Додаток 2

ЗВІТ

про результати виконання Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій

міста Житомира від надзвичайних ситуацій на  2017-2019 роки у І-му півріччі 2019 року

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:  від 29.12.2016 № 507, 09.03.2017 № 565,

від 25.01.2018 №918, від 26.06.2018 	№ 1050, від 18.12.2018 №1278

Відповідальний виконавець Програми: управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради

Термін реалізації Програми: 2017 – 2019 роки

- Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконан-ня | Виконавці | Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн. | Річний обсяг фінансування, тис.грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечення готовності органів управління та сил ЦЗ до дій за призначенням | 1.1 Забезпечення готовності оперативної групи управління з питань НС та ЦЗН, мобільного та запасного пункту управління міської ради до реагування на НС (події) | Протягом 3-х років | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | 51,0 | 51,0 | 43,221 | 84 | Проводиться поточне фінансування заходів Програми |
|  |  | 1.2 Забезпечення матеріально-технічними засобами територіальних формувань ЦЗ міста | Протягом 3-х років |  | 30,0 | 30,0 | – | – | Проведення заходів передбачається у ІІІ-IV-му кварталі 2019 року |
| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконан-ня | Виконавці | Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн. | Річний обсяг фінансування, тис.грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| 2. | Радіаційний та хімічний захист населення | 2.1 Придбання та утримання засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки для працівників органів місцевого самоврядування | Протягом 3-х років | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | 15,0 | 15,0 | 13,71 | 100 | Придбано 5 протигазів типу МТ213/2У для працівників органів місцевого самоврядування |
|  |  | 2.2 Вилучення та організація заходів з утилізації вилученої ртуті | Протягом 3-х років | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | 10,0 | 10,0 | – | – | Проведення заходів передбачається у ІІІ-IV-му кварталі 2019 року |
| 3. | Інженерний захист та укриття населення у захисних спорудах ЦЗ | 3.1. Організація заходів та надання методичної допомоги з проведення технічної інвентаризації захисних споруд ЦЗ | Протягом 3-х років | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради, суб’єкти господарю-вання | 2,0 | 2,0 | – | – | Проведення заходів передбачається у ІІІ-IV-му кварталі 2019 року |
| 4. | Забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і ви-никнення НС | 4.1 Модернізація, утримання, обслуговування технічних засобів системи централізованого оповіщення | Протягом 3-х років | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | 20,0 | 20,0 | – | – | Проведення заходів передбачається у ІІІ-IV-му кварталі 2019 року |
| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконан-ня | Виконавці | Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн. | Річний обсяг фінансування, тис.грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| 5. | Накопичення та утримання міського матеріального резерву | 5.1. Накопичення та утримання міського мат. резерву для ліквідації наслідків НС | Протягом 3-х років | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | 26,5 | 26,5 | 21,936 | 100 | Придбано 8 протигазів типу МТ213/2У для накопичення міського мат. резерву |
| 6. | Здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях | 6.1. Навчання керівного складу органів управління та сил ЦЗ міста: - виконавчі органи міської ради; - підприємства, устано-ви, організації міста | Протягом 3-х років | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради, НМДЦ ЦЗ та безпеки життєдіяльності області | – | – | – | - | Не потребує фінансування |
|  |  | 6.2. Організація проведення міських змагань громадського дитячого руху «Школа безпеки». Забезпечення участі міської команди в обласних змаганнях | Протягом 3-х років | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | 11,0 | 11,0 | 2,983 | 100 | Проведений міський етап змагань громадського дитячого руху «Школа безпеки». Обласний етап змагань у поточному році не проводиться |
|  |  | 6.3. Забезпечення підготовки та участі міської команди-переможниці обласного етапу змагань у Всеукраїнському зборі-змаганнях громадського дитячого руху «Школа безпеки» | 2019 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | 155,14 | 155,14 | – | – | Проведення заходів передбачається у ІІІ-му кварталі 2019 року |
| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконан-ня | Виконавці | Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн. | Річний обсяг фінансування, тис.грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| 7 | Інформаційне забезпечення з питань цивільного захисту | 7.1. Придбання, виготовлення друкованих засобів наочної агітації, методичних посібників з питань ЦЗ та безпеки життєдіяльності | Протягом 3-х років | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | 19,0 | 19,0 | – | – | Проведення заходів передбачається у ІІІ-IV-му кварталі 2019 року |
|  |  | 7.2. Забезпечення насе-лення інформаційно-довідковими матеріа-лами з питань ЦЗ | Протягом 3-х років | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | 15,0 | 15,0 | – | – | Проведення заходів передбачається у ІІІ-IV-му кварталі 2019 року |
|  |  | 7.3. Забезпечення оснащення евакуаційних органів міста матеріально-технічними засобами для організації діяльності за призначенням | Протягом 3-х років | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | 7,0 | 7,0 | – | – | Проведення заходів передбачається у ІІІ-IV-му кварталі 2019 року |
| 8 | Пожежна безпека |
|  | Організаційне забезпечення у сфері пожежної безпеки | 8.1 Проведення аналізу забезпечення пожежної безпеки в місті, на підприємствах, та установах | Протягом 3-х років | Виконавчі органи міської ради, міський відділ У ДСНС у Житомирській області | – | – | – | – | Не потребує фінансування |
| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконан-ня | Виконавці | Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн. | Річний обсяг фінансування, тис.грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
|  | Інформаційне забезпечення у сфері пожежної безпеки | 8.2 Придбання інфор-маційно-довідкових матеріалів для прове-дення масово - роз'яс-нювальної роботи з питань пожежної без-пеки на підприємствах, установах, організа-ціях та з населенням | Протягом 3-х років | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради. Житомирський міський відділ Управління ДСНС у Житомирській області | 16,0 | – | – | – | Фінансування заходів програми передбачається у ІІІ-му кварталі 2019 року |
|  | Матеріально-технічне забезпечення готовності Житомирського відділу УДСНС у Житомирській області до виконання завдань за призначенням | 8.3 Придбання паливо-мастильних матеріалів, аварійно-рятувального обладнання, форменого та спеціального одягу, засобів захисту органів дихання | Протягом 3-х років | Житомирський міський відділ управління ДСНС у Житомирській області | 500,0 | – | – | – | Фінансування заходів програми передбачається у ІІІ-му кварталі 2019 року |
| 9 | Забезпечення безпеки перебування людей на водних об’єктах | 9.1 Витрати на утримання міської комунальної рятувальної служби на воді | Протягом 3-х років | Житомирська міська кому-нальна ряту-вальна служба на воді | 1611,0 | 1607,2 | 609,914 | 50 | Проводиться фінансування поточних витрат на утримання служби |
| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконан-ня | Виконавці | Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн. | Річний обсяг фінансування, тис.грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
|  |  | 9.2 Матеріально-технічне забезпечення заходів безпеки перебування людей на водних об’єктах | Протягом 2-х років | Житомирська міська комунальна рятувальна служба на воді, управління капітального будівництва міської ради | 300,0 | 300,0 | – | – | Проведення заходів передбачається у ІІІ-IV-му кварталі 2019 року |
|  |  | 9.3 Забезпечення проведення роз’ясню-вально-профілактичної роботи серед населення з дотримання правил безпеки на водних об’єктах | Протягом 3-х років | Житомирська міська комунальна рятувальна служба на воді | 8,1 | 8,1 | – | – | Проведення заходів передбачається у ІІІ-IV-му кварталі 2019 року |

В.о. начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та ЦЗН міської ради                                             О.А. Куліковський