## Молодь
Звіт
про результати виконання
Міської цільової соціальної програми підтримки сім’ї, дітей та молоді, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2018-2020 роки
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради
за І квартал 2018 рік
Дата і номер рішення міської ради
яким затверджено Програму та зміни до неї 18.12.2017 № 876 _________________________________________________________________________________
Ковальчук І.А., Сікайло Л.М., Юрченко О.І.
Термін реалізації Програми ______2018-2020 роки_________________________________________________________________________________________
1. Виконання заходів Програми
№ з\п | Завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування тис. грн | Фактично профінансовано у звітному періоді тис. грн | Відсоток виконання заходу % | Інформація про виконання
1 | 2 | участі обдарованої молоді м. Житомира у фінальній частині Всеукраїнського конкурсу «Екософт-2018» | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15
1. | Залучити молодь до процесів формування та здійснення місцевої молодіжної політики за всіма її основними напрямами та на всіх рівнях. | 1.1.1. Фінансова та організаційна підтримка проектів, що спрямовані на соціальний розвиток дітей та молоді, розроблених громадськими організаціями, об’єднаннями, спілками, органами шкільного та студентського самоврядування | 2018-2020 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради | 90 | 21.5 | 23.8889 | Підтримано проекти молодіжних громадських організацій:«Протидія булінгу в підлітковому середовищі міста Житомира», "Кожному мила своя сторона", "Світло спілкування"
|  | 1.1.2. Надання фінансової підтримки молодіжним, дитячим громадським організаціям за рахунок коштів на виконання депутатських повноважень |  |  | 4.15 | 0 | 0
|  | 1.2 Проведення акцій, фестивалів, концертів, конкурсів у різних жанрах мистецтва, виставок молодих митців, спрямованих на забезпечення творчих ініціатив молоді | 2018-2020 | Управління міської ради: у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти | 110 | 5.6 | 14.5 | Забезпечено уучасть обдарованої молоді м. Житомира у фінальній частині Всеукраїнського конкурсу «Екософт-2018», проведено фестивалі "Мистецькі ворота" та "Зоряні надії"
|  | 1.3 Стимулювання молоді шляхом надання грантів Житомирського міського голови для обдарованої молоді | 2018-2020 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради | 150 | 0 | 0 | Засідання експертної ради відбудеться у травні 2018 року
|  | 1.4 Призначення стипендій міського голови для кращих студентів вищих навчальних закладів | 2018-2020 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради | 30 | 0 | 0 | Призначення стипендій обдарованим студентам відбудеться у вересні 2018 року
|  | 1.5 Конкурс молодих художників зі стріт - арту | 2018-2020 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради | 100 | 0 | 0 | Популяризація національних цінностей, привернення уваги до української мови та культури
|  | 1.6 Організація та проведення заходів до Дня молоді | 2018-2020 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради, Житомирський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські молодіжні організації (за згодою) | 55.5 | 0 | 0 | Залучення молоді до громадянської активності
|  | 1.7 Проведення заходів до Дня студента | 2018-2020 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради спільно з громадськими молодіжними організаціями, вищими учбовими закладами І-ІV рівнів акредитації (за згодою) | 20 | 0 | 0 | Підтримка студентської молоді. Відзначення кращих студентів міста
2. | Поінформуватимолодих людей про роботу Житомирської міської ради та її структурних підрозділів. | 2.1 Інформування молоді про роботу органів місцевого самоврядування шляхом організації освітньої молодіжної програми «Житомирська муніципальна школа місцевого самоврядування» та забезпечення навчального процесу | 2018-2020 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради | 12.7 | 11.6 | 91.3386 | Забезпечено роботу "Школи місцевого самоврядування", інформування молоді про мету, завдання діяльності та сутність місцевого самоврядування. Здійснення профорієнтаційної роботи. Популяризація та залучення молоді до роботи в органах місцевого самоврядування
3 | Розширити участь молоді у становленні громадянського суспільства, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості. | 3.1 Патріотичне виховання та формування у молоді моральних цінностей | 2018-2020 | Управління міської ради: у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти | 220 | 59.8 | 27.1818 | Проведено п'ять заходів, в тому числі: "Про Житомир", "Репортер Про", "Яка прекрасна наша планета", "Воїни світла", "Година землі"
|  | 3.2 Організація діяльності молодіжної громадської ради | 2018-2020 | Управління міської ради: освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту | 2.6 | 0 | 0 | Залучення молодіжного потенціалу до реалізації держаної молодіжної політики на місцевому рівні.
|  | 3.3 Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед молоді, щодо формування свідомого ставлення до необхідності рівня енергозбереження і енергоефективності (конкурси малюнків, творів, віршів тощо) | 2018-2020 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради спільно з громадськими організаціями (за згодою) | 5 | 0 | 0 | Підвищення обізнаності молоді з питань енергозбереження та енергоефективності. Збільшення кількості молоді, яка бере участь в проектах спрямованих на збереження довкілля, енергоефективності.
4 | Підтримка та сприяння розвиткові підприємницьких ініціатив та діяльності молоді | 4.1 Проведення міського етапу Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді | 2018-2020 | Управління міської ради: у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, громадські організації (за згодою) | 5 | 0 | 0 | Підвищення рівня компетенції молодих людей у написанні бізнес-планів.
|  | 4.2. Проведення акцій, семінарів, засідань, «круглих столів», виставок, ярмарок тощо, спрямованих на вирішення питання зайнятості молоді | 2018-2020 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради, Житомирський міський центр зайнятості (за згодою) | 15 | 0 | 0 | Сприяння підприємницькій діяльності молоді. Створення інформаційного середовища для пошуку роботи та вирішення питань зайнятості молоддю міста
5. | Заохотити молодь до участі в житті міста та суспільства загалом за допомогою інформаційних, комунікаційних технологій та інших форм роботи | 5.1 Проведення семінарів, семінарів-тренінгів, засідань, «круглих столів», конференцій, форумів, відзнак тощо спрямованих на інтелектуальний розвиток молоді | 2018-2020 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради | 35 | 14.1 | 40.2857 | Забезпечено реалізацію проекту «Від гри до змін в суспільстві» та проведення ІІ літературного фестивалю «Шодуарівська альтанка»
6 | Популяризувати здоровий спосіб життя серед молоді | 6.1 Проведення заходів з популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді | 2018-2020 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради | 25 | 0 | 0 | Запобігання поширенню соціально небезпечних хвороб. Збільшення кількості молодих людей, які активно займаються фізичною культурою та спортом
|  | 6.2 Підготовка інформаційних матеріалів та проведення профілактичної роботи з попередження негативних явищ у молодіжному середовищі та утвердження здорового способу життя | 2018-2020 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради, Житомирський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 5 | 0 | 0 | Інформування молоді про можливі наслідки поширення негативних явищ у молодіжному середовищі та про переваги здорового способу життя
|  | 6.3 Організація та проведення групових заходів та соціальних акцій з утвердження цінностей здорового способу життя та розвитку волонтерства | 2018-2020 | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради, Житомирський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 10 | 0 | 0 | Утвердження цінності здорового способу життя у молоді та популяризація волонтерського руху.
| Загальна потреба в коштах на здійснення заходів та реалізацію проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" КПКВК 1113131 в т.ч. |  |  |  | 894.95 | 112.6 | 12.6
| з загального фонду |  |  |  | 895 | 112.6 | 12.6
| з спеціального фонду та інших джерел фінансування | [5 empty] | #DIV/0!
|  | Начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради | [5 empty] | І.А. Ковальчук

## Сімя
Звіт
про результати виконання
Міської цільової соціальної програми підтримки сім’ї, дітей та молоді, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2018-2020 роки
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради
за 2018 рік
Дата і номер рішення міської ради
яким затверджено Програму та зміни до неї 18.12.2017 № 876 _________________________________________________________________________________
Ковальчук І.А., Сікайло Л.М., Юрченко О.І.
Термін реалізації Програми ______2018-2020 роки_________________________________________________________________________________________
1. Виконання заходів Програми
Х. Основні заходи міської цільової соціальної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2018-2020 роки з питань сімейної та гендерної політики
№ з\п | Завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування тис. грн | Фактично профінансовано у звітному періоді тис. грн | Відсоток виконання заходу % | Інформація про виконання
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15
1. | Забезпечити формування сімей них цінностей та відповідального батьківства | 1.1 Забезпечення підтримки діяльності громадських організацій, окремих громадян, діяльність яких спрямована на реалізацію державної політики з питань сім’ї, жінок | 2018-2020 | Управління міської ради у справах сім’ї, молоді та спорту | 15 | 1.8 | 12 | Проведено інформаційно просвітницький Форум для жінок
|  | 1.2 Проведення інформаційної кампанії, спрямованої на популяризацію сімейного способу життя, формування національних сімейних цінностей, здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров'я, формування культури сімейних стосунків, підвищення відповідальності батьків за виховання дітей | 2018-2020 | Житомирський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління міської ради: у справах сім’ї, молоді та спорту, управління по зв’язках з громадськістю | 5 | 0 | 0 | Інформування громадян про сучасні засоби планування сімї. Формування мотивації до відповідального батьківства, підвищення культури сімейних стосунків
|  | 1.3 Проведення заходів, фестивалів, конкурсів, виставок тощо з метою відродження та збереження національних сімейних традицій і цінностей | 2018-2020 | Управління міської ради: у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, Житомирський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 15 | 0 | 0 | Підвищення рівня мотивації дотзбереження кращих національних сімейних традицій
|  | 1.4 Продовження роботи з подання кандидатур жінок, які народили та виховали до 8 річного віку п’ятьох і більше дітей, на відзнаку почесним званням України «Мати-героїня» та забезпечення вручення посвідчень та нагрудних знаків «Мати-героїня» | 2018-2020 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради | 1.5 | 0 | 0 | Відзначення жінок міста, які народили та забезпечили належне виховання 5 і більше дітей
|  | 1.5 Забезпечення проведення роз’яснювальної роботи серед батьківської громади міста щодо запобігання жорстокого поводження з дітьми, насильства в сім’ї та надання соціальних послуг у проведенні корекційної роботи з особами, що вчинили насильство в сім’ї | 2018-2020 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради спільно з суб’єктами соціальної роботи | 27.2 |  | 0 | Забезпечення системної роботи з профілактики насильства у сімї
|  | 1.6 Забезпечення проведення заходів до Дня матері, Міжнародного дня сім’ї, Дня батька | 2018-2020 | Управління міської ради: у справах сім'ї, молоді та спорту освіти, Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 15 | 0 | 0 | Популяризація сімейних цінностей
|  | 1.7 Проведення благодійних акцій «Народини» (трійня тощо) | 2018-2020 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я міської ради | 3 | 0 | 0 | Підтримка сімей, які народили трійню
|  | 1.8 Проведення зустрічі керівництва міської ради з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування – випускниками загальноосвітніх шкіл | 2018-2020 | Служба у справах дітей міської ради, управління міської ради: освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту, Житомирський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 15 | 0 | 0 | Підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – випускників загальноосвітніх шкіл
|  | 1.9 Забезпечення проведення заходів до Дня захисту дітей | 2018-2020 | Служба у справах дітей міської ради, управління міської ради: освіти, у справах сім'ї, молоді та спорту, Житомирський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 8 | 0 | 0 | Привернення уваги суспільства до проблем захисту дітей
|  | 1.10 Проведення загальноміських заходів для пільгових категорій сімей до свята Першого дзвоника | 2018-2020 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради, служба у справах дітей міської ради, Житомирський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 30 | 0 | 0 | Підтримка дітей з сімей пільгових категорій (забезпечення канцтоварами перед заняттями у школі)
|  | 1.11 Забезпечення проведення новорічних заходів для сімей пільгових категорій міста | 2018-2020 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради | 35 | 0 | 0 | Збільшення дітей пільгових категорій залучених до свят
|  |  |  | Житомирський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей міської ради | 10.3 | 0 | 0 | залучення більшої кільксті дітей з сімей, які перебувають у СЖО до благодійних акцій
2 | Забезпечити системний облік багатодітних сімей | 2.1 Ведення Єдиного обліку багатодітних сімей | 2018-2020 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради | 2 | 0 | 0 | Системне ведення обліку багатодітний сімей міста
|  | 2.2 Організація роботи по видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї | 2018-2020 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради | 2 | 0 | 0 | Забезпечення багатодітних сімей м. Житомира документами, які підтверджують статус
3 | Забезпечити координацію роботи з питань попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми, демографічного розвитку та гендерної рівності | 3.1 Забезпечення роботи міської міжвідомчої комісії з питань координації дій щодо попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми, демографічного розвитку та гендерної рівності | 2018-2020 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради спільно з суб’єктами соціальної роботи | 2 | 0 | 0 | Координація діяльності різних установ, структур та організацій міста з питань попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми, демографічного розвитку та гендерної рівності
4 | Сприяти інтегруванню людей з інвалідністю в суспільні процеси | 4.1 Проведення благодійних заходів, фестивалів для осіб з інвалідністю та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. | 2018-2020 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради, Житомирський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління освіти міської ради; громадські організації, благодійні фонди (за згодою) | 10 | 0 | 0 | Інтеграція осіб з інвалідністю в суспільство
|  | 4.2 Забезпечення діяльності гуртків за інтересами для дітей та молоді з функціональними обмеженнями | 2018-2020 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради | 6 | 0 | 0 | Забезпечення участі дітей та молоді з інвалідністю у активній діяльності, включення до загальноміських процесів розвитку громадянського суспільства
5 | Сприяти забезпеченню рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | 5.1. Проведення досліджень, випуск буклетів, методичних рекомендацій, іншої друкованої продукції з питань гендерної політики | 2018-2020 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради спільно з громадськими організаціями | 10 | 0 | 0 | Підвищення обізнаності різних цільових груп з питань сутності та переваг впровадження гендерної політики. Створення аргументативної бази з означеного питання
|  | 5.2 Реалізація проектів, спрямованих на підвищення рівня інформованості громадян щодо запобігання та протидії торгівлі людьми | 2018-2020 | Управління міської ради: у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, Житомирський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації, фонди (за згодою) | 2 | 0 | 0 | Інформування громадян про ризики та небезпеки, повязані із торгівлею людьми та структури, які можуть надавати допомогу
|  | 5.3. Підтримка громадських організацій, які реалізують проекти, спрямовані на забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків | 2018-2020 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради спільно з громадськими організаціями | 20 | 0 | 0 | Налагодження співпраці на рівні "влада-громада" з питань забезпечення рівних прав і жінок чоловіків.
|  | 5.4. Заходи на виконання резолюції Ради Безпеки ООН №1325 | 2018-2020 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради спільно з громадськими організаціями | 5 | 0 | 0 | Залучення громадянського суспільства до участі у просуванні жінок в сфери, які стосуються миру, безпеки, конфліктів. Імплементація національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН №1325
|  | 5.5. Проведення семінарів, тренінгів, конференцій, інформаційних кампаній тощо з питань забезпечення гендерної рівності | 2018-2020 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради спільно з громадськими організаціями | 10 | 3.3 | 33 | Проведення засідання "Гендерної кавярні" з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
|  | 5.6 Проведення інформаційно-просвітницької роботи шляхом розробки, виготовлення та поширення спеціальної літератури (брошур, буклетів, листів, плакатів, білбордів, сіті-лайтів тощо), соціальної реклами, направленої на запобігання гендерному насильству, насильству в сім’ї, запобігання торгівлі людьми | 2018-2020 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради, Житомирський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 5 | 0 | 0 | Системне інформування населення про запобігання гендерному насильству, протидії торгівлі людьми. Формування нетерпимого ставлення до явища насильства.
|  | 5.7 Проведення міського етапу Всеукраїнських акцій «16 днів проти насильства», «Стоп насильству!» | 2018-2020 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради, Житомирський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей міської ради | 2.5 | 0 | 0 | Привернення уваги суспільства до проблематики гендерно обумовленого насильства
6 |  | Загальна потреба в коштах на заходи державної політики з питань сім'ї КПКВК 1113123 |  | Всього | 246.2 | 5.1 | 2.0715
| Начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради | [6 empty] | І.А. Ковальчук
| Секретар міської ради | [6 empty] | Н.М. Чиж
7
8
9