Додаток 1

ЗВІТ

про результати виконання міської цільової програми «Безпечне місто» на 2017-2019 роки у 2018 році

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:  від 29.12.2016  № 508, від 09.03.2017  № 564,

від 25.01.2018  №917, від 12.04.2018 №995, від 18.12.2018 №1277

Відповідальний виконавець Програми: управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради

Термін реалізації Програми: 2017 – 2019 роки

- Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконан-ня | Виконавці | Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн. | Річний обсяг фінансування, тис.грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Створення (будівництво) міського відео-спостереження міста Житомира | 1.1 Встановлення відеокамер на вулицях та майданах міста | 2017-2019 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | 1445,0 | – | – | – | Фінансування заходу програми у 2018 році не проводилось |
|  |  | 1.2 Придбання та встановлення камер відеоспостереження по вул.Народицька, 15 | 2017-2019 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | – | – | – | – | Захід виконано у 2017 році |
| 2. | Обслуговування та утримання системи відеоспосте-реження | Витрати на обслуговування системи | 2017-2019 | КП "Міський інформаційний центр" міської ради | 1684,9 | 1323,566 | 1323,566 | 100 | Фінансування витрат на утримання та обслуговування системи забезпечено відповідно до потреб КП (зменшення штату, зміна виконавця робіт) |
| 3. | Створення (будівництво) системи відеоспостере-ження в установах та на підприємствах охорони здоров’я | Придбання та встановлення відеокамер, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. Проектні, будівельні, пусконалагоджувальні роботи. Роботи і послуги провайдера. | 2017-2019 | Управління охорони здоров’я міської ради | – | – | – | – | Виконання заходу перенесено на 2019 рік. |
| 4. | Створення (будівництво) системи відеоспостере-ження в закладах та на підприємствах управління культури міської ради (КП «Парк», Гідропарк) | Придбання та встановлення відеокамер, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. Проектні, будівельні, монтажні та пусконалагоджувальні роботи. Роботи та послуги провайдера. | 2017-2019 | Управління культури міської ради | 300,0 | – | – | – | Фінансування заходу програми у 2018 році не проводилось. Виконання заходу перенесено на 2019 рік. |
| 5. | Створення (будівництво) системи відеоспостере-ження на підприємствах (об’єктах) управління комунального господарства міської ради - насосна станція 1-го підйому КП «Житомир-водоканал»; - сквер ім. Ольжича | Придбання та встановлення відео-камер, відеореєстрато-рів, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. Проектні, будівельні, монтажні та пусконалагоджувальні роботи. Роботи та послуги провайдера. | 2017-2019 | Управління комунального господарства міської ради | 704,0 128,0 | – – | – – | – – | Фінансування заходу програми у 2018 році не проводилось. Виконання заходу перенесено на 2019 рік. |
| 6. | Створення (будівництво) системи відеоспостережен-ня на підприємстві управління житлового господарства міської ради (КАТП 0628) | Придбання та встановлення відеокамер, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. Проектні, будівельні, монтажні та пусконалагоджувальні роботи. Роботи та послуги провайдера. | 2017-2019 | Управління житлового господарства міської ради | 180,0 | – | – | – | Фінансування заходу програми у 2018 році не проводилось. Виконання заходу перенесено на 2019 рік. |
| 7. | Створення (будівництво) систем відео-спостереження в дошкільних навчальних закладах департа-менту освіти міської ради | Придбання та встановлення відео-камер, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. Проектні, будівельні, монтажні та пусконалагоджу-вальні роботи. Роботи та послуги провайдера. | 2018 | Управління освіти міської ради | – | – | – | 100 | Встановлені системи відеоспостереження у ЦРД №53 та ДНЗ №58. Фінансування витрат здійснювалось департаментом освіти міської ради. |
| 8. | Створення (будівництво) систем відео-спостереження на спортивних майданчиках міста | Придбання та встановлення відео-камер, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. Проектні, будівельні, монтажні та пусконалагоджу-вальні роботи. Роботи та послуги провайдера. | 2018-2019 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради | – | – | – | – | Фінансування заходу програми у 2018 році не проводилось. |

- Виконання результативних показників Програми

| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Показники затрат |
|  | Обсяг видатків на придбання та встановлення ІР-камер | тис. грн. | 165,0 | - | Захід програми не фінансувались | Виконання заходу перенесено на 2019 рік |
|  | Обсяг видатків на придбання серверного обладнання | тис. грн. | 187,0 | - | Захід програми не фінансувались | Виконання заходу перенесено на 2019 рік |
|  | Обсяг видатків на придбання моніторів 32" | тис. грн. | 23,2 | - | Захід програми не фінансувались | Виконання заходу перенесено на 2019 рік |
|  | Обсяг видатків на придбання станцій моніторингу для операторів | тис. грн. | 28,9 | - | Захід програми не фінансувались | Виконання заходу перенесено на 2019 рік |
|  | Кількість операторів системи міського відеоспостереження | чол. | 13 | 8 | Скорочення кількості операторів пов’язано з тим, що протягом 2017-2018 років вищезазначені заходи не фінансувались |
|  | Загальна кількість камер встановлених на вулицях та майданах міста в т.ч. і відомчих за Програмою | од. | 131 | 196 |  | Збільшення кількості камер пов’язано з підключенням відомчих та об’єктових систем |
| ІІ. Показники продукту |
|  | Кількість ІР - камер, які планується встановити на вулицях та майданах міста | од. | 15 | - | Захід програми не фінансувались | Виконання заходу перенесено на 2019 рік |
|  | Кількість серверного обладнання, яке планується встановити | од. | 1 | - | Захід програми не фінансувались | Виконання заходу перенесено на 2019 рік |
|  | Кількість моніторів, які планується встановити | од. | 2 | - | Захід програми не фінансувались | Виконання заходу перенесено на 2019 рік |
|  | Кількість станцій моніторингу для операторів, які планується встановити | од. | 1 | - | Захід програми не фінансувались | Виконання заходу перенесено на 2019 рік |
|  | Кількість установ та організацій, що мають доступ до цілодобового моніторингу з камер відеоспостереження | од. | 9 | 9 |  |  |
|  | Кількість звернень від організацій та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження | од. | 185 | 128 | Зниження показника пов’язано з тим, що система функціонувала в обмеженому режимі протягом січня, лютого та грудня 2018 року | Здійснено перехід на новий програмний продукт, система працює у повнофункціональному режимі з 26.12.2018 року |
|  | Створення відомчих систем відеоспостереження | од. | 1 | - | Захід програми не фінансувались | Виконання заходу перенесено на 2019 рік |
| ІІІ. Показники ефективності |
|  | Середні видатки на придбання ІР- камер | тис. грн. | 11,0 | - | Захід програми не фінансувались | Виконання заходу перенесено на 2019 рік |
|  | Середні видатки на придбання серверного обладнання | тис. грн. | 187,0 | - | Захід програми не фінансувались | Виконання заходу перенесено на 2019 рік |
|  | Середні видатки на придбання моніторів | тис. грн. | 11,6 | - | Захід програми не фінансувались | Виконання заходу перенесено на 2019 рік |
|  | Середні видатки на придбання станцій моніторингу для операторів | тис. грн. | 28,9 | - | Захід програми не фінансувались | Виконання заходу перенесено на 2019 рік |
|  | Середні видатки на утримання оператора системи міського відеоспостереження | тис. грн. | 64,3 | 86,7 | Перевищення показника пов’язано з підвищенням рівня мінімальної заробітної плати у 2018 році |  |
| ІV Показники якості |
|  | Рівень реагування служб життєзабезпечення на надзвичайні ситуації та події | % | 70 | 70 |  |  |
|  | Частка злочинів, які розкрито використанням міської системи відеоспостереження в загальній кількості злочинів | % | 14 | 5 | Зниження показника пов’язано з тим, що система функціонувала в обмеженому режимі протягом січня, лютого та грудня 2018 року | Здійснено перехід на новий програмний продукт, система працює у повнофункціональному режимі з 26.12.2018 року |
|  | Динаміка кількості злочинів, які розкрито з використанням системи відеоспостереження порівняно з попереднім роком | % | 104 | 90 |  |  |

- Пояснювальна записка щодо оцінки виконання Програми

Виконання міської цільової програми «Безпечне місто» на 2017-2019 роки протягом року було спрямовано на забезпечення надійного функціонування міської системи відеоспостереження та подальшим її розвитком.

Основна увага протягом року приділялась відновленню повнофункціонального режиму роботи міської системи, пошуку альтернативних програмних продуктів та забезпеченню переходу системи на нове програмне забезпечення.

На даний час, система переведена на новий програмний продукт вітчизняного виробника та функціонує у повнофункціональному режимі.

Поряд з цим, протягом року забезпечено подальший розвиток системи та інтеграція до неї нових об’єктових систем, у тому числі:

- реалізація пілотного проекту об’єктової системи відеоспостереження у Центрі розвитку дитини №53 АБВГДЕЙКА (24 камери відеоспостереження);

- будівництво об’єктової системи відеоспостереження у дошкільному навчальному закладі №58 (19 камер відеоспостереження);

- будівництво об’єктової системи відеоспостереження у КП ЖТТУ (12 камер відеоспостереження);

- створення об’єктової системи відеоспостереження у міській гімназії №3 (40 камер відеоспостереження).

Крім цього, прийнято в експлуатацію та передано на баланс КП «Міський інформаційний центр» міської ради відомчу систему відеоспостереження у загальноосвітніх школах міста (70 камер відеоспостереження).

Виконання заходів з будівництва міської системи відеоспостереження та відомчих систем згідно Програми у 2018 році не фінансувалось та перенесено рішенням сесії міської ради на 2019 рік.

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та ЦЗН міської ради	М.В. Дідківський