Додаток 2

ЗВІТ

про результати виконання Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій

міста Житомира від надзвичайних ситуацій на  2017-2019 роки у 2018 році

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:  від 29.12.2016 № 507, 09.03.2017 № 565,

від 25.01.2018 №918, від 26.06.2018 №1050, від 18.12.2018 №1278

Відповідальний виконавець Програми: управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради

Термін реалізації Програми: 2017 – 2019 роки

- Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконан-ня | Виконавці | Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн. | Річний обсяг фінансування, тис.грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечення готовності органів управління та сил ЦЗ до дій за призначенням | 1.1 Забезпечення готовності оперативної групи управління з питань НС та ЦЗН, мобільного та запасного пункту управління міської ради до реагування на НС (події) | Протягом 3-х років | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | 47,5 | 47,5 | 40,7 | 100 | Забезпечено готовність оперативної групи управління з питань НС та ЦЗН до реагування на НС (події) протягом року. |
|  |  | 1.2 Забезпечення матеріально-технічними засобами територіальних формувань ЦЗ міста | Протягом 3-х років |  | 30,0 | 30,0 | – | – | Фінансування заходу у 2018 році не проводилось, кошти повернуті до міського бюджету. |
| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконан-ня | Виконавці | Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн. | Річний обсяг фінансування, тис.грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| 2. | Радіаційний та хімічний захист населення | 2.1 Придбання та утримання засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки для працівників органів місцевого самоврядування | Протягом 3-х років | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | 12,5 | 12,5 | 11,76 | 100 | Забезпечено накопичення запасу засобів індивідуального захисту для працівників органів місцевого самоврядування. |
|  |  | 2.2 Вилучення та організація заходів з утилізації вилученої ртуті | Протягом 3-х років | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | 5,0 | 5,0 | 4,995 | 100 | Зібрано від населення та передано на утилізацію 14,5 кг ртуті та ртутовмістних виробів. |
| 3. | Інженерний захист та укриття населення у захисних спорудах ЦЗ | 3.1. Організація заходів та надання методичної допомоги з проведення технічної інвентаризації захисних споруд ЦЗ | Протягом 3-х років | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради, суб’єкти господарю-вання | 2,0 | 2,0 | 1,856 | 100 | Виготовлено технічні паспорти 2 захисних споруд ЦЗ Корольовської та Богунської районних рад міста. |
| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконан-ня | Виконавці | Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн. | Річний обсяг фінансування, тис.грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| 4. | Забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і ви-никнення НС | 4.1 Модернізація, утримання, обслуговування технічних засобів системи централізованого оповіщення | Протягом 3-х років | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | 13,0 | 13,0 | 11,238 | 100 | Придбано блок керування сиреною, запасні частини та комплектуючі. Протягом року 1 електрична сирена перенесена на нове місце та проведено поточний ремонт 4 електричних сирен. |
| 5. | Накопичення та утримання міського матеріального резерву | 5.1. Накопичення та утримання міського мат. резерву для ліквідації наслідків НС | Протягом 3-х років | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | 17,0 | 17,0 | 14,7 | 100 | Забезпечено поповнення міського матеріального резерву засобами індивідуального захисту. Фінансування заходів з утримання та транспортування матеріального резерву у 2018 році не проводилось. |
| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконан-ня | Виконавці | Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн. | Річний обсяг фінансування, тис.грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| 6. | Здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях | 6.1. Навчання керівного складу органів управління та сил ЦЗ міста: - виконавчі органи міської ради; - підприємства, установи, організації міста | Протягом 3-х років | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради, НМДЦ ЦЗ та безпеки життєдіяльнос-ті області | – | – | – | 149 | Захід не потребує фінансування. Протягом року пройшли навчання 284 особи з числа керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з виконанням завдань у сфері цивільного захисту. |
|  |  | 6.2. Організація проведення міських змагань громадського дитячого руху «Школа безпеки». Забезпечення участі міської команди в обласних змаганнях | Протягом 3-х років | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | 10,0 | 10,0 | 9,8 | 100 | Забезпечено проведення міського та обласного та Всеукраїнського етапів змагань дитячого громадського руху «Школа безпеки». |
| 7 | Інформаційне забезпечення з питань цивільного захисту | 7.1. Придбання, виготовлення друкованих засобів наочної агітації, методичних посібників з питань ЦЗ та безпеки життєдіяльності | Протягом 3-х років | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | 17,0 | 17,0 | 3,4 | 50 | Виготовлений один друкований посібник з питань ЦЗ для керівників суб’єктів господарювання. Виготовлення другого друкованого посібника з питань проведення навчань (тренувань) відтерміновано у зв’язку зі змінами законодавства. |
| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконан-ня | Виконавці | Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн. | Річний обсяг фінансування, тис.грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
|  |  | 7.2. Забезпечення насе-лення інформаційно-довідковими матеріа-лами з питань ЦЗ | Протягом 3-х років | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | 14,0 | 14,0 | 13,997 | 100 | Виготовлені та придбані інформа-ційно-довідкові матеріали з питань ЦЗ для забезпечення закладів освіти, КК, ОСББ та населення. |
|  |  | 7.3. Забезпечення оснащення евакуаційних органів міста матеріально-технічними засобами для організації діяльності за призначенням | Протягом 3-х років | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | 8,0 | 8,0 | 4,2 | 100 | Евакуаційні органи повністю забезпечені інформаційними покажчиками для організації діяльності. |
| 8 | Пожежна безпека |
|  | Організаційне забезпечення у сфері пожежної безпеки | 8.1 Проведення аналізу забезпечення пожежної безпеки в місті, на підприємствах та установах | Протягом 3-х років | Виконавчі органи міської ради, міський відділ У ДСНС у Житомирській області | – | – | – | 100 | Захід не потребує фінансування. Протягом року проведено всебічний аналіз забезпечення пожежної безпеки на підприємствах та установах міста |
| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконан-ня | Виконавці | Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн. | Річний обсяг фінансування, тис.грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
|  | Інформаційне забезпечення у сфері пожежної безпеки | 8.2 Придбання інфор-маційно-довідкових матеріалів для прове-дення масово - роз'яс-нювальної роботи з питань пожежної без-пеки на підприємствах, установах, організа-ціях та з населенням | Протягом 3-х років | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради. Житомирський міський відділ Управління ДСНС у Житомирській області | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 100 | Виготовлені інфор-маційно-довідкових матеріалів для прове-дення масово – роз’яснювальної роботи з питань пожежної безпеки. |
|  | Матеріально-технічне забезпечення готовності Житомирського відділу УДСНС у Житомирській області до виконання завдань за призначенням | 8.3 Придбання паливо-мастильних матеріалів, аварійно-рятувального обладнання, форменого та спеціального одягу, засобів захисту органів дихання | Протягом 3-х років | Житомирський міський відділ управління ДСНС у Житомирській області | 700,0 | 700,0 | 700 | 100 | Профінсовано покращення матеріально-технічного забезпечення міського відділу на загальну суму 700,0 тис. грн. |
| 9 | Забезпечення безпеки перебування людей на водних об’єктах | 9.1 Витрати на утримання міської комунальної рятувальної служби на воді | Протягом 3-х років | Житомирська міська кому-нальна ряту-вальна служба на воді | 1433,2 | 1285,2 | 1265,0 | 100 | Забезпечено фінан-сування поточних витрат на утримання служби на протязі року |
| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконан-ня | Виконавці | Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн. | Річний обсяг фінансування, тис.грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
|  |  | 9.2 Матеріально-технічне забезпечення заходів безпеки перебування людей на водних об’єктах | Протягом 2-х років | Житомирська міська комунальна рятувальна служба на воді, управління капітального будівництва міської ради | 306,0 | 106,0 | 106,0 | 100 | Придбано станцію підводного безпрово-дового зв’язку. Заміна вікон і дверей в адмінбудівлі служби на суму 200,0 тис.грн. перенесено на 2019 рік. |
|  |  | 9.3 Забезпечення проведення роз’ясню-вально-профілактичної роботи серед населення з дотримання правил безпеки на водних об’єктах | Протягом 3-х років | Житомирська міська комунальна рятувальна служба на воді | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 100 | Виготовлені 4 банери по заходах безпеки на воді та порядку надання невідкладної медичної допомоги, 3 плакати у навчаль-ний клас та 200 листі-вок для проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з населенням. |
| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконан-ня | Виконавці | Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн. | Річний обсяг фінансування, тис.грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| 10 | Охорона громадського порядку |
|  | Матеріально-технічне забезпечення готовності Житомирського відділу поліції ГУНП в Житомирській області до виконання завдань за призначенням | Придбання форменого одягу, запасних частин для службового транспорту, паливо-мастильних матеріалів, оргтехніки та канцелярських товарів | Протягом 3-х років | Житомирський відділ поліції ГУНП в Житомирській області | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 100 | Профінансовано підвищення рівня оперативної готовності Житомирського відділу поліції ГУНП в Житомирській області до виконання завдань за призначенням |

- Виконання результативних показників Програми

| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Показники затрат |
|  | Кількість технічних засобів системи централізованого оповіщення | од. | 40 | 40 |  |  |
|  | Кількість наявних матеріальних засобів міського матеріального резерву | наймену-вання | 38 | 38 |  |  |
|  | Кількість працівників виконавчих органів міської ради | од. | 523 | 523 |  |  |
|  | Кількість штатних одиниць міської рятувальної служби на воді | од. | 12 | 12 |  |  |
|  | Кількість наявних засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки для працівників виконавчих органів міської ради | од. | 300 | 300 |  |  |
|  | Кількість спецтехніки в підрозділах Житомирського відділу управління ДСНС України у Житомирській області | од. | 12 | 12 |  |  |
| ІІ. Показники продукту |
|  | Кількість спеціального одягу для територіальних формувань ЦЗ | к-т | 10 | - | На даний час розглядається питання внесення змін до структури сил ЦЗ міста | Готуються проекти нормативних документів щодо внесення змін до структури сил цивільного захисту міста |
|  | Кількість спеціального обладнання для територіальних формувань ЦЗ | од. | 5 | - |  |  |
|  | Кількість засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки для працівників виконавчих органів міської ради, що планується придбати | од. | 4 | 4 |  |  |
|  | Кількість матеріальних засобів місцевого матеріального резерву, що планується придбати | од. | 100 | 5 | Респіратори протипилові у кількості 100 од. були придбані у 2017 році за рахунок економії коштів | У 2018 році придбано 5 од. сучасних протигазів типу МТ-213/У з комбінованим фільтром |
|  | Кількість учнів, яких планується залучити до участі в міських змагань громадського дитячого руху «Школа безпеки» та в обласних змаганнях | од. | 258 | 325 |  | Додатково забезпечено підготовку та участь у Всеукраїнському етапі змагань громадського дитячого руху «Школа безпеки» |
|  | Кількість інформаційно-довідкових матеріалів з питань ЦЗ для населення, що планується виготовити | тис. шт. | 14,0 | 15,3 |  | Збільшення показника досягнуто за рахунок економії коштів |
|  | Кількість матеріально-технічних засобів для організації діяльності евакуаційних органів міста | к-т | 10 | 10 |  |  |
|  | Об’єм паливо-мастильних матеріалів, які планується придбати для пожежних підрозділів | тон | 20,0 | 7,75 | Крім ПММ для пожежних підрозділів придбано аварійно-рятувального обладнання, формений та спеціальний одяг, засоби захисту органів дихання | Фінансування міського відділу ДСНС України в Житомирській обл. збільшено до 700,0 тис.грн. |
| ІІІ. Показники ефективності |
|  | Середня вартість засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки | тис. грн. | 2,5 | 2,94 |  |  |
|  | Середні видатки на забезпечення роботи системи централізованого оповіщення | тис. грн. | 0,325 | 0,325 |  |  |
|  | Середні видатки на придбання матеріальних цінностей місцевого матеріального резерву | тис. грн. | 17,0 | 14,7 |  | Кошти у сумі 2,0 тс.грн. на транспортування та перевезення засобів матеріального резерву не використовувались |
|  | Середні витрати на одного учня, який приймає участь в змаганнях громадського дитячого руху «Школа безпеки» | тис. грн. | 0,039 | 0,031 |  | Залучено більшу кількість учнів, у т.ч., за рахунок участі у Всеукраїнському етапі змагань громадського дитячого руху «Школа безпеки» |
|  | Вартість виготовлення (придбання) одного примірника інформаційних матеріалів з питань цивільного захисту | тис. грн. | 0,002 | 0,0095 |  |  |
| ІV Показники якості |
|  | Рівень матеріально-технічного забезпечення та готовності територіальних формувань до дій за призначенням | % | 50 | 50 | Фактичне значення показника досягнуто за рахунок прогнозованого зменшення чисельності територіальних формувань |
|  | Рівень забезпечення засобами індивідуального захисту працівників виконавчих органів міської ради | % | 58 | 58 |  |  |
|  | Частка території міста, що охоплена системою централізованого оповіщення | % | 89 | 89 |  |  |
|  | Рівень накопичення матеріальних засобів місцевого матеріального резерву | % | 33 | 37,5 |  | Збільшення показника досягнуто за рахунок економії коштів |
|  | Рівень матеріально-технічного оснащення евакуаційних органів міста | % | 80 | 80 |  |  |
|  | Рівень готовності міських підрозділів ДСНС України до дій за призначенням | % | 85 | 85 |  |  |

- Пояснювальна записка щодо оцінки виконання Програми

Виконання Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій міста Житомира на 2017-2019 роки було спрямовано на забезпечення належного рівня захисту населення і територій міста від надзвичайних ситуацій, аварій та подій, ефективного реагування на них та ліквідації їх негативних наслідків.

Реалізація заходів Програми забезпечило запобігання та попередження виникнення надзвичайної ситуації у серпні 2018 року, пов’язаної з ускладненням ситуації зі знезараженням первинної води на станції 1-го підйому води (хутір Побитівка) КП «Житомирводоканал» міської ради через нестачу запасів рідкого хлору.

У 2018 році завдяки проведення запобіжних та попереджувальних заходів вдалося зменшити на 26 % кількість аварій та подій, які виникли на території міста у порівнянні з попереднім роком.

На протязі року оперативною групою управління забезпечено реагування на 58 подій, які суттєво впливали на життєдіяльність міста.

Протягом 2018 року в місті Житомирі проведено 452 спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань ЦЗ, в яких прийняло участь 16801 осіб.

У період весняного паводка та льодоходу управлінням з питань надзвичайних ситуацій та ЦЗН міської ради здійснювався щоденний контроль за паводковою обстановкою на р. Тетерів, проведені комісійні перевірки стану гідроспоруд, готовності підприємств, відповідальних за пропуск повені та льодоходу.

Фахівцями управління уточнений Перелік житлових будинків з найпростішими укриттями міста та проведено перевірку стану утримання підвальних приміщень у готовність до прийому осіб, як тимчасових найпростіших укриттів для населення та працюючого персоналу.

Також фахівці управління приймали участь у виготовленні технічних паспортів на сховища інв.№ 20248, 20147 Богунської та Королівської районних рад.

Протягом року управління спільно з представниками міського відділу ДСНС України у Житомирській області, Фонду Держмайна України прийняло участь в оцінці стану готовності 19-ти захисних споруд цивільного захисту органом управління, які перебувають у сфері управління Регіонального відділення Фонду Держмайна України по Житомирській області.

Реалізація Програми протягом року дозволила суттєво покращити матеріально-технічне забезпечення Житомирського міського відділу управління ДСНС України у Житомирській області та міської комунальної рятувальної служби на воді. Зокрема, на придбання аварійно-рятувального обладнання, спеціального та форменого одягу для пожежно-рятувальних підрозділів міста виділено з коштів міського бюджету 716 тисяч гривень, а для придбання сучасної станції підводного зв’язку для проведення рятувальних операцій  - 106 тисяч гривень.

Вперше у 2018 році профінансовані потреби  Житомирського міського відділу поліції ГУНП в Житомирській області на суму 250,0 тис.грн., що дозволить суттєво покращити рівень охорони громадського порядку в місті.

Управлінням забезпечено зберігання та подальше накопичення міського матеріального резерву відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради «Про місцевий матеріальний резерв для запобігання і ліквідації наслідків НС».

Протягом року місцевий матеріальний резерв був поповнений засобами індивідуального захисту (протигазами фільтруючими типу МТ-213/2У з комбінованими фільтрами) на загальну суму 14,7 тис.грн.

Станом на 01.01.2019 року стан накопичення місцевого матеріального резерву складає 37,5 %, проти 36,4% – у 2017 році.

Фахівцями управління з питань надзвичайних ситуацій та ЦЗН міської ради та відповідних відділів районних рад на 123 підприємствах, установах та організаціях міста (в т.ч. 79 загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах) вивчено стан цивільного захисту та надано методичну допомогу керівникам щодо його удосконалення.

Значна увага приділялась підготовці з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, учнів загальноосвітніх шкіл та закладів професійно-технічної освіти.

У квітні 2018 року управлінням з питань НС та ЦЗН міської ради були організовані та проведені «Дні цивільного захисту», під час яких у ході комплексних об’єктових тренувань з учнями (студентами), педагогічними та технічними працівниками навчальних закладів практично відпрацьовані питання щодо дій в умовах потенційно можливих надзвичайних ситуацій.

З метою пропаганди здорового способу життя, формування практичних навичок дій в умовах екстремальних ситуацій, управлінням з питань НС та ЦЗН спільно з управлінням освіти міської ради та керівниками загальноосвітніх шкіл міста 3 травня поточного року організований та проведений міський етап змагання Всеукраїнського громадського дитячого руху «Школа безпеки». З командою загальноосвітньої школи №17 – переможцем міського етапу змагань проведена робота з подальшої її підготовки та всебічного забезпечення до участі в обласному етапі змагання Всеукраїнського громадського дитячого руху «Школа безпеки», який відбувся в період 7-8 червня 2018 року.

Завдяки проведеним організаційним та практичним заходам з підготовки, міська команда ЗОШ №17 виборола перемогу в обласному етапі змагань та на прийняла участь у Всеукраїнському змаганні громадського дитячого руху «Школа безпеки», які відбудуться у м.Львів 12-18 серпня 2018 року.

За результатами виступу у Всеукраїнському етапі змагань міська команда ЗОШ №17 зайняла 6 місце.

У травні 2018 року проведено Тиждень безпеки дитини в дошкільних навчальних закладах (навчально-виховних комплексах) міста, який присвячений підготовці педагогічного, технічного персоналу та дітей дитячих садків з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності з залученням територіальних підрозділів пожежно-рятувальної служби ДСНС України в місті Житомирі.

На завершальному етапі Тижня безпеки дитини в кожному дошкільному навчальному закладі проведені об’єктові тренування з практичним відпрацюванням евакуаційних заходів.

У разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій на території міста оповіщення населення міста здійснюється подачею сигналу «Увага всім!», який доводиться до населення міста та працівників підприємств, установ, організацій  централізовано 40 електросиренами типу С-40 (С-28) та транслюванням речового повідомлення по міській мережі проводового мовлення.

У звітному році виконувалися роботи по відновленню 5 телефонних ліній керування, 2 лінії мережі електропостачання електросирен, відремонтовано 2 блоки управління електросиреною. Поряд з цим, для збільшення зони оповіщення одна електросирена перенесена на будівлю Житомирської дитячо-юнацької спортивної школи №2 ( вул. Хлібна,24 - район стадіону «Спартак»).

Програмою у 2018 році передбачено 1749,8 тис. грн. на фінансування заходів по забезпеченню перебування людей на водних об’єктах, в т.ч. 1433,2 тис. грн. на утримання Житомирської міської комунальної рятувальної служби на воді.

Працівниками служби протягом року врятовано життя 8 людей та надана перша медична допомога 83 особам.

Міською комунальною рятувальною службою на воді обстежено та очищено від сторонніх предметів акваторії міських пляжів. Удосконалено матеріально-технічне оснащення служби засобами рятування та водолазним спорядженням.

На міських пляжах під час купального сезону безпеку громадян щоденно з 9 до 21 години забезпечувала чергова зміна рятувальної служби та мед. працівники. Фахівцями служби забезпечено проведення спортивних змагань на воді, святкування загальнодержавних та релігійних свят.

У ході купального сезону проведено місячник з дотримання правил безпеки на воді. Організовувались рейди з представниками ЗМІ, поліції на водні об’єкти міста, які не пристосовані для відпочинку та купання. Під час рейдів проводилась профілактична робота серед відпочиваючих.

У зимовий період фахівцями служби постійно ведеться спостереження за визначеними місцями масового вилову риби та у разі необхідності проведення рятувальних робіт на кризі та під кригою, контролюється стан криги в зоні відповідальності служби. Працівниками служби проведена профілактична робота серед учнів усіх загальноосвітніх шкіл міста, проведені виступи у пресі та по місцевому телебаченню.

Основні зусилля просвітницько-інформаційної роботи були спрямовані на пропаганду серед населення міста знань з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, доведення правил поведінки в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж, формування громадської свідомості щодо власної та колективної безпеки.

Поряд з цим, з метою проведення масово-роз’яснювальної роботи серед населення з дотримання вимог правил безпеки життєдіяльності, попередження пожеж, інших надзвичайних ситуацій, загибелі та травмування на них людей управлінням розроблено та виготовлено 15 200 екземплярів інформаційних листівок з питань безпеки життєдіяльності на загальну суму 14 тисяч гривень за напрямками:

Правила поведінки при небезпечних погодних явищах;

Пам’ятки щодо дій населення при НС;

Правила безпеки при находженні в лісі;

Правила безпеки при виявленні вибухонебезпечних пристроїв;

Дії у разі виявлення підозрілих і вибухових пристроїв;

Засоби профілактики небезпечних інфекційних хвороб;

Пам’ятки батькам щодо безпеки дітей.

На даний час більше 3 тисяч екземплярів інформаційних листівок розповсюджено в освітньо-навчальних закладах міста.

На протязі 2018 року згідно з планом комплектування управлінням організовано проходження підготовки керівного, командно-начальницького складу та фахівців ЦЗ в Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області. Навчання в центрі пройшли 284 керівників та фахівців (в т.ч. 32 чол. за державним замовленням та 252 чол. на договірних умовах), що становить 100% виконання плану.

Поряд з цим позапланову підготовку пройшли також посадові особи цивільного захисту підприємств, установ та організацій, що вперше призначені на посади.

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та ЦЗН міської ради                                                   М.В. Дідківський