**Звіт**

 **про результат виконання** **програми**

**«Ефективна влада. Конкурентне місто на 2018**-**2020роки»**

 **за 2018 рік**

Дата і номер рішення міської ради, 18.12.2017 №879

яким затверджено Програму та зміни до неї Відповідальний виконавець Відділ організаційного забезпечення депутатської діяльності міської ради

Термін реалізації Програми 2018-2020 р.р

1. Виконання заходів Програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Пріоритетні завдання |  Зміст  заходів |  Термін  вико- нання |  Виконавці | Орієнтов-ний обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн. | Річний обсяг фінансування,тис.грн. | Фактичнопрофінан-сованоу звітному періоді,тис.грн. | Відсотоквиконаннязаходу,% | Інформаціяпро виконання або причини невиконання заходу |
| 1. | Забезпечити обмін досвідом щодо доброго врядування з іншими містами | Організація заходів за участю депутатів та забезпечення прийому депутатських делегацій з інших міст України та інших держав | 2018-2020 | Відділ організацій-ного забезпечення депутатської діяльності |  570 |  190 | 0,00 | 50% | Даний захід виконано не в повному обсязі. Налагоджено зв’язок з Ірпінською . міською радою щодо обміну досвідом між депутатськими корпусами. У жовтні 2018 року було заплановано зустріч, однак, у зв’язку із великою кількістю пленарних засідань ЖМР та ІМР, було вирішено провести запланований захід у ІІ кварталі 2019 року. |
| 2. | Підвищитирівень професійних та управлінських навиків депутатів | Організація навчань, семінарів, тренінгів для депутатів міської ради | 2018-2020 | Відділ організацій-ного забезпечення депутатської діяльності |  570 |  190 | 28 200,00 | 100% | Захід виконано в повному обсязі.Проводилось навчання за темами: «Розумні міста та Інтернет-речі як одні з останніх трендів розвитку сучасних міст», «Комунікаційна діяльність як основа просування міст», «Особливості адаптування міжнародних документів до чинного законодоваства країни» |
| 3 | Забезпечити вільний доступ депутатам до профільної та нормативно-правової літератури, пов’язаної із депутатською діяльністю | Передплата періодичних видань профільної орієнтації, забезпечення депутатів нормативно-правовою літературою, інформаційними виданнями, законодавчими документами та довідковою літературою | 2018-2020 | Відділ організацій-ного забезпечення депутатської діяльності |  12,0 |  4,0 | 0,00 | 100% | Захід виконано в повному обсязі.Передплата періодичних видань організована за участю управління по зв’язках з громадськістю, депутати міської ради мають вільний доступ до періодичної літератури |
| 4 | Забезпечення депутатів матеріально-технічнимизасобами | Придбання послуг та товарів | 2018-2020 | Відділ організацій-ного забезпечення депутатської діяльності |  348,0 |  116,0 | 43061,93 |  100 % | Захід виконано в повному обсязі. Закупівля матеріалів здійснювалась протягом звітного періоду. |
| 5 | Впровадити інструменти електронної комунікації депутатів з громадою | Створення електронногокабінету депутата на офіційному сайті міської ради | 2018-2020 | Відділ організацій-ного забезпечення депутатської діяльності |  0,0 |  0,0 | 0,00 | 100% | Захід виконано в повному обсязі.Створено електронні кабінети депутатів, інформація в яких які постійно оновлюється |

2.Виконання результативних показників програми.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування показника  | Планове значення показника,тис.грн. |  Фактичне значення показника тис.грн. | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації  |
| 1 | Обсяг видатків на організацію та проведення навчальних заходів для депутатів та працівник х виконавчих органів міської ради  | 380,0 | 28,2 | виконано в повному обсязі |  |
| 2. | Обсяг видатків на організацію представницьких заходів за участю депутатів.  | 190,0 | - | виконано частково | Низку заходів перенесено на 1 півріччя 2019 року у зв’язку із високим навантаженням депутатів восени 2018 року. |
| 3 | Кількість депутатів міської ради | 42 | 42 | - | - |
| 4 | Обсяг видатків на поліпшення умов праці та забезпечення належних умов праці депутатів міської ради та працівників виконавчих органів міської ради  | 116,0 | 43,06 | виконано в повному обсязі. | - |

 Начальник відділу Г.В. Семенко