## Лист1
Звіт
про результати виконання
Програми розвитку земельних відносин в м. Житомирі на 2016-2018 роки
За 2017 рік
Дата і номер рішення міської ради,
яким затверджено Програму та зміни до неї 09.03.2017 № 566
Відповідальний виконавець Програми Департамент містобудування та земельних відносин міської ради
Термін реалізації Програми 2016-2018 роки
1. Виконання заходів Програми
№ з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Річний обсяг фінансування, тис.грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання, або причини невиконання заходу
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Реєстрація прав на земельні ділянки за територіальною громадою міста. Надання земельних ділянок у власність учасникам АТО та членам сімей військовослужбовців, які загинули підчас виконання завдань на сході країни | 1.1. Роботи по інвентаризації земельних ділянок, виготовлення документації із землеустрою (проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, документація із землеустрою) закладам освіти, охорони здоров’я, спортивним клубам, іншим комунальним підприємствам, установам; реєстрація земельних ділянок; 1.2. Виготовлення проектів із землеустрою військовослужбовцям – учасникам АТО та членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання завдань на сході країни в межах норм безоплатної приватизації; 1.3. Виготовлення містобудівної документації (містобудівного обґрунтування, розрахунку прибудинкової території, топографічної зйомки, тощо) | 2016-2018 | 400 | 150.33 | 37.6 | Відсутність клопотань закладів освіти, охорони здоров’я, спортивних клубів, інших комунальних підприємтсв та установ. Відсутність незабудованих земельних ділянок, які можуть бути виділені учасникам АТО
2 | Сприяння реалізації інвестиційних проектів, виявлення вільних земельних ділянок, підготовка до продажу та процедура проведення торгів. Визначення ринкової вартості землі, наповнення міського бюджету. | 2.1. Роботи по інвентаризації земельних ділянок, виготовлення документації із землеустрою (проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, документації із землеустрою, документації на поділ/об’єднання земельних ділянок) запланованих до продажу; 2.2. Виготовлення містобудівної документації (містобудівного обґрунтування, розрахунку прибудинкової території, топографічної зйомки,) по земельних ділянках, запланованих до продажу; 2.3. Висвітлення інформації щодо проведення земельних торгів, об’яви, оголошення щодо визначення суб’єктів оціночної діяльності, проведення конкурсів (в засобах інформації, розміщення в друкованих ЗМІ); 2.4. Проведення реклами щодо земельних торгів, висвітлення в засобах масової інформації, послуги ліцитатора | 2016-2018 | 245 | 85.82 | 35 | Відсутність виявлених земельних ділянок, що можуть бути продані на конкурентних засадах
3 | Забезпечення автоматизації ведення земельного кадастру, удосконалення та поповнення інформацією програмного продукту «Терен- кадастр» | Супровід та обслуговування інформаційної системи ведення земельного кадастру Житомирської міської ради | 2016-2018 | 460 | 198.8 | 43.2 | Створення інформаційної системи містобудівного кадастру до складу якого буде включено земельний кадастр
4 | Визначення кількісного складу земель міста та аналіз фактичного використання земельних ресурсів. Встановлення меж водохоронних зон | Виготовлення проекту із землеустрою щодо організації та встановлення меж територій земель водного фонду та водоохоронних зон річок Кам’янка та Тетерів. Роботи із землеустрою, інвентаризація земель міста | 2016-2018 | 930.38 | 430.4 | 46.3 | В зв’язку зі значним обсягом робіт не було молжливості освоїти всі кошти
5 | Приведення до вимог законодавства діючих договорів оренди | У зв’язку з прийняттям рішення Житомирської міської ради від 10.06.2015.№ 931 «Про затвердження технічної документації з грошової оцінки земель міста Житомира та введення в дію нових розмірів плати за земельні ділянки у м. Житомирі» проведення перерахунків розміру плати за землю | 2016-2018 | 300 | 0 | 0 | Внесено зміни до Податкового кодексу України
6 | Встановлення меж міста | Виготовлення проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок по вкрапленим контурам: Вересівська сільська рада: Іванівська сільська рада; Оліївська сільська рада; Камянська сільська рада; Левківська сільська рада; Станишівська сільська рада; Глибочицька сільська рада. Виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) межадміністративно-територіальної одиниці | 2016-2017 | 300 | 0 | 0
Всього |  |  |  | 2635.38 | 865.35 | 32.8