Додаток 2

ЗВІТ

про результати виконання Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій

міста Житомира від надзвичайних ситуацій на  2017-2019 роки у 2017 році

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:  від 29.12.2016 № 507, 09.03.2017 
№ 565

Відповідальний виконавець Програми: управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради

Термін реалізації Програми: 2017 – 2019 роки

- Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконан-ня | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконан-ня заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечення готовності органів управління та сил ЦЗ до дій за призначенням | Забезпечення готовності оперативної групи управління з питань НС та ЦЗН, мобільного та запасного пункту управління міської ради до реагування на НС (події) | 2017 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | 38,64 | 31,787 | 82,26 | Придбання захисних костюмів типу Л-1, ПММ для забезпечення спец.автомобіля оперативної групи управління під час виникнення НС та подій (бензин автомобільний А-92 – 1100 л.), придбання елементів живлення для засобів оповіщення та ліхтарів, конвертів, топографіч-них карт та схем |
|  |  | Забезпечення матеріально-технічними засобами територіальних формувань ЦЗ міста | 2017 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | 29,0 | 28,355 | 97,77 | Придбання 15 (100%) комплектів спеціального одягу та взуття для територіальних формувань ЦЗ |
| 2 | Радіаційний та хімічний захист населення | Придбання та утримання засобів індивідуального захисту, приладів радіацій-ної та хімічної розвідки для працівників органів місцевого самоврядування | 2017 |  | 15,0 | 14,88 | 99,2 | Придбання 20 (100%) протигазів типу ГП-7. Стан забезпечення засобами індивідуального захисту працівників органів становить 89% |
|  |  | Вилучення та організація заходів з утилізації вилученої ртуті | 2017 |  | 2,5 | 0,5112 | 20,45 | Забезпечено 100% утилізації ртутовмістних ламп, які надійшли від населення міста |
| 3 | Інженерний захист та укриття населення у захисних спорудах | Організація заходів та надання методичної допомоги з проведення технічної інвентаризації захисних споруд ЦЗ | 2017 |  | 2,0 | - | - | Не виникало потреби у фінансуванні |
| 4 | Забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і ви-никнення НС | Модернізація, утримання, обслуговування технічних засобів системи централізованого оповіщення | 2017 |  | 15,0 | 0,641 | 4,3 | Забезпечено функціо-нування 92,5% (37 з 40) електросирен, проведено перенесення електро-сирени з будівлі «Укрхміль» на будівлю ДЮСШ |
| 5 | Накопичення та утримання міського матеріального резерву | Накопичення та утримання міського матеріального резерву для оперативної ліквідації наслідків НС | 2017 |  | 25,0 | 21,285 | 85,14 | Придбання протипилових респіраторів типу У2К, інструментів, засобів ма-лої механізації та витратних матеріалів згідно номенклатури. Забезпечено 36,4% накопичення міського матеріального резерву |
| 6 | Здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях | Організація підготовки та проведення міських змагань громадського дитячого руху «Школа безпеки». Забезпечення участі міської команди в обласних змаганнях | 2017 |  | 9,0 | 6,511 | 72,3 | Придбання цінних подарунків, грамот, перевезення та харчування міської команди. Забезпечення участі міської команди в обласних змаганнях |
| 7 | Інформаційне забезпечення з питань цивільного захисту | Придбання та виготовлення друкованих засобів наочної агітації, методичних посібників з питань ЦЗ та безпеки життєдіяльності | 2017 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | 12,0 | 4,25 | 35,42 | Забезпечені 75 (100 %) загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, спеціалізо-ваних служб ЦЗ міста 2-ма методичними посібниками з питань планування заходів цивільного захисту |
|  |  | Забезпечення населення інформаційно-довідковими матеріалами з питань ЦЗ | 2017 |  | 13,0 | 6,0 | 46,15 | Забезпечення 100 % консультаційних пунктів з питань цивільного захисту, громадського транспор-ту, комунальних підприємств листівками щодо дій населення у надзвичайних ситуаціях |
|  |  | Забезпечення оснащення евакуаційних органів міста необхідними матеріально-технічними засобами для організації діяльності за призначенням | 2017 |  | 9,66 | 6,94 | 71,84 | Забезпечення 100 % евакуаційних органів міста (безпечних пунктів тимчасового розміщення, збірних пунктів евакуації) табличками та покажчиками для організації їх діяльності за призначенням |
| 8 | Матеріально-технічне забезпечення готовності Житомирського відділу УДСНС у Житомирській області до виконання завдань за призначенням | Придбання паливо-мастильних матеріалів, аварійно-рятувального обладнання, форменого та спеціального одягу, засобів захисту органів дихання | 2017 | Житомирський відділ УДСНС у Житомирській області | 500,0 | 500,0 | 100 | Придбання аварійно-рятувального обладнання, форменого і спеціального одягу |
| 9 | Забезпечення безпеки перебування людей на водних об’єктах | Витрати на утримання міської комунальної рятувальної служби на воді | 2017 | Житомирська міська комунальна рятувальна служба на воді | 1258,8 | 1149,65 | 91,33 | Забезпечено фінансування поточних витрат на утримання служби |
|  |  | Матеріально-технічне забезпечення заходів безпеки перебування людей на водних об’єктах | 2017 |  | 340,0 | 336,59 | 99,0 | Придбання човна моторного та двигуна до нього, ПЕОМ в комплекті |
|  |  | Забезпечення проведення роз’яснювальної роботи серед населення з дотримання правил безпеки на водних об’єктах | 2017 |  | 4,5 | - | - | Проведення заходу не профінансовано |

- Виконання результативних показників Програми

| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Показники затрат |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість технічних засобів системи централізованого оповіщення | од. | 40 | 40 |  |  |
| 2. | Кількість наявних матеріальних засобів міського матеріального резерву | наймену-вання | 37 | 43 |  |  |
| 3. | Кількість працівників виконавчих органів міської ради | од. | 390 | 395 |  |  |
| 4. | Кількість штатних одиниць міської рятувальної служби на воді | од. | 12 | 12 |  |  |
| 5. | Кількість наявних засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки для працівників вико-навчих органів міської ради | од. | 354 | 352 | Підвищення вартості індивідуальних засобів захисту | Передбачено подальше накопи-чення засобів індивідуального захисту у 2018-2019 роках |
| 6. | Кількість спецтехніки в підрозділах Житомирського відділу управління ДСНС України у Житомирській області | од. | 12 | 12 |  |  |
| ІІ. | Показники продукту |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість спеціального одягу для територіальних формувань ЦЗ | к-т | 15 | 15 |  |  |
| 2. | Кількість спеціального обладнання для територіальних формувань ЦЗ | од. | - | 3 |  |  |
| 3. | Кількість засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки для працівників виконавчих органів міської ради, що планується придбати, що планується придбати | од. | 22 | 20 | Підвищення вартості індивідуальних засобів захисту | Передбачено подальше накопичення засобів індивідуального захисту у 2018-2019 роках |
| 3. | Кількість матеріальних засобів місцевого матеріального резерву, що планується придбати | од. | 25 | 208 |  |  |
| 4. | Кількість учнів, яких планується залучити до участі в міських змагань громадського дитячого руху «Школа безпеки» та в обласних змаганнях | од. | 258 | 260 |  |  |
| 5. | Кількість інформаційно-довідкових матеріалів з питань ЦЗ для населення, що планується виготовити | тис. шт. | 12,0 | 4,15 | Частина інформаційно-довідкових матеріалів з питань ЦЗ надана в електронній формі за запитами громадян, підприємств, установ та організацій |  |
| 6. | Кількість матеріально-технічних засобів для організації діяльності евакуаційних органів міста | к-т | 11 | 11 |  |  |
| 7. | Об’єм паливо-мастильних матеріалів, які планується придбати для пожежних підрозділів | тон | 25,0 | - | Відповідно до рішення міської ради кошти у сумі 500,0 тис. грн. спрямовані для придбання аварійно-рятувального обладнання, спеціального та повсякденного одягу |  |
| ІІІ. | Показники ефективності |  |  |  |  |  |
| 1. | Середня вартість засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки | тис. грн. | 0,6 | 0,744 |  |  |
| 2. | Середні видатки на забезпечення роботи системи централізованого оповіщення | тис. грн. | 0,375 | 0,641 |  |  |
| 3. | Середні видатки на придбання матеріальних цінностей місцевого матеріального резерву | тис. грн. | 1,0 | 1,0 |  |  |
| 4. | Середні витрати на одного учня, який приймає участь в змаганнях громадського дитячого руху «Школа безпеки» | тис. грн. | 0,035 | 0,025 |  |  |
| 5. | Вартість виготовлення (придбання) одного примірника інформаційних матеріалів з питань цивільного захисту | тис. грн. | 0,002 | 0,0015 |  |  |
| ІV. | Показники якості |  |  |  |  |  |
| 1. | Рівень матеріально-технічного забезпечення та готовності територіальних формувань до дій за призначенням | % | 25 | 33 |  |  |
| 2. | Рівень забезпечення засобами індивідуального захисту працівників виконавчих органів міської ради | % | 91,5 | 89 | Підвищення вартості індивідуальних засобів захисту | Передбачено подальше накопичення засобів індивідуального захисту у 2018-2019 роках |
| 3. | Частка території міста, що охоплена системою централізованого оповіщення | % | 88 | 88 |  |  |
| 4. | Рівень накопичення матеріальних засобів місцевого матеріального резерву | % | 32 | 36,4 |  |  |
| 5. | Рівень матеріально-технічного оснащення евакуаційних органів міста | % | 70 | 70 |  |  |
| 6. | Рівень готовності міських підрозділів ДСНС України до дій за призначенням | % | 80 | 80 |  |  |

- Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми.

Завдяки реалізації заходів Програми створений місцевий матеріальний резерв, стан накопичення якого матеріальними засобами та матеріалами у 2017 році підвищено до 36,4 %, територіальні формування цивільного захисту міста забезпечені комплектами спеціального одягу (взуття), спеціального обладнання та засобами малої механізації.

Забезпечена готовність оперативної групи управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради, мобільного та запасного пункту управління міської ради до дій за призначенням.

Відповідно до напрямків, визначених в Програмі проводиться модернізація та обслуговування технічних засобів системи централізованого оповіщення керівного складу та населення міста, забезпечення проведення міського етапу змагань та участі міської команди в обласних змаганнях Всеукраїнського громадського дитячого руху «Школа безпеки», інформаційне забезпечення з питань цивільного захисту міста.

Також значна увага приділялась дотриманню безпеки людей під час перебування на водних об’єктах міста ( у 2017 році придбано сучасний катер з потужним двигуном до нього для міської комунальної рятувальної служби на воді) та покращенню рівня матеріально-технічного забезпечення Житомирського міського відділу УДСНС у Житомирській області (профінансовано придбання аварійно-рятувального обладнання, спеціального та повсякденного одягу особового складу на суму 500 тис.грн.).

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій

та ЦЗН міської ради                                                                      						 М.В. Дідківський