|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Інформація Житомирського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді**  **про виконання заходів Міської комплексної цільової соціальної програми підтримки сім’ї, дітей та молоді**  **у 2017р.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ХІ. Основні заходи міської цільової соціальної програми підтримки сім’ї, дітей та молоді на 2015-2017роки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  з/п | **Найменування заходу** | | | **Термін виконання** | | | | **Виконавці** | | | | **Джерело фінансування** | | | | | | | **Орієнтовні обсяги фінансування 2017р.**  **Тис. грн** | | | | | | | | **Виконано** |
| **Заплановано** | | | | | | **Виконано** | |
| **1.Інформаційно-просвітницькі та соціально економічні заходи** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9 | | Забезпечення проведення новорічних заходів для сімей пільгових категорій міста | | 2017 | | | | ЖМЦСССДМ, управління у справах сім ’ї молоді та спорту, по зв’язках з громадськістю | | | | Міський бюджет | | | | | | | **9,3** | | | | **9,3** | | | | Придбано 300 подарунків для дітей із сімей незахищених категорій |
| **3. Здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, які опинилися у складних життєвих обставинах** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | | Влаштування дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування у сімейні форми виховання, здійснення їх соціального супроводження | | 2017 | | | | ЖМЦСССДМ, Служба у справах дітей міської ради | | | | Міський бюджет | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | Здійснюється соціальне супроводження 5 дитячих будинків сімейного типу ( 40 вихованців), 14 прийомних сімей( 20 прийомних дітей) надано 4015 соц. послуг щодо допомоги у вирішенні проблемних питань, влаштовано 1 дитину у ДБСТ |
| 3.3 | | Проведення соціальних акцій для дітей з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах | | 2017 | | | | ЖМЦСССДМ | | | | Міський бюджет | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | На базі відділення « Клініка дружня до молоді», проведено 9 групових заходів для дітей з сімей, які опинилися у СЖО |
| 3.4 | | Здійснення соціальної роботи з опікунськими сім’ями, у яких виховуються діти-сироти та позбавлені батьківського піклування | | | 2017 | | | ЖМЦСССДМ, служба у справах дітей міської ради | | | | Міський бюджет | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | Соціальною роботою охоплено 76 опікунських сімей ( в них 103 дитини), проведено 52 оцінки потреб дитини та її сім’ї, надано 1224 соціальних ослуги щодо допомоги у вирішенні проблемних питань сімей; |
| 3.5. | | Здійснення соціальної роботи з особами з числа дітей-сиріт та позбавленими батьківського піклування | | | 2017 | | | ЖМЦСССДМ | | | | Міський бюджет | | | | | | **0,8** | | | | | **0,8** | | | | Проведено 9 лекційно-тренінгових занять для дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на базі ПС, ДБТС обласного соціального гуртожитка для дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, ВПУ, охоплено 56 осіб |
| 4 | | **Надання комплексної допомоги жінкам, які мають намір відмовитися від новонародженої дитини** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4**.1 | | | Проведення соціальної роботи з жінками, які мають намір відмовитися від новонародженої дитини | | 2017 | | | ЖМЦССДМ | | | Міський бюджет | | | | | **0** | | | | | **0** | | | | | На базі консультаційних пунктів при пологовому відділенні та обласному центрі охорони здоров’я матері та дитини соціальною роботою охоплено 128 осіб, надано 241 соціальних послуг, проведено соціальну роботу з позитивним результатом з 5 жінками, які мали намірвідмовитися від новонародженої дитини | |
| **5. Здійснення соціальної підтримки щодо розвитку здібностей та утвердження особистості дітей та молоді з обмеженими можливостями** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1.** | | | Проведення міського фестивалю творчості дітей та молоді з обмеженнями «Повір у себе, і в тебе повірять інші» | | 2017 | | | ЖМЦСССДМ | | | Міський бюджет | | | | | | **2,0** | | | | **2,0** | | | | | Проведено XІІ міський фестиваль творчості дітей та молоді з особливими потребами «Повір у себе, і в тебе повірять інші» 27.04.17р. , охоплено 250 осіб | |
| **6. Організація соціально-профілактичної роботи з дітьми та молоддю груп ризику** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | | Організація заходів та надання соціальних послуг Службою соціально-профілактичної роботи. | | | 2017 | | | ЖМЦСССДМ,  ГО, БФ (за згодою) | | Міський бюджет, інші джерела фінансування | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | Соціальними послугами охоплено 27 осіб, залежних від вживання психоактивних речовин; проведено на базі Служби 33 групових заходів, охоплено 148 осіб | |
| 6.2. | | Організація соціальної роботи з дітьми та молоддю, які повертаються з місць позбавлення волі, засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі та членами їх сімей | | | 2017 | | | ЖМЦСССДМ, міське відділення Кримінально-виконавчої інспекції, відділення кримінальної міліції у справах дітей Житомирського УМВС України в Житомирській обл. | | Інші джерела фінансування | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | Соціальною роботою охоплено334 сім’ї, члени яких мають конфлікт із законом, у т.ч. 19 дітей; у ході проведення групових заходів – 58 на базі СІЗО та КВІ надано 290 соціальних послуг | |
| **7. Висвітлення соціальних проблем та шляхів їх подолання** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Створення соціальної реклами роздаткової та зовнішньої ), у вигляді інформаційних листівок, буклетів, плакатів, сіті-лайтів | | | | 2017 | | | ЖМЦСССДМ, управління у справах сім ’ї молоді та спорту, по зв’язках з громадськістю,КП «Реклама», ГО, БФ (за згодою) | | Міський бюджет | | | | | **6,6** | | | | | **6,6** | | | | виготовлено рекламну продукцію з питань запобігання насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми; виготовлено рекламної продукції з питання інституту патронату та безпеки в Інтернеті | | | |
| **8. Соціально-профілактична робота у рамках діяльності мобільного консультаційного пункту** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8,1 | Організація та проведення заходів для профілактики негативних явищ та утвердження цінностей здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі | | | | 2017 | | .ЖМЦСССДМ, управління у справах сім ’ї молоді та спорту, по зв’язках з громадськістю, освіти, охорони здоров’я, ГО, БФ (за згодою) | | Міський бюджет | | | | | **50,0** | | | | | **49,3** | | | Проведено 216 групових заходів для цільових груп дітей та молоді на базі Відділення КДМ, , Сімейного клубу, Клубу «Вечірня жіноча гімназія», обласного соціального гуртожитку для дітей- сиріт ВПУ, на базі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, тощо ( охоплено близько 3,7 тис. осіб).  Проведено міський конкурс малюнків та коміксів «За здоровий спосіб життя» на відзначення Дня боротьби із СНІДом.  Проведено соціальні акції для дітей пільгових категорій до Різдвяних та Новорічних свят – охоплено 380 осіб, проведено святкову програму до Дня спільних дій інтересах дітей – охоплено 650 осіб, проведено соціальну акцію до Дня Святого Миколая для дітей, хворих на фенілкетонурію- охоплено 24 дитини, привітання до Дня Святого Миколая дітей з обмеженнями у русі за місцем проживання – охоплено 100 дітей; фестиваль дитячого малюнку. Плакату «За здоровий спосіб життя»- охоплено 250 дітей, проведено святкові заходи до Різдвяних свят на базі спеціальних шеіл № 1,№2 ( для слабозорих та глухих дітей)- охоплено 200 дітей, на базі реабілітаційного центру для дітей-інвалідів МБФ «Місія в Україну» - 150дітей, для дітей, які перебувають у обласному центрі соціально-психологічної реабілітації – 46 дітей; організовано свято спільно з ГО «Компас» для 100 дітей із сімей незахищених категорій | | | | | |
| **9. Організація соціальної роботи з сім’ями та особами з числа учасників антитерористичної організації** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Забезпечення функціонування спеціалізованого формування «Служба соціальної допомоги учасникам АТО та їх сім’ям» | | | | 2017 | ЖМЦСССДМ, управління та відділи міської ради, ГО (за згодою) | | |  | | | | **100,3** | | | | **89,9** | | | На обліку перебуває 2375 учасника АТО, Соціальною роботою охоплено 2264 осіб та членів сімей зазначеної категорії, надано близько 10022 соціальних послуг. За результатами особистих звернень учасників АТО та відвідування за місцем їх проживання з метою визначення потреб складено 1592 соціальних паспортів, організовано надання психологічної та юридичної допомоги учасникам АТО (працює залучений психолог та юрист від ГО) привітання членів родин загиблих героїв з державними та особистими святами, організовано розміщення білбордів по місту до Дня пам’яті загиблого героя; систематичне залучення до соціальних благодійних акцій у місті; продовжується безкоштовне надання хлібобулочних виробів для 50 сімей, закуплено дитячу коляску для трійні, яка народилася у родині загиблого учасника АТО Дмитра Ільницького, оплачено транспортні послуги на перевезення дружини та матерів загиблих учасників АТО м.Житомира до м. Київа на урочистості до Дня Матері, організовано оздоровлення 360 дітей учасників АТО, проводяться соціальні акції до Новорічних та Різдвяних свят (охоплено 2004 дитини), організовано та проведено екскурсії по місту для учасників АТО, дітей із сімей учасників АТОАТО, дружин і матерів загиблих учасників АТО | | | | | | | |
|  | Всього | | | |  |  | | |  | | | | **189,0** | | | | **177,9** | | |  | | | | | | | |
|  | Загальний фонд | | | |  |  | | |  | | | | **169,0** | | | | **157,9** | | |  | | | | | | | |
|  | Спеціальний фонд | | | |  |  | | |  | | | | **20,00** | | | | **20,00** | | |  | | | | | | | |

Директор Центру О.І. Юрченко