## звіт за 1 кв.2018
ЗВІТ
про виконання цільових програм за програмно-цільовим методом бюджетування
(Комплексної цільової програми розвитку житлового госпрдарства "Ефективне та надійне житлове господарство-мешканцям міста на 2018-2020 роки")
за І квартал 2018 року
Дата і номер рішення міської ради,
яким затверджено Програму та зміни до неї від 25.01.2018 №919 /із змінами/
Відповідальний виконавець Програми управління житлового господарства Житомирської міської ради
Термін реалізації Програми 2018-2020 рік
1. Виконання заходів Програми
№ з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконан ня | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис.грн. | Фактично профінан-совано у звітному періоді, тис.грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Провести капітальний ремонт житло-вого фонду, прибудинкових та внутрішньо-квартальних територій м. Житомира | Капітальний ремонт житлових будинків, в т. ч. ветхих і аварійних, та окремих конструктивних елементів | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 4000 |  | 0
2 |  | Капітальний ремонт, реконструкція нежитлових приміщень під житло для учасників бойових дій в зоні АТО та інших пільгових категорій населення, в т.ч. на ПКД, а саме: | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 300 |  | 0
2.1. |  | в житловому будинку по вул. І.Гонти, 2, | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 212.5 |  | 0
2.2. |  | в житлових будинках по вул. Дмитра Донцова, 16 та пров. Паперовий, 16 на виготовлення ПКД | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 300 |  | 0
3 | Забезпечити надійну та безперебійну експлуатацію ліфтів в житловому фонді, в т.ч. ОСББ | Капітальний ремонт ліфтів житлового фонду, в т.ч. житлових будинків ОСББ | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 1000 | 0 | 0 | Замовлено ПКД на проведення капремонту ліфтів
4 |  | Проведення експертної оцінки технічного стану ліфтів, в т.ч. житлових будинків ОСББ (передпроектні роботи) | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 1000 |  | 0
5 | Провести капітальний ремонт житлового фонду обєднань співвласників багатоквартирних будинків м. Житомира | Капітальний ремонт житлового фонду ОСББ, в т.ч. виготовлення ПКД на капремонт та заміну електроосвітлення, силових проводок, прила-дів обліку, розподяльчих щитів в житловому бу-динку ОСББ "Фонтан, 10" на майдані Польовому, 10 | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 6000 | 0 | 0 | Виготовлено ПКД на будинки ОСББ
6 | Забезпечити ремонт житлового фонду, прибудинкових територій, елементів та їх облаштування, інші заходи | Придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт в житлових будин-ках, елементів прибудинкових територій, проведення ремонт них робіт, облаштування прибудинкових територій житло-вого фонду підприємств комунальної власності, ЖБК, ОСББ та ін. /в т.ч. за пропозиціями депутатів/ | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 229.1 | 15 | 6.5474 | Виконувались заходи на потреби виборчих округів за пропозиціями депутатів міської ради
7 |  | Виготовлення та ведення електронної карти-довідника житлового фонду м. Житомира | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 100 |  | 0
8 |  | Виготовлення та встановлення на фасадах житлових будинків покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 400 |  | 0
9 |  | Виготовлення ПКД для реалізації проекту бюджету участі "Дитячий парк "Моя дитяча мрія" | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 27 | 0 | 0
10 | Запобігти та ліквідувати надзвичайні ситуації та наслідки стихійного лиха | Демонтаж (розбирання, знесення) будівель | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 100 |  | 0
11 | Виконанти роботи з очищення шахтних колодязів загального користування | Очищення шахтних колодязів загального користування | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 169 | 11.8 | 6.9822 | Забезпечення населення якісною питною водою
12 | Здійснювати контроль за виконанням робіт на обєктах житлового господарства міської ради | Утримання відділу, що виконує функції по контролю за виконанням робіт на обєктах житлового господарства міської ради | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 527.3 | 128.5 | 24.3694 | Забезпечення контролю за проведенням капітального ремонту
13 | Виготовити технічну документацію | Виготовлення технічної документації на житловий фонд, який переданий/або передається/ в управління ОСББ, та інших документів (актів, схем, паспортів) відповідно до п.2.2. наказу Мінжитло-комунгоспу України від 02.02.20109 №13 | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 100 |  | 0
14 | Обстежити технічний стан житлових будинків | Обстеження технічного стану конструкцій існую-чих житлових будинків | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 40 |  | 0
|  | Всього: |  |  | 13992.4 | 155.3 | 1.1099
В.о. начальника управління А.А. Оніщенко
ЗВІТ
про виконання цільових програм за програмно-цільовим методом бюджетування
(Програми благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2018 роки )
за І квартал 2018 року
Дата і номер рішення міської ради,
яким затверджено Програму та зміни до неї від 28.12.2015 № 38 /із змінами/
Відповідальний виконавець Програми управління житлового господарства Житомирської міської ради
Термін реалізації Програми 2016-2018 роки
1. Виконання заходів Програми
№ з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис.грн. | Фактично профінансова но у звітному періоді, тис.грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  | Видалення окремих засохлих та пошкоджених дерев, обрізання крон дерев на прибудинкових територіях | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 1000 | 229.5 | 22.95 | На прибудинкових територіях житлового фонду проводилось видалення та кронування дерев
2 |  | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будиків і проїздів | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 457 |  | 0 | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків планується ропочати з квітня 2018 року
3 |  | Поточний ремонт асфальтування прибудинкових територій житлового фонду | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 6829.9 |  | 0 | Поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків планується розпочати з квітня 2018 року
[5 empty] | 8286.9 | 229.5 | 2.7694
В.о. начальника управління А.А. Оніщенко
ЗВІТ
про виконання цільових програм за програмно-цільовим методом бюджетування
(Програми поводження з побутовими відходами у м. Житомирі на 2018-2020 роки)
за І квартал 2018 року
Дата і номер рішення міської ради,
яким затверджено Програму та зміни до неї від 18.12.2017 №862 /із змінами/
Відповідальний виконавець Програми управління житлового господарства Житомирської міської ради
Термін реалізації Програми 2018-2020 роки
1. Виконання заходів Програми
№ з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис.грн. | Фактично профінансова но у звітному періоді, тис.грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Забезпечити санітарну очистку території міста | Забезпечення екологічно безпечного збирання, ви-далення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 1542.4 |  | 0
2 |  | Встановлення та обслуго-вування біотуалетів для загальноміських заходів та щоденного використання | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 890.7 | 223.5 | 25.0926
3 | Забезпечення виконання природоохоронних заходів | Придбання запчастин для проведення капітального ремонту ходових частин бульдозерів | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 700 |  | 0
4 |  | Розробка проекту техніко-економічного обгрунту-вання будівництва сміттєпереробного заводу | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 600 |  | 0
[5 empty] | 3733.1 | 223.5 | 5.987
В.о. начальника управління А.А. Оніщенко