## звіт за 1 кв.2018
ЗВІТ
про виконання цільових програм за програмно-цільовим методом бюджетування
(Програми поводження з побутовими відходами у м. Житомирі на 2018-2020 роки)
за І квартал 2018 року
Дата і номер рішення міської ради,
яким затверджено Програму та зміни до неї від 18.12.2017 №862 /із змінами/
Відповідальний виконавець Програми управління житлового господарства Житомирської міської ради
Термін реалізації Програми 2018-2020 роки
1. Виконання заходів Програми
№ з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис.грн. | Фактично профінансова но у звітному періоді, тис.грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Забезпечити санітарну очистку території міста | Забезпечення екологічно безпечного збирання, ви-далення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 1542.4 |  | 0
2 |  | Встановлення та обслуго-вування біотуалетів для загальноміських заходів та щоденного використання | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 890.7 | 223.5 | 25.0926
3 | Забезпечення виконання природоохоронних заходів | Придбання запчастин для проведення капітального ремонту ходових частин бульдозерів | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 700 |  | 0
4 |  | Розробка проекту техніко-економічного обгрунту-вання будівництва сміттєпереробного заводу | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 600 |  | 0
[5 empty] | 3733.1 | 223.5 | 5.987
В.о. начальника управління А.А. Оніщенко