**Звіт**

 **про результати виконання «Програми забезпечення депутатської діяльності депутатів Житомирської міської ради на 2015-2018 роки» за 2017 рік**

**Програму затверджено** рішенням міської ради від 05.12.2014 року № 796;

**Зміни до Програми затверджено** рішенням міської ради від 09.03.2017 № 549;

**Відповідальний виконавець Програми:** відділ організаційного забезпечення депутатської діяльності міської ради забезпечення депутатської діяльності

**Термін реалізації Програми:** 2015-2018 роки

**Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ за /п** | **Пріоритетні питання** | **Зміст заходів** | **Термін виконання** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн** | **Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.** | **Відсоток виконання заходу.%** | **Інформація про виконання, або причини невиконання заходу** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Матеріально-технічне забезпечення | Закупівля товарів та послуг з метою забезпечення депутатської діяльності | 2017 | відділ організаційного забезпечення депутатської діяльності міської ради  | 88,816 | 74922,12 | 84% | На залишок суми закупівлі не потребувались |
| 2 | Організаційне забезпечення | Створення умов для роботи депутатів (проведення навчань, семінарів тощо), множення комплекту нормативних актів ЖМР | 2017 | відділ організаційного забезпечення депутатської діяльності міської ради | 393,900 | 123,659 | 31,4% | Неможливість проведення запланованих заходів у повному обсязі у зв’язку із великим навантаженням депутатів (протягом року відбулося 14 пленарних засідань та 239 засідань постійних комісій) |
| 3 | Інформаційне забезпечення | Забезпечення депутатів необхідною літературою | 2017 | відділ організаційного забезпечення депутатської діяльності міської ради | 17,194 | 10727,00 | 62,4% | Ціну на заплановані закупівлі вдалося зменшити |

**Виконання результативних показників Програми**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування показника | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| *1.Показники затрат* |
| 1.1 | Обсяг видатків, тис. грн. | 500,00 | 209,3 | Не проведено всі заплановані навчання депутатів у зв’язку із великим навантаженням депутатів протягом року | - |
| 1.2 | Чисельність депутатського корпусу | 42 | 42 | - | - |
| *2. Показники продукту* |
| 2.1 | Кількість проведених сесій | 12 | 12 | - | - |
| 2.2 | Кількість підготовлених і винесених на розгляд рішень міської ради | 460 | 415 | Виконавчими органами ради подано було менше пропозицій, ніж прогнозувалося на початку року у зв’язку з підвищенням рівня підготовки проектів рішень | - |
| 2.3 | Кількість поведених засідань постійних комісій | 200 | 239 | - | - |
| *3.Показники ефективності* |
| 3.1 | Середня кількість розглянутих питань на одному засіданні постійних комісій | 15 | 15 | - | - |
| 3.2 | Кількість рішень прийнятих на одній сесії | 25 | 30 | - | - |
| *4. Показники якості* |
| 4.1 | Рівень виконання звернень громадян до депутатів міської ради | 100% | 100% | - | - |
| 4.2 | Відсоток прийнятих рішень міської ради до розглянутих | 65% | 92,5% | - | - |
| 4.3 | Відсоток прийнятих рекомендацій постійних комісій до розглянутих питань та звернень | 95% | 95% |  |  |

Інформуємо, що на тридцятій сесії сьомого скликання Житомирською міською радою було прийнято рішення від 18.12.2017 № 879 «Про затвердження міської цільової програми «Ефективна влада. Конкурентне місто» на 2018-2020 роки, яким було скасовано рішення Житомирської міської ради від 05.12.2014 № 796 «Про затвердження Програми забезпечення депутатської діяльності депутатів Житомирської міської ради на 2015-2018 роки.»

Начальник відділу

організаційного забезпечення

депутатської діяльності Г. В.Семенко