## Лист3
Звіт
про результати виконання
Міської цільової програма "е-Місто" на 2015-2017 роки
назва міської цільової програми
за 2017 рік
Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму від 14.05.2015 року № 905 "Про затвердження міської цільової програми «е-Місто» на 2015-2017 роки"
Відповідальний виконавець Програми: Управління розвитку інформаційних технологій міської
Термін реалізації Програми 2015-2017 роки
1. Виконання заходів Програми
№ з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис.грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання, або причини невиконання заходу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Розробка технічного завдання | Складання технічного завдання за результатами обстеження напрямків діяльності Житомирської міської ради | 2015 рік | - Управління розвитку інформаційних технологій міської ради, '- КП "Міський інформаційний центр" Житомирської міської ради, фірма - підрядник | 90 | 0 | 0 | Технічні вимоги розроблені
2 | Оновлення мережевої, комп'ютерної, орг. та іншої техніки. | Придбання комп’ютерної техніки, серверів, мережевого та програмного забезпечення для виконавчих органів міської ради та КП підпорядкованих міській раді | 2016-2017 | - Управління розвитку інформаційних технологій міської ради '- Планово-фінансовий відділ міської ради | 5900 | 4944.1074 | 83.7984 | Економія коштів при проведенні закупівлі.
3 | Створення системи електронного документообігу та порталу, забезпечення програмними засобами необхідними для функціонування системи | Впровадження системи електронного документообігу та внутрішнього порталу в підрозділах міської ради та КП підпорядкованих міській раді, закупівля супутнього програмного забезпечення необхідного для функціонування СЕДО | 2016-2017 | - Управління розвитку інформаційних технологій міської ради '- Планово-фінансовий відділ міської ради '-Департамент містобудування та земельних відносин '- Департамент бюджету та фінансів '- Департамент праці та соціального захисту населення '- Управління житлового господарства '- Управління капітального будівництва '- Управління комунального господарства '- Управління культури '- Управління освіти '- Управління охорони здоров’я | 790 | 692.5 | 87.6582 | Доопрацьовуються модулі підключень виконавчих органів ради, на завершальному єтапі створення системи електронного документообігу в виконавчих органах міської ради міської ради
| Придбання комп’ютерної техніки для забезпечення діяльності міської ради та виконавчих органів ради | Придбання комп’ютерної техніки для забезпечення діяльності міської ради та виконавчих органів ради | 2016-2017 | - Управління розвитку інформаційних технологій міської ради '- Планово-фінансовий відділ міської ради | 600 | 499.2887 | 83.2148 | Економія коштів при проведенні закупівлі.
| Придбання програмного продукту для впровадження геоінформаційної системи. | Придбання програмного продукту для впровадження геоінформаційної системи. | 2017 | - Департамент містобудування та земельних відносин | 400 | 0 | 0 | Не проведена процедура закупівлі
| Покращення інфраструктури для впровадження програми «еМісто» | Організація єдиної кабельної мережі між структурними підрозділами міської ради | 2017 | - Управління розвитку інформаційних технологій міської ради | 190 | 62.339 | 32.81 | Організовано кабельне зєднання з трьома виконавчими органами ради, проведення обстеженj, ремонт та налаштування структурованої кабельної мережі
| Придбання технічних та програмних засобів | Придбання серверів та мережевого обладнання для створення реєстру територіальної громади | 2017 | - Управління ведення реєстру територіальної громади '- Управління розвитку інформаційних технологій міської ради '- Планово-фінансовий відділ міської ради '- Відділ господарського забезпечення | 305 | 305 | 100 | Здійснена закупівля
|  | Придбання програмного забезпечення для створення реєстру територіальної громади | 2017 | - Управління ведення реєстру територіальної громади '- Управління розвитку інформаційних технологій міської ради '- Планово-фінансовий відділ міської ради '- Відділ господарського забезпечення | 195 | 195 | 100 | Виконуються роботи по створенню нових звітів та функціональних можливостей реєстру територіальної громади
|  | Придбання антивірусного забезпечення | 2017 | - Управління розвитку інформаційних технологій міської ради '- Планово-фінансовий відділ міської ради '-Департамент містобудування та земельних відносин '- Департамент бюджету та фінансів '- Департамент праці та соціального захисту населення '- Управління житлового господарства '- Управління капітального будівництва '- Управління комунального господарства '- Управління культури '- Управління освіти '- Управління охорони здоров’я | 237.2 | 135.9 | 57.2934 | Економія коштів при проведенні закупівлі
|  | Придбання кондиціонера в серверну кімнату | 2017 | - Планово-фінансовий відділ міської ради '- Відділ господарського забезпечення | 42 | 37.959 | 90.3786 | Економія коштів при проведенні закупівлі
|  | Забезпечення доступу до Єдиного державного демографічного реєстру | 2017 | Центр надання адміністративних послуг - Управління розвитку інформаційних технологій міської ради - Планово-фінансовий відділ міської ради - відділ господарського забезпечення | 850 | 0 | 0 | Кошти не виділялися
| Всього: |  |  |  | 9599.2 | 6872.0941 | 71.5903
| Начальник управління | [6 empty] | І.В. Дзюбенко