## звіт 9 м-ців 2018р. (2)
ЗВІТ
про виконання цільових програм за програмно-цільовим методом бюджетування
(Програми благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2018 роки )
за січень-вересень 2018 року
Дата і номер рішення міської ради,
яким затверджено Програму та зміни до неї від 28.12.2015 № 38 /із змінами/
Відповідальний виконавець Програми управління житлового господарства Житомирської міської ради
Термін реалізації Програми 2016-2018 роки
1. Виконання заходів Програми
№ з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн. | Річний обсяг фінансування, тис.грн. | Фактично профінансова но у звітному періоді, тис.грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Видалення окремих засохлих та пошкоджених дерев, обрізання крон дерев на прибудинкових територіях | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 1000 | 1208.8 | 726 | 60.0596 | На прибудинкових територіях житлового фонду проводилось видалення та кронування дерев
2 |  | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будиків і проїздів | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 3107 | 7407 | 4123.6 | 55.6717 | Проведений капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій 3 житлових будинків комунальної власності та 3 житлових будинків ОСББ
3 |  | Поточний ремонт асфальтування прибудинкових територій житлового фоду | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради |  | 7129 | 6142.5 | 86.1622 | Проведений поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій 98 житлових будинків
[5 empty] | 4107 | 15744.8 | 10992.1 | 69.8142
Начальник управління Ю.О. Мостович