## Лист1
ЗВІТ
про результат виконання
Програми «Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об’єктів комунальної власності м. Житомира на 2018–2020 роки»
за січень-вересень 2018 року
Рішення Житомирської міської ради від 26.06.2018 № 1037
Управління капітального будівництва
1. Виконання заходів Програми
№ з/п | Преорітетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | Річний обсяг фінансування тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1. Впровадження проекту «Енергоефективність в м. Житомирі»
1.1. | Поліпшити теплотехнічні характеристики огороджувальних конструкцій будівель закладів бюджетної сфери міста | 1.1.1 Впровадження проекту «Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери м. Житомира» (НЕФКО) | 2018-2020 | УКБ міської ради, виконавчі органи ради
|  | ДНЗ № 6,15,26,29,42,43,57,63,66,70,71 |  |  | 108 | Фінансування здійснюється за грантові кошти | 662,823 тис.Євро | 95 | Роботи по утепленню виконуються на ДНЗ №6,26,29,42,43,57,63,66,70
|  | ЦРД № 53,68,69. НВК № 59. |  |  | 33508 | Фінансування здійснюється за грантові кошти |  | 95 | Роботи по утепленню виконуються на ЦРД № 69, НВК № 59.
|  | ЗОШ № 6,12,14,15,17,26,27 (початкова школа) | [5 empty] | 15 | Роботи розпочаті у ЗОШ № 6,12,15,17
|  | гімназія № 23 | [5 empty] | 15 | Роботи розпочаті
|  | Пологове, терапевтичне, інфекційне, травматологічне та урологічне відділення КУ ЦМЛ № 1 |  |  |  | Фінансування здійснюється за грантові кошти |  | 24 | Роботи виконуються, замінено 100% вікон терапевтичного відділення та утеплено 70% фасаду
|  | 1.1.2 Впровадження проекту «Енергоефективність в м. Житомирі» (SECO) (ДНЗ № 44,46,52,56,73.) | 2018 | УКБ міської ради, виконавчі органи ради | 0
[5 empty] | 25260.2 | Фінансування здійснюється за грантові кошти | 768,539 тис.Шв.Фр. | 65 | Роботи виконуються на всіх об'єктах,замінено 100% вікон,утеплено 100% перекриття підвалу та фасаду 70%.Змонтовано опалення.Встановлено ІТП.
|  | 1.1.3 Впровадження проекту «Термореновація будівель бюджетних закладів міста Житомир» (ЄІБ) (64 будівлі) | 2018-2020 | УКБ міської ради, виконавчі органи ради | 0 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
0
|  | 1.1.4 Здійснення авторського і технічного нагляду - виконання робіт з термо-модернізації будівель та встановлення ІТП в рамках проекту "Енергоефективність в м.Житомирі" (НЕФКО,СЕКО, ЄІБ) | 2018-2020 | УКБ міської ради | 869.8 | 868.8 | 342.84 | 28 | Роботи виконуються
2. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів освіти
2.1. | Визначити кошторисну вартість ремонтно-будівельних робіт об'єктів закладів освіти | 2.1.1 Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів освіти: знос (реконструкція) будівлі вечірньої школи №2, міжшкільного навчально-виробничого комбінату. | 2018-2020 | УКБ; Управління освіти | 178.37 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.1.1.1.Капітальний ремонт покрівлі будівель міської гуманітарної гімназіїї №23 ім.М.Й.Очерета за адресою: м.Житомир, вул. Б.Лятошинського,14 | 2018 | УКБ; Управління освіти | 121.63 | 121.63 | 0 | 5 | Укладено договір на виготовлення ПКД
2.2. | Забезпечити комфортні, безпечні умови навчально-виховного процесу в закладах освіти | 2.2.1 Будівництво спортивної зали загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 за адресою: м. Житомир, Київське шосе, 37 | 2018 | УКБ; Управління освіти | 1071.3 | 1071.3 | 82.07 | 10 | Роботи виконуються
|  | 2.2.2 Реконструкція ДНЗ №58 за адресою: м. Житомир, вул. Крошенська, 12-б | 2018 | УКБ; Управління освіти | 4510 | 4510 | 4473.245 | 100 | Об'єкт завершено
|  | 2.2.3 Реконструкція приміщень дошкільного навчального закладу №32 по вул. Якубовського, 10 в м. Житомирі | 2018 | УКБ; Управління освіти | 6000 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
[5 empty] | 13000 | 0 | 0 | 0
|  | 2.2.4 Реконструкція будівлі Житомирської міської гімназії №3 за адресою м. Житомир, вул. М. Грушевського, 8 | 2018 | УКБ; Управління освіти | 22000 | 22000 | 22000 | 100 | Об'єкт завершено
[5 empty] | 41303 | 41303 | 22322.251
|  | 2.2.5 Реконструкція будівлі (в т.ч. каналізаційна насосна станція, що забезпечує потреби району) ДНЗ №54 | 2019-2020 | УКБ; Управління освіти | 0 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.6 Капітальний ремонт та реконструкція інженерних мереж будівель, системи опалення будівель: ДНЗ № 3,10,27,30,32,34,35,37,39,40,42,43,49,51,52,56,63,66,71,73.ЦРД №5,41,53,55,68, НВК № 11,25,38,65. Гімназія №1 ,23,24, ЗОШ № 1,5,8,14,15,16,17,20,22,23,26,35,36, Ліцей № 2, Колегіум (інженерних мереж та теплового вузла), ліцей при ЖДТУ ВЗОШ№1, МЦНТТУМ,ДЮСШ№2. | 2018-2020 | УКБ; Управління освіти | 3000 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.7 Капітальний ремонт санвузлів з інженерними комунікаціями ЗОШ№ 30. | 2019-2020 | УКБ; Управління освіти | 0 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.8 Капітальний ремонт котельні ЗОШ №15 за адресою вул. Максютова 261 | 2019-2020 | УКБ; Управління освіти | 0 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.9 Реконструкція будівлі майстерні ЗОШ №12 за адресою Старий Бульвар,4 | 2019-2020 | УКБ; Управління освіти | 0 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.10 Реконструкція системи опалення з влаштуванням автономного джерела теплопостачання ВЗОШ №1. | 2019-2020 | УКБ; Управління освіти | 0 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.11 Проведення реконструкції та капітального ремонту санвузлів. Врахування державних норм для забезпечення створення належних умов для людей з обмеженими фізичними можливостями. ЗОШ№1,5,6,7,14,15(стара школа),22,36, Гімназія №1,23. ВЗОШ № 1. ДЮСШ № 1 ДНЗ№10,30,32,40,44,45,66. НВК № 11,25,59. ЦРД № 41,55,68,69. | 2018-2020 | УКБ; Управління освіти | 500 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.12 Проведення реконструкції та капітальних ремонтів приміщень харчоблоків в закладах, приміщень пралень в дошкільних навчальних закладах та навчально-виховних комплексах ЗОШ № 17,27,НВК № 11,59,65 ДНЗ №10,27,29,30,32,40,44,70,71,73. ЦРД № 5,53,69 | 2018-2020 | УКБ; Управління освіти | 3800 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.13 Проведення реконструкції, капітального ремонту покрівель ЗОШ№ 6,16,32,35. Гімназії № 23. ліцею №24. ВЗОШ №1. ДНЗ № 15,,39,45. | 2018-2020 | УКБ; Управління освіти |  |  | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.14 Капітальний ремонт електромережі,освітлення, електропроводки, електрообладнання в ЗОШ №1, ЗОШ № 5,7,12,14,15,17,19,21,22,36 гімназії № 3. ВЗОШ № 1 ДНЗ № 3,10,15,26,30,33,39,40,42,43,44,63. ЦРД № 41 | 2018-2020 | УКБ; Управління освіти | 280 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.15 Реконструкція та капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення : ДНЗ № 3, 6, 10,15,21,27,29,30,33,35,37,39,40,42,43,44,45,46,49,51,56,61,63,66,70,71,73. ЦРД № 5,41,55,68,69,. НВК № 11,25,34,38,59,65. ЗОШ № 1,5,7,8,10,14,15,2022,26,27,28,30,32,35,36. Гімназія № 23. Ліцей № 24,25. | 2018-2020 | УКБ; Управління освіти | 340 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.16 Реконструкція та капітальний ремонт будівлі, приміщень, фасадів ( в т.ч. утеплення фасаду) ЗОШ №1,12,20. Гімназія № 23,33,36 ДНЗ № 10,15,27,37. ЦРД № 5,55,68, ЖМЦНТТУМ | 2018-2020 | УКБ; Управління освіти | 1000 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.17 Будівля вечірньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Житомирської міської ради за адресою : Вул.І.Кочерги, 11 в м. Житомирі (виконання демонтажних робіт) | 2018 | УКБ; Управління освіти | 690 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.18 Капітальний території благоустрою ДНЗ №29 за адресою: м,Житомир,вул.Перемоги,47-а | 2018 | УКБ; Управління освіти | 43.34 | 43.34 | 41.631 | 100 | Об'єкт завершено
|  | 2.2.19 Капітальний території благоустрою ДНЗ № 6 за адресою: м.Житомир, вул.Старочуднівська,4 | 2018 | УКБ; Управління освіти | 2.303 | 2.303 | 1.168 | 100 | Об'єкт завершено
|  | 2.2.20 Капітальний ремонт покрівлі Житомирського дошкільного навчального закладу №32 за адресою: вул. Гетьмана Самойловича,16 | 2018 | УКБ; Управління освіти | 2332.069 | 2332.069 | 1500 | 80 | Роботи виконуються
|  | 2.2.21 Капітальний ремонт покрівлі Житомирського дошкільного навчального закладу №37 за адресою: вул. Небесної Сотні, 33 | 2018 | УКБ; Управління освіти | 2158.7 | 2158.7 | 1810.66 | 80 | Роботи виконуються
|  | 2.2.22 Капітальний ремонт покрівлі Житомирського дошкільного навчального закладу №40 за адресою: вул. Ю.Тютюнника,17а | 2018 | УКБ; Управління освіти | 2369.6 | 2369.6 | 1624.623 | 60 | Роботи виконуються
|  | 2.2.23. Капітальний ремонт території благоустрою Житомирської загальноосвітньої спеціалізованої школи I-III ступенів №16 за адресою: м.Житомир,вул.Тараса Бульби-Боровця,15 ( в т.ч. виготовлення ПКД) | 2018 | УКБ; Управління освіти | 299.85 | 299.85 | 0 | 5 | Виготовлено ПКД
3. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів охорони здоров’я
3.1. | Визначити кошторисну вартість ремонтно-будівельних робіт об'єктів закладів охорони здоров'я | 3.1.1 Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів охорони здоров’я |  | УКБ міської ради, управління охорони здоров'я міської ради
|  | 3.1.1.1 Реконструкцію приміщень під Хоспіс по пров. Енергетичний, 3 в м. Житомирі (завершення проекту) | 2018 |  | 140 | 140 | 0 | 50 | Проектування продовжується
|  | 3.1.1.2 Реконструкція частини приміщень за адресою: вул. Дмитра Донцова, 3 в м. Житомирі під амбулаторію сімейного лікаря | 2018 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
3.2. | Створити безпечні, комфортні умови в закладах охорони здоров'я | 3.2.1 Реконструкція санітарно-технічних мереж інфекційного відділення КУ ЦМЛ № 1 за адресою: м. Житомир, вул.В.Бердичівська,70 | 2018 | УКБ міської ради, управління охорони здоров'я міської ради | 4235 | 4235 | 2056.795 | 60 | Роботи виконуються
|  | 3.2.2 Реконструкція внутрішніх приміщень інфекційного відділення КУ ЦМЛ №1 за адресою: м. Житомир, вул.В.Бердичівська,70 | 2018 |  | 3686.39 | 3686.39 | 1450.445 | 60 | Роботи виконуються
|  | 3.2.3 Капітальний ремонт приміщень операційного блоку хірургічного корпусу КУ ЦМЛ №2 за адресою: вул. Р.Шухевича,2а в м. Житомирі | 2018 |  | 1300 | 1300 | 1257.714 | 30 | Роботи виконуються
[5 empty] | 3500 | 0 | 0
|  | 3.2.4 Реконструкція травмо-урологічного корпусу КУ Центральна міська лікарня №1 за адресою: м.Житомир, вул. В.Бердичівська,70( в т.ч.виготовлення ПКД) | 2018 |  | 9568 | 105 | 105 | 5 | Виготовлено ПКД, пройдена експертиза
|  | 3.2.5 Реконструкція будівлі КУ ЦМЛ № 1 по вул. В.Бердичівська, 70, м.Житомир | 2018 |  | 3902.212 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 3.2.6 Реконструкція частини приміщень КУ "Житомирська міська стоматологічна поліклініка № 2" під амбулаторію сімейного лікаря за адресою: м. Житомир, вул. Покровська 159 | 2018 |  | 5026.8 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
3.3. | Забезпечити доступність первинної медичної допомоги | 3.3.1 Реконструкція приміщення КУ ЦМЛ № 2 під амбулаторію сімейного лікаря за адресою: вул. Старочуднівська, 12/77 | 2018 |  | 838.8 | 838.8 | 809.361 | 100 | Виконано
3.4. | Провести реконструкцію приміщення для створення Хоспісу | 3.4.1 Реконструкція приміщень під Хоспіс по пров. Енергетичний, 3 в м. Житомирі | 2018-2020 |  | 500 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
4. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів культури
4.1. | Визначити кошторисну вартість ремонтно-будівельних робіт об'єктів закладів культури | 4.1.1 Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів культури | 2018-2020 | УКБ, управління культури
|  | 4.1.2 Капітальний ремонт благоустрою території набережної річки Тетерів в місті Житомирі з розміщенням об'єктів фізичної культури і спорту(І-ша черга)( в т.ч.виготовлення ПКД) (співфінансування державної Програми підтримки секторальної політики Розпорядження КМУ від 22.08.2018 №569-р) | 2018-2019 | УКБ, управління культури | 400 | 400 | 0 | 0 | Підготовлено проект договору на виготовлення ПКД
[5 empty] | 12000 | 0 | 0
4.2. | Забезпечити належною інженерною інфраструктурою та благоустроєм території парків | 4.2.1 Будівництво зовнішніх інженерних мереж водопостачання та водовідведення на території КП "Парк" (територія гідропарку) | 2018 | УКБ, управління культури | 600 | 600 | 562.154 | 100 | Виконано
|  | 4.2.2 Реконструкція благоустрою навколо будівлі туалету з підведенням мереж водопостачання та водовідведення на території КП "Парк" Житомирської міської ради (територія Гідропарку( (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2018 | УКБ, управління культури | 300 | 300 | 300 | 100 | Виконано
4.3. | Впровадити пілотний проект в рамках проекту "Інтегрований розвиток міст в Україні" | 4.3.1 Ремонтно-реставраційні роботи Водонапірної вежі, що знаходиться за адресою: м.Житомир, вул. Пушкінська, 24 | 2018 | УКБ, управління культури, департамент містобудування та земельних відносин міської ради, КУ "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради | 2000 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
4.4. | Забезпечити реалізацію проектних пропозицій в рамках проекту "Бюджет участі" | 4.4.1 Реконструкція території благоустрою з влаштуванням вуличного сценічного майданчику "Натхнення" на Бульварі Польському | 2018 | УКБ, управління культури | 950 | 950 | 9 | 5 | ПКД виготовлено та проходить експертизу
|  | 4.4.2 Реконструкція території благоустрою з влаштуванням громадської інтернет-бібліотеки "Велесова книга" на Бульварі Польському | 2018 | УКБ, управління культури | 997 | 997 | 12 | 5 | ПКД виготовлено та проходить експертизу
|  | 4.4.3 Капітальний ремонт будівлі КП СМНЗ музична школа №3 за адресою: м.Житомир, вул.В.Бердичівська, 122 (Музична школа-симфонія дитячих мрій) | 2018 | УКБ, управління культури | 990 | 990 | 615 | 75 | Виконується утеплення фасаду, виконано перекриття покрівлі
|  | 4.4.4 Реконструкція території благоустрою з влаштуванням екоскверу на Старому Бульварі (за адресою: Старий Бульвар,7 у м.Житомирі) | 2018 | УКБ, управління культури | 485.993 | 485.993 | 157.818 | 100 | Виконано
5. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт спортивних об’єктів
5.1. | Визначити кошторисну вартість ремонтно-будівельних робіт спортивних об'єктів | 5.1.1 Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт спортивних об’єктів | 2018-2020 | УКБ; Управління у справах сім`ї, молоді та спорту.
|  | 5.1.1.1 Будівництво станції водних видів спорту | 2018 |  | 1500 | 0 | 0 | 10 | Договір скасовно прокуратурою
|  | 5.1.1.2 Будівництво парку екстремальних видів спорту | 2018 |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 5.1.1.3 Реконструкція спортивного майданчика за адресою: вул. Отаманів Соколовських, 7 | 2018 |  | 20 | 20 | 6 | 80 | ПКД виготовлено та проходить експертизу
|  | 5.1.1.4 Реконструкція спортивного майданчика по вул. Покровська,153-155 в м.Житомирі | 2018 |  | 33.5 | 33.5 | 0 | 5 | Підготовлено проект договору
|  | 5.1.1.5 Реконструкція спортивного майданчика за адресою: вул. Слобідська, 18 | 2018 |  | 20 | 20 | 0 | 0 | Фінансування по об'єкту буде скасовано
|  | 5.1.1.6 Реконструкція спортивного майданчика за адресою: пров.3-й Березівський, 6 | 2018 |  | 20 | 20 | 6 | 80 | ПКД виготовлено та проходить експертизу
|  | 5.1.1.7 Реконструкція спортивного майданчика за адресою: вул. Бориса Тена, 100-102 | 2018 |  | 30 | 30 | 9 | 80 | ПКД виготовлено та проходить експертизу
|  | 5.1.1.8.Реконструкція спортивного майданчика по вул. Короленка, 4 в м.Житомирі | 2018 |  | 33.5 | 33.5 | 0 | 5 | Підготовлено проект договору
5.2. | Забезпечити розвиток інфраструктури для занять фізичною культурою та спортом | 5.2.1 Реконструкція стадіону "Спартак" дитячо-юнацької спортивної школи з футболу " Полісся" в м.Житомирі | 2018 | УКБ; Управління у справах сім`ї, молоді та спорту. | 10000 | 10000 | 2759.895 | 35 | Демонтовано покриття старих полів,виконано підготовку під покриття полів,закуплено штучне покриття,виконано дренаж футбольних полів, змонтовано трибуни.
[5 empty] | 6744.732 | 6744.732 | 4189.683
|  | 5.2.2 Будівництво станції водних видів спорту в м.Житомирі | 2018 |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | Договір скасовано прокуратрою
|  | 5.2.3 Будівництво парку екстремальних видів спорту | 2019-2020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 5.2.4 Реконструкція спортивного майданчику для ігрових видів спорту за адресою: вул. Героїв Десантників,11(в т.ч. виготовлення ПКД) | 2018-2020 |  | 25.5 | 25.5 | 0 | 5 | Підготовлено проект договору
|  | 5.2.5 Реконструкція спортивного майданчика за адресою: вул.Отаманів Соколівських (Генерала Потапова), 9/11 | 2019-2020 |  | 20 | 20 | 6 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 5.2.6 Реконструкція спортивного інклюзивного майданчика по вул.Київська, 13 (в т.ч. коригування ПКД) | 2018 |  | 11.3472 | 11.3472 | 11.347 | 100 | Виконано коригування ПКД
[5 empty] | 2270 | 2270 |  | 20 | Розпочато будівельні роботи
|  | 5.2.7 Реконструкція спортивного дитячого майданчика по вул.Чуднівська, 108-Б | 2018-2020 |  | 862 | 862 | 0 | 0 | Фінансування передбачено на грудень 2018 року
|  | 5.2.8 Реконструкція баскетбольного майданчика по вул.Бальзаківська, 2 в м.Житомирі (в т.ч.коригування ПКД) | 2018 |  | 775.268 | 10.068 | 0 | 0 | Підготовлено проект договору
|  | 5.2.9 Реконструкція спортивного майданчика по вул.Вітрука, 49-55 | 2018 |  | 271.5 | 271.5 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 5.2.10 Реконструкція спортивного майданчика по вул.Вітрука, 41-43 в м.Житомирі (в т.ч.коригування ПКД) | 2018 |  | 1231.58 | 33.58 | 0 | 0 | Підготовлено проект договору
|  | 5.2.11 Реконструкція спортивного майданчика по вул.Вітрука, 31 (в т.ч. коригування ПКД) | 2018 |  | 38.7828 | 38.7828 | 38.782 | 100 | Виконано коригування ПКД
[5 empty] | 2730 | 2730 | 0 | 0 | Оголошено тендер
|  | 5.2.12 Реконструкція спортивного майданчика за адресою: Бульвар, Польський, 13 в м. Житомирі | 2018 |  | 498.2 | 498.2 | 0 | 95 | Роботи завершуються
6. Удосконалення інфраструктури міста
6.1. | Визначити кошторисну вартість ремонтно-будівельних робіт об"єктів інфраструктури міста | 6.1.1 Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт інфраструктури міста
|  | 6.1.1.1 Будівництво Бульвару Тетерівського в м.Житомирі (завершення проектних робіт) | 2018 | УКБ міської ради | 120 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 6.1.1.2 Капітальний ремонт території благоустрою за адресою: м. Житомир, вул.. Покровська, 131 | 2018 | УКБ міської ради | 30 | 30 | 0 | 0 | Підготовлено проект договору
|  | 6.1.1.3 Реконструкція пішохіднх доріжок по вул. Покровській ( від вул. Парникова до проспекту Незалежності) в м. Житомирі | 2018 | УКБ міської ради | 269 | 269 | 0 | 0 | Підготовлено проект договору
|  | 6.1.1.4. Капітальний ремонт тротуарів по вул.Небесної Сотні (вул.Київська - вул. Небесної Сотні буд.15, праворуч) в м.Житомирі | 2018 | УКБ міської ради | 48.4 | 48.4 | 0 | 0 | Підготовлено проект договору
|  | 6.1.1.5. Капітальний ремонт тротуарів по вул.Небесної Сотні (вул. Небесної Сотні буд.15-вул.Лятошинського, праворуч) в м.Житомирі | 2018 | УКБ міської ради | 36.1 | 36.1 | 0 | 0 | Підготовлено проект договору
|  | 6.1.1.6 Будівництво сміттєпереробного заводу (розробка проекту техніко-економічного обґрунтування) | 2018 | УКБ міської ради | 600 | 600 | 0 | 0
|  | 6.1.1.7. Капітальний ремонт водовідвідних лотків вздовж р.Тетерів на території КП "Парк" в м.Житомирі | 2018 | УКБ міської ради | 121.982 | 121.982 | 0 | 0 | Підготовлено проект договору
6.2. | Сприяти розвитку інвестиційної діяльності в місті | 6.2.1 Будівництво індустріального парку по шосе Київському в м. Житомирі | 2019-2020 | УКБ міської ради |  |  | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 6.2.2 Будівництво злітної смуги аеропорту "Житомир" | 2018-2020 | УКБ міської ради | 30000 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
[5 empty] | 200000 | 0
6.3. | Сприяти розвитку пішохідного руху та пішохідних просторів | 6.3.1 Капітальний ремонт вул.Михайлівської та майдану ім.С.П.Корольова в м.Житомирі | 2018-2020 |  | 60.218 | 60.218 | 52.812 | 100 | Виконано
|  | 6.3.2 Капітальний ремонт тротуарів по вул. В.Бердичівській в м. Житомирі (від майдану Соборного до бульвару Старого, від майдану Соборного до вул.Небесної сотні, від вул. В.Бердичівської до майдану Перемоги), в тому числі виготовлення ПКД (коригування) | 2018-2019 | УКБ міської ради | 15000 | 7152.857 | 5453.748 | 85 | Роботи виконуються
|  | 6.3.3 Будівництво Бульвару Тетерівського в м.Житомирі | 2019-2020 | УКБ міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 6.3.4 Капітальний ремонт території благоустрою за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 106 | 2018 | УКБ міської ради | 246 | 246 | 246 | 100 | Виконано
|  | 6.3.5 Капітальний ремонт благоустрою території проведення археологічних досліджень за адресою: вул.В.Бердичівська,3 в м.Житомирі | 2018 | УКБ міської ради | 187.679 | 187.679 | 0 | 0 | Роботи плануються розпочатись
6.4. | Покращити зовнішнє освітлення в місті | 6.4.1 Капітальний ремонт вуличного освітлення в м. Житомирі, в т.ч. проектні роботи | 2018 | УКБ міської ради | 834 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
[5 empty] | 8200 | 0
|  | 6.4.2 Будівництво мереж електропостачання по вул. Митрополита Андрія Шептицького (в.т.ч. виготовлення ПКД) | 2018 | УКБ міської ради | 709.194 | 709.194 | 625.339 | 100 | Виконано
6.5. | Забезпечити безпеку, доступність пішохідних переходів | 6.5.1 Капітальний ремонт перехресть вулиць з влаштуванням пішохідних переходів в м. Житомирі: | 2018 рік | УКБ міської ради
|  | Лесі Українки-Юрка Тютюнника |  |  | 222 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | 0 | 0
|  | Князів Острозьких-Шевченка |  |  | 705.1 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | 0 | 0
|  | Малікова-Клосовського |  |  | 24.5 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | 0 | 0
7. Забезпечення безперешкодного доступу для маломобільних груп населення
7.1. | Визначити кошторисну вартість ремонтно-будівельних робіт житлових та адміністративних об'єктів | 7.1.1 Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів соціально-інженерної інфраструктури міста, житлових будинків та жилих приміщень | 2018-2020 | УКБ, департамент соціальної політики | 100 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
7.2. | Забезпечити безперешкодний доступ для маломобільних груп населення до житлових та адміністративних будівель | 7.2.2 Реконструкція квартири № 2 в житловому будинку за адресою: м.Житомир, вул. Вітрука, 57, з метою влаштування окремого входу з пандусом | 2018 | УКБ, департамент соціальної політики | 203.5 | 203.5 | 170.655 | 100 | Виконано
|  | 7.2.3 Реконструкція фасаду будівлі з влаштуванням елементів доступності до житлового приміщення за адресою вул. Івана Мазепи 96 кв. 21 в м.Житомирі | 2018 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | Виготовлено ПКД
|  | 7.2.4 Капітальний ремонт туалетної кімнати для забезпечення доступності маломобільних груп населення в будівлі міської ради за адресою: майдан Корольова, 4/2 в м.Житомирі | 2018 | УКБ міської ради | 196 | 196 | 0 | 0 | Фінансування передбачено на грудень 2018 року
8. Інші заходи
8.1. | Визначити кошторисну вартість ремонтно-будівельних робіт адміністративних об'єктів | 8.1.1 Виготовлення проектно-кошторисної документації на реставраційний ремонт даху будівлі міської ради за адресою: майдан Корольова, 4/2 в м.Житомирі (капітальний ремонт) | 2018 | УКБ міської ради | 217.1 | 217.1 | 0 | 0 | Фінансування передбачено на грудень 2018 року
8.2. | Утримання у належному стані будинку міської ради та його інженерних мереж | 8.2.1 Реставраційний ремонт даху будівлі Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, майдан Корольова, 4/2 в м.Житомирі (капітальний ремонт) | 2018 | УКБ міської ради | 2500 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 8.2.2 Капітальний ремонт каналізаційної мережі та території благоустрою за адресою: майдан Корольова, 4/2 в м.Житомирі | 2018 | УКБ міської ради | 111 | 111 | 0 | 0 | Перенесення виконання робіт на 2019 рік
|  | 8.2.3 Реконструкція окремих приміщень будівлі міської ради за адресою: майдан Корольова, 4/2 в м.Житомирі (сесійна зала міської ради з облаштуванням сцени та розведенням електричних мереж, депутатські кімнати та кабінет відділу організаційного забезпечення депутатської діяльності міської ради (2 поверх), управління транспорту і зв'язку міської ради (3 поверх)) | 2018 | УКБ міської ради | 1500 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
8.3. | Забезпечити введення об'єктів в експлуатацію | 8.3.1 Декларація (сертифікати) про готовність до експлуатації об`єкту | 2018 | УКБ міської ради | 275.6 | 275.6 | 8.47 | 3 | Отримання декларацій
8.4. | Створити регіональний Центр надання адміністративних послуг | 8.4.1 Нове будівництво регіонального Центру з надання адміністративних послуг за адресою: м.Житомир, майдан Перемоги, 10 | 2018 | УКБ міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | Не передбачено фінансування на 2018 рік
|  | 8.4.2 Субвенція з обласного бюджету на співфінансування нового будівництва регіонального Центру з надання адміністративних послуг за адресою: м.Житомир, майдан Перемоги, 10 | 2018 | УКБ міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | Не передбачено фінансування на 2018 рік
8.5. | Створити та забезпечити функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс" | 8.5.1 Створення регіонального центру надання адміністративних послуг у м.Житомирі, підтримка його функціонування та облаштування по об'єкту:"Реконструкція приміщень адміністративної будівлі Корольовської районної ради м.Житомира пов’язана зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі «Прозорий офіс» за адресою: м.Житомир, площа Польова, 8 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2018-2019 | УКБ, департа-мент соціальної політики | 4574.2 | 4574.2 | 401.92 | 0 | Оголошено тендер
[5 empty] | 15840.687 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1000 | 0 | 0 | 0
8.6. | Збереження об’єктів комунальної власності | 8.6.1 Капітальний ремонт приміщення комунальної установи "Трудовий архів м.Житомира" за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 42/7 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2018 | УКБ міської ради | 299.5 | 299.5 | 0 | 5 | Укдано договір на виготовлення ПКД
8.7. | Фінансова підтримка | 8.7.1 Фінансова підтримка КП "Житомирбудзамовник" | 2018 | Виконавчий комітет | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 100 | Виконано
8.8. | Будівництво пам'ятних знаків | 8.8.1 Будівництво пам'ятних знаків на честь загиблих участників АТО-десантників 95-ї окремої десантно-штурмової бригади | 2018 | УКБ міської ради | 420 | 420 | 0 | 0