## звіт 9 м-ців 2018р. (2)
ЗВІТ
про виконання цільових програм за програмно-цільовим методом бюджетування
(Комплексної цільової програми розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство-мешканцям міста" на 2018-2020 роки)
за січень-вересень 2018 року
Дата і номер рішення міської ради,
яким затверджено Програму та зміни до неї від 18.12.2017 №859 /із змінами/
Відповідальний виконавець Програми управління житлового господарства Житомирської міської ради
Термін реалізації Програми 2018-2020 роки
1. Виконання заходів Програми
№ з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконан ня | Виконавці | Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн. | Річний обсяг фінансування, тис.грн. | Фактично профінан-совано у звітному періоді, тис.грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Провести капітальний ремонт житло-вого фонду, прибудинкових та внутрішньо-квартальних територій м. Житомира | 1.1.Капітальний ремонт житлових будинків та їх конструктивних елементів, а саме:
|  | Капремонт та заміна електросвітлення, силових прроводок, приладів обліку, розподільчих щитів в житлових будинках, в т.ч. виготовлення ПКД та технічної документації | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради |  | 150 |  |  | Виготовляється ПКД на 3 обєкти
1 |  | Капітальний ремонт житлових будинків, в тому числі ветхих і аварійних, та окремих конструктивних елементів | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 4000 | 5550 | 1572 | 28.3243 | Проведений капремонт одного обєкту, завершуються роботи на трьох обєктах
2 |  | Капітальний ремонт не-житлових приміщень під житло для учасників бойо-вих дій в зоні АТО та інших пільгових категорій населення, в т.ч. на ПКД, а саме: | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 300 | 875 | 241.6 | 27.6114 | Роботи завершуються на обєкті по вул. І Гонти, 2 та виготовлено ПКД на реконструкцію нежитлового приміщення по пров. Паперовий, 16
3 |  | в житловому будинку по вул. І. Гонти, 2 на виконання робіт та виготовлення ПКД | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 212.5 | 268 | 241.6 | 90.1493 | Роботи завершуються
4 |  | в житловому будинку по пров. Паперовий, 16 на виконання робіт та виготовлення ПКД | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 87.5 | 607 |  | 0 | Бюджетні призначення на виконання робіт затверджені 27.09.2018
5 | Забезпечити надійну та безперебійну експлуатацію ліфтів в житловому фонді, в т.ч. ОСББ | Капітальний ремонт ліфтів житлового фонду, в т.ч. житлових будинків ОСББ | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 1000 | 1300 | 959.7 | 73.8231 | Виконаний капітальний ремонт 75 ліфтів
6 |  | Проведення експертної оцінки технічного стану ліфтів, в т.ч. житлових будинків ОСББ (передпроектні роботи) |  |  | 1000 | 1326.5 | 882 | 66.4908 | Проведена експертна оцінка технічного стану 262 ліфтів
7 | Провести капітальний ремонт житлового фонду обєднань співвласників багатоквартирних будинків м. Житомира | Капітальний ремонт житлового фонду ОСББ, в т. ч. виготовлення ПКД на капремонт та заміну електроосвітлення, сило-вих проводок, приладів обліку, розподільчих щитів в житловому будинку ОСББ "Фонтан", 10" на майдані Польовому, 10 | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 6000 | 10000 | 2367.8 | 23.678 | Виконаний капітальний ремонт в 2 житлових будинках ОСББ. Ведуться роботи на 10 обєктах
8 | Забезпечити ремонт житлового фонду, прибудинкових територій, елементів та їх облаштування, інші заходи | Придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт в житлових будин-ках, елементів прибудин-кових територій, проведен-ня ремонтних робіт, облаштування прибуди-нкових територій житлово-го фонду підприємств комунальної власності, ЖБК, ОСББ/в т.ч.за пропо-зиціями депутатів/, з них: | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 229.1 | 1568.1 | 597.4 | 38.0971 | Виконувались заходи на потреби виборчих округів за пропозиціями депутатів міської ради
9 |  | Придбання, влаштування та ремонт дитячих і спортивних ігрових майданчиків та їх елемен-тів /в т.ч. за пропозиціями депутатів/, з них: | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради |  | 469 | 36.5 | 7.7825 | Встановлено 1 дитячий майданчик
11 |  | Ремонт та влаштування сміттєзбірних майданчиків (в т.ч. за пропозиціями депутатів), них: | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради |  | 214 |  | 0 | Бюджетні призначення в сумі 199,0 тис.грн. затверджені 27.09.2018
|  | обласний бюджет |  |  |  | 15 |  | 0
13 |  | Виготовлення та ведення електронної карти-довідника житлового фонду м. Житомира | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 100 | 100 | 98.8 | 98.8 | Виготовлено електронну карту-довідник
14 |  | Виготовлення та встановлення на фасадах житлових будинків покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 400 | 400 | 0 | 0 | Оголошено тендер
15 |  | Капітальний ремонт, влаштування ігрового та спортивного простору "Дитячий парк "Моя дитяча мрія" за адресою: Бульвар Польський, 7 м. Житомир | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 27 | 998.1 | 28.9 |  | Виготовлено ПКД, розпочато роботи, в жовтні п.р. надано аванс підряднику
| Фінансове забезпечення житлово-комунальних підприємств, їх розвиток | Фінансова підтримка на виплату заробітної плати та сплату податків і зборів на зарплату для КП "ЖВПАР" Житомирської міської ради | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради |  | 700 |  |  | Бюджетні призначення затверджені 27.09.2018, до кінця року кошти будуть використанні
17 | Виконати ро-боти з очищен-ня шахтних колодязів загального користування | Очищення шахтних колодязів загального користування | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 169 | 169 | 72 | 42.6036 | Проведена очистка 28 шахтних колодязів загального користування на території міста за приписами санепідемстанції на суму 72,0 тис.грн.
18 | Здійснювати контроль за виконанням робіт на обєктах житлового господарства міської ради | Утримання відділу, що виконує функції по контролю за виконанням робіт на обєктах житлового господарства міської ради | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 527.3 | 527.3 | 386.6 | 73.3169 | На утримання відділу, що виконує функції по контролю за виконанням робіт на обєктах житлового господарства міської ради, використано 386,6 тис.грн.
19 | Обстежити технічний стан житлових будинків | Обстеження технічного стану конструкцій існую-чих житлових будинків | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 40 | 80 | 37.6 | 47 | Оплата проведена за обстеження техстану 2-х обєктів
20 |  | Всього |  |  | 13792.4 | 24427 | 7280.9 | 29.8068
Начальник управління Ю.О. Мостович
ЗВІТ
про виконання цільових програм за програмно-цільовим методом бюджетування
(Програми благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2018 роки )
за січень-вересень 2018 року
Дата і номер рішення міської ради,
яким затверджено Програму та зміни до неї від 28.12.2015 № 38 /із змінами/
Відповідальний виконавець Програми управління житлового господарства Житомирської міської ради
Термін реалізації Програми 2016-2018 роки
1. Виконання заходів Програми
№ з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн. | Річний обсяг фінансування, тис.грн. | Фактично профінансова но у звітному періоді, тис.грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Видалення окремих засохлих та пошкоджених дерев, обрізання крон дерев на прибудинкових територіях | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 1000 | 1208.8 | 726 | 60.0596 | На прибудинкових територіях житлового фонду проводилось видалення та кронування дерев
2 |  | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будиків і проїздів | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 3107 | 7407 | 4123.6 | 55.6717 | Проведений капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій 3 житлових будинків комунальної власності та 3 житлових будинків ОСББ
3 |  | Поточний ремонт асфальтування прибудинкових територій житлового фоду | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради |  | 7129 | 6142.5 | 86.1622 | Проведений поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій 98 житлових будинків
[5 empty] | 4107 | 15744.8 | 10992.1 | 69.8142
Начальник управління Ю.О. Мостович
ЗВІТ
про виконання цільових програм за програмно-цільовим методом бюджетування
(Програми поводження з побутовими відходами у м. Житомирі на 2018-2020 роки)
за січень-вересень 2018 року
Дата і номер рішення міської ради,
яким затверджено Програму та зміни до неї від 18.12.2017 №862 /із змінами/
Відповідальний виконавець Програми управління житлового господарства Житомирської міської ради
Термін реалізації Програми 2018-2020 роки
1. Виконання заходів Програми
№ з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн. | Річний обсяг фінансування, тис.грн. | Фактично профінансова но у звітному періоді, тис.грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Забезпечити санітарну очистку території міста | Забезпечення екологічно безпечного збирання, ви-далення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради |  | 1542.4 | 1215.8 | 78.8252 | Виконуються роботи з вивезення та захоронення побутових відходів з несанкціонованих звалищ | ЗФ 561,1+ СФ 654,7
2 |  | Встановлення та обслуго-вування біотуалетів для загальноміських заходів та щоденного використання | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради |  | 890.7 | 674.9 | 75.7719 | Облуговуються біотуалети для загальноміських заходів та щоденного використання
3 |  | Проведення дослідження з визначення коефіцієнту фільтрації природного протифільтраційного екрану міського полігону ТПВ | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради |  | 250 | 0 | 0 | Ведуться переговори з виконавцем робіт
4 |  | Будівництво дренажної системи для відтоку фільтратних вод на міському полігоні ТПВ | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради |  | 50 |  | 0 | Заплановано використання на ІУ квартал 2018 року
5 |  | Капітальний ремонт північної частини дамби фільтраційних відстійників на міському полігоні ТПВ для боротьби із шкідливою дією фільтратних вод в м. Житомирі | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради |  | 545 | 153 | 28.0734 | Розпочато роботи, наданий аванс
6 |  | Капітальний ремонт огорожі на міському полігоні побутових відходів |  |  |  | 1487 | 393 | 26.4291 | Проводяться роботи
7 | Забезпечення виконання природоохоронних заходів | Придбання запчастин для проведення капітального ремонту ходових частин бульдозерів | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради |  | 700 | 699.9 | 99.9857 | Роботи виконано в повному обсязі
[5 empty] | 0 | 5465.1 | 3136.6 | 57.3933
Начальник управління Ю.О. Мостович