## Лист1
№ з/п | Завдання | Зміст заходів | Термін вико-нання | Виконавці | Джерела фінансування | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання, або причини невиконання заходу | МЕП | Обсяги фінансування по роках, тис. грн. |  |  |  | Очікуваний результат
[10 empty] | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17
1. Розвиток та територіальне планування
1.1. | Забезпечити сталість системи управління місцевою енергетичною політикою | Створення та затвердження міської політики захисту клімату згідно цілей та завдань, взятих містом в рамках Угоди мерів | 2017 -2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | 24 липня відбулося засідання у офісі Генріха Бьоля щодо стратегічного планування та написання кліматичної стратегія міст лідерів. 10 серпня організовано та проведено УКМ та 35.орг. захід з фасилітації «Кліматична політика міста», метою якого стало знайти однодумців, об’єднати та окреслити можливі спільні кроки зі створення кліматичної стратегії та власні плани. 07 вересня ЖНАЕУ організовано та проведено акцію «Дій за клімат», одна із локацій який відбулася в Житомирі, а також презентація на групі ЄЕВ щодо адаптації до змін клімату нац.експертом Угоди Мерів Оксаною Кисіль. 12-15 вересня у Сан-Франциско взяв участь міський голова у Саміті мерів щоб обговорити використання чистої енергії, підвищення амбіцій міст щодо скорочення викидів парникових газів та розвиток сталих міських спільнот! | 1.1.1 | × | × | × | × | Відповідність системи управління стандартуISO 50001
1.2. |  | Перегляд та актуалізація Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Житомира на 2014-2024 роки | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | рішення «Про затвердження звіту з моніторингу виконання заходів Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Житомира на 2015-2024 роки за 2015-2017 роки прийнято на засіданні сесії міської ради. | 1.1.2 | × | × | × | × | Залучення коштів МФО та програм ЄС
1.3. |  | Розробка, затвердження та моніторинг системи показників, що характеризують досягнення цілей Угоди мерів та міської політики захисту клімату | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - |  | 1.1.3 | × | × | × | × | Виявлення вузьких місць в місцевій енергетичній політиці
1.4. | Забезпечити узгодження цілей та завдань стратегічних документів розвитку міста | Розроблення концепції поводження з твердими побутовими відходами | 2017 рік | Управління житлового господарства міської ради | Фінансування не потребує | - | - | виконано | 1.1.5 | × | - | - | - | Визначення оптимальної для міста системи поводження з ТПВ
1.5. |  | Розробка та затвердження енергетичного плану на основі генерального плану міста | 2017 рік | Департамент містобудування та земельних відносин міської ради | Фінансування не потребує | - | - | виконано | 1.2.1 | × | - | - | - | Візуалізація споживання енергії окремими мікрорайонами міста згідно генплану
1.6. |  | Розробка та затвердження комплексної програми розвитку транспорту та міського середовища на 2017-2020 роки | 2017-2018 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | виконано | 1.2.2 | × | × | - | - | Узгодження завдань та заходів концепцій громадського транспорту, безпеки руху і т.д.
1.7. |  | Включення до муніципального енергетичного плану завдань та заходів з концепцією інтегрованого розвитку міста | 2018-2019 роки | Департамент містобудування та земельних відносин міської ради | Фінансування не потребує | - | - | розроблено план мобільності містаза участю консультантів Dornier Consalting (визначено пріоритети, цілі та індикатори), розроблено чорновий варіант Концепції Стратегії міста | 1.3.2 | - | × | × | - | Відсутність взаємовиключних завдань та заходів
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Муніципальні будівлі та споруди
2.1. | Провести первинний огляд, аналіз будівель бюджетної сфери та впровадити стандарти споживання енергоресурсів | Розробка та затвердження методики розрахунку базової лінії споживання енергоресурсів бюджетними будівлями міста | 2017-2018 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | виконано | 2.1.1 а | × | × | - | - | Нормативна база для верифікації результатів впровадження енергоефективних заходів
2.2. |  | Розробка енергосертифікатів для бюджетних будівель | 2017-2018 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - |  | 2.1.2 | × | × | - | - | Впровадження процесу бенчмаркінгу (пошук еталонної будівлі/закладу)
2.3. | Розвиток системи управління та контролю за споживанням енергоресурсів в бюджетній сфері | Впровадження системи автоматичного збору даних споживання енергоресурсів | 2017-2018 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | В межах фінансування Програми розвитку освіти міста Житомира на період 2016-2018 років та Програми розвитку охорони здоров’я міста Житомира на 2016-2017 роки та Програми розвитку охорони здоров’я міста Житомира на 2018-2020 роки та | × | × | виконано | 2.1.3 a | × | × | - | - | Достовірність та повнота даних для цілей оперативного та стратегічного управління
2.4. |  | Встановлення теплових лічильників в закладах бюджетної сфери | 2017-2018 роки | Управління освіти міської ради, управління охорони здоров’я міської ради |  | × | × | охорона здоров’я: виділено кошти на встановлення чотирьох теплових лічиль-ників. освіта: проводиться розробка ПКД для встановлення теплового лічильника в будівлі майстерні СЗОШ № 12. | 2.1.3 b | × | × | - | -
2.5. |  | Встановлення лічильників обліку електроенергії в закладах бюджетної сфери | 2017-2018 роки | Управління освіти міської ради, управління охорони здоров’я міської ради |  | × | × | охорона здоров’я: встановлено один електролічильник. освіта: встановлено електролічильники в ЗОШ № 21, Ліцеї № 24 та ЖДНЗ № 6 | 2.1.3 с | × | × | - | -
2.6. | Підготувати план поступової термосанації всіх будівель бюджетної сфери міста | Розробка плану термосанації бюджетних будівель міста | 2017 рік | Управління капітального будівництва міської ради | Фінансування не потребує | - | - | виконано | 2.1.4 | × | - | - | - | Пріоритетна інвестиційна програма утеплення будівель
2.7. | Забезпечити високу якість виконання робіт з термо-модернізації будівель бюджетної сфери | Розробка детального технічного завдання на розробку проектної документації з термосанації будівель бюджетної сфери | 2017 рік | Управління капітального будівництва міської ради | Фінансування не потребує | - | - | виконано | 2.1.5 с | × | - | - | - | Детальна проектна документація на термо-модернізацію будівель бюджетної сфери
2.8. | Виконати зразкове нове будівництво/реконструкцію/ термосанацію будівель, що є власністю територіальної громади | Реконструкція будівель ДНЗ №32 та ДНЗ №58 | 2017-2018 роки | Управління капітального будівництва міської ради | В межах фінансування Програми розвитку освіти міста Житомира на період 2016-2018 років | × | × | Всі роботи завершено, об’єкт готується до введення в експлуатацію. | 2.1.5 b | × | × | - | - | Будівлі з високим класом енерго-ефективності
(«А» або «В»)
2.9. |  | Перетворення будівель управління освіти міської ради, управління капітального будівництва міської ради, департаменту містобудування та земельних відносин міської ради в будівлі зразкової енергоефективності | 2017-2018 роки | Управління капітального будівництва міської ради | Міський бюджет | × | × | підготовлено детальну заявку на СЕКО по проекту ЗОШ №6. Підготовлено інформацію для наглядового комітету щодо пілотного проекту та заходів включених до проекту. відправлено на погодження SECO детальну заявку по пілотному проекту ЗОШ №6 щодо встановлення сонячних панелей на даху будівлі. Надано додаткові роз’яснення та коментарі щодо питань фінансування проекту, обґрунтування вибору виконавця проекту, синергії між проектом СЕС на 10Мвт та на даху будівлі, структуру управління проектом на рівні міста тощо. | 2.1.5 а | × | × | - | -
2.10. | Впроваджувати інноваційні технології з використанням відновлювальні джерел енергії | Встановлення теплових насосів в закладах бюджетної сфери | 2017 рік | Управління освіти міської ради | В межах фінансування Програми розвитку освіти міста Житомира на період 2016-2018 років | × | × | виконано | 2.2.1 a | × | - | - | - | Скорочення споживання традиційних видів палива
2.11. |  | Заміна традиційної системи гарячого водопостачання в закладах бюджетної сфери на тепловий насос чи сонячні колектори | 2017-2018 роки | Управління освіти міської ради |  | × | × | - | 2.2.1 c | × | × | - | -
2.12. | Впроваджувати інноваційні технології з використанням відновлювальні джерел енергії | Встановлення сонячних панелей для виробництва електроенергії в закладах бюджетної сфери міста | 2018-2020 роки | Управління освіти міської ради | В межах фінансування Програми розвитку освіти міста Житомира на період 2016-2018 років | × | × | Відправлено на погодження SECO детальну заявку по пілотному проекту ЗОШ №6 щодо встановлення сонячних панелей на даху будівлі. Надано додаткові роз’яснення та коментарі щодо питань фінансування проекту, обґрунтування вибору виконавця проекту, синергії між проектом СЕС на 10Мвт та на даху будівлі, структуру управління проектом на рівні міста тощо. | 2.2.2 | - | × | × | × | Скорочення споживання традиційних видів палива
2.13. | Поліпшити теплотехнічні характеристики огороджуваль-них конструкцій будівель закладів бюджетної сфери міста | Впровадження проекту «Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери м. Житомира» (НЕФКО) | 2015-2018 роки | Управління капітального будівництва міської ради | Міський бюджет, кредит НЕФКО, грант Фонду Е5Р | - | - | Отримуються дозвільні документи для початку робіт по утепленню будівель СЗОШ № 12, ЗОШ № 15 та гімназії № 23. Продовжуються роботи по утепленню терапевтичного відділення КУ ЦМЛ № 1. | 2.2.3 а | 0 | 0 | - | - | Скорочення споживання теплової енергії
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2905 | 108
[6 empty] | 11576.4471 | 34.5483 |  |  | 6992 | 33508
2.14. |  | Впровадження проекту «Енергоефективність в м. Житомирі» (SECO) | 2016-2018 роки | Управління капітального будівництва міської ради | Міський бюджет, грант SECO |  | - | Проводяться роботи по всіх ДНЗ. Замінено 100% вікон, утеплено 100% перекриття підвалу, утеплено 95% фасадів. | 2.2.3 b | 0 | 0 | - | -
[6 empty] | 7401.8275 | 29.3023 |  |  | 12819.8 | 25260.2
2.15. |  | Впровадження проекту «Термореновація будівель бюджетних закладів міста Житомир» (ЄІБ) | 2017-2020 роки | Управління капітального будівництва міської ради | Міський бюджет, кредит ЄІБ | - | - | З метою термореновації бюджетних будівель підготовлено документи на ЄІБ та розроблено ТЕО проекту. Однак, за результатами конкурсу проект занесено до резерву. Разом з тим, перелік даних об’єктів готується для фінансування німецьким банком KFW. | 2.2.3 с | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.16. | Впроваджувати інноваційні технології, в т. ч. з використанням альтернативних джерел енергії | Впровадження проекту «Розвиток системи теплопостачання міста Житомира» (ЄБРР) | 2016-2020 роки | КП «Житомир-теплокомуненерго» ЖМР | Міський бюджет, кредит ЄБРР, грант Фонду Е5Р | - | - | Лот 1.1: реконструкція теплових мереж від котельні РК-6 до вул. Шевченка (підземна частина, приблизно 300 м): захід завершено. Лот 2: реконструкція теплових мереж від котельні РК-6 до вул. Шевченка (надзе-мна частина, приблизно 500 м): стадія виконання заходу (65%). Реконструкція мереж дільниці №4 (І та ІІ черга): стадія проведення одностадійної міжнародної тендерної процедури. Технічне переоснащення котелень РК-5, РК-8 шляхом встановлення твердопали-вних котлів на біомасі 1,7 МВт (тріска деревини): стадія погодження тендерної документації (ретендер) з ЄБРР. Реконструкція котельні РК-8: стадія виконання заходу (62%). Технічне переоснащення теплових вузлів (ІТП) в будинках, що підключені до котелень РК-8, Шевченка, 103 та Вітрука, 10: стадія проведення двостадійної міжнародної тендерної процедури. | 2.2.3 d | 0 | 0 | 0 | - | Скорочення споживання природного газу та електроенергії
[6 empty] | 11895.3727 | 13.8807 |  |  | 18130 | 85697.5 | 85697.5
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 24675 | 24675
2.17. |  | Впровадження проекту «Енергоефективність в м. Житомирі» (SECO) | 2016-2019 роки | КП «Житомир-теплокомуненерго» ЖМР | Міський бюджет, грант SECO | 10574.5822 | 70.4972 | Реконструкція теплових мереж котелень РК-9 та РК-10 (контракт № 150784): виконання робіт по контракту (виконання 97%). Реконструкція теплових мереж котелень РК-9 та РК-10 (внесок КП «ЖТКЕ»/міста): виконання монтажних робіт (26%). Технічне переоснащення теплових вузлів (ІТП) в будинках, що підключені до котелень РК-10 та РК-11 (контракт 150790): виконання робіт по контракту (90%). Технічне переоснащення теплових вузлів (ІТП) в будинках, що підключені до котелень РК-10 та РК-11 (внесок КП «ЖТКЕ»/міста): виконання будівельно-монтажних робіт (31%). | 2.2.3 е | 0 | 15000 | 15000 | -
[6 empty] | 37905.0709 | 129.9993 |  |  | 47284.2 | 29157.9 | 29157.9
2.18. |  | Технічне переоснащення котелень, заміна пальників, встановлення лічильників теплової енергії | 2017-2020 роки | КП «Житомир-теплокомуненерго» ЖМР | В межах фінансування Програми благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2018 -2020 роки | × | × |  | 2.2.3 f | × | × | × | ×
2.19. | Забезпечити належну експлуатацію будівель бюджетної сфери міста | Будівництво, реконструкція та ремонт вентиляційних систем з рекуперацією тепла в закладах бюджетної сфери міста | 2017-2020 роки | Управління освіти міської ради | В межах фінансування Програми розвитку освіти міста Житомира на період 2016-2018 років | × | × | хімічне промивання системи опалення в ДНЗ № 71 | 2.2.3 g | × | × | × | × | Відповідність внутрішньо-будинкового клімату санітарно-епідеміологічним нормам
2.20. | Здійснювати заміну старого обладнання на нове класу енерго-ефективності не нижче «В» | Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі лампи в закладах бюджетної сфери. Заміна електричного кухонного обладнання на більш енергоефективне. | 2017-2019 роки | Управління освіти міської ради | В межах фінансування Програми розвитку освіти міста Житомира на період 2016-2018 років | × | × | культура: замінено у 2017 році лампи розжарювання на енергозберігаючі. охорона здоров’я: замінено лампи розжарювання на енергозберігаючі на суму 158,7 тис. грн. освіта: заміна ламп розжарювання в ДНЗ №№ 6, 10, 15, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 37, 40, 45, 49, 51, 52, 57, 58, 63, 66, 70, 73; ЦРД №№ 41, 55, 69; ЗОШ №№ 5, 6, 12, 16, 19, 27, 28, 32; Міський колегіум, Гімназія № 3, НВК №№ 25, 59, 65; ДЮСШ № 1, ДЮСШ № 2, МЦНТТУМ, ШХМ «Сонечко». | 2.2.4 | × | × | × | × | Скорочення споживання електроенергії закладами освіти
2.21. | Впроваджувати LED-технології в комунальному господарстві міста | Реконструкція та ремонт мереж зовнішнього освітлення: заміна існуючих ліхтарів на світлодіодні | 2017-2020 роки | Управління комунального господарства міської ради | В межах фінансування Програми благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2018 -2020 роки | × | × | замінено 146 світлоточок на енергозберігаючі. | 2.3.1 а | × | × | × | × | Скорочення споживання електроенергії мережею зовнішнього освітлення та світлофорними об’єктами
2.22. |  | Заміна ламп розжарювання в світлофорних об’єктах на світлодіодні | 2017-2020 роки | Управління комунального господарства міської ради |  | × | × | замінено 29 шт. світлофорних модулів на світлодіодні та 860 ламп. | 2.3.1 b | × | × | × | ×
2.23. | Впроваджувати мало затратні інвестиційні заходи в закладах бюджетної сфери міста | Оснащення водозберігаючими аераторами закладів бюджетної сфери міста | 2017-2019 роки | Управління освіти міської ради | В межах фінансування Програми розвитку освіти міста Житомира на період 2016-2018 років | × | × | Встановлення водозберігаючих аераторів в ЗОШ № 5, Ліцей № 24, Ліцей № 25 | 2.3.2 | × | × | × | × | Скорочення споживання води закладами освіти
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 2 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 88131 | 213406.6 | 154530.4 | 0 | -
3. Постачання та розподіл енергії
3.1. | Впроваджувати інноваційні технології з використанням відновлювальні джерел енергії | Будівництво сонячної електростанції та створення комунальної електрогенеруючої компанії | 2017-2019 роки | Департамент економічного розвитку міської ради, КУ "Агенція розвитку міста" ЖМР, КП "Центр інвестицій" ЖМР | Міський бюджет, кредит МФО | 0 | 0 |  | 3.1.1. b | 0 | 0 | 0 | 0 | Диверсифікація джерел постачання електроенергії
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 160000 | 240000 | 50000
3.2. | Забезпечити надійне постачання деревної маси для роботи біоенергетичних установок КП «Житомиртепло-комуненерго» ЖМР | Організація постачання КП «Зеленбуд» ЖМР деревної щепи для КП «Житомир-теплокомуненерго» ЖМР | 2019-2020 роки | Управління комунального господарства міської ради | Фінансування не потребує | - | - | Постачання деревної щепи планується здійснювати на котельні РК-5 та РК-8, де будуть встановлені біопаливні котли в рамках проекту ЄБРР. Однак, у 2017 рік відсутні котельні, де встановлені котли, що використовують тверді види палива, у тому числі біопалива, дрова, тирса, деревина, щепа тощо. Виконання заходу можливе після реалізації проекту ЄБРР «Реконструкція котелень РК-5 та РК-8». | 3.1.1 а | × | - | - | - | Диверсифікація джерел постачання деревної маси для КП «Житомир-теплокомун-енерго» ЖМР
3.3. | Ініціювати внесення змін до чинного законодавства | Надати пропозиції Уряду щодо зміни системи стимулювання впровадження енергоефективних заходів в рамках програми «теплі кредити» та схеми субсидіювання населення | 2017-2018 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - |  | 3.1.2. | × | × | - | - | Активізація впровадження енергоефективних заходів в житловому секторі
3.4. | Розробити нові фінансові механізми для впровадження енерго-ефективних заходів | Підтримка енергоефективних інвестицій в приватних будівлях шляхом створення муніципального револьверного фонду або створення комунальної енергосервісної компанії | 2017-2019 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | виконано | 3.2.1. | × | × | - | - | Залучення додаткових фінансових ресурсів для реалізації енергоефективних проектів/заходів
3.5. | Розробити та впровадити механізм індивідуальної зацікавленості кінцевого споживача в скороченні споживання теплової енергії | Впровадження пілотного проекту встановлення поквартирних теплових лічильників та засобів індивідуального регулювання в багатоквартирних будинках | 2017-2018 роки | Управління комунального господарства міської ради | В межах фінансування Програми благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира | × | × | виконано | 3.2.3 b | × | × | - | - | Скорочення споживання теплової енергії кінцевим споживачем, активізація впровадження енергоефективних заходів в багатоквартирних будинках
3.6. | Змінити поведінку кінцевого споживача енергії | Включення інформації щодо енергоефективності в рахунки за енергоносії | 2017-2020 роки | Управління комунального господарства міської ради | Фінансування не потребує | - | - |  | 3.2.3 а | × | × | × | × | Скорочення споживання енергії кінцевим споживачем
3.7. | Реалізувати існуючий потенціал гідроенергетики | Будівництво 4-х міні гідроелектростанцій на річці Тетерів (існуючі гідротехнічні споруди, що є власністю територіальної громади) | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Приватні інвестиції | 0 | 0 | розроблено та затверджено поділ земельних ділянок на будівництво ГЕС за адресою провулок 2-й Кривий, 10-а. | 3.3.3. | 500 | 45800 | 20500 | 18200 | Диверсифікація джерел постачання електроенергії
3.8. | Побудувати когенераційні теплоелектро-станції на щепі для КП «Житомир-теплокомун-енерго» ЖМР | Впровадження проекту «Розвиток системи теплопостачання міста Житомира» (ЄБРР) | 2016-2019 роки | КП «Житомир-теплокомуненерго» ЖМР | Кредит ЄБРР, грант Фонду Е5Р | 0 | 0 | Реконструкція районної котельні РК-11 p ТЕЦ (біомаса, паливо – тріска дереви-ни): стадія погодження тендерної документації з ЄБРР. | 3.3.4 b | 0 | 80237.5 | 80237.5 | - | Диверсифікація джерел постачання електроенергії для КП «Житомир-теплокомун-енерго» ЖМР, відновлення цілорічного гарячого водопостачання
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 62825 | 62825
3.9. |  | Впровадження проекту «Енергоефективність в м. Житомирі» (SECO) | 2016-2019 роки | КП «Житомир-теплокомуненерго» ЖМР | Міський бюджет, грант SECO | 336.2656 | 1.1209 | реконструкція котельні РК-10 шляхом встановлення термодинамічної установки органічного циклу Ренкіна: початкова стадія виконання Контракту. Реконструкція котельні РК-10 шляхом встановлення термодинамічної установки органічного циклу Ренкіна (внесок КП «ЖТКЕ»/міста): початкова стадія вико-нання Контракту. | 3.3.4 a | 0 | 30000 | 30000 | -
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 91950 | 91950
3.10. | Замінити енергоємне насосне обладнання КП «Житомир-водоканал» ЖМР | Впровадження проекту «Розвиток та реконструкція системи водопостачання/ водовідведення міста Житомира» (Світовий банк) | 2016-2020 роки | КП «Житомир-водоканал» ЖМР | Кредит СБ | 18659.1171 | 5.0302 | Підписано контракт на суму 11 857 953,53 EUR. з переможцем тендеру, а саме JV RIKO-HIDROINZENIRING. Здійснено авансовий платіж. Розпочато роботи з проектування та отримання дозвільної документації. Компанія JV RIKO-HIDROINZENIRING надала план графік виконання робіт. Отримання позитивного звіту в УкрДержБудЕкспертизі та початок підготовчих та будівельних робіт на майданчику заплановано в лютому 2019 р. ZHT-ICB-05 Реконструкція водопровідних мереж. ІІІ квартал: Отримано підтвердження Світового Банку щодо переможця тендеру, а саме компанія “KSM-GROUP”. Проходить узгодження умов контракту. | 3.4.1 | 7915 | 370944 | 370944 | 370945 | Скорочення споживання електроенергії
3.11. | Дослідити потенціал альтернативної та відновлювальної енергетики для КП «Житомир-водоканал» ЖМР | Вивчення можливості використання теплових насосів на очисних спорудах каналізації | 2017-2020 роки | Управління комунального господарства міської ради | Фінансування не потребує | - | - | виконано | 3.5.2 | × | × | - | - | Пріоритетна програма інвестицій для
3.12. |  | Вивчення можливості використання каналізаційного газу для отримання енергії | 2018-2019 роки | Управління комунального господарства міської ради | Фінансування не потребує | - | - |  | 3.5.1 | - | × | × | - | КП «Житомир-водоканал» ЖМР
3.13. | Створити систему ефективного поводження з енерго-обладнанням, що підлягає утилізації | Створення центру прийому відпрацьованих батарейок та акумуляторів, ртутних ламп, інших електроприладів; організація їх безпечної утилізації | 2020 рік | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - |  | 3.6.1. | × | × | - | - | Мінімізація негативного впливу на навколишнє середовище
3.14. | Сприяти розвитку виробництву електроенергії зі звалищного газу | Переговори з ТОВ «ЛНК» щодо збільшення обсягу видобутку звалищного газу з міського полігону ТПВ | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - |  | 3.6.3. | × | × | - | - | Диверсифікація джерел постачання електроенергії
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 3 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 8415 | 841756.5 | 896456.5 | 439145 | -
4. Мобільність
4.1. | Впроваджувати інноваційні рішення для паливних систем муніципального автотранспорту | Переведення автомобілів виконавчого комітету міської ради та комунальних підприємств на використання технологій із меншими викидами СО2 |  | Виконавчий комітет міської ради, комунальні підприємства | В межах фінансування цільових програм | × | × | виконано | 4.1.2 |  |  |  |  | Зменшення викидів СО2
4.2. | Створити мережу парковок для автомобілів | Запровадження електронної навігаційної системи для вільних паркувальних місць | 2017-2019 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради | В межах фінансування Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на період 2015-2017 роки та Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів на 2018-2020 роки | × | × |  | 4.2.1 а | × | × | × | - | Розвантаження узбіч вулиць міста від припаркованих автомобілів
4.3. |  | Влаштування платних парковок | 2017-2018 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради |  | × | × |  | 4.2.1 b | × | × | - | -
4.4. | Розвантажити центр міста та основні вулиці від транспортних засобів | Покращення управління трафіком та організація дорожнього руху в центрі міста та на основних вулицях | 2017-2019 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради |  | × | × | виконано | 4.2.2 | × | × | × | - | Зменшення заторів на основних вулицях міста
4.5. | Розвантажити центр міста та основні вулиці від транспортних засобів | Запровадження обмежень на використання приватного автотранспорту в межах міста, створення «зелених» та пішохідних зон, будівництво велодоріжок | 2017-2018 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради, управління капітально будівництва міської ради, управління містобудування та земельних відносин міської ради | В межах фінансування Програми благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира | × | × | будівництво вело доріжок заплановано в проектах капітального ремонту доріг. Облаштовано 400 метрів вело доріжки вул. Небесної сотні (знаки, розмітка). | 4.2.3 a | × | × | - | - | Зменшення викидів СО2
4.6. | Підвищити безпеку для учасників дорожнього руху | Встановлення засобів примусового обмеження швидкості, збільшення кількості таких засобів, встановлення попереджувальних знаків на аварійно-небезпечних ділянках | 2017-2020 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради КП «УАШ» ЖМР | В межах фінансування Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на період 2015-2017 роки та Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів на 2018-2020 роки | × | × | встановлено 495 засобів примусового обмеження швидкості, 13 лежачих поліцейських. | 4.2.3 b | × | × | × | × | Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод
4.7. | Розвантажити центр міста та основні вулиці від вантажних транспортних засобів | Впровадження регулювання графіку руху транспорту, паркування для підвезення товарів до магазинів в межах центральної частини міста вантажним транспортом | 2017-2018 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради, Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - |  | 4.2.4. | × | × | × | × | Зменшення заторів в центральній частині міста та на основних вулицях
4.8. | Підвищити безпеку для учасників дорожнього руху | Покращення пішохідних переходів: - модернізація нерегульованих пішохідних переходів; - вдосконалення пішохідних переходів для людей з особливими потребами; - встановлення світлофорів для безпечного перетину вулиць | 2017-2019 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради, управління комунального господарства міської ради | В межах фінансування Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на період 2015-2017 роки та Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів на 2018-2020 роки | × | × | В розробці проект з освітлення нерегульованих пішохідних переходів, встановлено попереджувальні світлодіодні знаки на небезпечних переходах. Здійснено утримання та ремонт світлофорів, встановлення лежачих поліцейських, антипаркувальні пристрої. Побудовано новий світлофор та ще ПКД замовлено. | 4.3.1 a | × | × | × | × | Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод
4.9. |  | Впровадження освітньої інформаційної кампанії щодо безпеки дорожнього руху для школярів | 2017-2020 роки | Управління освіти міської ради, управління транспорту та зв'язку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | регулярно патрульною поліцією м. Житомир проводяться інформаційна кампанія щодо безпеки дорожнього руху для школярів. | 4.3.1 b | × | × | × | ×
4.10. | Розвивати пішохідну інфраструктуру міста | Проведення поточних та капітальних ремонтів тротуарного покриття | 2017-2020 роки | Управління капітального будівництва міської ради | В межах фінансування Програми благоустрою та розвитку комунального господарства міс-та Житомира на 2018 -2020 роки | × | × |  | 4.3.1 c | × | × | × | × | Підвищення якості та комфорту пішохідних зон
4.11. |  | Покращення міського простору для пішоходів: - встановлення сміттєвих урн; - перетворення скверів в привабливі публічні простори; - встановлення засобів обмеження доступу авто на пішохідні доріжки | 2020 рік | Управління транспорту і зв’язку міської ради, управління комунального господарства, департамент містобудування та земельних відносин міської ради | В межах фінансування Програми благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2018 -2020 роки | × | × |  | 4.3.1 e | × | × | - | - | Підвищення якості та комфорту пішохідних зон
4.12. | Збільшити кількість зелених насаджень | Розробка та впровадження концепції озеленення вулиць міста | 2017-2020 роки | Управління комунального господарства міської ради |  | × | × |  | 4.3.1 d | × | × | × | × | Зниження рівня концентрації вуглекислого газу
4.13. | Розвивати вело- інфраструктуру міста | Розробка концепції велосипедного руху та план-схема велодоріжок міста | 2017-2018 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | в рамках проекту Інтегрований розвиток міст в Україні розроблено План мобільності міста, де розвиток вело інфраструктури – це один із пріоритетних напрямів | 4.3.2 a | × | - | - | - | Збільшення кількості мешканців міста, що користуються велотранспортом
4.14. |  | Будівництво та розвиток мережі велосипедних зон та зв’язку між ними | 2017-2020 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради | В межах фінансування Програми благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2018 -2020 роки | × | × |  | 4.3.2 b | - | × | × | ×
4.15. |  | Облаштування велонавігації на туристичних і не туристичних веломаршрутах | 2018-2020 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради |  | × | × | п.4.2.3 | 4.3.2 d | - | × | × | -
4.16. |  | Влаштування велопарковок біля об’єктів комунальної власності, закладів бюджетної сфери, комерційних об’єктів і магазинів | 2017-2020 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради | В межах фінансування Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на період 2015-2017 роки | × | × | встановлено 20 комунальних велопарковок | 4.3.3 | × | × | × | -
4.17. | Відновити та покращити технічний стан дорожнього покриття | Поточний та капітальний ремонт дорожнього покриття | 2019-2020 роки | Управління комунального господарства міської ради | В межах фінансування Програми благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2018 -2020 роки | × | × |  | 4.3.2 c | × | × | × | × | Зменшення рівня аварійних ситуацій
4.18. | Підвищити якість надання послуг з перевезення пасажирів | Модернізація та покращення об’єктів транспортної інфраструктури (зупинки) | 2017-2020 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради | В межах фінансування Програми міського електротранспорту на 2016-2018 роки та Програми розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2019 роки | × | × |  | 4.4.1 a | × | × | × | × | Підвищення якості надання послуг з перевезення пасажирів
4.19. |  | Впровадження безготівкового розрахунку в громадському транспорті (електронний квиток) | 2017-2020 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради |  | × | × | запроваджується картка Житомирянина | 4.4.1 b | × | × | - | -
4.20. |  | Покращення стану електротранспортного парку, а також підвищення стандартів та культури надання послуг з перевезення пасажирів | 2017-2020 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради |  | × | × | проведено аудит КП «ЖТТУ » представниками ЄБРР та йде підготовка проекту з фінансування та закупівлі 40 тролейбусів. | 4.4.1 c | × | × | × | ×
4.21. |  | Контроль виконання графіків та схем руху громадського транспорту; розробка мобільного додатку для моніторингу руху громадського транспорту | 2017-2020 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради |  | × | × | проводиться постійний контроль відповідно до затвердженого графіку перевірок. Планується введення служби контролі. | 4.4.1 d | × | × | × | ×
4.22. |  | Розвиток мережі міського електронного квитка на транспорт – оновлення та збільшення кількості муніципального електричного транспорту | 2017-2019 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради |  | × | × | здійснено капітальний ремонт 13 тролейбусів. Закуплено 17 нових автобусів та планується придбання ще 23 | 4.4.1 e | - | × | × | ×
4.23. | Підвищити якість надання послуг з перевезення пасажирів | Забезпечення мешканців ключових мікрорайонів міста безперебійним транспортним сполученням | 2017-2020 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради | В межах фінансування Програми міського електротранспорту на 2016-2018 роки та Програми розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2019 роки | × | × | виконано. Збудовано тролейбусну лінію в напряму вул. Промислова | 4.4.1 f | × | × | - | - | Підвищення якості надання послуг з перевезення пасажирів
4.24. | Сприяти розвитку міського громадського транспорту | Оптимізація транспортної мережі із наданням пріоритетності громадському електротранспорту | 2017-2020 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | розроблено План сталої мобільності за участю консультантів Dornier Consalting (визначено пріоритети, цілі та індикатори) | 4.4.2 | × | × | × | × | Створення умов для розвитку електро-транспорту
4.25. |  | Створення транспортних вузлів на периферії міста , які включатимуть перехоплюючі парковки | 2019-2020 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради | В межах фінансування Програми міського електротранспорту на 2016-2018 роки та Програми розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2019 роки | - | - |  | 4.4.3 a | - | × | × | - | Створення умов для розвитку міського громадського транспорту
4.26. |  | Включення системи парковок в транспортну систему | 2019-2020 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради | Фінансування не потребує | - | - |  | 4.4.3 b | - | - | × | × | Розвантаження узбіч доріг від стихійних парковок
4.27. | Контролювати зростання вартості проїзду в громадському транспорті міста | Забезпечення сталої вартості проїзду за рахунок додаткових джерел фінансування | 2017-2020 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради | В межах фінансування Програми міського електротранспорту на 2016-2018 роки та Програми розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2019 роки | × | × | за рахунок додаткових доходів від діяльності КП «ЖТТУ» міської ради | 4.5.1 | × | × | × | × | Доступна та справедлива вартість проїзду
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 4 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5. Внутрішня організація
5.1. | Розбудувати систему управління для розвитку вело-інфраструктури | Обрання містера чи міс вело, що відповідатиме за розвиток велосипедної інфраструктури | 2017-2020 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | в управлінні транспорту та зв’язку призначено заступника начальника управління - особу відповідальну за розвиток вело-інфраструктури та внесено зміни до посадових обов’язків. | 5.1.1 a | × | × | × | × | Підвищення рівня керованості процесу розвитку міської велосипедної інфраструктури
5.2. | Впровадити систему управління Європейська енергетична відзнака | Розробка завдань та посадових обов’язків членів робочої групи з впровадження Європейської енергетичної відзнаки (ЄЕВ) | 2017-2018 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | за результатами робочої групи підготовлено доручення заступника міського голови Ольшанської С.Г. щодо внесення змін до посадових інструкцій посадових осіб відповідальних за реалізацію місцевої енергетичної політики та впровадження Європейської енергетичної відзнаки» відповідно до сфери їх діяльності. | 5.1.1 b | × | × | - | - | Сталість системи управління
5.3. |  | Розробка та затвердження положення про робочу групу з ЄЕВ; проведення регулярних зустрічей | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | зустрічі робочої групи відбуваються щотижня в п’ятницю, раз на місяць розглядаються питання клімату. | 5.1.2 | × | × | × | ×
5.4. | Стимулювати працівників бюджетних установ скорочувати споживання енергії на рівні закладів | Розробка та впровадження системи стимулювання працівників бюджетних установ скорочувати споживання енергії на рівні закладів | 2017-2020 роки | Департамент бюджету та фінансів міської ради | Фінансування не потребує | - | - | департамент бюджету та фінансів спільно з департаментом економічного розвитку міської ради розробив Положення про стимулювання працівників бюджетних установ скорочувати споживання енергії на рівні закладів. Проект рішення Житомирської міської ради «Про затвердження Положення про стимулювання заходів з енергозбереження» оприлюднено на сайті міської ради та надано у відділ організаційного забезпечення депутатської діяльності міської ради для розгляду на комісіях. | 5.2.1 | × | × | × | × | Фінансова зацікавленість працівників бюджетних установ контролювати споживання енергії
5.5. | Контролювати відповідність дій виконавчих органів енергетичній політиці міста | Впровадження заходів муніципального енергетичного плану, відповідних щорічних планів, а також підготовка звітів про їх виконання | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | підготовлено звіт про виконання МЕП за ІІІ квартал 2018 року. | 5.2.2. а | × | × | × | × | Відповідність впроваджуваних в місті заходів цілям захисту клімату
5.6. | Виконувати зобов’язання міста в рамках Угоди мерів | Підготовка та подання на ЄК звітів про виконання Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Житомира на 2015-2024 роки | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | Узагальнено інформацію про виконання заходів ПДСЕР виконавчими органами та підготовлено проект рішення сесії міської ради Про моніторинговий звіт виконання заходів ПДСЕР за 2015-2017 рр. | 5.2.2. b | × | × | × | ×
5.7. | Підвищити рівень трудового потенціалу виконавчих органів міської ради, працівників бюджетних установ та комунальних підприємств | Навчання завгоспів бюджетних установ | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | надання консультацій в телефонному режимі з роботи зі системою ФІАТУ. | 5.2.3. а | × | × | × | × | Підвищення рівня організаційної спроможності управляти споживанням енергії на рівні бюджетних установ
5.8. |  | Організація та проведення семінарів, конференцій для працівників виконавчих органів міської ради з питань енергопланування, проектного менеджменту тощо | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Міський бюджет | 0 | 0 | тренінг «Європейські практики енергозбереження та поводження з побутовими відходами» | 5.2.3 b | 54.3 | 98 | 104 | 110 | Підвищення рівня організаційної спроможності працівників
5.9. |  | Навчання працівників виконавчих органів міської ради з питань стратегічного і оперативного планування, загального професійного та особистісного розвитку | 2017-2020 роки | Відділ кадрів та з питань служби в органах місцевого самоврядування міської ради | Проект «Інтегрований розвиток міст в Україні» GIZ | × | × | тренінг «Планування міської сталої мобільності», «Система паркування європейських міст», «Національні та міжнародні інструменти і механізми фінансування». | 5.2.3. с | × | × | × | ×
5.10. | Контролювати характеристики енергоємного обладнання, що закуповується за бюджетні кошти | Врахування критеріїв енергоефективності при здійсненні закупівель через систему закупівель «Прозоро» | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | https://prozorro.gov.ua/en/ | 5.2.4. | × | × | × | × | Скорочення споживання енергії за рахунок використання менш енергоємного обладнання
5.11. | Виконувати зобов’язання міста в рамках Угоди мерів | Забезпечення довгострокового планування впровадження енергоефективних заходів | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | 21.08.2018р. рішенням міської ради №1115 внесені зміни та доповнення до Програми «Муніципальний енергетичний план міста Житомира на 2017-2020 роки». | 5.3.1. а | × | × | × | × | Сталість системи управління
5.12. | Виконувати зобов’язання міста в рамках імплементації Європейської Енергетичної Відзнаки | Підготовка договору з місцевим консультантом ЄЕВ та передбачення відповідного бюджету, щоб забезпечити продовження підтримки процесу ЄЕВ | 2018 рік | Департамент економічного розвитку міської ради | Міський бюджет | × | × |  | 5.3.1. b | - | 0 | 40 | 40 | Відповідність стандарту системи управління «Європейська Енергетична Відзнака»
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 5 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 54.3 | 98 | 144 | 150 | -
6. Комунікація та співпраця
6.1. | Поширювати цілі МЕПу серед громади | Розробка комунікаційної концепції у сфері енергоефективності/відновлюваної енергії | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | комунікаційну концепцію розроблено, представлено та погоджено на робочій групі з впровадження ЄЕВ.Надіслано консультантам на погодження. | 6.1.1. | × | × | × | × | Залучення зацікавлених сторін до реалізації МЕПу
6.2. | Поширювати цілі МЕПу серед громади | Розвиток офіційного веб-сайту та сторінок у соцмережах із збільшенням тем енергоефективності | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | інформація висвітлюється на сторінці департаменту у соціальних мережах та на офіційному сайті міської ради. В місцевих та всеукраїнських ЗМІ опубліковано близько 30 новин щодо переходу міста Житомир на 100% ВДЕ. Також є 1 публікація міжнародному виданні. | 6.1.2. | × | × | × | × | Поінформованість громади про плани та досягнення місцевої адміністрації
6.3. | Сформувати експертне середовище для реалізації цілей енерго-збереження в житловому секторі | Популяризація створення ОСББ, налагодження регулярної співпраці з ОСББ, ЖБК, організація та проведення навчань для управителів багатоквартирних житлових будинків | 2017-2020 роки | Управління муніципального розвитку міської ради, департамент економічного розвитку міської ради | Міський бюджет | 0 | 0 | надано 815 консультацій з питань створення та функціонування ОСББ. Зареєстровано 12 нових ОСББ. | 6.2.1 | 73.9 | 130 | 145 | 160 | Збільшення кількості впроваджених енергоефективних проектів в житловому секторі
6.4. | Забезпечити обмін кращими практиками імплементації проектів, обмін ноу-хау з іншими містами | Участь міста Житомира в Асоціації «Енергоефективні міста України» (сплата членських внесків) | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Міський бюджет | 0 | 0 | готується ще одна спільна заявка з італійцями на конкурс HORIZONT 2020 | 6.2.2. а | 50 | 60 | 60 | 60 | Налагодити комунікацію та співпрацю з містами, та державними установами, що поділяють цілі міста Житомир у сфері енергетичної політики
6.5. |  | Співпраця з ЄЕВ на національному рівні | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | Взято участь в стартовій конференції проекту «Впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні» організований АЕМУ, яка стала Українським Офісом ЄЕВ.. | 6.2.2. b | × | × | × | ×
6.6. |  | «Енергетичне побратимство» міст на національному та міжнародному рівнях | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | участь міського голови The Global Climate Action Summit, що відбувався в Сан-Франциско 10-14 вересня 2018 року. | 6.2.2. с | × | 60 | × | ×
6.7. |  | Просування ідей ЄЕВ та Угоди мерів (обмін досвідом з обласною державною адміністрацією) | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | : з метою просування ЄЕВ взято участь у заході організований Клубом Альтернативної Енергії та за участі Держенергоефективності на тему виробництва енергії з відновлюваних джерел та сміття, створення ринку «зелених» облігацій, а також реалізацію ЕСКО-проектів у бюджетній сфері та житловому секторі. Зустріч з експертом проекту Угода Мерів в Україні за щодо можливостей міст працювати із заходами по адаптації до зміни клімату у напрямку відповідності стратегій цілям сталого розвитку тощо | 6.2.3. | × | × | × | ×
6.8. | Налагодити співпрацю з місцевими університетами та науково-дослідними організаціями | Підготовка та реалізація спільних проектів з енергоефективності та поновлюваних джерел енергії | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | спільно з університетами раз на місяць проходить засідання на тему адаптації до клімату, пошуку спільних рішень в сфері енергоефективності та клімату. Допомога в організовації з та проведенні акції Агроекологічним університетом «Житомир уже діє: 100% ВДЕ до 2050 року». Відбувається співпраця НМЦ департаменту освіти з ВНЗ з проблеми «Вплив діяльності людини на клімат та адаптація до змін клімату». На базі ЖДТУ проходять заняття екологічного лекторію для старшокласників міста. На базі ЖНАЕУ проходять заняття з учнями 7-8 класів «Проект менеджмент та планування міського середовища». | 6.2.4.а | × | × | × | × | Залучення зацікавлених сторін до реалізації МЕПу
6.9. |  | Організація проходження практики студентами в структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | розробляється пілотний проект (навчальна практика) студентами університету в структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради та на підпорядкованих комунальних підприємствах. | 6.2.4. b | × | × | × | ×
6.10. | Стимулювати впровадження енерго-ефективних заходів населенням та суб’єктами господарювання | Організація, проведення ярмарків енергоефективності, проведення інших спільних подій з підприємствами | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | 17-22 вересня проведено Європейський тиждень сталої мобільності, в рамках заходу відбулася виставка електромобілів та дискусія на тему використання екотранспорту. Залучення підприємств, що працюють в сфері енергоефективності до тренінгів з пошуку партнерів в ЄС та з розвитку бізнесу. | 6.3.1. а | × | × | × | × | Скорочення споживання енергії кінцевим споживачем
6.11. |  | Висвітленням в ЗМІ переваг та ефективності встановлення сонячних колекторів/панелей, впровадження заходів з енергоефективності, в т.ч. на основі місцевого досвіду | 2017-2020 роки | Управління по зв'язках з громадськістю міської ради | Фінансування не потребує | - | - | висвітлення інформації щодо отримання підтримку GIZ на проекти з енергоефективності для підприємств. Поширення інформації серед підприємств щодо успішних практик використання біомаси для потреб виробництва енергії. | 6.3.1 b | × | × | × | ×
6.12. |  | Відшкодування відсотків/ частини тіла кредиту на впровадження енерго-ефективних заходів у житлових будівлях (ОСББ та ЖБК) | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Міський бюджет | 0 | 0 | Підписано 48 кредитних угод, з яких відшкодовано 35. 15 ОСББ потребують відшкодування «теплих крелитів» на суму 2017,6 тис.грн. Проведено тренінг «Європейські практики енергозбереження та поводження з твердими побутовими відходами», семінар «Дотримання вимог законодавства щодо робіт, які проводяться за рахунок бюджетних коштів». | 6.3.2 a | 1720.6 | 3000 | 5000 | 6500
6.13. |  | Розробка, тиражування та поширення поліграфічної продукції навчального, довідкового, рекламного характеру; проведення круглих столів, семінарів, семінарів-тренінгів з питань енергозбереження та енергоефективності | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Міський бюджет | 0 | 0 | проведення розширених нарад для ОСББ | 6.3.2 b | 0 | 22 | 25 | 29
6.14. | Надавати пріоритет «зеленим» інвестиціям та компаніям | Приваблення в місто підприємств, що працюють із «зеленими» технологіями | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | проводяться тендерні закупівлі по СЕС. | 6.3.3. | × | × | × | × | Позитивний імідж міста
6.15. | Забезпечити участь активних мешканців в реалізації місцевої енергетичної політики | Залучення до співпраці активної молоді та людей з громадських організацій і бізнесу | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - |  | 6.4.2.а | × | × | × | × | Нові ідеї та проекти
6.16. |  | Підтримка в створенні місцевої асоціації велосипедистів та інших громадських організацій, що зосереджуватимуть увагу на сталій енергії, захисті клімату та сталому розвитку міста | 2017-2020 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради, управління сім’ї, молоді та спорту міської ради | Фінансування не потребує | - | - |  | 6.4.1 b | × | × | × | ×
6.17. | Підвищити обізнаність населення з питань раціонального споживання енергії та оптимальних технічних рішень для скорочення споживання енергії на рівні кінцевого споживача | Створення окремої веб-сторінки, присвяченої підтримці інформаційних кампаній, місцевій енергетичній політиці | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | грант ЄБРР | 0 | 0 |  | 6.4.2. b | - | - | - | - | Скорочення споживання енергії кінцевим споживачем
6.18. |  | Організація та проведення тематичних соціальних досліджень | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - |  | 6.4.2. с | × | × | × | ×
6.19. |  | Просвітницька робота та заходи в навчальних закладах | 2017-2020 роки | Управління освіти міської ради, департамент економічного розвитку міської ради | В межах фінансування Програми розвитку освіти міста Житомира на період 2016-2018 років | × | × | учні ЗЗОС є призерами та переможцями Всеукраїнського конкурсу та Міжнародних конкурсів: «Енергія і середовище», «ЕкоСофт», «Україна-Європа-Світ», «INFORMATRIX», «Винахідників і раціоналізаторів» та ін. - в ЗЗСО функціонують енергетичні групи та інспекції. - оновлені змінні енергетичні куточки; - видано посібник для використання у роботі педагогів ЗЗСО щодо скорочен-ня викидів парникових газів, який був представлений на Міжнародній ви-ставці «Інноватика в освіті» та відзначений дипломом; - проведено класні години зі скорочення викладів парникових газів; - проводяться олімпіади та конкурси МАН екологічного спрямування; - гра «Життєвий капітал для тренування навичок ефективного використання часу, активів, компетенцій та інших життєвих ресурсів з членами дитячого «Виконкому майбутнього». продовжується дослідницько-експерементальна робота Всеукраїнського рівня дошкільних навчальних закладів м.Житомир «Формування екологічного, еконо-мічного, соціально доцільної поведінки дошкільників у контексті освіти для сталого розвитку». | 6.4.3 | × | × | × | ×
6.20. |  | Конкурс серед громадських організацій в рамках проекту «Зробимо Житомир кращим» | 2017-2018 роки | Управління по зв'язках з громадськістю міської ради | В межах фінансування Програми «Прозора влада. Відкрите місто» на 2016-2018 років | × | × | підготовлений проект рішення щодо затвердження Положення про проведення конкурсу проектів громадських організацій «Зробимо Житомир кращим» передано на перевірку юридичним департаментом. | 6.4.4 | × | × | × | ×
6.21. |  | Створення та підтримка роботи інформаційно-консультаційного центру («Зелений офіс») | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Міський бюджет | 0 | 0 | концепція зеленого офісу реалізована в структурі «Агенції розвитку міста». Проведено захід тренінг «Європейські практики енергозбереження та погодження з побутовими відходами» за кошти Євро-пейського союзу. Агроекологічним університетом розпочату роботу по створенню зеленого офісу на базі університету. | 6.5.1. | 0 | 50 | 25 | 30
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 6 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1844.5 | 3322 | 5255 | 6779 | -
7. Інші заходи
7.1. | Забезпечити виконання зобов’язань перед донорами та міжнародними фінансовими організаціями | Повернення місцевого боргу (НЕФКО) | 2017-2020 роки | Департамент бюджету та фінансів міської ради | Міський бюджет | 0 | 0 | відповідно до умов кредитному договору від 25.09.2014р року № НЕФКО 4/13 у 1 півріччі повернення боргу заплановано на листопад 2018 року. | 6.5.3 a | 0 | 10909.1 | 21818 | 20000 | Відсутність прострочених фінансових зобов’язань перед ЄБРР, НЕФКО
7.2. |  | Обслуговування місцевого боргу (НЕФКО) | 2017-2020 роки | Департамент бюджету та фінансів міської ради | Міський бюджет | 2716.4 | 36.2187 | відповідно до умов кредитного договору від 25.09.2014р. № НЕФКО 4/13 оплату зобов'язань з обслуговування боргу (відсотків) по строку 15.05.2018 в сумі 84,7 тис.євро проведено в повному обсязі. Наступний платіж відбудеться у листопаді місяці 2018 року. | 6.5.3 b | 5220.8 | 7500 | 6500 | 5104.6
7.3. |  | Надання платних поворотних кредитів із спеціального фонду міського бюджету комунальному підприємству «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради (НЕФКО, ЄБРР) | 2017-2020 роки | Департамент бюджету та фінансів міської ради | Міський бюджет | 0 | 0 |  | 6.5.3 c | 32530.9 | 5272.7 | 38884.9 | 76988
7.4. |  | Оплата ліцензії за користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака», оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з цим послуг | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Міський бюджет | 0.0124 | 0.017919 |  | - | 69.2 | 64.75 | 40 | 40
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 7 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 37820.9 | 23746.6 | 67242.9 | 102132.6 | -
РАЗОМ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 136265.7 | 1082329.65 | 1123628.8 | 548206.6 | -