## Лист1
Додаток до листа
Завіт
про результати виконання
Комплексної цільової Програми розвитку культури "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки"
назва міської цільової програми
за І квартал 2018 року
Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї |  |  | Рішення міської ради від 01.03.2018р. № 932
Відповідальний виконавець Програми |  |  | Управління культури Житомирської міської ради
Термін реалізації програми |  | 2018-2020 роки
1. Виконання заходів програми
№ з/п | Пріоритетні завдання |  | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн. | Річний обсяг фінансування | Фактично профінансовано у звітному періоді,тис. грн. | Відсоток виконання заходу % | Інформація про виконання,або причини невиконання заходу
Проект 1.1 "Школи естетичного виховання"
1. | Збереження та розвиток початкових спціалізованих мистецьких навчалних закладів (шкіл естетичного виховання), збільшення контингенту та розвиток індивідуальних здібностей і талантівдітей та молоді, забезпечення умовдля творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання дітей, юнацтваміста та надання музичної освіти через доступність до надбань вітчизняної і світової культур, створення умов для індивідуальної і колективної художньої творчості |  | Забезпечення оплати праці працівників в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання ) міста | 2018 рік | Управління культури міської ради, КПСМНЗ художня та музичні школи №1-5 | 49982.7 | 49982.7 | 7197.1 | 14.3992
|  |  | Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання ) міста | 2018 рік | Управління культури міської ради, КПСМНЗ художня та музичні школи №1-5 | 1330.9 | 1330.9 | 498.8 | 37.4784
|  |  | Забезпечення господарчого утримання в школах естетичного виховання міста- оплата транспортних послуг для забезпечення участі у Міжнародному конкурсі зразкового хору "Глорія" | 2018 рік | Управління культури міської ради, КПСМНЗ художня та музичні школи №1-5 | 1194.6 | 1194.6 | 74.7 | 6.2531
|  |  | Зміцнення матеріально-технічної бази в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) міста, - ( депутатські кошти Манухін М.Л.) КПСМНЗ музична школа №1 ім. Б.М. Лятошинського пошиття класичних костюмів - придбання класичних костюмів учасникам зразкового хору "Глорія" | 2018 рік | Управління культури міської ради, КПСМНЗ художня та музичні школи №1-5 | 327.8 | 327.8 | 80.4 | 24.5272
0
|  |  | Всього: |  |  | 52836 | 52836 | 7851
Проект 1.2 "Бібліотечна справа"
2. | Забезпечення та розвиток централізованої бібліотечної системи м. Житомира , як культурно-освітнього та інформаційного закладу, забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, приведення бібліотечної системи у відповідність до сучасних вимог автоматизації бібліотечних проццесів, забезпечення комп′ютерами та доступності до Інтернет ресурсів |  | Забезпечення оплати праці працівників Централізованої бібліотечної системи | 2018 рік | Управління культури міської ради, КЗ "ЦБС" | 5355.7 | 5355.7 | 889 | 16.5991
|  |  | Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв Централізованої бібліотечної системи | 2018 рік | Управління культури міської ради, КЗ "ЦБС" | 502.1 | 502.1 | 192.4 | 38.3191
|  |  | Забезпечення господарчого утримання Централізованої бібліотечної системи | 2018 рік | Управління культури міської ради, КЗ "ЦБС" | 863.9 | 863.9 | 83.5 | 9.6655
|  |  | Розвиток матеріально-технічної бази Централізованої бібліотечної системи, забезпечення передплати періодичних видань для використання бібліотечними закладами | 2018 рік | Управління культури міської ради, КЗ "ЦБС" | 221.2 | 221.2 | 16.2 | 7.3237
#DIV/0!
|  |  | Всього: |  |  | 6942.9 | 6942.9 | 1181.1
|  |  | Всього: |  |  | 13885.8 |  | 2362.2
Проект 1.3 "Клубна справа"
3. | Підтримка діяльності та сприяння розвитку членам колективів міського Плацу культури, росту активності громадян у підвищенні культурного іміджу міста забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів , ровиток музичного мистецтва у місті та роботу гуртків, сецій, аматорських колективів, сприяння концертній діяльності духових оркестрв та хорових колктивів |  | Забезпечення оплати праці працівників КЗ "Палац культури" | 2018 рік | Управління культури міської ради, КЗ "Палац культури" | 5175.5 | 5175.5 | 850.4 | 16.4313
|  |  | Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв КЗ "Палац культури" | 2018 рік | Управління культури міської ради, КЗ "Палац культури" | 350.4 | 350.4 | 37.4 | 10.6735
|  |  | Забезпечення господарчого утримання КЗ "Палац культури" | 2018 рік | Управління культури міської ради, КЗ "Палац культури" | 427.5 | 427.5 | 9.6 | 2.2456
|  |  | Розвиток матеріально-технічної бази Палацу культури | 2018 рік | Управління культури міської ради, КЗ "Палац культури" | 321.8 | 321.8 | 42.6 | 13.238
|  |  |  | 2018 рік | Управління культури міської ради, КЗ "Палац культури"
|  |  | Всього: |  |  | 6275.2 | 6275.2 | 940
Проект 1.4 "Керівництво і управління в галузі "Культура"
4. | Адміністрування програм культурно-мистецького спрямування |  | Забезпечення оплати праці працівникам централізованої бухгалтерії | 2018 рік | Управління культури міської ради | 1277.3 | 1277.3 | 293.8 | 23.0016
|  |  | Забезпечення оплати праці працівникам апарату управління культури міської ради | 2018 рік | Управління культури міської ради | 1657.4 | 1657.4 | 355.8 | 21.4674
|  |  | Зміцнення матеріально-технічної бази централізованої бухгалтерії | 2018 рік | Управління культури міської ради | 35 | 35 | 6.8 | 19.4286
|  |  | Зміцнення матеріально-технічної бази апарату управління культури міської ради | 2018 рік | Управління культури міської ради | 8.8 | 8.8 | 1.5 | 17.0455
|  |  | Забезпечення господарчого утримання централізованої бухгалтерії | 2018 рік | Управління культури міської ради | 140 | 140 | 11.6 | 8.2857
|  |  | Забезпечення господарчого утримання апарату управління культури міської ради | 2018 рік | Управління культури міської ради | 19.2 | 19.2 | 2.2 | 11.4583
|  |  | Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв централізованої бухгалтерії | 2018 рік | Управління культури міської ради | 66.8 | 66.8 | 10.2 | 15.2695
|  |  | Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв апарату управління культури міської ради | 2018 рік | Управління культури міської ради | 42.4 | 42.4 | 9.3 | 21.934
|  |  | Реставраційні ремонтні роботи по утриманню адміністративної будівлі (підвалу та даху) по вул В.Бердичівська, 61/18 в м.Житомирі | 2018 рік | Управління культури міської ради |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Всього: |  |  | 3246.9 | 3246.9 | 691.2
Проект 2.1 "Організація та проведення державних, загальноміських свят, культурно-освітніх т мистецьких заходів
5. | Реалізаці єдиної політики в сфері організації масових заходів, концертів, конкурсів, фестивалів, виявлення талановитих особистостей, відзначення свят та ювілейних дат |  | Державні заходи | 2018 рік | Управління культури міської ради | 1277 | 1277 | 44.4 | 3.4769
|  |  | Загальноміські заходи | 2018 рік | Управління культури міської ради | 2541 | 2541 | 339.4 | 13.3569
|  |  | Мистецькі заходи | 2018 рік | Управління культури міської ради | 1170 | 1170 | 25.5 | 2.1795
|  |  | Спільні заходи з громадськими оганізаціями | 2018 рік | Управління культури міської ради | 1300 | 1300 | 0 | 0
|  |  | Щорічний загальноміський конкурс "Моє квітуче місто" | 2018 рік | Управління культури міської ради | 45 | 45 | 0 | 0
|  |  | Мистецька лабораторія "Школа соціально-культурного менеджменту" | 2018 рік | Управління культури міської ради | 50 | 50 | 0 | 0
|  |  | Стипендія міського голови для творчо обдарованої молоді учнів шкіл естетичного виховання дітей | 2018 рік | Управління культури міської ради | 60 | 60 | 0 | 0
|  |  | Всього: |  |  | 6443 | 6443 | 409.3
Проект 2.2 "Проведення організаційно-масових заходів"
6. | Проведення на відповідному рівні офіційних прийомівпредставників установ, організацій, підприємствміста Житомира, інших міст України та закордонних держав та гідне представлення міської влади на урочистих подіях, ювілейних та інших заходах, що відбуваються у містах України та закордоном |  | Забезпечення придбання нагород, державної символіки міста , почесних знаків, медалей, нагрудних значків, відзнак тощо | 2018 рік | Управління культури міської ради | 100 | 100 | 0 | 0
|  |  | Придбання сувенірної продукції, подарунків, рамок, лампадок тощо. | 2018 рік | Управління культури міської ради | 240 | 240 | 5 | 2.0833
|  |  | Придбання квіткової продукції, рослинництва та продукції із штучних квітів | 2018 рік | Управління культури міської ради | 70 | 70 | 2.5 | 3.5714
|  |  | Придбання та виготовлення буклетів, презинтаційної продукції з логотипом міста, запрошень, листівок | 2018 рік | Управління культури міської ради | 100 | 100 | 0 | 0
|  |  | Транспортні витрати | 2018 рік | Управління культури міської ради | 200 | 200 | 0 | 0
|  |  | Всього: |  |  | 710 | 710 | 7.5
Проект 2.3 "Кінообслуговування населення м. Житомира"
7. | Підтримка державної політики у сфері кінообслуговування населення, створення умов доступу глядачів до перегляду національних фільмів |  | Надання фінансової підтримки | 2018 рік | Управління культури міської ради КП Об′єднана дирекція кінотеатрів міста" | 550 | 550 | 290 | 52.7273
|  |  | Поповнення статутного капіталу КП "Об′єднана дирекція кінотетрів міста" на проведення поточного ремонту фронтальної стіни будівлі структурног підрозділу "Спеціалізований дитячий кінотеатр ім. І.Франка - 155,5 тис.грн. - придбання конструкції зовнішньої реклами для структурного підрозділу "Спеціалізований дитячий кінотеатр ім.І.Франка -60,0 тис.грн. | 2017 рік | Управління культури міської ради КП Об′єднана дирекція кінотеатрів міста" |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | "Реконструкція кінотеатру "Жовтень під АРТ-центр"(виготовлення ПКД) | 2017 рік | Управління культури міської ради КП Об′єднана дирекція кінотеатрів міста" |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | Всього: |  |  | 550 | 550 | 290
Проект 2.4 "організаці благоустрою місць відпочинку в паркових зонах міста Житомира"
8. | Збереженн паркового середовища, створення сприятливих умов для масового відпочинку та оздоровлення в парковихзонах мешканців міста, їх змістовногоповноцінного дозвілля та розваг |  | Благоустрій міста; | 2018 рік | Управління культури міської ради КП "Парк" | 2640.1 | 2640.1 | 209.2 | 7.9239
утриманн в належному санітарному стані території парку (благоустій парку) забезпечення охорони та прибирання території літнього театру "Ракушка" електроенергія для забезпечення належного функціонування літнього театру "Ракушка" догляд за зеленими насадженнями, сдіння дерев, кущів, та багаторічних квіткових рослин боротьба з шкідниками та деревними хворобами догляд, утримання, видалення аварійних,засохлих, та пошкоджених дерев і кущів, знешкодження омели
|  |  | Утримання ПзОВ "Супутник" | 2018 рік | Управління культури міської ради , КП "Парк" | 242.7 | 242.7 | 57.3 | 23.6094
|  |  | Всього: |  |  | 2882.8 | 2882.8 | 266.5
"Заходи з реалізації проектів розвитку культури міста Житомира на 2018-2020 роки"
9. | Забезпечення збнрнження , розвиток Централізованої бібліотечної системи міста Житомира |  | Створення дитячих кімнат в бібліотеках-філіях №1,3,4,7,8,10,11,12,13,14,16 та ЦМБ ім. В. Земляка | 2018 рік | Управління культури міської ради, КЗ "ЦБС" | 234 | 234 | 0 | 0
|  |  | Всього: |  |  | 234 | 234 | 0
"Бюджет участі міста Житомира"
10. | " в т.ч. виготовлення ПКД |  | Реконструкція території благоустрою з налаштуванням вуличного сценічного майданчика "Натхнення" на Бульварі Польському" в т.ч. виготовлення ПКД | 2018 рік | управління капітального будівництва міської ради | 950 | 950
|  |  | "Реконструкція теритррії благоустрою з влаштування громадської інтернет-бібліотеки "Велесова книга на Бульварі Польському в т. ч. виготовлення ПКД | 2018 рік | управління капітального будівництва міської ради | 997 | 997
|  |  | Капітальний ремонт будівлі КПСМНЗ музична школа №3 за адресою: м. Житомир, вул. В. Бердичівська , 122 для реалізації прокту "Музична школа-симфонія дитячих мрій" в т.ч. виготовлення ПКД | 2018 рік | управління капітального будівництва міської ради | 990 | 990
|  |  | Будівництво SKI парку, в т.ч. виготовлення ПКД | 2018 рік | Департамент містобудування та земельних відносин міської ради, управління капітального будівництва міської ради | 999.999 | 999.999
|  |  | Реалізація проекту "Інтелектуальна мережа" шахові клуби у міських бібліотеках (придбання обладнання та проведення заходів) | 2018 рік | управління культуриміської ради , КЗ "Централізована бібліотечна система" міської ради | 427.36 | 427.36
[6 empty] | 4364.359 | 4364.359
[6 empty] | 84485.159 | 84485.159 | 11636.6
| Начальник управління культури |  |  |  | Н.І.Рябенко
| Головний бухгалтер |  |  |  | О.В.Галіцька