## Лист1
ЗВІТ
про результат виконання
Програми «Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об’єктів комунальної власності м. Житомира на 2018–2020 роки»
за І квартал 2019 року
Рішення Житомирської міської ради від 26.06.2018 № 1037
Управління капітального будівництва
1. Виконання заходів Програми
№ з/п | Преорітетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | Річний обсяг фінансування тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1. Впровадження проекту «Енергоефективність в м. Житомирі»
1.1. | Поліпшити теплотехнічні характеристики огороджувальних конструкцій будівель закладів бюджетної сфери міста | 1.1.1 Впровадження проекту «Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери м. Житомира» (НЕФКО) | 2018-2020 | УКБ міської ради, виконавчі органи ради
|  | ДНЗ № 6,15,26,29,42,43,57,63,66,70,71 |  |  | 108 | Фінансування здійснюється за грантові кошти | 662,823 тис.Євро | 100 | Роботи по утепленню виконуються на ДНЗ №6,26,29,42,43,57,63,66,70 завершено
|  | ЦРД № 53,68,69. НВК № 59. |  |  | 33508 | Фінансування здійснюється за грантові кошти |  | 100 | Роботи по утепленню виконуються на ЦРД № 69, НВК № 59 завершено
|  | ЗОШ № 6,12,14,15,17,26,27 (початкова школа) | [5 empty] | 20 | Роботи продоржуються у ЗОШ № 6,12,15,17
|  | гімназія № 23 | [5 empty] | 20 | Роботи продовжуються, замінено вікна, утеплено фасад.
|  | Пологове, терапевтичне, інфекційне, травматологічне та урологічне відділення КУ ЦМЛ № 1 |  |  |  | Фінансування здійснюється за грантові кошти |  | 30 | Роботи виконуються, замінено 100% вікон терапевтичного відділення та утеплено 70% фасаду . Роботи продовжуються.
|  | Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі ЗОШ №14 за адресою: м. Житомир, вул. Кібальчича,7 | 2018-2019 |  | 7000 | 7000 | 0 | 0 | Підготовка документації для проведення тендеру
|  | Капітальний ремонт будівель закладів освіти: ДНЗ №26,29,57,66,НВК№59, ЖЦРД №69 (енергоефективна термосанація),у т.ч.виготовлення ПКД | 2019 |  | 300 | 300 | 0 | 0 | Роботи по завершенню об'єктів продовжуються
|  | 1.1.2 Впровадження проекту «Енергоефективність в м. Житомирі» (SECO) (ДНЗ № 44,46,52,56,73.) | 2018 | УКБ міської ради, виконавчі органи ради | 0
[5 empty] | 25260.2 | Фінансування здійснюється за грантові кошти | 768,539 тис.Шв.Фр. | 70 | Роботи виконуються на всіх об'єктах,замінено 100% вікон,утеплено 100% перекриття підвалу та фасаду 70%.Змонтовано опалення.Встановлено ІТП. Завершено покрівлю в ДНЗ №52 та ДНЗ №46
|  | 1.1.3 Впровадження проекту «Термореновація будівель бюджетних закладів міста Житомир» (ЄІБ) (64 будівлі) | 2018-2020 | УКБ міської ради, виконавчі органи ради | 0 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 1.1.4 Здійснення авторського і технічного нагляду - виконання робіт з термо-модернізації будівель та встановлення ІТП в рамках проекту "Енергоефективність в м.Житомирі" (НЕФКО,СЕКО, ЄІБ) | 2018-2020 | УКБ міської ради | 200 | 19.59 | 19.59 | 50 | Здійснення авторського і технічного нагляду продовжується
2. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів освіти
2.1. | Визначити кошторисну вартість ремонтно-будівельних робіт об'єктів закладів освіти | 2.1.1 Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів освіти | 2018-2020 | УКБ; Управління освіти
|  | 2.1.1.2.Будівництво харчоблоку загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 по вул.Чуднівська,48 в м. Житомирі | 2019 | УКБ; Управління освіти | 60 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.1.1.3.Будівництво спортивної зали загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 по вул.Чуднівська,48 в м. Житомирі | 2019 | УКБ; Управління освіти | 450 | 0 | 0 | 0 | питання виділення фінансування винесено на розгляд постійних депутатських комісій
2.2. | Забезпечити комфортні, безпечні умови навчально-виховного процесу в закладах освіти | 2.2.1 Будівництво спортивної зали загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 за адресою: м. Житомир, Київське шосе, 37 | 2018 | УКБ; Управління освіти | 10000 | 8200 | 2400 | 50 | Ведуться опоряджувальні роботи
|  | 2.2.4. Капітальний ремонт приміщення харчоблоку ЗОШ №6 за адресою, вул.Короленка,7 в м.Житомирі | 2019 | УКБ; Управління освіти | 1735.4 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.5. Капітальний ремонт приміщень пральні ДНЗ №29 за адресою, вул. Перемоги, 47 а в м.Житомирі | 2019 | УКБ; Управління освіти | 783.1 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.6. Капітальний ремонт приміщень пральні ЖДНЗ №70 за адресою, вул. Мазепи, 1 а в м.Житомирі | 2019 | УКБ; Управління освіти | 258.7 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.7 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення території ДНЗ №6 по вул.Старочуднівській, 4 в м.Житомирі | 2019-2020 | УКБ; Управління освіти | 729.36 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.8 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення території ДНЗ №29 за адресою, вул.Перемоги,47 а в м.Житомирі | 2019-2020 | УКБ; Управління освіти | 532.25 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.9 Будівля вечірньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Житомирської міської ради за адресою : вул.І.Кочерги, 11 в м. Житомирі (виконання демонтажних робіт) | 2019 | УКБ; Управління освіти | 856.1 | 0 | 0 | 0 | питання виділення фінансування винесено на розгляд постійних депутатських комісій
|  | 2.2.15 Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ №6 за адресою: м.Житомир, вул.Короленка,7 (в т.ч.коригування ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | 2750 | 2750 | 0 | 0 | Проходить коригування ПКД
|  | 2.2.17. Реконструкція приміщень дошкільного навчального закладу №32 по вул. Якубовського,10 в м.Житомирі | 2019 | УКБ; Управління освіти | 5000 | 5000 | 0 | 0 | Проходить коригування ПКД
[5 empty] | 3750.82 | 0 | 0 | 0
|  | 2.2.18. Капітальний ремонт огорожі ЖДНЗ №3 по вул. Слобідській, 7 в м.Житомирі (в т.ч. коригування ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | 650 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.19.Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирського центру розвитку дитини №5 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | 744 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.20.Капітальний ремонт футбольного майданчика в Житомирському навчально-виховному комплексі №11 за адресою: м.Житомир,вул.Західна,110 (в т.ч. коригування ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | 1496 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.21.Капітальний ремонт покрівлі ЖДНЗ №15 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | 2620 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.22.Капітальний ремонт по відновленню 4-х групових приміщень ЖДНЗ №21 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | 2184 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.23.Капітальний ремонт частини під'їзної дороги до овочесховища ЖДНЗ №26 за адресою: вул.Крошенська,34 в м.Житомирі (в т.ч. коригування ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | 122 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.24.Капітальний ремонт приміщень харчоблоку ЖДНЗ №32 за адресою: вул.Г.Самойловича,16 (в т.ч. коригування ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | 1385 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.25.Капітальний ремонт покрівлі ЖНВК №34 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | 2680 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.26.Капітальний ремонт покрівлі та приміщень басейну Житомирського центрну розвитку №41 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | 2540 | 0 | 0 | 0 | питання виділення фінансування винесено на розгляд постійних депутатських комісій
|  | 2.2.27.Капітальний ремонт покрівлі ЖДНЗ №45 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | 2633.9 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.28. Капітальний ремонт приміщень пральні ЖДНЗ №46 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | 1024 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.29. Капітальний ремонт інженерних мереж ЖДНЗ №51 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | 846 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.30.Капітальний ремонт покрівлі Житомирського центру розвитку №55 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | 2720 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.31.Капітальний ремонт приміщень пральні Житомирського спеціалізованого навчально-виховного комплексу №59 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | 748 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.32. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку ЖНВК №65 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | 925 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.33. Капітальний ремонт санвузлів та інженерних мереж Житомирського центру розвитку №68 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | 985 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.34.Капітальний ремонт приміщень пральні Житомирського центру розвитку №68 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | 780 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.35.Капітальний ремонт приміщень харчоблоку ЖДНЗ №71 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | 882 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.36.Капітальний ремонт вхідної групи (тамбуру блоку А) будівлі Житомирської гуманітарної гімназії №1 за адресою: вул.Вітрука,55 в м.Житомирі | 2019 | УКБ; Управління освіти | 415.6 | 415.6 | 0 | 0 | Підготовлено проект договору на коригування ПКД
|  | 2.2.37. Капітальний ремонт санвузлів із заміною інженерних мереж та сантехнічного обладнання ліцею №2 м.Житомира за адресою: вул.Саєнка,56(в т.ч. коригування ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | 1227.6 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.38.Капітальний ремонт покрівлі Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5(в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | 2745 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.39.Капітальний ремонт покрівлі Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 | 2019 | УКБ; Управління освіти | 1895 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.40.Капітальний ремонт туалетів та рекреацій Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 ім.В.Г.Короленка по вул.Короленка,7 в м.Житомирі (в т.ч. коригування ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | 1500 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.41.Капітальний ремонт обідньої зали Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 ім.В.Г.Короленка за адресою: м.Житомир,майдан Короленка ,7(в т.ч. коригування ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | 1380 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.42.Капітальний ремонт спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття на території Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 ім.В.Г.Короленка за адресою: м.Житомир,майдан Короленка ,7 | 2019 | УКБ; Управління освіти | 1726.8 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.43.Капітальний ремонт дворового фасаду з вимощенням бруківкою Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 м.Житомира за адресою: майдан Згоди,5(в т.ч. коригування ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | 3620 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.44.Капітальний ремонт санвузлів Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 ( завершення) | 2019 | УКБ; Управління освіти | 840 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.45. Капітальний ремонт фойє із заміною підлоги Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14(в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | 1200 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.46. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 за адресою: вул.київська,49 в м.Житомирі (в т.ч. коригування ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | 1620 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.47.Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №19 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | 840 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.48.Капітальний ремонт із зіміною віконних блоків рекреацій Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №22 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | 648 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.49.Капітальний ремонт спортивного залу Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №27(в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | 1500 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.50.Капітальний ремонт спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття на території Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №28 імені Гетьмана Івана Виговського за адресою: м.Житомир,вул.Тараса Бульби-Боровця,17 | 2019 | УКБ; Управління освіти | 1600.2 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.51..Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №30(в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | 822 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.52.Капітальний ремонт покрівлі з улаштуванням вимощення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 по вул.Чуднівська,48 в м.Житомирі | 2019 | УКБ; Управління освіти | 2645 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.53. Капітальний ремонт інженерних мереж міського колегіуму блоку Б,В (завершення) (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | 644 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.54.Капітальний ремонт покрівлі Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №35 за адресою: вул.І.Мазепи, 95а | 2019 | УКБ; Управління освіти | 988.5 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.55.Капітальний ремонт балконів головного фасаду Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №36 по вул.Домбровського,21 в м.Житомирі | 2019 | УКБ; Управління освіти | 125 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.56.Капітальний ремонт зовнішньої каналізаційної системи Житомирського ліцею при ЖДТУ за адресою: Проспект Миру,26 | 2019 | УКБ; Управління освіти | 340 | 0 | 0 | 0 | питання виділення фінансування винесено на розгляд постійних депутатських комісій
|  | 2.2.57. Капітальний ремонт покрівлі ДЮСШ №1 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | 1620 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.58. Капітальний ремонт санвузлів ДЮСШ №1 за адресою: м.Житомир,вул.Домбровського,11а | 2019 | УКБ; Управління освіти | 648 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.59.Капітальний ремонт покрівлі та фасаду будівлі бухгалтерської служби департаменту освіти Житомирської міської ради (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | 1245 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.60. Капітальний ремонт системи опалення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 м.Житомир за адресолю: вул.Троянівська,26 | 2019 | УКБ; Управління освіти | 2400 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.61.Капітальний ремонт огорожі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 по вул.Чднівська,48 в м.Житомирі (в т.ч. коригування ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | 475 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 2.2.62.Влаштування водозабору підземних вод із бурової розвідувально-експлуатаційної свердловини для забезпечення технічних потреб Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15 в м. Житомирі по вул. Вільський Шлях,203 | 2019 | УКБ; Управління освіти | 786.332 | 0 | 0 | 0 | питання виділення фінансування винесено на розгляд постійних депутатських комісій
|  | 2.2.63. Капітальний ремонт покрівлі будівлі міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б.Лятошинського, 14 | 2019 | УКБ; Управління освіти | 4500 | 4500 | 0 | 0 | Оголошено тендер
|  | 2.2.64. Будівництво нового навчального корпусу міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.Й. Очерета за адресою: вул. Б.Лятошинського,14 м.Житомир (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | 1499.68 | 500 | 0 | 0 | Укладено договір на виготовлення ПКД
|  | 2.3.1. Технічне обстеження будівель та споруд (гімназія №1, 23, ЗОШ №7, 27, 30, 32, міський колегіум, ліцей №2, ДНЗ №30, 33, 39, НВК №25, ЖЦРД №55) | 2019 | УКБ; Управління освіти | 700 | 700 | 0 | 0 | Укладено договори на технічне обстеження
3. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів охорони здоров’я
3.1. | Визначити кошторисну вартість ремонтно-будівельних робіт об'єктів закладів охорони здоров'я | 3.1.1 Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів охорони здоров’я |  | УКБ міської ради, управління охорони здоров'я міської ради
|  | 3.1.1.2 Реконструкція частини приміщень за адресою: вул. Дмитра Донцова, 3 в м. Житомирі під амбулаторію сімейного лікаря | 2019 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 3.1.1.3. Капітальний ремонт педіатричного відділення №2 стаціонару КУ ЦДМЛ по вул.Шевченка,2 в м.Житомирі | 2018 |  | 49.6125 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 3.1.1.4. Капітальний ремонт педіатричного відділення №3 стаціонару КУ ЦДМЛ по вул.Шевченка,2 в м.Житомирі | 2018 |  | 49.6125 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 3.1.1.5. Реконструкція приміщення під дитячу стоматологічну поліклініку за адресою: м.Житомир, проспект Миру,1а | 2019 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 3.2.2 Реконструкція внутрішніх приміщень інфекційного відділення КУ ЦМЛ №1 за адресою: м. Житомир, вул.В.Бердичівська,70 | 2018-2019 |  | 500 | 500 | 352.938 | 100 | Роботи завершено
3.2. | Створити безпечні, комфортні умови в закладах охорони здоров'я | 3.2.3 Капітальний ремонт приміщень операційного блоку хірургічного корпусу КУ ЦМЛ №2 за адресою: вул. Р.Шухевича,2а в м. Житомирі | 2018-2019 |  | 1058.83 | 1058.83 | 0 | 20 | Змонтовано систему вентиляції
[5 empty] | 3500 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 3.2.4 Реконструкція травмо-урологічного корпусу КУ Центральна міська лікарня №1 за адресою: м.Житомир, вул. В.Бердичівська,70( в т.ч.виготовлення ПКД) | 2018-2019 |  | 9463 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 3.2.5 Реконструкція будівлі КУ ЦМЛ № 1 по вул. В.Бердичівська, 70, м.Житомир | 2019 |  | 3902.2 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 3.2.6 Реконструкція частини приміщень КУ "Житомирська міська стоматологічна поліклініка № 2" під амбулаторію сімейного лікаря за адресою: м. Житомир, вул. Покровська 159 | 2019 |  | 5026.8 | 0 | 0 | 0 | питання виділення фінансування винесено на розгляд постійних депутатських комісій
|  | 3.2.7.Капітальний ремонт покрівлі лікувального корпусу №1 стаціонару КУ ЦДМЛ по вул. Шевченка,2 в м.Житомирі | 2019 |  | 775.4 | 0 | 0 | 0 | питання виділення фінансування винесено на розгляд постійних депутатських комісій
|  | 3.2.8.Капітальний ремонт прибудинкової території дитячої поліклініки №1 Корольовського району КУ ЦДМЛ по вул. С.Ріхтера, 23 в м.Житомирі | 2019 |  | 1418.4 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
3.4. | Провести реконструкцію приміщення для створення Хоспісу | 3.4.1 Реконструкція приміщень під Хоспіс по пров. Енергетичний, 3 в м. Житомирі | 2019-2020 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
3.5. | Провести капітальний ремонт частини приміщення КП "Центр захисту тварин" | 3.5.1. Капітальний ремонт частини приміщення КП "Центр захисту тварин" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул. С.Параджанова,87( в т.ч. виготовлення ПКД) | 2018 |  | 225 | 25 | 0 | 0 | Підготовка проекту договору на виготовлення ПКД
4. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів культури
4.1. | Визначити кошторисну вартість ремонтно-будівельних робіт об'єктів закладів культури | 4.1.1 Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів культури | 2018-2020 | УКБ, управління культури
|  | 4.1.2 Капітальний ремонт благоустрою території набережної річки Тетерів в місті Житомирі з розміщенням об'єктів фізичної культури і спорту(І-ша черга)( в т.ч.виготовлення ПКД) (співфінансування державної Програми підтримки секторальної політики Розпорядження КМУ від 22.08.2018 №569-р) | 2018-2019 | УКБ, управління культури | 5000 | 5000 | 1393.67 | 5 | Виконані демонтажні роботи
[5 empty] | 11856.99 | 0 | 0 | 0
4.3. |  | 4.3.1 Ремонтно-реставраційні роботи Водонапірної вежі, що знаходиться за адресою: м.Житомир, вул. Пушкінська, 24 | 2019-2020 | УКБ, управління культури | 2000 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
[5 empty] | 1750 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
4.4. | Забезпечити реалізацію проектних пропозицій в рамках проекту "Бюджет участі" | 4.4.1 Реконструкція території благоустрою з влаштуванням вуличного сценічного майданчику "Натхнення" на Бульварі Польському | 2018-2019 | УКБ, управління культури | 635.81 | 635.81 | 3.1 | 70 | Ведуться опоряджувальні роботи
|  | 4.4.2 Реконструкція території благоустрою з влаштуванням громадської інтернет-бібліотеки "Велесова книга" на Бульварі Польському | 2018-2019 | УКБ, управління культури | 667.77 | 667.77 | 3.26 | 80 | Ведуться опоряджувальні роботи
|  | 4.5.1.Реконструкція кінотеатру «Жовтень» під кіноконцертний комплекс на земельній ділянці постійного користування в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019-2020 |  | 68595.4 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
5. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт спортивних об’єктів
| Визначити кошторисну вартість ремонтно-будівельних робіт спортивних об'єктів | 5.1.1 Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт спортивних об’єктів | 2018-2020 | УКБ; Управління у справах сім`ї, молоді та спорту.
5.1. | Забезпечити розвиток інфраструктури для занять фізичною культурою та спортом | 5.2.1 Реконструкція стадіону "Спартак" дитячо-юнацької спортивної школи з футболу " Полісся" в м.Житомирі | 2018-2019 | УКБ; Управління у справах сім`ї, молоді та спорту. | 12600 | 12600 | 5770.45 | 70 | Влаштовується огороа стадіону. Виконується опорядження трибун. Влаштовуються бігові доріжки. Проводиться реконнструкція адміністративної будівлі
|  | 5.2.2 Будівництво станції водних видів спорту в м.Житомирі ( в т.ч.коригування ПКД) | 2019-2020 |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
5.2. |  | 5.2.3 Будівництво парку екстремальних видів спорту( в т.ч.виготовлення ПКД) | 2019-2020 |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 5.2.4 Реконструкція спортивного майданчику для ігрових видів спорту за адресою: м.Житомир, вул. Героїв Десантників,11(в т.ч. виготовлення ПКД) | 2018-2019 |  | 1587.34 | 1186.46 | 0 | 20 | Влаштована огорожа майданчика та основа під покриття
|  | 5.2.5 Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Отаманів Соколовських, 7 | 2018-2019 |  | 2033.044 | 2033.044 | 0 | 20 | Влаштована огорожа майданчика та основа під покриття
|  | 5.2.6 Реконструкція спортивного інклюзивного майданчика по вул. Київська, 13 в м. Житомирі (в т.ч. коригування ПКД) | 2018-2019 |  | 2270 | 433.13 | 0 | 80 | Влаштовується покриття та монтаж тренажерів
|  | 5.2.7 Реконструкція спортивного дитячого майданчика по вул. Чуднівська, 108-Б в м.Житомирі | 2018-2019 |  | 862.192 | 862.192 | 0 | 0 | Виконується коригування ПКД
|  | 5.2.8 Реконструкція баскетбольного майданчика по вул. Бальзаківська, 2 в м. Житомирі (в т.ч.коригування ПКД) | 2018-2019 |  | 827.314 | 243.61 | 10.07 | 30 | Виготовлено огорожу майданчика
|  | 5.2.9 Реконструкція спортивного майданчика по вул.Вітрука, 49-55 в м.Житомирі | 2019 |  | 271.5 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 5.2.10 Реконструкція спортивного майданчика по вул. Вітрука, 41-43 в м.Житомирі (в т.ч.коригування ПКД) | 2018-2019 |  | 1198 | 1198 | 0 | 5 | Виконано коригування ПКД. Підготовлено проект договору на виконання робіт
|  | 5.2.11 Реконструкція спортивного майданчика по вул. Вітрука, 31 в м. Житомирі (в т.ч. коригування ПКД) | 2018-2019 |  | 2730 | 200.34 | 0 | 30 | Влаштована огорожа майданчика та основа під покриття
|  | 5.2.12 Реконструкція спортивного майданчика за адресою: Бульвар Польський, 13 в м. Житомирі | 2018-2019 |  | 498.2 | 0 | 0 | 95 | Роботи продовжуються
|  | 5.2.13.Реконструкція спортивного майданчика по вул. Покровська,153-155 в м.Житомирі | 2018-2019 |  | 1472.021 | 1071.15 | 0 | 30 | Виготовлена огорожа. Розпочато роботи по підготовці основи під покриття
|  | 5.2.14. Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м.Житомир, пров.3-й Березівський, 6 | 2019 |  | 1920.5 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 5.2.15. Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 100-102 | 2018-2019 |  | 2166.034 | 2166.034 | 0 | 5 | Укладено договір на виконання робіт. Роботи розпочинаються.
|  | 5.2.16. Реконструкція спортивного майданчика по вул. Короленка, 4 в м.Житомирі | 2018-2019 |  | 1090.904 | 690.03 | 0 | 30 | Виготовлена огорожа. Розпочато роботи по підготовці основи під покриття
|  | 5.2.17. Реконструкція спортивного майданчика по вул. Крошенська, 38,39,40,43 в м.Житомирі | 2019 |  | 2210.485 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 5.2.18. Реконструкція спортивного майданчика по вул. Велика Бердичівська,52 в м.Житомирі | 2019 |  | 1530.245 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 5.2.19. Реконструкція спортивного майданчика по вул. Рильського ,5 в м.Житомирі | 2018-2019 |  | 1530.245 | 1530.245 | 0 | 0 | Укладено договір на виготовлення ПКД
|  | 5.2.20. Реконструкція спортивного майданчика по вул. Сікорського ,4 в м.Житомирі | 2018-2019 |  | 1970.485 | 1970.485 | 0 | 0 | Укладено договір на виготовлення ПКД
|  | 5.3.1.Будівництво Палацу спорту ( в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019-2020 |  | 4900 | 4900 | 0 | 0 | Підбір організації для виготовлення ПКД
6. Удосконалення інфраструктури міста
6.1. | Визначити кошторисну вартість ремонтно-будівельних робіт об"єктів інфраструктури міста | 6.1.1 Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт інфраструктури міста
|  | 6.1.1.2 Капітальний ремонт території благоустрою за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 131 | 2018 | УКБ міської ради | 30 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування.
|  | 6.1.1.6 Будівництво сміттєпереробного заводу (розробка проекту техніко-економічного обґрунтування) | 2018 | УКБ міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | Не передбачено фінансування на 2019 рік
|  | 6.1.1.8. Реконструкція фонтану та прилеглої території за адресою: м. Житомир, площа Польова | 2019 | УКБ міської ради | 485 | 0 | 0 | 0 | питання виділення фінансування винесено на розгляд постійних депутатських комісій
|  | 6.1.1.9.Капітальний ремонт вулиці Лятошинського в м.Житомирі | 2019 | УКБ міської ради | 300 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування.
|  | 6.1.1.10. Реконструкція пішохідної частини вулиці Небесної Сотні від перехрестя з вулицею Київської до перехрестя з вулицею Домбровського ( з боку вул. Домбровського в бік вул. Київської – ліва сторона) | 2019 | УКБ міської ради | 350 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування.
|  | 6.1.1.11. Будівництво Бульвару Тетерівського в м.Житоимирі (завершення проектних робіт) | 2019 | УКБ міської ради | 120 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування.
6.2. | Сприяти розвитку інвестиційної діяльності в місті | 6.2.2. Будівництво індустріального парку по шосе київському в м.Житомирі | 2019-2020 | УКБ міської ради | 200 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування.
[5 empty] | 27000 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування.
|  | 6.3.1 Капітальний ремонт вул.Михайлівської та майдану ім.С.П.Корольова в м.Житомирі (ІІ-черга)(в т.ч.коригування ПКД) | 2018-2020 |  | 500 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування.
|  | 6.3.2 Капітальний ремонт тротуарів і скверів по вул. Бердичівській,вул. Київській,вул. Театральній( від площі Соборної до вул. Старий бульвар,від площі Соборної до вул. Небесної сотні, від вул.В.Бердичівської до майдану Перемоги), в тому числі виготовлення ПКД (коригування) | 2018-2019 |  | 1680 | 39.58 | 39.58 | 85 | Роботи продовжуються
|  | 6.3.5. Будівництво Бульвару Тетерівського в м.Житомирі | 2019 |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування.
|  | 6.4.1 Капітальний ремонт вуличного освітлення в м. Житомирі, в т.ч. проектні роботи | 2019-2020 |  | 834 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування.
[5 empty] | 8200 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування.
7. Забезпечення безперешкодного доступу для маломобільних груп населення
|  | 7.2.4 Капітальний ремонт туалетної кімнати для забезпечення доступності маломобільних груп населення в будівлі міської ради за адресою: майдан Корольова, 4/2 в м.Житомирі ( в т.ч.коригування ПКД) | 2019 | УКБ міської ради | 400 | 400 | 0 | 0 | Виконується коригування ПКД
|  | 7.2.5.Облаштування житлових будинків та жилих приміщень, в яких проживають особи з обмеженими можливостями засобами доступності ( в т.ч.виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ, департамент соціальної політики | 250 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
8. Інші заходи
8.1. | Визначити кошторисну вартість ремонтно-будівельних робіт адміністративних об'єктів | 8.2.1 Реставраційний ремонт даху будівлі Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, майдан Корольова, 4/2 в м.Житомирі (капітальний ремонт) | 2019 |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
8.2. | Утримання у належному стані будинку міської ради та його інженерних мереж | 8.2.2 Капітальний ремонт каналізаційної мережі та території благоустрою за адресою: майдан Корольова, 4/2 в м.Житомирі ( в т.ч.коригування ПКД) | 2019 |  | 300 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 8.2.3 Реконструкція окремих приміщень будівлі міської ради за адресою: майдан Корольова, 4/2 в м. Житомирі (сесійна зала міської ради з облаштуванням сцени та розведенням електричних мереж, депутатські кімнати та кабінет відділу організаційного забезпечення депутатської діяльності міської ради (2 поверх), управління транспорту і зв'язку міської ради (3 поверх)) | 2019 |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 8.2.4. Капітальний ремонт приміщення за адресою: вул. Покровська, 6 в м. Житомирі ( в т.ч. коригування ПКД) | 2019 |  | 600 | 600 | 0 | 0 | Виконується коригування ПКД
8.3. | Забезпечити введення об'єктів в експлуатацію | 8.3.1 Декларація (сертифікати) про готовність до експлуатації об`єкту | 2018-2019 |  | 200 | 0 | 0 |  | Отримання декларацій відповідно до готовності об'єктів
8.5. | Створити та забезпечити функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс" | 8.5.1 Створення регіонального центру надання адміністративних послуг у м.Житомирі, підтримка його функціонування та облаштування по об'єкту:"Реконструкція приміщень адміністративної будівлі Корольовської районної ради м.Житомира пов’язана зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі «Прозорий офіс» за адресою: м.Житомир, площа Польова, 8 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2018-2019 |  | 15000 | 15000 | 5099.82 | 50 | Виконуються внутрішні та зовнішні опоряджувальні роботи
[5 empty] | 6764.26 | 0 | 0 | 0
|  | 8.5.2."Реконструкція приміщень адміністративної будівлі м.Житомира пов’язана зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі «Прозорий офіс» за адресою: м.Житомир, вул. Перемоги,55 (в т.ч. виготовлення ПКД та дизайн-проекта) | 2019-2020 |  | 5500 | 500 | 199.13 | 0 | Укладено договір на виготовлення ПКД
8.8. | Будівництво пам'ятних знаків | 8.8.1 Будівництво пам'ятних знаків на честь загиблих участників АТО-десантників 95-ї окремої десантно-штурмової бригади | 2018 |  | 420 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
|  | 8.10.1. Будівництво гуртожитку на території обласного наркодиспансеру за адресою: шосе Бердичівське,3, с.Зарічани , Житомирського району, Житомирської області | 2019-2020 |  | 24800 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
8.11. | Будівництво під'їздної дороги | 8.11.1. Будівництво під'їздної дороги від вул.Світинської до земельних ділянок, які виділені учасникам АТО 9 (в т.ч виготовлення ПКД) | 2019-2020 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
8.12. | Визначення кошторисної вартості капітального ремонту доріг | 8.12.1. Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг | 2019 |  | 500 | 474.75 | 0 | 40 | Укладені договори на виготовлення ПКД
9. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів комунального господарства
| Реконструкція каналізаційного колектора по вул.Східній-Б.Тена-струмок “Путятинка” (від КК 17 до КК 39) (коригування) | 9.1.Реконструкція каналізаційного колектора, 1004 м. | 2019 | УКБ міської ради | 9202.091 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
| Реконструкція каналізаційного колектора від вул. Гагаріна до вул. Мануїльського в м. Житомир | 9.2.Реконструкція каналізаційного колектора | 2019 | УКБ міської ради | 10396.139 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
| Капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж по вул.Бердичівській (від м-ну Соборний до б-ру Старий) в м. Житомир | 9.3.Капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж | 2019 | УКБ міської ради | 12641.257 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
| Капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж по вул. Київській (від м-ну Соборний до вул. Небесної Сотні) в м.Житомир | 9.4.Капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж | 2019 | УКБ міської ради | 15767.761 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
| Капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж по вул. Театральній(від вул. В.Бердичівська до м-ну Перемоги) в м. Житомир | 9.5.Капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж | 2019 | УКБ міської ради | 6569.454 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
| Реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж по вул. Короленка в м. Житомирі | 9.6.Реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж | 2019 | УКБ міської ради | 2700 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
| Реконструкція водопровідних мереж по вул. Східній від вул. Київської до вул. Б.Тена в м. Житомирі | 9.7.Реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж | 2019 | УКБ міської ради | 6000 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
| Будівництво водопровідної насосної станції підкачки для водопрвідної мережі від проспекту Миру в м. Житомирі до смт. Лісове за адресою вул. Максютова,261 | 9.8.Будівництво водопровідної насосної станції підкачки для водопрвідної мережі | 2019 | УКБ міської ради | 1631.897 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
| Будівництво водопровідної мережі від пр.Миру в м. Житомирі до смт.Лісове | 9.9.Будівництво водопровідної мережі | 2019 | УКБ міської ради | 5574.62 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
| Реконструкція мереж каналізаційного колектора ,що пролягає по вул. Народицька до районної КНС-8а, напірного колектора від КНС-8а до колектора “Східний” та реконструкція КНС-8а по вул. Парникова,26 з заміною насосного обладнання | 9.10.Реконструкція каналізаційних мереж. | 2019 | УКБ міської ради | 116618.453 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
| Будівництво спостережних свердловин по периметру мулових майданчиків на території ОСК КП”Житомирводоканал”ЖМР | 9.11.Будівництво спостережних свердловин по периметру мулових майданчиків | 2019 | УКБ міської ради | 262.386 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
| Реконструкція гаражу КП ”Житомирводоканал” ЖМР за адресою: вул. Чуднівська.120 в м. Житомир | 9.12.Реконструкція гаражу | 2019 | УКБ міської ради | 2768.359 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
| Реконструкція існуючого водогону d=600 мм від очисних споруд каналізації No1 по провулку Комунальному 19 до м’ясокомбінату в м. Житомирі методом санації трубами ПЕ 100 діаметром 315мм | 9.13.Реконструкція існуючого водогону | 2019 | УКБ міської ради | 6389.24 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
| Реконструкція міської водопровідної мережі у м. Житомирі | 9.14.Реконструкція міської водопровідної мережі | 2019 | УКБ міської ради | 29321.5 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
| Реконструкція міської водопровідної мережі на 4-ділянках у м. Житомир | 9.15.Реконструкція міської водопровідної мережі | 2019 | УКБ міської ради | 39401.373 | 0 | 0 | 0 | Відсутність фінансування
10. Реалізація проектів бюджету участі
| Забезпечити реалізацію проектних пропозицій в рамках проекту "Бюджет участі" | 10.1.1. Капітальний ремонт прибудинкових територій благоустрою за адресами: вул. Бориса Тена, 92, 96, 100-100Б, 102, 104; проїзд Академіка Тутковського, 12-14/52, 15; вул. Івана Сльоти, 60, 62, 64; вул. Вітрука, 10, 12; вул. Шевченка, 107. (Реалізація проекту бюджету участі – «Благоустрій прибудинкових територій») (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ | 1000 | 1000 | 0 | 0 | Укладено договір на виготовлення ПКД
|  | 10.1.2. Реконструкція території благоустрою з влаштуванням скверу за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 131. (Реалізація проекту бюджету участі – «Європейський сквер на Крошні!») (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ | 1500 | 1500 | 0 | 0 | Підготовлено проект договору на виготовлення ПКД
10.1. |  | 10.1.3. Реконструкція території благоустрою з влаштуванням алеї за адресою: м. Житомир, Бульвар Польський, 13. (Реалізація проекту бюджету участі – «Алея здоров’я») (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ | 500 | 500 | 0 | 0 | Укладено договір на виготовлення ПКД
|  | 10.1.4.Капітальний ремонт території благоустрою між мікрорайоном Крошня та вул. Вільський Шлях в м. Житомирі. (Реалізація проекту бюджету участі – «Благоустрій стежки між Крошнею та Вільським Шляхом (колишня Максютова)») (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ | 500 | 500 | 0 | 0 | Підготовлено проект договору на виготовлення ПКД
|  | 10.1.5.Реконструкція території благоустрою з влаштуванням спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 104. (Реалізація проекту бюджету участі – «Спорт у кожен двір (Бориса Тена, 104)») (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ | 499.98 | 499.98 | 0 | 0 | Укладено договір на виготовлення ПКД
|  | 10.1.6.Реконструкція території благоустрою з влаштуванням спортивного майданчика на розі вулиць Троянівська та Радивілівська в м. Житомирі. (Реалізація проекту бюджету участі – «Територія здоров’я на Мальованці») (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ | 500 | 500 | 0 | 0 | Укладено договір на виготовлення ПКД
|  | 10.1.7.Реконструкція території благоустрою з влаштуванням дитячого майданчика на розі вулиць Троянівська та Радивілівська в м. Житомирі. (Реалізація проекту бюджету участі – ««Дитяча мрія» - облаштування дитячої зони у Мальованському сквері») (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ | 473.1 | 473.1 | 0 | 0 | Укладено договір на виготовлення ПКД
|  | 10.1.8.Реконструкція території благоустрою з влаштуванням зупинки громадського транспорту за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 102. (Реалізація проекту бюджету участі – «Сучасна зупинка») (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ | 499.22 | 499.22 | 0 | 0 | Укладено договір на виготовлення ПКД
|  | 10.1.9. Реконструкція території благоустрою з влаштуванням "Зеленого лабіринту" на території парку культури та відпочинку ім. Ю.О. Гагаріна в м.Житомирі (Реалізація проекту бюджету участі – «Перший в Житомирській області "Зелений Лабіринт"») (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ | 1435 | 1435 | 0 | 0 | Підбір організації для виготовлення ПКД