Додаток

**Звіт**

**про результати виконання**

«Житомир – дружнє місто до тварин» на 2018-2020 роки

(назва міської цільової програми)

**за І півріччя 2018 року**

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: від 25.01.2018 р. № 911

Відповідальний виконавець: Комунальне підприємство «Центр захисту тварин» Житомирської міської ради

Термін реалізації програми: 2018-2020 роки

Виконання заходів Програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн. | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу | |
| 1. | Забезпечення регулювання чисельності безпритульних тварин | * 1. Виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, евтаназія, під-бір загиблих тварин тощо | 2018-2020 роки | УОЗ ЖМР, КП «Центр захисту тварин» ЖМР | 5502,6 | 1962,5 | 815,5 | 41,5 % | Відлов безпритульних тварин – 436 ос., повернення на місце відлову – 436 ос., стерилізація самки собаки – 100 ос., кастрація самця собаки – 55 ос., стерилізація кішки – 130 ос.  кастрація кота – 18 ос., утримання тварин без годування – 435 діб, утримання з годуванням – 747 доба, підбір трупів загиблих тварин – 92 шт., кремація трупів загиблих тварин – 92 шт., вакцинація від сказу – 1 ос. | |
| 2. | Забезпечити пожежну безпеку у приміщеннях КП «Центр захисту тварин» | 2.1. Придбання та монтаж системи пожежної сигналізації і пожежогасіння тощо у приміщенні підприємства шляхом внеску до статутного капіталу КП «Центр захисту тварин» | 2018-2020 роки | УОЗ ЖМР, КП «Центр захисту тварин» ЖМР | 66,3 | 66,3 | 0 | 0 | Кошти виділено згідно рішення сесії міської ради від 26.06.2018 |
| 3. | Розробити та впровадити системи інформаційно-просвітницьких заходів стосовно гуманного поводження з безпритульними тваринами, адопції безпритульних тварин, пропагування стерилізації домашніх тварин тощо | 3.1. Придбання та розповсюдження тематичних друкованих видань (буклетів, плакатів, пам’яток тощо) для проведення інформаційної роботи серед населення про користь стерилізації власницьких тварин для зменшення популяції безпритульних тварин, адопцію тварин тощо | 2018-2020 роки | УОЗ ЖМР, КП «Центр захисту тварин» ЖМР, ГО | 66,1 | 0 | 0 | 0 | Кошти на виконання даного заходу у бюджеті не передбачено |
| 3.2. Розробка та впровадження просвітницьких проектів у дитячих та навчальних закладах щодо гуманного поводження з тваринами та захисту їх від жорстокого поводження | 2018-2020 роки | УОЗ ЖМР, КП «Центр захисту тварин» ЖМР, ГО | 49,6 | 0 | 0 | 0 | Кошти на виконання даного заходу у бюджеті не передбачено |
| 3.3. Витрати на виготовлення та розміщення соціальної медіа реклами (публікації, відеоролики тощо у мережі Інтернет, ЗМІ) | 2018-2020 роки | УОЗ ЖМР, КП «Центр захисту тварин» ЖМР, ГО | 82,5 | 0 | 0 | 0 | Кошти на виконання даного заходу у бюджеті не передбачено |
| 4. | Забезпечити надання ветеринарних та інших послуг | 4.1. Реконструкція приміщення свинарника за адресою: м. Житомир вул. С. Параджанова 87, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 2018-2020 роки | УКБ ЖМР, КП «Центр захисту тварин» ЖМР | 145,0 | 0 | 0 | 0 | Кошти на виконання даного заходу у бюджеті не передбачено |
| 4.2. Придбання апарату ультразвукового дослідження та рентген апарату тощо | 2018-2020 роки | УОЗ ЖМР, КП «Центр захисту тварин» ЖМР | Розрахунок у 2018 році | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.3. Придбання меблів та обладнання тощо для оснащення центру каністерапії (лікувальна кінологія) | 2018-2020 роки | УОЗ ЖМР, КП «Центр захисту тварин» ЖМР | Розрахунок у 2019 році | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.4. Створення кіно-логічного центру (виготовлення ПКД, облаштування кінологічного центру тощо) | 2018-2020 роки | УОЗ ЖМР, КП «Центр захисту тварин» ЖМР | Розрахунок у 2019 році | 0 | 0 | 0 |  |
| Всього: | | | | | 5912,1 | 2028,8 | 815,5 | 40,2 |  |