## Лист1
ЗВІТ
про результати виконання
міської Програми забезпечення та захисту прав дітей на 2019-2021 роки
за І півріччя 2019 року
Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: рішення міської ради від 18.12.2018 №1263
Відповідальний виконавець Програми: служба (управління) у справах дітей міської ради
Термін реалізації Програми: 2019-2021 роки
1. Виконання заходів Прогами
№ з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів |  | Термін виконання | Виконавці | Орієнтований обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн. | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу
Розділ 1. Забезпечення захисту прав дітей різних категорій
1. | 1.1. Превентивна робота щодо запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності, безпритульності серед дітей та жорстокого поводження з ними | 1.1.1. Своєчасне виявлення та профілактична робота з сім’ями, які мають ризик потрапити у складні життєві обставини |  | 2019-2021 | Служба (управління) у справах дітей міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Фінансування не потребує | Фінансування не потребує | Фінансування не потребує |  | Налагоджена співпраця служби (управління) у справах дітей з навчальними закладами, медичними установами, Житомирським відділом поліції ГУНП України в Житомирській області, Житомирським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді по своєчасному виявленню дітей, які проживають в сім’ях, які опинились у складних життєвих обставинах. За I півріччя 2019 року до служби надійшло 125 повідомлень про неналежне виконання батьками обов’язків з виховання та утримання дітей, 87 повідомлень про відсутність дітей у навчальних закладах без поважних причин та залучення їх до навчання, 33 повідомлення щодо ймовірного вчинення насильства та жорстокого поводження над дітьми, 106 повідомлень про проведення відповідної профілактичної роботи з підлітками, які мають проблеми із законом. До органів внутрішніх справ направлено 37 клопотань про притягнення батьків до адмінвідповідальності за ухилення від виконання батьківських обов’язків. З метою виявлення причин неблагополуччя в сім’ях, усунення причин та умов дитячої безпритульності з дітьми та їх батьками систематично проводиться відповідна профілактична робота, обстежуються матеріально-побутові умови проживання, надається консультативна, гуманітарна допомога. За I півріччя 2019 року проведено 489 обстежень умов проживання вказаної категорії дітей. Проведено 482 відвідування сімей з метою виявлення сімей, які мають ризик потрапляння у складні життєві обставини, виявлено та поставлено на облік 23 сім'ї, з метою проведення профілактичної роботи надано 213 соціальних послуг. На обліку Житомирського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 445 сімей ,які перебувають у складних життєвих обставинах, в них 766 дитини; під соціальним супроводом перебуває 87 сімей, в них 145 дітей, з метою виведення із складних життєвих обставин надано 2082 соціальних послу. Проведено 1111 відвідування сімей з метою виявлення сімей, які мають ризик потрапляння у складні життєві обставини, виявлено та поставлено на облік сімей, які перебувають у СЖО - 26 сімей/ 56 дітей. Ндано 297 соціальних послуг, з метою проведення профілактичної роботи.
|  | 1.1.2. Виявлення, ведення обліку та організація захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах |  | 2019-2021 | Служба (управління) у справах дітей міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Фінансування не потребує | Фінансування не потребує | Фінансування не потребує |  | На обліку в службі (управлінні) у справах дітей міської ради перебуває 107 дітей (в т.ч. 4 дитини, яким надано статус постраждалих внаслідок збройних конфліктів., 1 дитина, Щичко Є.В., переселенка з АТО), які опинились у складних життєвих обставинах, а саме: - діти, які проживають у сім’ях, де батьки або особи, що їх замінюють ухиляються від виконання батьківських обов’язків – 79 дітей (в т.ч. 1 дитина, Щичко Є.В., переселенка з АТО), які проживають у 44 сім’ях; - діти, які систематично самовільно залишають місця постійного проживання – 5 дітей, які проживають у 3-х сім’ях; - діти, які зазнали фізичного, психологічного, сексуального або економічного насильства – 23 дитини (в т.ч. 4 дітей, яким надано статус постраждалих в результаті збройних конфліктів), які проживають у 19-ти сім’ях. За I півріччя 2019 року на облік в службі поставлено 28 дітей, які виховуються у 21 сім’ях, з яких 21 зазнали фізичного, психологічного, сексуального або економічного насильства, 7 дітей, які проживають в сім’ях, де батьки або особи, що їх замінюють ухиляються від виконання батьківських обов’язків. Знято з обліку 10 дітей, 2 з яких досягли повноліття, 1 дитина, яка набула статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування та 7 дітей у зв'язку із зникненням підстав.
|  | 1.1.3. Проведення спільних профілактичних заходів, рейдів по виявленню дітей, які бродяжать, жебракують, скоюють інші протиправні дії, залишилися без батьківського піклування, не приступили до навчання без поважних причин (всеукраїнський профілактичний захід «Урок»), профілактичних рейдів по сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах, рейдів, спрямованих на виявлення фактів продажу неповнолітнім спиртних напоїв та тютюнових виробів |  | 2019-2021 | Служба (управління) у справах дітей міської ради | Фінансування не потребує | Фінансування не потребує | Фінансування не потребує |  | З метою виявлення дітей та підлітків, які бродяжать, жебракують, вживають спиртні напої, наркотичні та психотропні речовини, скоюють інші протиправні дії, виявлення фактів щодо порушення правил торгівлі спиртними та тютюновими виробами, зокрема, продаж їх неповнолітнім за I півріччя 2019 року проведено 8 профілактичних рейдів під умовними назвами "Діти вулиці", "Канікули", "Підліток". Об’єктами перевірки були заклади громадського харчування, кафе, бари, відпрацьовувались комп’ютерні клуби, розважальні заклади м. Житомира. Увага спрямовувалась на перебування неповнолітніх в цих закладах у вечірній та нічний час, а також вживання та розповсюдження в молодіжному середовищі наркотичних та психотропних речовин. Під час рейдів було виявлено 7 дітей.
|  | 1.1.4. Вилучення та подальше влаштування дітей із сімей, у яких існує безпосередня загроза життю та здоров’ю дітей |  | 2019-2021 | Служба (управління) у справах дітей міської ради | Фінансування не потребує | Фінансування не потребує | Фінансування не потребує |  | До суду направлено 6 позовних заяв про позбавлення 8-х батьків батьківських прав відносно 8-х дітей. Рішенням виконавчого комітету міської ради у матері відібрано дитину та направлено до суду позовну заяву про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав. Малолітню поміщено на обстеження та лікування до КП «Центральна дитяча міська лікарня ім. В.Й. Башека» з подальшим влаштуванням до КУ «Обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Сонячний дім» Житомирської обласної ради. В даний час на розгляді в судах за позовом виконавчого комітету міської ради перебуває 6 позовних заяв про позбавлення 7 батьків батьківських прав відносно 10 дітей та 1 позовна заява про відібрання 1-ї дитини у матері.
|  | 1.1.5. Сприяти створенню та діяльності сім’ї патронатного вихователя, забезпечувати влаштування дітей та здійснювати контроль за дотриманням прав дітей, влаштованих у патронатну сім’ю |  | 2019-2021 | Служба (управління) у справах дітей міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Фінансування не потребує | Фінансування не потребує | Фінансування не потребує |  | З метою здійснення заходів із запровадження патронату над дитиною службою (управлінням) у справах дітей спільно з Житомирським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розповсюджено інформаційно-рекламну продукцію у мікрорайонах міста у ході здійснення соціальної роботи (розповсюджено 650 екз.), відбувся виступ на обласному телебаченні про напрямки діяльності Центру, у тому числі щодо створення патронатних сімей, розміщено інформаційно-просвітницьку статтю на сторінці ЖМЦСССДМ у соцмережах з питання впровадження інституту патронату, проведено презентацію патронатної форми догляду за дитиною під час проведення ярмарку вакансій на базі Житомирського міського центру зайнятості, проведено інтерв'ю з розміщенням на сайті Житомирської міської ради щодо патронатної форми виховання та догляду дітей, які потрапили у складні життєві обставини, проведено інтерв'ю до Дня захисту дітей з метою інформування про захист прав дітей, у тому числі через патронатну форму догляду за дитиною на радіо "Житомирська хвиля" виготовлена та розміщена інформаційно-просвітницька рекламна продукція відповідної тематики у громадському транспорті державної та недержавної форми власності, проведено виступ та роздано інформаційно-рекламну продукцію для розміщення у багатоквартирних будинках головам ОСББ міста, проведено виступ перед батьківською та педагогічною громадою ЗОШ №5, 19, ДНЗ №6, 15,70. Станом на 01 липня 2019 року звернень щодо отримання інформації про патронатну сім’ю зареєстровано – 14, розпочали збір документів – 2 сім’ї.
| 1.2. Забезпечити попередження підліткової злочинності, випадків залучення дітей до найгірших форм праці, торгівлі дітьми, жорстокого поводження з ними та інших негативних явищ у підлітковому середовищі | 1.2.1. Організація та проведення групових заходів серед дітей та підлітків міста з метою: - профілактики правопорушень, негативних явищ (наркоманія, алкоголізм, тютюнопаління, булінґ тощо); - протидії торгівлі дітьми; - профілактики найгірших форм дитячої праці та жорстокого поводження з дітьми |  | 2019-2021 | Служба (управління) у справах дітей міської ради | Фінансування не потребує | Фінансування не потребує | Фінансування не потребує |  | З метою запобігання негативних явищ у підлітковому середовищі в цьому році працівниками служби у справах дітей проведено 20 інформаційно-консультативні лекції, бесіди з учнями навчальних закладів міста на антиалкогольну, антинаркотичну тематику, проводилась робота, спрямована на пропаганду здорового способу життя, формування у неповнолітніх негативного ставлення до вживання наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме: - 01.02.2019 Житомирська міська гуманітарна гімназія №23. Участь у раді профілактики правопорушень. - 06.02.2019 Комунальна установа «Житомирський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Сонячний дім» Житомирської обласної ради. Профілактична бесіда на тему: «Попередження насильства відносно дітей. Протидія булінгу» з вихованцями «Сонячного дому» - 28.02.2019 Вечірня загальноосвітня школа м. Житомира. Профілактична бесіда: «Профілактика булінгу в учнівському середовищі» з учнями 9-го класу. - 05.03.2019 Загальноосвітня школа №16. Рада профілактики злочинності та бездоглядності дітей. - 14.03.2019 Сектор ювенальної пробації м. Житомира. Відеолекторій на тему: «Профілактика вчинення злочинів в учнівському середовищі» з учнями 8-9-х класів ЗОШ №27 - 24.04.2019 Загальноосвітня школа №7. Профілактична бесіда: «Попередження кібербулінгу в учнівському середовищі» з учнями 8-А класу. - 24.04.2019 Загальноосвітня школа №7. Профілактична бесіда: «Попередження правопорушень в учнівському середовищі» з учнями 5-го класу. - 16.05.2019 КУ «Житомирський обласний центр соціально-психологічної реабілітації «Сонячний дім». Індивідуальна профілактична бесіда. - 29.05.2019 Житомирський національний агроекологічний університет. Форму «Захист прав дітей як необхідна складова розбудови правової держави та громадянського суспільства в Україні». Студенти 1го курсу. - 30.05.2019 НВК №34 «Гармонія». Профілактична бесіда «Протидія булінгу в учнівському середовищі» з учнями НВК №34. - 31.05.2019 Кінотеатр «Україна». Перегляд кінофільму «Зоопарк» в рамках проведення фестивалю кіно для дітей та підлітків «Чілдрен кінофест» з дітьми які перебувають на обліку в ювенальній пробації м. Житомира. - 04.06.2019 Кінотеатр «Україна». Перегляд кінофільму «Я - Вільям» в рамках проведення фестивалю кіно для дітей та підлітків «Чілдрен кінофест» з дітьми які перебувають в КУ «Центр соціально-психологічної реабілітації «Сонячний дім». - 11.06.2019 КУ «Центр соціально-психологічної реабілітації «Сонячний дім». Лекція: «Праця дітей. Функції С(У)СД щодо захисту права дітей на працю. - 12.06.2019 КУ «Центр соціально-психологічної реабілітації «Сонячний дім». Профілактична бесіда «Попередження булінгу в дитячому середовищі. Попередження агресії в дитячому середовищі з дітьми які перебувають в центрі. - 12.06.2019 КУ «Центр соціально-психологічної реабілітації «Сонячний дім». Індивідуальна профілактична бесіда. - 13.06.2019 Загальноосвітня школа №14. Профілактична бесіда : «Безпека дітей в літній період» з вихованцями пришкільного табору «Посмішка». - 19.06.2019 Сектор ювенальної пробації м. Житомира. Лекція: «Праця дітей, функції С(У)СД щодо захисту права дітей на працю з дітьми, які перебувають на обліку. - 21.06.2019 КУ «Центр соціально-психологічної реабілітації «Сонячний дім». Індивідуальна профілактична бесіда. - 24.06.2019 КУ «Центр соціально-психологічної реабілітації «Сонячний дім». Індивідуальна профілактична бесіда. - 26.06.2019 Сектор ювенальної пробації м. Житомира. Лекція: «Попередження вживання наркотичних речовин в середовищі неповнолітніх» в рамках відзначення Міжнародного дня боротьби з наркотиками.
Розділ 2. Соціальний захист та розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
2. | 2.1. Забезпечити проведення просвітницької роботи серед населення міста | 2.1.1. Інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розвитку сімейних форм виховання та напрямів діяльності служби (управління) у справах дітей міської ради |  | 2019-2021 | Служба (управління) у справах дітей міської ради, управління по зв’язках з громадськістю міської ради, виконавчий комітет міської ради | 10 | 6.685 | Захід частково профі-нансовано в ІІ кварталі відповідно до Програми, залишок коштів буде профінансовано до кінця 2019 року | 70% | Участь у міському семінарі для соціальних педагогів шкіл та дошкільних навчальних закладів: «Особливості соціально-педагогічного супроводу дітей, позбавлених батьківського піклування», який проходив на базі Житомирського екологічного ліцею №24 (14.03.2019). Участь у форумі "Захист прав дітей як необхідна складова розбудови правової держави та громадянського суспільства в Україні" який проходив на базі Житомрського національного агроекологічного університету 29.05.2019. Зустріч у рамках Житомирської освітньої муніципальної програми "Школа місцевого самоврядування" що відбулася 3 квітня 2019 р. На офіційному сайті розміщено інформацію: - щодо діяльності служби (управління) у справах дітей від 06.03.2019; - щодо проведення для жінок, які виховують прийомних дітей справжнього "Свята Весни» від 05.03.2019; - щодо забезпечення житлом осіб з числа дітей-сиріт від 09.01.2019. - Розроблено концепцію буклетів, виставкового стенда та іменних табличок (шильд). Управлінням по зв’язках з громадськістю, з метою інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розвитку сімейних форм виховання та напрямів діяльності служби (управління) у справах дітей міської ради на сайті Житомирської міської ради було розміщено такі інформаційні матеріали: • «Батьківство – це виклик. Будьте пильними, аби чогось не проґавити”, - наголошують Міністерство соціальної політики України та ВБО "Український фонд „Благополуччя дітей» від 06.06.2019 (http://zt-rada.gov.ua/?3398[0]=8013); • «Маленькі житомиряни долучились до національної акції "Свято солодощів 2019"» від 01.06.2019 • ( http://zt-rada.gov.ua/?3398[0]=7949); • «До Дня захисту дітей у Житомирі відбулась Спеціальна Олімпіада» від 01.06.2019 (http://zt-rada.gov.ua/?3398[0]=7947); • «На Корбутівці пройшло родинне свято до Дня захисту дітей» від 01.06.2019; • «Діти єднають Україну» від 01.06.2019 ( http://zt-rada.gov.ua/?3398[0]=7937); • «Міський фестиваль творчості дітей та молоді «Повір у себе, і в тебе повірять інші» від 23.05.2019 (http://zt-rada.gov.ua/?3398[0]=7813); • «У Житомирській міській раді привітали випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 22.05.2019 (http://zt-rada.gov.ua/?3398[0]=7785); • «Для дітей, які ростуть і виховуються у сім’ях піклувальників та прийомних сім’ях провели солодкий майстер-клас «від 22.05.2019( http://zt-rada.gov.ua/?3398[0]=7787) та ін.
|  | 2.1.2. Проведення заходу до Дня усиновлення «Коли сміється дитина – посміхається небо» |  | 2019-2021 | Служба (управління) у справах дітей, управління культури міської ради, управління по зв’язках з громадськістю міської ради, виконавчий комітет міської ради | 5 | 5 |  |  | Реалізація заходу заплановано на ІІІ квартал.
|  | 2.1.3. Проведення зустрічі керівництва міської ради з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування – випускниками загальноосвітніх шкіл |  | 2019-2021 | Служба (управління) у справах дітей, управління по зв’язках з громадськістю, департамент освіти міської ради, виконавчий комітет міської ради | 15 | 15 | Захід профі-нансовано в ІІ кварталі відповідно до Програми | 100% | 22 травня 2019 року керівництво міської ради разом зі службою (управлінням) у справах дітей та департаментом освіти вітали випускників 11-х класів, які виховуються в сім’ях опікунів та прийомних сім’ях. Департаментом освіти було забезпечено участь 7 випускників ліцею №2, ЗОШ №7,14,16,26,36. Управлінням по зв’язках з громадськістю було розміщено на сайті Житомирської міської ради інформаційний матеріал - «У Житомирській міській раді привітали випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 22.05.2019 (http://zt-rada.gov.ua/?3398[0]=7785).
| 2.2. Забезпечити виявлення та облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та їх соціальний захист | 2.2.1.Виявлення та ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |  | 2019-2021 | Служба (управління) у справах дітей міської ради | Фінансування не потребує | Фінансування не потребує | Фінансування не потребує |  | Станом на 01.07.2019 на обліку служби (управління ) у справах дітей перебуває 346 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Упродовж першого півріччя 2019 року виявлено та поставлено на облік 16 дітей-сиріт та 15 дітей, позбавлених батьківського піклування. Інформація про дітей внесена до Книги первинного обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та до ЄІАС «Діти». Усім дітям, взятим на облік, рішеннями виконавчого комітету міської ради, надано відповідні статуси дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування.
| 2.3. Забезпечити влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сімейні форми виховання | 2.3.1. Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ї громадян України: усиновлення, опіка, піклування, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу |  | 2019-2021 | Служба (управління) у справах дітей міської ради | Фінансування не потребує | Фінансування не потребує | Фінансування не потребує |  | Із 346 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають в даний час на обліку служби (управління), до сімейних форм виховання влаштовано 311 дітей, що становить 89,88% від загальної кількості дітей даної категорії, а саме: 264 дітей виховуються в сім’ях опікунів, піклувальників; 32 дітей влаштовано до дитячих будинків сімейного типу; 13 до прийомних сімей; 2 тимчасово перебуває в сім’ях родичів, знайомих У закладах інституційного догляду та виховання дітей перебуває 36 статусних дітей, що становить 10,03%.
|  | 2.3.2. Виведення дітей із закладів інституційного догляду у сімейні форми виховання |  | 2019-2021 | Служба (управління) у справах дітей міської ради | Фінансування не потребує | Фінансування не потребує | Фінансування не потребує |  | Упродовж І півріччя 2019 року із закладів інституційного догляду 9 дітей усиновлено, 4 дитини-сироти влаштовано до дитячих будинків сімейного типу.
|  | 2.3.3. Придбання житла та приміщень для дитячих будинків сімейного типу |  | 2019-2021 | Департамент бюджету та фінансів, виконавчий комітет міської ради, служба (управління) у справах дітей міської ради, юридичний департамент | Обсяг фінансування визначається у межах фінансового забезпечення | Обсяг фінансування визначається у межах фінансового забезпечення | Обсяг фінансування визначається у межах фінансового забезпечення |  | Захід буде реалізовано після надходження субвенції з державного бюджету місцевому бюджету.
|  | 2.3.4. Придбання меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку для облаштування новостворених дитячих будинків сімейного типу (відповідно до потреби) |  | 2019-2021 | Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, департамент бюджету та фінансів, служба (управління) у справах дітей міської ради | 250 | 250 |  |  | Захід буде реалізований після придбання житла для дитячого будинку сімейного типу за рахунок надходження субвенції з державного бюджету місцевому бюджету.
Розділ 3. Захист житлових, майнових прав та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа
3. | 3.1. Виявити потребу у взятті на облік та забезпечити ведення обліку | 3.1.1. Взяття дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов |  | 2019-2021 | Відділ по обліку та розподілу жилої площі міської ради | Фінансування не потребує | Фінансування не потребує | Фінансування не потребує |  | Протягом І півріччя 2019 року взято на квартирний облік за місцем проживання 1 дитину, позбавлену батьківського піклування та соціальний квартирний облік 2 осіб із числа дітей, позбавлених батьківського піклування.
|  | 3.1.2. Ведення соціального квартирного обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які мають право на отримання житла із житлового фонду соціального призначення |  | 2019-2021 | Відділ по обліку та розподілу жилої площі міської ради | Фінансування не потребує | Фінансування не потребує | Фінансування не потребує |  | Протягом І півріччя 2019 року взято на квартирний облік за місцем проживання 1 дитину, позбавлену батьківського піклування та соціальний кварттирний облік 2 осіб із числа дітей, позбавлених батьківського піклування.
|  | 3.1.3. Сприяння у постановці дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на квартирний облік та соціальний квартирний облік при досягненні ними 16-річного віку |  | 2019-2021 | Служба (управління) у справах дітей міської ради | Фінансування не потребує | Фінансування не потребує | Фінансування не потребує |  | 1 дитина, позбавлена батьківського піклування, взята на квартирний облік
|  | 3.1.4. Здійснення аналізу потреби у наданні житла особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після їх повернення з закладів інституційного догляду, навчальних закладів, припинення піклування, вибуття з дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей |  | 2019-2021 | Служба (управління) у справах дітей міської ради, відділ по обліку та розподілу жилої площі | Фінансування не потребує | Фінансування не потребує | Фінансування не потребує |  | При влаштуванні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання чи інших форм виховання в особові справи дітей зазначеної категорії вносяться відомості про наявність чи відсутність права власності чи права користування житлом. Службою (управлінням) у справах дітей ведеться реєстр житла та майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 18 до 23 років. Здійснюється моніторинг забезпечення житлом осіб, які закінчують навчальні заклади, завершують перебування у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.. Станом на 01.07.2019 року на квартирному обліку перебуває 3 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 16 до 18 років та 32 осіб із числа дітей-сиріт та дітей , позбавлених батьківського піклування віком від 18 до 23 років. Упродовж І півріччя 2019 року направлено 6 клопотань до відділу по обліку та розподілу жилої площі міської ради про закріплення житла за дітьми, які набули статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і мали право користування житловою площею до набуття відповідного статусу.
| 3.2.Забезпечити житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа | 3.2.1. Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа соціальним житлом шляхом співфінансування з міського та обласного бюджету в рамках відповідної обласної програми, в тому числі рецензування звітів і витрати пов’язані з купівлею та оформленням права власності на житло |  | 2019-2021 | Служба (управління) у справах дітей міської ради, відділ по обліку та розподілу жилої площі, департамент бюджету та фінансів, виконавчий комітет міської ради | Обсяг фінансування визначається у межах фінансового забезпечення. Обласний бюджет 200 Місцевий бюджет 210 | Обсяг фінансування визначається у межах фінансового забезпечення. Обласний бюджет 200 Місцевий бюджет 210 | Обсяг фінансування визначається у межах фінансового забезпечення |  | У І півріччі 2019 року надано житло 1 особі із числа дітей, позбавлених батьківського піклування, із фонду територіальної громади м. Житомира.
|  | 3.2.2. Облаштування соціального житла |  | 2019-2021 | Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, департамент бюджету та фінансів, служба (управління) у справах дітей міської ради | 50 | 50 | Обсяг фінансування визначається у межах фінансового забезпечення |  | Захід буде реалізовано після придбання соціального житла.
|  | 3.2.3. Забезпечення дітей-сиріт та осіб з їх числа житлом, соціальним житлом за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |  | 2019-2021 | Служба (управління) у справах дітей міської ради, департамент бюджету та фінансів, юридичний департамент, виконавчий комітет, відділ по обліку та розподілу жилої площі | Обсяг фінансування визначається у межах фінансового забезпечення | Обсяг фінансування визначається у межах фінансового забезпечення | Обсяг фінансування визначається у межах фінансового забезпечення |  | Захід буде реалізовано після надходження субвенції з державного бюджету місцевому бюджету.
| Начальник служби (управління) у справах дітей міської ради |  |  |  | підпис існує | О. В. Бібла