## Лист3
Звіт
про результат виконання
Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки
за І півріччя 2019 року
Відповідальний виконавець Програми: Департамент соціальної політики Житомирської міської ради
Термін реалізації Програми : 2016-2020 роки
1. Виконання заходів Програми
№ з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Орієнтований обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн. | Річний обсяг фінансування (з урахуванням змін), тис.грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання, або причини невиконання заходу
2 |  | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | 1.1. Забезпечити відзначення представників громадських організацій Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, які виконують соціальні функції | 1.1.1. Надання одноразової грошової виплати Житомирського міського голови | 2016-2020 | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради, громадські організації Житомирської міської об'єднаної територіальної громади | 323.8 | 323.8 | 315.5 | 97.4367 | Відповідно до клопотань керівників громадських організацій Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, інших закладів та установ надано грошову допомогу 241 особі
| 1.2. Забезпечити надання адресних соціальних допомог | 2: 1.2. 1. Надання адресної матеріальної допомоги, в тому числі:; 4: 2016-2020; 5: Департамент соціальної політики Житомирської міської ради, громадські організації Житомирської міської об'єднаної територіальної громади
|  | 1.2.1.1. Надання адресної матеріальної допомоги пенсіонерам, інвалідам, малозабезпеченим верствам населення та іншим категоріям громадян Житомирської міської об'єднаної територіальної громади; в тому числі надання одноразової адресної матеріальної допомоги сім’ям військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання обов’язків військової служби (службових обов'язків) в розмірі 100,0 тис. грн. |  | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради | 4300 | 4300 | 2928.3 | 68.1 | Протягомпершого півріччя 2019 року адресну матеріальну допомогу отримали 1603 особи
|  | 1.2.1.2.Надання допомоги за рахунок коштів на виконання депутатських повноважень |  | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради | 2055.2 | 2294 | 1952.1 | 85.0959 | Матеріальну допомогу за рахунок коштів на виконання депутатських повноважень отримали 538 одержувача
|  | 1.2.1.3. Надання щомісячної адресної матеріальної допомоги на дітей військовослужбовців в розмірі 50 % прожиткового мінімуму для відповідної категорії громадян, встановленого відповідно до чинного законодавства України |  | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради | 283 | 283 | 137.8 | 48.6926 | Щомісячна адресна матеріальна допомога надається 24 дітям військовослужбовців, які загинули в АТО
|  | 1.2.1.4. Надання адресної матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції |  | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради | 250 | 250 | 109 | 43.6 | Адресну матеріальну допомогу виплачено 48 учасникам АТО (відповідно до заяв)
|  | 1.2.1.6. Надання адресної допомоги багатодітним родинам, які мають шість і більше дітей (на неповнолітніх дітей) | 2017-2020 | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради | 204 | 204 | 204 | 100 | Дня захисту дітей надано допомогу 37 багатодітній родині
|  | 1.2.1.7. Надання щомісячної адресної допомоги на дітей в сім'ях, в яких народилась трійня, в розмірі 50% прожиткового мінімуму відповідної вікової категорії на кожну дитину до досягнення 3-х річного віку | 2017-2020 | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради | 30.1 | 30.1 | 14.6 | 48.505 | Щомісячна адресна матеріальна допомога виплачується одній родині на кожну дитину ( трійня)
|  | 1.2.1.10. Надання одноразової допомоги для сплати житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 групи | 2018-2020 | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради, Управління соціального захисту населення Богунського району, Управління соціального захисту населення Корольовського району | 1350 | 1350 | 1183.5 | 87.6667 | Надано допомогу 263 особам
|  | 1,2,1,11, Надання фінансової допомоги гр.Швецову О.О., особі з інвалідністю внаслідок війни, який безпосередньо брав участь в антитерористичній операції | 2018-2019 | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради | 160 | 160 | 160 | 100 | Захід виконано в повному обсязі
|  | 1.2.1.12.1.Надання одноразової матеріальної допомоги батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу родини Доброжанського І.С., Доброжанської Л.І., родини Єгорова В.Г., Єгорової С.В., родини Круглова В.С., Коберник Н.А., родини Лук'янчук І.М., родини Твердого І.О., Твердої О.В., родини Рудика С.О., Рудик С.А., та опікунам (піклувальникам) дитячого будинку «Дім Йосипа» та дитячого будинку «Дім Марії» релігійної місії «Карітас-Спес» | 2019 | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради | 160 | 160 | 140 | 87.5 | Одноразова матеріальна допомога надавалась відповідно до заяв
|  | 1.2.1.17. Надання адресної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз, для часткового відшкодування витрат вартості медикаментів, інших супутніх матеріалів | 2019 | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради | 270 | 270 | 63.8 | 23.6296 | Надано допомогу 53 особам
|  | 1.2.1.18. Надання адресної допомоги хворим, які страждають на ниркову недостатність, мають значні обмеження життєдіяльності та потребують транспортування для проведення процедури гемодіалізу від місця проживання до місця надання послуги і назад, у місті Житомирі | 2019 | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради | 60 | 60 | 12 | 20 | Надано допомогу 19 особам
|  | 1.2.1.20.Надання фінансової підтримки гр.Костеньовій О.В. | 2019 | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради | 50 | 50 | 50 | 100 | Надано фінансову підтриму,захід виконанно в повному обсязі
|  | 1.2.1.21. Надання адресної матеріальної допомоги гр. Івановій О.А. для проведення складного оперативного лікування | 2019 | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради | 100 | 100 | 100 | 100 | Надано адресну матеріальну допомогу, захід виконанно в повному обсязі
| 1.3.Забезпечити безоплатним харчуванням найменш захищених верств населення | 1.3.1. Забезпечення гарячим харчуванням пенсіонерів,осіб з інвалідністю, малозабезпечених верств населення | 2016-2020 | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради | 199.9 | 199.9 | 55.96 | 27.994 | Гаряче харчування отримали 73 особи
| 1.4. Забезпечити додатковою підтримкою найменш захищених верств населення | 1.4.1.Надання допомоги продуктами харчування, вживаним одягом, побутовими послугами перукаря, ремонту одягу і взуття через Житомирський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Житомирської міської ради та інші | 2016-2020 | Житомирський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Житомирської міської ради, інші | 621 | 621 | 242.9 | 39.1143 | Видатки проводяться відповідно до потреби
| 1.5. відзначити осіб, яким виповнилось 100 і більше років | 1.5.1.Надання одноразової грошової допомоги в розмірі 1000 гривень особам, яким виповнилось 100 і більше років | 2017-2020 | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради | 5 | 5 | 2 | 40 | Одноразову грошову допомогу виплачено 2 особам, яким виповнилось 100 і більше років
| 1.6. Забезпечити надання окремих видів соціальної допомоги | 1.6.1. Надання допомоги на поховання окремих категорій громадян | 2016-2020 | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради | 123.8 | 123.8 | 59.4 | 47.9806 | Відшкодовано витрати на поховання 7 особам, які звернулися за наданням даного виду допомоги
|  | 1.6.2. Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого | 2016-2020 | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради | 352.3 | 352.3 | 214.9 | 60.9991 | 113 особам надано допомогу на поховання деяких категорій осіб
|  | 1.6.3. Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 2016-2020 | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради, Управління соціального захисту населення Богунського району, Управління соціального захисту населення Корольовського району | 1492.4 | 1492.4 | 669.6 | 44.8673 | Компенсація виплачувалась повідно до нарахувань (473 особам)
|  | 1.6.4. Забезпечення безкоштовними паливними дровами малозабезпечених, багатодітних та одиноких громадян похилого віку, які проживають в негазифікованих будинках | 2016-2020 | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради, Управління соціального захисту населення Богунського району, Управління соціального захисту населення Корольовського району | 43.9 | 43.9 | 0 | 0 | Забезпечення безкоштовними дровами буде здійснюватись відповідно до заяв
| 1.8. Забезпечити виплату поштових видатків | 1.8.1. Поштові видатки | 2018-2020 | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради | 25 | 25 | 5.1 | 20.4 | Кошти використовувались відповідно до заяв отримувачів допомог через поштові відділення
2. | 2.1. Забезпечити додатковим послугами ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю | 2.1.1. Проведення святкових обідів до державних та визначних дат | 2016-2020 | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради | 20.9 | 20.9 | 0 | 0 | Кошти будуть освоєні до кінця року
|  | 2.1.2. Надання додаткових послуг лазні та перукарень міста до Дня пам’яті та примирення, Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Міжнародного Дня людей похилого віку, Дня ветерана та Міжнародного дня людей з інвалідністю | 2016-2020 | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради | 4.7 | 4.7 | 0 | 0 | Кошти будуть освоєні до кінця року
3. | 3.1.Забезпечити надання додаткових пільг | 3.1.1. Відзначення Почесних громадян за видатні заслуги перед територіальною громадою до Дня міста Житомира | 2016-2020 | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради | 542.5 | 542.5 | 0 | 0 | Виплата здійснюється до Дня міста Житомира( в третьому кварталі 2019р.)
|  |  |  | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | 3.2.1.Надання пільг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 групи за житлово-комунальні послуги | 2016-2020 | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради | 900 | 450 | 213 | 47.3333 | Надано пільги 91 особі
|  | 3.3.1. Надання допомоги хворим на фенілкетонурію на придбання лікувального харчування віком від 14 років | 2016-2020 | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради | 3259.3 | 3026.5 | 1513.2 | 49.9983 | На придбання лікувального харчування хворим на фенілкетонурію надано допомоги 13 одержувачам
|  | 3.4.1.Забезпечення технічними засобами-підгузками осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | 2017-2020 | Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради | 820 | 820 | 360.6 | 43.9756 | У першому півріччі закуплено 50776 шт. підгузків
|  | 3.4.2.Забезпечення технічними засобами-калоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | 2017-2020 | Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради | 745.1 | 745.1 | 388.01 | 52.0749 | У першому півріччі закуплено 10194 шт. калоприймачів
| 3.5.Забезпечити додатковими гарантіями осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною | 3.5.1. Надання щомісячної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною | 2017-2020 | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради | 146.9 | 146.9 | 59 | 40.1634 | Щомісячна грошова компенсація надається 3-м Героям Соц.Праці та 3-ом Героям України
4. |  | 9: #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
| 4.1.Забезпечити надання пільг особам, які мають на них право | 4.1.2. Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою (відшкодування вартості одного проїзду на рік) | 2016-2020 | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради, Управління соціального захисту населення Богунського району, Управління соціального захисту населення Корольовського району | 364.9 | 364.9 | 18.1 | 4.9603 | Відшкодовано ваартість одного проїзду 23 особам
|  | 4.1.3. Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв’язку | 2016-2020 | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради, Управління соціального захисту населення Богунського району, Управління соціального захисту населення Корольовського району | 4.2 | 4.2 | 2 | 47.619 | Надано пільги з послуг зв'язку 16 громадянам
|  | 4.1.5. Проведення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 2016-2020 | Виконавчий комітет Житомирської міської ради, Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради | 2500 | 500 | 500 | 100 | Перевезено 37340 осіб
|  | 4.1.7. Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг | 2018-2020 | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради, Управління соціального захисту населення Богунського району, Управління соціального захисту населення Корольовського району | 265248.1 | 265248.1 | 159099.3 | 59.9813 | Надано пільг 26897 особі та житлових субсидій -26597 домогосп.
|  | 4.1.8. Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 2018-2020 | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради, Управління соціального захисту населення Богунського району, Управління соціального захисту населення Корольовського району | 219.6 | 219.6 | 110.1 | 50.1366 | На придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надано пільг 11 особам та субсидій - 24 домогоспод.
|  | 4.1.9.Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям | 2018-2020 | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради, Управління соціального захисту населення Богунського району, Управління соціального захисту населення Корольовського району | 340386.8 | 340386.8 | 146542.4 | 43.0517 | Фінансування проводилось за рахунок коштів з державного бюджету
|  | 4.1.10. Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 2019 | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради, Управління соціального захисту населення Богунського району, Управління соціального захисту населення Корольовського району | 500.6 | 500.6 | 205.5 | 41.0507 | Відшкодовано витрати за відпущені медикаменти 177 особам та за надані послуги зубопротезування 17 громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
5. | 5.1. Забезпечити соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах | 5.1.1. Утримання Житомирського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)Житомирської міської ради | 2016-2020 | Житомирський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Житомирської міської ради, департамент соціальної політики Житомирської міської ради | 17373.5 | 17302.1 | 7463.8 | 43.1381 | Видатки на утримання Житомирського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Житомирської міської ради проводились відповідно до потреби
#DIV/0!
| 5.2. Забезпечити діяльність Центру комплексної реабілітації сфери органів соціального захисту населення | 5.2.1.Утримання Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Житомирської міської ради | 2016-2020 | Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Житомирської міської ради, Департамент соціальної політики Житомирської міської ради | 2612.3 | 2515.5 | 1134.4 | 45.0964 | Видатки на утримання Центру проводились відповідно до потреби
6. | 6.1. Забезпечити пільгове перевезення учнів та студентів в міському електротранспорті | 6.1.1. Відшкодування втрат КП „ЖТТУ” Житомирської міської ради за пільгове перевезення учнів та студентів | 2016-2020 | КП "ЖТТУ" Житомирської міської ради, департамент соціальної політики Житомирської міської ради | 3002.7 | 3002.7 | 929.4 | 30.9521 | Відшкодовано втрати КП "ЖТТУ" Житомирської міської ради від реалізації 9264 місячних проїзних квитків для студентів та учнів міста
7. | 7.1. Забезпечити надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 7.1.1. Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, в т.ч. | 2016-2020 | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради, громадські організації Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (за згодою) | 253 | 253 | 0 | 0 | Надання фінансової підтримки буде проводитись за результатами конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями
|  | Житомирська міська асоціація інвалідів | [5 empty] | 0
|  | Житомирське міське відділення Всеукраїнського об'єднання ветеранів | [5 empty] | 0
|  | Житомирська міська організація ветеранів України | [5 empty] | 0
|  | Житомирська міська спілка ветеранів афганської війни | [5 empty] | 0
|  | Житомирська міська громадська організація "Захист дітей війни" | [5 empty] | 0
|  | Богунська районна організація ветеранів України | [5 empty] | 0
|  | Товариство інвалідів Богунського району м.Житомира | [5 empty] | 0
|  | Корольовська районна організація ветеранів України | 2019 |  |  |  |  | 0
|  | Товариство інвалідів Корольовського району м.Житомира | [5 empty] | 0
|  | 7.1.1.1.Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (за рахунок коштів на виконання депутатських повноважень), з них: Товариство інвалідів Корольовського району м.Житомира |  |  | 10,0 10,0 | 10,0 10,0 | 10,0 10,0 | 100 100 | Виконано в повному обсязі
| 7.3. Забезпечити реалізацію соціальних проектів | 7.3.1. Надання фінансової та організаційної підтримки на реалізацію соціальних проектів громадськими та благодійними організаціями Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, спрямованих на допомогу малозахищеним верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття | 2016-2020 | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради, громадські організації Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (за згодою) | 40.6 | 40.6 | 12 | 29.5567 | Надано фінансову підтримку на реалізацію соціального проекту ГО "БРАТУБРАТ" "Побратими.Разом до Європи."
| 7.5. Забезпечити надання грошової допомоги на проїзд у міському електротранспорті | 7.5.1 Надання грошової допомоги на проїзд у міському електротранспорті, в т.ч. - проїзні квитки патронажним медичним сестрам Житомирської міської організації товариства Червоного Хреста - проїзні квитки перекладачів - дактилологів Житомирської територіальної організації обласної організації УТОГ | 2016-2020 | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради, громадські організації Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (за згодою) | 5 | 5 | 2.5 | 50 | Відповідно до потреби
| 7.6.Співпрацювати з громадськими та благодійними організаціями | 7.6.2. Забезпечення фінансування соціальних послуг відповідно до соціальних замовлень | 2018-2020 | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради, громадські та благодійні організації Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (за згодою) | 500 | 500 | 0 | 0 | Кошти будуть освоєні до кінця року
| 7.6. Співпрацювати з інститутами громадянського суспільства | 7.6.2. Забезпечення фінансування соціальних послуг відповідно до соціальних замовлень | 2018-2020 | Департамент соціальної політи Житомирської міської ради, громадські та благодійні організації Житомирської міської об'єднаної територіальної громади | 500 | 500 | 0 | 0 | Планується використання до кінця року
8 | 9.5. Організувати проведення громадських робіт | 9.5.1.Організація проведення громадських робіт на підприємствах міської комунальної власності та інших підприємствах, установах та організаціях міста | 2016-2020 | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради, Управління соціального захисту населення Богунського району, Управління соціального захисту населення Корольовського району, ЖО Фонд соціального захисту інвалідів, комунальні підприємства | 367.2 | 367.2 | 106.5 | 29.0033 | Участь в громадських роботах взяли 38 безробітних
9 | 10.1. Забезпечити охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання- дитячими будинками сімейного типу, прийомними сім'ями та сім'ями патронатного вихователя | 10.1.1 Забезпечення фінансування будинків сімейного типу, прийомних сімей та сімей патронатного вихователя | 2016-2020 | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради, Управління соціального захисту населення Богунського району, Управління соціального захисту населення Корольовського району | 4068 | 4068 | 1624 | 39.9213 | Проплата здійснювалася відповідно до фактичних нарахувань за рахунок коштів з державного бюджету
10 | 12.3.Забезпечити надання додаткових пільг | 12.3.1.Звільнення від сплати житлово-комунальних послуг сімей загиблих учасників АТО (50% відшкодування з міського бюджету) | 2016-2020 | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради, Управління комунального житлового, муніципального розвитку міської ради, Управління соціального захисту населення Богунського та Корольовського районів | 359.2 | 359.2 | 238 | 66.2584 | Відшкодування здійснюється відповідно до нарахувань за встановленими тарифами на житлово-комунальні послуги, скористались 64 особи
|  | 12.6.1.3.Забезпечення послуги санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО з дітьми до 7 років | 2016-2020 | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради, Управління соціального захисту населення Богунського району, Управління соціального захисту населення Корольовського району | 718.5 | 718.5 | 22.5 | 3.1315 | Послуги санаторно-курортного лікування надаються відповідно до звернень заявників, скористались 2 особи
| Забезпечити соціальну підтримку учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників АТО | 12.12.6. Відшкодування витрат за лікування та медичну реабілітацію учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції (співфінансування- відшкодування з міського бюджету 50 відсотків) | 2017-2020 | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради | 357.6 | 357.6 | 124.5 | 34.8154 | Проліковано 157 учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО
11 | 13.3. Забезпечити надання соціальних послуг | 13.3.3.Забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист бездомних осіб | 2016-2020 | Департамент соціальної політики Житомирської ради | 642.6 | 642.6 | 254.5 | 39.6047 | Фінансування виконання заходу, спрямованого на соціальний захист бездомних осіб здійснювалися відповідно до потреби
12 | 14.2. Забезпечити ефективну роботу департаменту соціальної політики Житомирської міської ради | 14.2.2. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 2016-2020 | Департамент соціальної політики Житомирської ради | 36190.8 | 36273.6 | 16831.9 | 46.4026 | Фінансування здійснювалось відповідно до потреби
13 | 14.3. Забезпечити належну організацію відзначення ювілейних та святкових дат, проведення урочистих заходів | 14.3.1. Придбання цінних подарунків, сувенірів для урочистих заходів та представницьких цілей, квіткової продукції та інші видатки | 2018-2020 | Департамент соціальної політики Житомирської ради | 10.7 | 10.7 | 6.3 | 58.8785 | Придбана квіткова продукція для поздоровлення зі 100- річчям та 104 річчям громадян м.Житомира, Дня Соборності України, представників об'єднань громадських ініціатив, урочистого покладання квітів до пам'ятного знаку жертв політичних репресій, урочистого покладання квітів до пам'ятника Героям небесної Сотні до Дня Героїв та пам'яті загиблих борців за волю, вручена квіткова продукція 130 ветеранам-учасникам бойових дій Другої світової війни з нагоди відзначення Дня пам'яті та примирення
| 14.4.Забезпечити організацію сталої роботи органів соціальної сфери житомирської міської ради | 14.4.1.Підтримка функціонування серверів і комунікацій інформаційної бази для забезпечення виплат соціального характеру | 2019 | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради, ТОВ "Житомирський міський інформаційний центр" | 180 | 180 | 0 | 0 | Кошти будуть використані до кінця року
14 | 17.1. Забезпечити надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, адресних матеріальних допомог та інших пільг, передбачених чинним законодавством України | 17.1. Інші субвенції з місцевого бюджету (компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги та надання інших пільг громадянам села Вереси) | 2019-2020 | Департамент соціальної політики Житомирської ради Управління праці та соціального захисту населення Житомирської районної державної адміністрації | 33.4 | 33.4 | 17.7 | 52.994 | Виплачено компенсацію 21 особі
|  | 17.2. Надання адресної матеріальної допомоги мешканцям села Вереси | 2019 | Управління з розвитку села Вереси | 226.3 | 80 | 46 | 57.5 | Надано адресну матеріальну допомогу 11 особам
|  | 17.3. Придбання ритуальних вінків, квітів та іншої продукції для вшанування пам'яті померлих (загиблих) мешканців села Вереси | 2019 | Управління з розвитку села Вереси | 9.5 | 9.5 | 2.7 | 28.4211 | Кошти використовуються за потребою (придбано 11 ритуальних вінків)
|  | 17.4. Надання пільг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 групи на оплату житлово-комунальних послуг | 2019 | Управління з розвитку села Вереси | 9 | 9 | 3.6 | 40 | Отримали пільги 3 особи
|  | 17.5. Надання соціальної підтримки учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників АТО (співфінансування з місцевого бюджету 50 відсотків санаторних витрат на лікування та медичну реабілітацію | 2019 | Управління з розвитку села Вереси | 15 | 15 | 2.4 | 16 | Проліковано 2 учасника АТО
| Директор | 4: В.Краснопір
Головатюк 47 03 57