## Лист3
Додаток до листа
Звіт
про результат виконання
Міська цільова програма розвитку позашкільної освіти за місцем проживання на 2019-2021 роки
назва міської цільової програми
за І півріччя 2019 року
Дата і номер рішення міської ради,
18.12.2018 № 1269
Відповідальний виконавець Програми Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради
Термін реалізації Програми 2019-2021 роки_____________________________________________________________________________
1. Виконання заходів Програми
№ з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Орієнтовний обсяг фінасування відповідно до програми, тис.грн. | Річний обсяг фінансування, тис.грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Забезпечити функціонування мережі позашкільних навчальних закладів за місцем проживання | 1.1 Утримання підліткових клубів міського культурно-спортивного центру Житомирської міської ради | 2019 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради; міський культурно-спортивний центр Житомирської міської ради | 8600 | 7338.8 | 3072.5 | 41.8665 | Забезпечення системної сталої роботи 21 клубу за місцем проживання міського культурно-спортивного центру Житомирської міської ради
|  | 1.2 Проведення капітального ремонту будівель, дахів, споруд, комунікацій, обладнання,облаштування пандусів,розвиток інфраструктури позашкільних навчальних закладів за місцем проживання | 2019 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради, міський культурно-спортивний центр Житомирської міської ради | 3000 | - | - | - | Кошти не виділялися на капітальний ремонт підліткових клубів "Ровесник" та "Чуднівська",100
|  | 1.3 Модернізація навчальної, матеріально-технічної бази, оснащення компютерною технікою та забезпечення доступу до мережі інтернет позашкільних навчальних закладів за місцем проживання | 2019 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради; міський культурно-спортивний центр Житомирської міської ради | 15 | 15 | 8 | 53.3333 | Забезпечення доступу до мережі Інтернет 7 підліткових клубів
2 | Забезпечити умови для залучення до позашкільної освіти за місцем проживання дітей з інвалідністю | 2.1. Забезпечення діяльності гуртків для дітей з інвалідністю (прадбання інвентарю, обладнання, роздаткових витратних матеріалів, призів тощо) | 2019 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради; міський культурно-спортивний центр Житомирської міської ради | 20 | - | - | - | Не фінансували
|  | 2.2 Забезпечення участі дітей з інвалідністю у міських заходах, екскурсіях | 2019 |  | 10 | - | - | - | Участь дітей з інвалідністю у загальноміських заходах, екскурсіях - безкоштовно
3 | Забезпечити розвиток сфери позашкільної освіти за місцем проживання та надання якісних послуг дітям і молоді | 3.1. Модернізація та розвиток мережі клубів, гуртків, груп, секцій, інших творчих об'єднань, відповідно до потреб дівчат та хлопців різних вікових груп (прадбання інвентарю, обладнання, роздаткових витратних матеріалів, призів тощо) | 2019 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради; міський культурно-спортивний центр Житомирської міської ради | 50 | 14 | 10 | 71.4286 | Придбано акустичну систему для танцювального колектива "Енергія"; Організовано і проведено приклубні табори : охоплено 222 дитини
|  | 3.2. Співпраця з громадськими організаціями щодо надання послуг позашкільної освіти освіти для дітей та молоді | 2019 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради; міський культурно-спортивний центр Житомирської міської ради; громадські організації (за згодою) | Не потребує фінансування | - | - | - | Забезпечено співпрацю з 14 громадськими організаціями, що організовують роботу 22 гуртків
|  | 3.3. Проведення міських виставок, турнірів, змагань, конкурсів, фестивалів | 2019 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради; міський культурно-спортивний центр Житомирської міської ради | 70 | - | - | - | Організовано і проведені - Відкритий чемпіонат м.Житомира зі спортивного туризму (пішохідний) в закритих приміщеннях; Міські змагання "Тато, мама, я- спортивна сім'я", Відкритий фестиваль конкурс дитячої та юнацької творчості "Зоряні надії"; проведено фестиваль "Дитяче бажання", звітний концерт МКСЦ до дня захисту дітей.
|  | 3.4. Проведення досліджень функціонування системи позашкільної освіти за місцем проживання, досліджень стосовно запитів дітей міста з урахуванням їх віку та статі щодо послуг позашкільної освіти за місцем проживання | 2019 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради; міський культурно-спортивний центр Житомирської міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | Заплановано на 2020 рік
|  | 3.5. Участь педагогічних працівників підліткових клубів в курсах підвищення кваліфікації при вищих навчальних закладах та Житомирському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти | 2019 | Міський культурно-спортивний центр Житомирської міської ради | 20 | - | - | - | Курси підвищення кваліфікації при ЖОІППО згідно графіку курсів - 3 педпрацівника.
|  | 3.6. Проведення навчань, тренінгів для працівників підліткових клубів стосовно новітніх тенденцій у молодіжній політиці, гендерних підходів у роботі, використання сучасних інформаційних технологій | 2019 | Міський культурно-спортивний центр Житомирської міської ради | 3 | - | - | - | Участь у семінарі-тренінгу «Гендерна Майстерня» Семінарські заняття - «Значення рухової активності для зміцнення здоров’я в різних вікових категоріях - «Формування у дітей та підлітків екологічної культури, виховання відповідальності за збереження природи» «Роль танців у формування здорового способу життя та його вплив на організм людини» «Розвиток творчих компетентностей дітей в художній майстерні підліткового клубу»
|  | 3.7. Здійснення моніторінгу діяльності підліткових клубів за місцем проживання | 2019 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради; міський культурно-спортивний центр Житомирської міської ради; громадські організації (за згодою) | Не потребує фінансування | - | - | - | Моніторинг перебування дітей в підліткових клубах - березень, контроль роботи підліткових клубів постійно
4 | Забезпечити участь вихованців підліткових клубів у заходах міського, обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів | 4.1. Забезпечення інвентарем та костюмами | 2019 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради; міський культурно-спортивний центр Житомирської міської ради | 80 | - | - | - | Вихованці взяли участь у міських змаганнях -4, фестивалях-конкурсах-4; обласних змаганнях -5; всеукраїнських фестивалях- 10, змаганнях-3; міжнародних -фестивалі-конкурсі-3.
|  | 4.2. Забезпечення транспортних послуг, проживання та харчування | 2019 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради; міський культурно-спортивний центр Житомирської міської ради | 80 | - | - | - | Не фінансували
5 |  | 5.1. Проведення гендерно чутливих інформаційних кампаній щодо залучення дітей до занять у закладах позашкільної освіти за місцем проживання | 2019 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради; міський культурно-спортивний центр Житомирської міської ради | 15 | - | - | - | Щомісяця зв'зок зі школами, дитячими садками
|  | 5.2. Забезпечення функціонування Інтернет-порталу позашкільної освіти м. Житомира | 2019 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради; міський культурно-спортивний центр Житомирської міської ради | 30 | 29 | 29 | 100 | Забезпечення безперебійної роботи Інтернет-порталу;веб-сайту, gurtok.org
|  | 5.3. Налагодження партнерських відносин з іншими регіонами України стосовно розвитку сфери позашкільної освіти | 2019 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради | 40 | - | - | - | Вивичається досвід роботи закладів позашкільної освіти за місцем проживання для імплементації кращих практик
| загальна потреба в коштах по КПКВК 1113132 в т.ч. : |  |  |  | 12033
| з загального фонду |  |  |  |  | 7386.8 | 3109.5 | 42
| з спеціального фонду та інших джерел фінансування |  |  |  |  | 10 | 10 | 100
| Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради | [5 empty] | І.А.Ковальчук