## Лист1
ЗВІТ
про результат виконання
Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на 2018-2020 роки
за І квартал 2019 року
Рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 №1341
Управління транспорту і зв'язку
1. Виконання заходів Програми
№ з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін вико нання | Виконавці | Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн. | Річний обсяг фінансування, тис.грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1. Утримання
1 | Забезпечити утримання та належне функціонування дорожнього обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху. | 1.1. Утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об’єктів, інші роботи пов’язані з їх належною експлуатацією | 2018-2020 | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "ЕМЗО "Міськсвітло", інші суб'єкти господарювання | 2450 | 2450 | 378.69 | 25% | Виконується
|  | 1.2.Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов’язані з їх належною експлуатацією. | 2018-2020 | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "ЕМЗО "Міськсвітло", інші суб'єкти господарської діяльності | 1521.808 | 1521.808 | 114.32 | 25% | Виконується
|  | 1.3. Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об’єктах | 2018-2020 | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "ЕМЗО "Міськсвітло", інші суб'єкти господарювання | 1045.53 | 1045.53 | 255.08 | 25% | Виконується
|  | 1.4.Утримання та обслуговування турнікетного огородження та велопарковок, інші роботи пов’язані з їх належною експлуатацією | 2018-2020 | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "УАШ", інші суб'єкти господарювання | 300 | 300 | 0 | 0% | Виконується
|  | 1.5. Утримання та обслуговування пристроїв примусового зниження швидкості, інші роботи пов’язані з їх належною експлуатацією | 2018-2020 | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "УАШ", інші суб'єкти господарювання | 203.61 | 203.61 | 0 | 0% | Виконується
|  | 1.6. Утримання, обслуговування антипаркувальних пристроїв, інші роботи пов’язані з їх належною експлуатацією: - "напівсферичні кулі" - стовпчики | 2018-2020 | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "УАШ", інші суб'єкти господарювання | 40.8 | 40.8 | 0 | 0% | Виконується
|  | 1.7. Нанесення дорожньої розмітки | 2018-2020 | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП «УАШ», інші суб'єкти господарювання | 1600 | 1600 | 0 | 0% | Виконується
2. Удосконалення
2 | Підняти пішохідні переходи до рівня тротуара та зробити їх у формі "лежачих поліцейських" | 2.1. Капітальний ремонт перехресть вулиць з влаштуванням пішохідних переходів в м. Житомирі: | 2018-2020 | Виконком ЖМР, УКБ міської ради, УТіЗ міської ради, інші суб'єкти господарювання |  |  |  | 0% | Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в міському бюджеті
|  | Лесі Українки-Юрка Тютюнника |  |  | 345.5 | 0 | 0
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | 18.8
|  | Князів Острозьких-Шевченка |  |  | 930 | 0 | 0
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | 20.5
3 | Розвантажити вулиці міста, збільшити пропускну спроможність вулиць, підвищити безпеку перетину доріг пішоходами. Організувати належну зміну дорожнього руху транспорту та пішоходів. | 2.2. Організація дорожнього руху в м. Житомирі в т.ч.: | 2018-2020 | Виконком ЖМР, КП "ЕМЗО Міськсвітло", КП "УАШ" міської ради, УТіЗ міської ради, інші суб'єкти господарювання
|  | 2.2.1.«Організація дорожнього руху по провулку 1-й Винокурний в м. Житомирі (Проспект Миру до вул. Олександра Клосовського в частині реконструкції зміни напрямків руху)» |  |  | 418.07 | 0 | 0 | 0% | Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в міському бюджеті
|  | в т.ч. виготовлення ПКД; |  |  | 11.9
|  | 2.2.2.«Організація дорожнього руху по вул. Козацькій в м. Житомирі (вул.Вільський Шлях до Проспекту Миру в частині реконструкції змін напрямків руху)» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | Реалізовано у 2018році.
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | 0
|  | 2.2.3. «Організація дорожнього руху по вул. Івана Мазепи та вул. Східній в частині реконструкції та впровадження одностороннього руху транспорту» |  |  | 304.8 | 0 | 0 | 0% | Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в міському бюджеті
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | 304.8
4 | Впорядкувати розміщення дорожніх знаків, дорожньої розмітки, організувати дорожній рух відповідно до встановлених норм. | 2.3. Паспортизація вулиць м. Житомира: Івана Мазепи, Східна, Жуйка, Шевченка, Бориса Тена, Гоголівська, Лесі Українки, Домбровського, Івана Сльоти, Радивілівська, Героїв Пожежних, Мала Бердичівська, Театральна, Дмитра Донцова, Фещенка-Чопівського, Пушкінська, Селецька, Промислова,Космонавтів, Ціолковського, Святослава Ріхтера, Корольова, Івана Гонти, Короленка, Соснова, шосе Київське, Князів Острозьких, Дмитрівська, Героїв Крут, Довженка, Гагаріна. | 2018-2020 | Виконком міської ради, УТіЗ міської ради, КП «ЕМЗО «Міськсвітло», КП "УАШ", інші суб'єкти господарювання | 433.26 | 0 | 0 | 0% | Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в міському бюджеті
5 | Придбати дорожнє обладнання для якісного та своєчасного нанесення дорожньої розмітки по місту | 2.4. Придбання дорожньої розміточної машини | 2019 рік | Виконком міської ради, УТіЗ міської ради, КП "УАШ", інші суб'єкти господарювання | 858.55 | 0 | 0 | 0% | Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в міському бюджеті
|  | 2.5. Придбання лафета |  |  | 24 | 0 | 0 | 0%
|  | 2.6. Придбання ботового вантажно-пасажирського транспортного засобу |  |  | 507.4 | 0 | 0 | 0%
3. Створення нових об`єктів
5 | Побудувати нові світлофорні об`єкти. Замінити старі на нові економічні, та запровадити "Зелену хвилю" | 3.1. Будівництво світлофорних об’єктів на перехрестях вулиць в м. Житомирі: | 2018-2020 | Виконком ЖМР, УТіЗ міської ради, КП «ЕМЗО «Міськсвітло» ЖМР, інші суб`єкти господарювання |  |  |  |  | Буде реалізовано в повному обсязі у разі наявності достатнього фінансування в міському бюджеті
|  | просп. Миру та вул. Богунської |  |  | 2250 | 0 | 0 | 0%
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | 50
|  | шосе Київське та вул. Авіаторів |  |  | 750 | 0 | 0 | 0%
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | 40
|  | шосе Київське та Поліський проїзд |  |  | 770 | 0 | 0 | 0%
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | 40
|  | Князів Острозьких та Шевченка |  |  | 650 | 0 | 0 | 0%
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | 0
|  | по вул. Параджанова,72 |  |  | 0
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | 0
|  | Чуднівська,113 |  |  | 685 | 0 | 0
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | 25
|  | по вул. Київське шосе, 126 |  |  | 491.12 | 491.12 | 242.83 | 65%
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | 0
|  | Східної та Героїв Крут; |  |  | 433.24 | 0 | 0 | 0%
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | 12.3
|  | Східної та Домбровського; |  |  | 553.7 | 0 | 0 | 0%
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | 12.3
|  | Київської та Театральної; |  |  | 546.22 | 0 | 0 | 0%
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | 15.3
|  | Київської та Покровської; |  |  | 424.15 | 0 | 0 | 0%
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | 15.3
|  | Київської та Небесної Сотні; |  |  | 613.69 | 0 | 0 | 0%
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | 15.3
|  | Київської та Хлібної; |  |  | 446.51 | 0 | 0 | 0%
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | 15.3
|  | Київської та Князів Острозьких; |  |  | 537.38 | 0 | 0 | 0%
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | 15.3
|  | В.Бердичівської та Театральної; |  |  | 454.7 | 0 | 0 | 0%
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | 15.3
|  | В.Бердичівської та Михайлівської; |  |  | 313.39 | 0 | 0 | 0%
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | 15.3
|  | В.Бердичівська та І.Кочерги; |  |  | 478.23 | 0 | 0 | 0%
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | 15.3
|  | В.Бердичівської та І.Франка; |  |  | 1138.76 | 0 | 0 | 0%
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | 15.3
|  | В.Бердичівської та Шевченка. |  |  | 511.25 | 0 | 0 | 0%
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | 15.3
6 | Убезпечити перетин доріг пішоходами у темну пору доби, на нерегульованих перехрестях та багатосмугових дорогах. | 3.2. Будівництво освітлення нерегульованих пішохідних переходів | 2018-2020 роки | Виконком ЖМР, КП "ЕМЗО "Міськсвітло" ЖМР, УТіЗ ЖМР, інші суб'єкти господарювання | 2165.15 | 0 | 0 | 0% | Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в міському бюджеті
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | 149.5
7 |  | 3.3. Будівництво острівців безпеки для пішоходів в м. Житомирі: | 2018-2020 роки | Виконком ЖМР, УТіЗ, інші суб`єкти господарювання |  |  |  | 0% | Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в міському бюджеті
|  | −по проспекту Миру |  |  | 869.74 | 0 | 0
|  | в т.ч. виготовлення ПКД та проведення експертизи |  |  | 22
|  | −по проспекту Незалежності |  |  | 838.58 | 0 | 0
|  | в т.ч. виготовлення ПКД та проведення експертизи |  |  | 22
8 | Придбати дорожнє обладнання для контролю руху транспорту | 3.4. Придбання дорожнього обладнання: (в т.ч. за бюджетні кошти для забезпечення потреб виборчого округу м. Житомира) | 2018-2020 роки | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП «УАШ», інші суб'єкти господарювання
|  | 3.4.1. пристроїв примусового зниження швидкості; |  |  | 230 | 230 | 0 | 0% | Готується тендерна документація для проведення закупівлі
3.4.2. антипаркувальних пристроїв:
|  | −стовпчиків; |  |  | 114.4 | 114.4 | 0 | 0% | Готується документація для оголошення закупівлі
|  | ̶ протитаранних стовпчиків (стаціонарних боллардів) |  |  | 869.4 | 0 | 0 | 0% | Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в міському бюджеті
|  | −"напівсферичних куль" |  |  | 55 | 55 | 0 | 0%
|  | 3.4.3. дорожніх конусів |  |  | 7 | 7 | 0 | 0%
|  | 3.4.4. декоративних скульптур (попереджувальних манекенів) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Реалізовано у 2018році.
9 | Прийняти в експлуатацію об'єкти завершені будівництвом | 3.5. Отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації | 2018-2020 роки | Виконком ЖМР, УТіЗ, інші суб'єкти господарювання | 48.4 | 0 | 0 | 0%
4. Превентивна діяльність
10 | Встановити пано з витягом із ПДР щодо переходу дороги перед нерегульованими пішохідними переходами. | 4.1. Придбання інформаційних панно (для розміщення їх біля нерегульованих пішохідних переходів в м. Житомирі) | 2018-2020 роки | Виконком ЖМР, КП "ЕМЗО "Міськсвітло" ЖМР, УТіЗ ЖМР, інші суб'єкти господарювання | 84 | 0 | 0 | 0% | Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в міському бюджеті
11 | Нагадати водіям ПДР | 4.2. Інформаційна кампанія серед водіїв м. Житомира про дотримання ПДР | 2018-2020 роки | Виконком ЖМР, Упр-ня патрульної поліції Житом. обл., УПзГ міської ради, УТіЗ | 0 | 0 | 0 | 25% | Щоденно проводиться робота патрульною поліцією з водіями порушниками ПДР
12 | Розмістити банери як соціальну рекламу в ЗМІ | 4.3. Розміщення банерів в місті (сіті-лайт, білборд) із соціальною рекламою щодо безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі | 2018-2020 роки | УПзГ міської ради, виконком ЖМР, інші суб'єкти господарювання | 21.39 | 0 | 0 | 0% | Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в міському бюджеті
13 | Навчити правилам дорожнього руху велосипедистів | 4.4. Відкриті лекції "Правила безпеки для велосипедистів" (велошкола) | 2018-2020 роки | Упр-ня патрульної поліції м. Житомира, управління транспорту і зв'язку, виконком ЖМР | 0 | 0 | 0 | 25% | Проводиться у школах працівниками патрульної поліції м. Житомира
5. Безпека дорожнього руху в м. Житомирі
14 | Визначити точки концентрації ДТП та їх причини | 5.1. Аналітичне дослідження проблематики ДТП в м. Житомирі |  | УТіЗ, виконком ЖМР, інші суб'єкти господарської діяльності | 60 | 0 | 0 | 0% | Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в міському бюджеті
Всього |  |  |  |  | 28393.728 | 8059.268 | 990.92
| В.о. начальника управління | [6 empty] | В.В. Васянович