Додаток 1

ЗВІТ

про результати виконання міської цільової програми «Безпечне місто» на 2017-2019 роки

у першому кварталі 2019 року

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:  від 29.12.2016  № 508, від 09.03.2017  № 564,

від 25.01.2018  №917, від 07.02.2019 № 1346

Відповідальний виконавець Програми: управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради

Термін реалізації Програми: 2017 – 2019 роки

- Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконан-ня | Виконавці | Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн. | Річний обсяг фінансування, тис.грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Створення (будівництво) міського відео-спостереження міста Житомира | 1.1 Встановлення відеокамер на вулицях та майданах міста | 2017-2019 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | 1445,0 | – | – | – | Розгляд фінансування заходів програми передбачається у ІІ-ІІІ кварталі 2019 року |
|  |  | 1.2 Придбання та встановлення камер відеоспостереження по вул.Народицька, 15 |  |  | – | – | – | – | Захід виконано у 2017 році |
|  |  | 1.3 Придбання та встановлення камер відеоспостереження для ОСББ «Техносервіс» м.Житомир, вул.Кибальчича, 10 (кошти з обласного бюджету) |  |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100 | Захід виконано |
|  |  | 1.4 Придбання та встановлення камер відеоспостереження для ОСББ «Вільський шлях, 14, корпус 3» м.Житомир (кошти з обласного бюджету) |  |  | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 100 | Захід виконано |
| 2. | Обслуговування та утримання системи відеоспосте-реження | Витрати на обслуговування системи | 2017-2019 | КП "Міський інформаційний центр" міської ради | 1732,4 | 1732,4 | 243,171 | 14 | Проводиться фінансування поточних витрат на утримання та обслуговування системи |
| 3. | Створення (будівництво) системи відеоспостере-ження в установах та на підприємствах охорони здоров’я | Придбання та встановлення відеокамер, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. Проектні, будівельні, пусконалагоджувальні роботи. Роботи і послуги провайдера. | 2017-2019 | Управління охорони здоров’я міської ради | 554,3 | – | – | – | Розгляд фінансування заходів програми передбачається у ІІ-ІІІ кварталі 2019 року |
| 4. | Створення (будівництво) системи відеоспостере-ження в закладах та на підприємствах управління культури міської ради (КП «Парк», Гідропарк) | Придбання та встановлення відеокамер, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. Проектні, будівельні, монтажні та пусконалагоджувальні роботи. Роботи та послуги провайдера. | 2017-2019 | Управління культури міської ради | 300,0 | – | – | – | Розгляд фінансування заходів програми передбачається у ІІ-ІІІ кварталі 2019 року |
| 5. | Створення (будівництво) системи відеоспостере-ження на підприємствах (об’єктах) управління комунального господарства міської ради - насосна станція 1-го підйому КП «Житомир-водоканал»; - сквер ім. Ольжича | Придбання та встановлення відео-камер, відеореєстрато-рів, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. Проектні, будівельні, монтажні та пусконалагоджувальні роботи. Роботи та послуги провайдера. | 2017-2019 | Управління комунального господарства міської ради | 704,0 128,0 | – – | – – | – – | Розгляд фінансування заходів програми передбачається у ІІ-ІІІ кварталі 2019 року |
| 6. | Створення (будівництво) системи відеоспостережен-ня на підприємстві управління житлового господарства міської ради (КАТП 0628) | Придбання та встановлення відеокамер, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. Проектні, будівельні, монтажні та пусконалагоджувальні роботи. Роботи та послуги провайдера. | 2017-2019 | Управління житлового господарства міської ради | 180,0 | – | – | – | Розгляд фінансування заходів програми передбачається у ІІ-ІІІ кварталі 2019 року |
| 7. | Створення (будівництво) системи відеоспостере-ження в Центрі розвитку дитини №53 | Придбання та встановлення відео-камер, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. Проектні, будівельні, монтажні та пусконалагоджу-вальні роботи. Роботи та послуги провайдера. | 2018 | Управління освіти міської ради | – | – | – | – | Захід виконано у 2018 році |
| 8. | Створення (будівництво) систем відео-спостереження на спортивних майданчиках міста | Придбання та встановлення відео-камер, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. Проектні, будівельні, монтажні та пусконалагоджу-вальні роботи. Роботи та послуги провайдера. | 2018-2019 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради | – | – | – | – | Розгляд фінансування заходів програми передбачається у ІІ-ІІІ кварталі 2019 року |
| 9. | Створення (будівництво) системи вуличного відео-спостереження в мікрорайоні Малікова «Раді Вас бачити» | Придбання та встановлення відеокамер, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. Проектні, будівельні, монтажні та пусконалагод-жувальні роботи. Роботи та послуги провайдера. | 2019 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | 1499,15 | 1499,15 | – | 10 | Робочою групою з питань реалізації міської цільової програми «Безпечне місто» затверджене технічне завдання на побудову системи відеоспостереження |

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та ЦЗН міської ради	М.В. Дідківський