## програма
Звіт про результат виконання Міської цільової програми розвитку охорони здоров’я за І квартал 2019 року
| Дата і номер рішення міської ради |  | 18.12.2017 № 873
| Відповідальний виконавець програми |  | Управління охорони здоров’я Житомирської міської ради, комунальні заклади охорони здоров’я
| Термін реалізації Програми |  | 2018-2020 роки
1. Виконання заходів Програми
№ з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Орієнтовний обсяг фінансування | Річний обсяг фінансування, тис.грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу
[5 empty] | План | План
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |  |  | 10
1 | Забезпечити виконання закладами охорони здоров’я функцій із надання населенню медичної допомоги | 1.1.Забезпечення приймальних відділень та структурних підрозділів комунальних закладів охорони здоров’я, які надають невідкладну медичну допомогу, витратними матеріалами (дезінфікуючими засобами, лікарськими засобами, витратними матеріалами та малоцінним інвентарем) тощо | 2018-2020 | УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР ЗОЗ | 8486.4 | 8486.4 | 1156.6 | 13.6289 | Сума коштів розрахована на рік. Захід виконується; відділення, в яких надається невідкладна медична допомога, забезпечені необхідними засобами та матеріалами для надання медичної допомоги пацієнтам у першу добу
|  | 1.2. Забезпечення надання населенню первинної медико-санітарної допомоги | 2018-2020 | УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР ЗОЗ | Фінансування первинної медико-санітарної допомоги здійснюється через Національну службу здоров’я України безпосередньо на рахунки суб’єктів господарювання, які надають первинну медичну допомогу
1.3 Забезпечення надання населенню вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги
в т.ч.
|  | забезпечення оплати праці працівників міських закладів охорони здоров'я | 2018-2020 | УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР ЗОЗ | 241520 | 224602.1 | 49957.2 | 22.2425 | Заробітна плата за січень-березень поточного року виплачена в повному обсязі
|  | забезпечення закладів охорони здоров’я видатками для стабільного функціонування (у тому числі: предмети, матеріали, обладнання та інвентар/м’який інвентар, продукти харчування, лікарські засоби, вироби медичного призначення, видатки на відрядження, оплату послуг (крім комунальних) тощо) | 2018-2020 | УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР ЗОЗ | 18394.6 | 17394.6 | 1696.1 | 9.7507 | Сума коштів розрахована на рік. Захід виконується; здійснюється оплата видатків для забезпечення стабільного функціонування закладів охорони здоров"я
[13 empty] | 36303.352 | 35303.4 | 4968.6
|  | 1.4. Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв міських закладів охорони здоров'я та с. Вереси | 2018-2020 | УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР ЗОЗ | 30730.3 | 30730.3 | 7140.3 | 23.2354 | Станом на 01.04.2019 кредиторська заборгованість з оплати енергоносіїв та комунальних послуг відсутня |  |  |  | 2342.6 | компютеризація бю у програмі стоїть з кап. Видатками
|  | 1.5. Забезпечення міжтарифних співвідношень у заробітній платі працівників закладів охорони здоров’я | 2018 | УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР ЗОЗ | 0 | 0 |  |  | Кошти на виконання заходу у 2019 році не передбачені |  |  |  | 38645.952
|  | 1.6. Дооснащення закладів охорони здоров’я необхідними засобами та інвентарем в рамках реалізації всеукраїнського проекту "Чиста лікарня безпечна для пацієнта" | 2018-2019 | УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР ЗОЗ | 300 | 0 | 0 |  | Кошти на виконання заходу у 2019 році не передбачені (станом на 01.04.2019) |  |  |  | 1565.1 | памперси і калоприймачі |  | 1457.3
|  | 1.7. Забезпечення потреб діяльності закладів охорони здоров’я м. Житомира за рахунок депутатських коштів передбачених для потреб виборчих округів | 2018-2020 | УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР ЗОЗ | 600 | 0 | 0 |  | Кошти на виконання заходу у 2019 році не передбачені (станом на 01.04.2019) |  |  |  | 40211.052
2 | Покращити якість життя пацієнтів з важкими хронічними захворюваннями шляхом безперервного та безкоштовного забезпечення медичними препаратами тощо | 2.1. Забезпечити окремі пільгові категорії громадян життєво необхідними медикаментами та послугами, тощо | 2018-2020 | УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ | 8787.952 | 8788 | 2115.9 | 24.0772 | Захід виконується. У І кварталі придбано 1433 комплекти туберкуліну на суму 196,8 тис.грн. Забезпечено 11 хворих з трансплантованими органами на загальну суму 173,0 тис.грн. |  |  |  | 13432.5 | мінімальні видатки на поточне утримання |  |  | памперси і калоаприй
[9 empty] | Забезпечено 112 хворих на орфанні захворювання на загальну суму 362,2 тис.грн. |  |  |  | 39692 | заходи 26259,5+13432,5 поточне утримання
[9 empty] | Спрямовано 1383,9 тис.грн. на медикаментозне забезпечення інших пільгових категорій населення за Постановою КМУ № 1303 (кількість виписаних рецептів - 2969). | #REF! | 38154.3 | #REF! | 3962.1 | 3962.1 | промивка, охорона,енергозберіг.заходи, пожежна безпека, поточні ремонти
|  | 2.4. Забезпечення пільгової категорії населення послугами з протезування зубів за винятком протезування з дорогоцінних металів та прирівнених до них по вартості технологій | 2018-2020 | УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ | 554.4 | 554.4 | 0 | 0 | 17.04.2019р. на розгляд виконавчого комітету винесено проект рішення "Порядок зубопротезування пільгових категорій населення", в зв'язку зі зміною організаційно-правової форми закладів охорони здоров'я; після розгляду та прийняття рішення буде проведено конкурс та розпочнеться виконання заходу |  | 1457.4 |  | 1000 | непередбачцвані видатки |  | #REF!
|  | 2.5. Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 2018-2020 | УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ | 10000 | 1752.9 | 1750.1 | 100 | Захід виконано в повному обсязі. Кількість отоварених рецептів становить 27537 шт. |  | 39611.7
|  | 2.6. Цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 2018-2020 | УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ | 15000 | 7719.5 | 1750.3 | 22.6737 | Захід виконується |  | #REF!
|  | 2.7. Реабілітація учасників АТО | 2018 | УОЗ ЖМР | 80 | 80 | 0 | 0 | Визначено переможця за результатами конкурсу. Виконання заходу заплановано на ІІ півріччя 2019 року
3 | Сприяти впровадженню концепції розвитку системи громадського здоров'я, забезпечити зростання рівня гігієнічної освідченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров’я | 3.1.Участь у реалізації проектів системи громадського здоров'я, в тому числі: проведення тренінгів для медичного персоналу, анкетувань, організація незалежного аудиту, моніторингових візитів, проведення інформаційно-медійних кампаній тощо | 2020 | УОЗ ЖМР |  |  |  |  | Зміцнення здоров’я населення, попередження захворювань, збільшення тривалості активного та працездатного віку і заохочення до здорового способу життя шляхом об’єднання зусиль усього суспільства
4 | Припинити діяльність комунальних підприємств, установ відповідно до рішень Житомирської міської ради | 4.1. Видатки на забезпечення процесу припинення та реорганізації комунальних підприємств, установ | 2018-2020 | УОЗ ЖМР,ДБФ ЖМР,ЗОЗ |  |  |  |  | Проведення розрахунків з працівниками та іншими кредиторами, юридичне оформлення документів, тощо
5 | Відокремити первинний рівень надання медичної допомоги. | 5.1.Створення центрів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД). | 2018 | УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР,ЗОЗ |  |  |  |  | Підвищення кількості пацієнтів, які отримали належну медичну допомогу на первинному рівні
6 | Впровадити сучасні технології організації медичного та іншого документообігу, лікувально-діагностичного процесу тощо | 6.1.Закупівля програмних продуктів, комп’ютерної техніки, тощо. | 2018-2020 | УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР ЗОЗ | 4662.6 | 4662.6 | 1673.6 | 35.8941 | В рамках заходу придбано 130 комп'ютерів, 12 ноутбуків, 1 системний блок та багатофункціональні пристрої у кількості 33 одиниці. Виконання заходу триває
7 | Забезпечити гідний нагляд за інкурабельними пацієнтами в термінальній стадії хвороби. | 7.1.Реконструкція приміщень під Хоспіс по пров. Енергетичний,3 в м. Житомирі, у т.ч. виготовлення ПКД | 2018-2019 | УКБ ЖМР, ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР | Міська цільова програма «Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об’єктів комунальної власності м.Житомира на 2018-2020 роки» |  |  |  | Відповідальним виконавцем заходу та розпорядником коштів є управління капітального будівництва міської ради
8 | Підвищити престижність та мотивацію медичних працівників | 8.1.Забезпечення муніципальним житлом лікарів закладів охорони здоров’я міста Житомира віком до 35 років, які не мають власного житла (сімейних лікарів, рентгенологів тощо) | 2018-2020 | УКБ ЖМР, ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР | 10000 | 0 |  |  | Кошти на виконання заходів у 2019 році не передбачені
|  | 8.2. Організація та проведення заходів зі святкування дня медичного працівника та відзначення кращих співробітників закладів охорони здоров’я міста |  | УОЗ ЖМР,ДБФ ЖМР,ЗОЗ | 75 | 0
9 | Забезпечити дотримання належних санітарно-гігієнічних вимог у закладах охорони здоров’я | Провести капітальні ремонти, реконструкції будівель та приміщень закладів охорони здоров’я, всього, в т.ч. | 2018-2020 | УКБ ЖМР, ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР
|  | 9.1. «Реконструкція частини приміщень КУ «Житомирська міська стоматологічна поліклініка № 2» під амбулаторію сімейного лікаря за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 159» | 2018 | УКБ ЖМР, ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР | Міська цільова програма «Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об’єктів комунальної власності м.Житомира на 2018-2020 роки»
|  | 9.2. «Реконструкція частини приміщень за адресою: вул. Дмитра Донцова,3 в м. Житомирі під амбулаторію сімейного лікаря (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2018 | УКБ ЖМР, ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР | Міська цільова програма «Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об’єктів комунальної власності м.Житомира на 2018-2020 роки»
|  | 9.3. Капітальний ремонт приміщень операційного блоку хірургічного корпусу КУ ЦМЛ №2 за адресою: вул. Р.Шухевича,2а в м. Житомирі | 2018 | УКБ ЖМР, ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР | Міська цільова програма «Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об’єктів комунальної власності м.Житомира на 2018-2020 роки»
|  | 9.4 «Реконструкція будівлі КУ ЦМЛ №1 по вул. Бердичівська,70, м. Житомир» | 2018 | УКБ ЖМР, ДБФ ЖМР УОЗ ЖМР | Міська цільова програма «Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об’єктів комунальної власності м.Житомира на 2018-2020 роки»
|  | 9.5. Субвенція обласному бюджету на співфінансування об’єкту "Капітальний ремонт приміщень в комунальній установі "Житомирське обласне стоматологічне медичне об’єднання" Житомирської обласної ради для розміщення філії відділення гемодіалізу КУ "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою: м. Житомир, вул. Грушевського,33-А | 2018 | ДБФ ЖМР УОЗ ЖМР |  |  |  |  | Захід виконано у 2018 році
|  | 9.6. Реконструкція санітарно-технічних мереж інфекційного відділення КУ ЦМЛ № 1за адресою: м. Житомир, вул.В.Бердичівська,70 | 2018 | УКБ ЖМР, ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР | Міська цільова програма «Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об’єктів комунальної власності м.Житомира на 2018-2020 роки»
|  | 9.7. Реконструкція внутрішніх приміщень інфекційного відділення КУ ЦМЛ№1 за адресою: м. Житомир, вул.В.Бердичівська,70 | 2018 | УКБ ЖМР, ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР | Міська цільова програма «Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об’єктів комунальної власності м.Житомира на 2018-2020 роки»
|  | 9.8. Реконструкція приміщень під розташування приймально-діагностичного відділення ЦМЛ № 1 по вул.В.Бердичівська, 70 в м. Житомирі | 2018 | УКБ ЖМР, ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР | Міська цільова програма «Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об’єктів комунальної власності м.Житомира на 2018-2020 роки»
|  | 9.9. Реконструкція травмо-урологічного корпусу КУ Центральна міська лікарня №1 м.Житомир за адресою: вул.В.Бердчівська,70 | 2018 | УКБ ЖМР, ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР | Міська цільова програма «Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об’єктів комунальної власності м.Житомира на 2018-2020 роки»
|  | 9.10. Капітальний ремонт з утепленням фасадів дитячої поліклініки №1 КУ ЦДМЛ по вул. С.Ріхгера, 23 в м.Житомирі | 2018-2019 | ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР ЗОЗ | 4884.59 | 0 |  |  | Кошти на виконання заходу у 2019 році не передбачені (станом на 01.04.2019)
|  | 9.11. Капітальний ремонт асфальтного покриття території стаціонару КУ ЦДМЛ по вул. Шевченка,2 в м. Житомирі | 2018 | ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР ЗОЗ |  |  |  |  | Захід виконано у 2018 році
|  | 9.12. Капітальний ремонт неврологічного відділення КУ ЦМЛ №1 м. Житомира, за адресою: вул. В.Бердичівська, 70 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2018 | УКБ ЖМР, ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР
|  | 9.13 Реконструкція мережі зовнішнього освітлення внутрішньо-дворової території стаціонару КУ ЦДМЛ за адресою м. Житомир, вул. Шевченка, 2. | 2018-2019 | УКБ ЖМР, ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР | 542 |  |  |  | Кошти на виконання заходу у 2019 році не передбачені (станом на 01.04.2019)
|  | 9.14. Реконструкція приміщення КУ ЦМЛ № 2 під амбулаторію сімейного лікаря за адресою: м. Житомир, вул. Старочуднівська 12/77 | 2018 | УКБ ЖМР, ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР | Міська цільова програма «Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об’єктів комунальної власності м.Житомира на 2018-2020 роки»
|  | 9.15. Субвенція обласному бюджету на співфінансування ангіографічного обладнання | 2018 | ДБФ ЖМР УОЗ ЖМР |  |  |  |  | Захід виконано у 2018 році
|  | 9.16 Ремонт асфальтного покриття та проведення робіт з благоустрою територій міських комунальних закладів охорони здоров’я | 2018-2019 | ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР ЗОЗ | 300 | 300 | 0 |  | Кошти будуть використані у ІІ кварталі
|  | 9.17 Реконструкція покрівлі інфекційного відділення КУ ЦМЛ №1 по вул. В.Бердичівській,70 в м. Житомирі | 2018 | ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР ЗОЗ |  |  |  |  | Захід виконано у 2018 році
10 | Забезпечити доступність споруд для маломобільних груп населення | 10.1. Капітальний ремонт ганку з пандусом дитячої поліклініки №1 КУ ЦДМЛ по вул. Святослава Ріхтера,23 в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2018 | ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР, ЗОЗ |  |  |  |  | Захід виконано у 2018 році
11 | Покращити матеріально-технічну базу міських закладів охорони здоров’я | 11.1. Придбання медичного обладнання тощо для закладів охорони здоровя м. Житомира на умовах співфінансування з міського бюджету у розмірі не менше 3% | 2018-2020 | УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ | 20000 | 0 | 0 |  | Кошти на виконання заходу у 2019 році не передбачені (станом на 01.04.2019)
|  | 11.2. Придбання медичного обладнання, проведення модернізації, дооснащення, ремонту тощо | 2018 | ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР, ЗОЗ | 47035.1 | 500 | 0 |  | Тендерні торги на стадії завершення. Кошти будуть використані у ІІ кварталі
12 | «Реалізувати проект «Розвиток медичних послуг з підтримки материнства та дитинства у м. Житомирі» | 12.1. Придбання медичного обладнання тощо (на умовах співфінансування з міського бюджету у розмірі не менше 3%) | 2018 | УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ |  |  |  |  | Кошти на виконання заходу у 2019 році не передбачені (станом на 01.04.2019)
13 | «Реалізувати проекти: «Малоінвазивна хірургія», «Протидія поширенню онкологічних захворювань»» | 13.1.Придбання сучасного обладнання для виявлення онкологічних захворювань на ранніх стадіях та оперативного лікування передпухлинних станів тощо (на умовах співфінансування з міського бюджету у розмірі не менше 3%) | 2018 | УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ |  |  |  |  | Кошти на виконання заходу у 2019 році не передбачені (станом на 01.04.2019)
14 | «Попередити можливі смертельні випадки осіб, що зазнали укусів, подряпин, ослизнення хворими або підозрюваними щодо захворювання на сказ тварин» | 14.1 Проведення лікувально-профілактичної імунізації осіб що зазнали укусів, подряпин, ослизнення хворими або підозрюваними щодо захворювання на сказ тварин. Препарати мають використовуватися тільки для забезпечення потреб мешканців м. Житомира. | 2018 | УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ |  |  |  |  | Кошти на виконання заходу у 2019 році не передбачені (станом на 01.04.2019)
15 | Покращити теплотехнічні характеристики будівель закладів охорони здоров'я шляхом реалізації проекту "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста Житомира" (НЕФКО, СЕКО) | 15.1. Здійснення заходів з енергозбереження по проекту "Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста" (в т.ч. співфінансування на технічний та авторський нагляд по проектах СЕКО, НЕФКО, що фінансуються за рахунок гранту) | 2018 | УКБ ЖМР, ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР | Міська цільова програма «Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об’єктів комунальної власності м.Житомира на 2018-2020 роки»
16 | Впровадження заходів з контролю за використанням енергоносіїв. | 16.1. «Придбання та встановлення приладів обліку тепла, електроенергії та води, засобів дистанційної передачі даних обліку тощо» (майдан Визволення,1, вул. Чуднівська, 102) | 2018 | УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ |  |  |  |  | Захід виконано у 2018 році
17 | Забезпечити фінансовий контроль діяльності підпорядкованих комунальних підприємств | 17.1 Проведення незалежного аудиту підпорядкованих комунальних підприємств | 2018 | УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР |  |  |  |  | У 2019 році виконання заходу не планується
ВСЬОГО |  |  |  |  | 421952.942 | 305570.8 | 67240.1 | 22.0048
Начальник управління
| охорони здоров’я міської ради | [7 empty] | М.О. Місюрова | [6 empty] | 134832.942 | міський бюджет по заходах
| Секретар міської ради | [7 empty] | Н.М. Чиж
[16 empty] | 26073.7 | додація на енергоносії
[16 empty] | 23673.7 | очікуване використання дотації
#REF!
763.5
693.8
1457.3
[5 empty] | #REF! | 253323