## Лист1
Звіт про виконання програми
«Житомир – дружнє місто до тварин» на 2018-2020 роки
(назва міської цільової програми)
за І квартал 2019 року
Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму: від 25.01.2018 № 911 та зміни до неї: від 18.12.2018 р. № 1265
Відповідальний виконавець: Комунальне підприємство «Центр захисту тварин» Житомирської міської ради
Термін реалізації програми: 2018-2020 роки
1. Виконання заходів Програми
№ з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн. | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1. | Забезпечення регулювання чисельності безпритульних тварин | 1.1. Виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, евтаназія, підбір загиблих тварин тощо | 2018-2020 роки | УОЗ ЖМР, КП «Центр захисту тварин» Житомирської міської ради | 5477.6 | 1938.1 | 422.9 | 21.82 | Відлов безпритульних тварин – 122 ос., повернення на місце відлову – 122 ос., стерилізація самки собаки – 84 ос., кастрація самця собаки – 26 ос., стерилізація кішки – 87 ос., кастрація кота – 36 ос., утримання тварин без годування – 122 доба, утримання з годуванням – 453доба, підбір трупів загиблих тварин – 80 шт., кремація трупів загиблих тварин – 80 шт., повторна вакцинація від сказу – 5 ос., евтаназія – 1 ос.
3. | Розробити та впровадити системи інформаційно-просвітницьких заходів стосовно гуманного поводження з безпритульними тваринами, адопції безпритульних тварин, пропагування стерилізації домашніх тварин тощо | 3.1. Придбання та розповсюдження тематичних друкованих видань (буклетів, плакатів, пам’яток тощо) для проведення інформаційної роботи серед населення про користь стерилізації власницьких тварин для зменшення популяції безпритульних тварин, адопцію тварин тощо | 2018-2020 роки | УОЗ ЖМР, КП «Центр захисту тварин» Житомирської міської ради, ГО | 66.1 | 22.1 | 0 | 0 | Кошти на виконання даного заходу в бюджеті не передбачено.
|  | 3.2. Розробка та впровадження просвітницьких проектів у дитячих та навчальних закладах щодо гуманного поводження з тваринами та захисту їх від жорстокого поводження | 2018-2020 роки | УОЗ ЖМР, КП «Центр захисту тварин» Житомирської міської ради, ГО | 49.6 | 16.6 | 0 | 0 | Кошти на виконання даного заходу в бюджеті не передбачено
|  | 3.3. Витрати на виготовлення та розміщення соціальної медіа реклами (публікації, відеоролики тощо у мережі Інтернет, ЗМІ) | 2018-2020 роки | УОЗ ЖМР, КП «Центр захисту тварин» Житомирської міської ради, ГО | 82.5 | 27.5 | 0 | 0 | Кошти на виконання даного заходу в бюджеті не передбачено
4. | Забезпечити надання ветеринарних та інших послуг | 4.1. Реконструкція приміщення свинарника за адресою: м. Житомир вул. С. Параджанова 87, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 2018-2020 роки | УКБ ЖМР, КП "Центр захисту тварин" | 145,00 (остаточна сума буде визначена за результатами ПКД) | Суму буде визначено за результатами ПКД | 0 | 0 | Кошти на виконання даного заходу в бюджеті не передбачено
|  | 4.2. Придбання апарату ультразвукового дослідження та рентген апарату тощо | 2018-2020 роки | УОЗ ЖМР, КП «Центр захисту тварин» Житомирської міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | Кошти на виконання даного заходу в бюджеті не передбачено
|  | 4.3. Придбання меблів та обладнання тощо для оснащення центру каністерапії (лікувальна кінологія) | 2018-2020 роки | УОЗ ЖМР, КП «Центр захисту тварин» Житомирської міської ради | Розрахунок у 2019 році | Розрахунок у 2019 році | 0 | 0 | Кошти на виконання даного заходу в бюджеті не передбачено
|  | 4.4. Створення кінологічного центру (виготовлення ПКД, облаштування кінологічного центру тощо) | 2018-2020 роки | УОЗ ЖМР, КП «Центр захисту тварин» Житомирської міської ради | Розрахунок у 2019 році | Розрахунок у 2019 році | 0 | 0 | Кошти на виконання даного заходу в бюджеті не передбачено
5 | Забезпечення належних умов для здійснення діяльності підприємства | 5.2. Виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту "Капітальний ремонт частини приміщення КП "Центр захисту тварин" Житомирської міської ради" за адресою: м. Житомир вул.С.Параджанова, 87 | 2018-2020 роки | УКБ ЖМР, КП «Центр захисту тварин» Житомирської міської ради | 25 | 25 | 0 | 0 | Виготовлення проектно-кошторисної документації буде проведено в 2019 році
Всього: |  |  |  |  | 5939.3 | 2029.3 | 422.9 | 20.84