## Лист1
Додаток до листа
Завіт
про результати виконання
Комплексної цільової Програми розвитку культури "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки"
назва міської цільової програми
за І півріччя 2019 року
Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї |  |  | Рішення міської ради від 18.12.208р. № 90 "Про внесення змін та доповнень до Комплексної цільової програмирозвитку культури "Нова основа культурнго розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки"
Відповідальний виконавець Програми |  |  | Управління культури Житомирської міської ради
Термін реалізації програми |  | 2018-2020 роки
1. Виконання заходів програми
№ з/п | Пріоритетні завдання |  | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн. | Річний обсяг фінансування | Фактично профінансовано у звітному періоді,тис. грн. | Відсоток виконання заходу % | Інформація про виконання,або причини невиконання заходу
Проект 1.1 "Школи естетичного виховання"
1. | Збереження та розвиток початкових спціалізованих мистецьких навчалних закладів (шкіл естетичного виховання), збільшення контингенту та розвиток індивідуальних здібностей і талантівдітей та молоді, забезпечення умовдля творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання дітей, юнацтваміста та надання музичної освіти через доступність до надбань вітчизняної і світової культур, створення умов для індивідуальної і колективної художньої творчості |  | Забезпечення оплати праці працівників в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання ) міста | 2019 рік | Управління культури міської ради, КПСМНЗ художня та музичні школи №1-5 | 45683 | 45781.6 | 8992 | 19.6411 | Забезпечено виплату заробтної плати працівникам шкіл естетичного виховання дітей..
|  |  | Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання ) міста | 2019 рік | Управління культури міської ради, КПСМНЗ художня та музичні школи №1-5 | 1597.9 | 1608.6 | 464.3 | 28.8636 | Забезпечено оплату комунаальних послуг та енергоносіїв в школах естетичного виховання дітей.
|  |  | Забезпечення господарчого утримання в школах естетичного виховання міста- оплата транспортних послуг для забезпечення участі у Міжнародному конкурсі зразкового хору "Глорія" | 2019 рік | Управління культури міської ради, КПСМНЗ художня та музичні школи №1-5 | 1283 | 1339.3 | 139.7 | 10.4308 | Оплачено послуги охорони приміщення, зв′язку, доступу до мережі Інтернет ремонту та обслуговування комп"ютерної техніки і музичних інструментів, перезарядки вогнегасників та ін. в школах естетичного виховання дітенй.
|  |  | Зміцнення матеріально-технічної бази в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) міста, - ( депутатські кошти Манухін М.Л.) КПСМНЗ музична школа №1 ім. Б.М. Лятошинського пошиття класичних костюмів - придбання класичних костюмів учасникам зразкового хору "Глорія" | 2019 рік | Управління культури міської ради, КПСМНЗ художня та музичні школи №1-5 | 478.8 | 525.7 | 42 | 7.9893 | Придбано господарчі та канцелярські товари, комплектуючі до музичних інструментів та комп"ютерної техніки, електротовари та ін.
0
|  |  | Всього: |  |  | 49042.7 | 49255.2 | 9638
Проект 1.2 "Бібліотечна справа"
2. | Забезпечення та розвиток централізованої бібліотечної системи м. Житомира , як культурно-освітнього та інформаційного закладу, забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, приведення бібліотечної системи у відповідність до сучасних вимог автоматизації бібліотечних проццесів, забезпечення комп′ютерами та доступності до Інтернет ресурсів |  | Забезпечення оплати праці працівників Централізованої бібліотечної системи | 2019 рік | Управління культури міської ради, КЗ "ЦБС" | 5408.7 | 5408.7 | 1004.8 | 18.5775 | Збезпечено виплату заробтної плати працівникам КЗ "Централізована бібліотечна система".
|  |  | Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв Централізованої бібліотечної системи | 2019 рік | Управління культури міської ради, КЗ "ЦБС" | 734.1 | 736.6 | 192.1 | 26.0793 | Забезпечено оплату комунаальних послуг та енергоносіїв КЗ "Централізована бібліотечна система".
|  |  | Забезпечення господарчого утримання Централізованої бібліотечної системи | 2019 рік | Управління культури міської ради, КЗ "ЦБС" | 956.8 | 1034.5 | 108.5 | 10.4882 | Оплата послуг охорони приміщення, поточні ремонти комп"ютерної техніки, зв′язку, доступу до мережі Інтернет, утримання приміщень бібліотек-філій, налаштування та обслуговування програмного забезпечення, утилізації люмінісцентних ламп та ін. в КЗ "Централізована бібліотечна система".
|  |  | Розвиток матеріально-технічної бази Централізованої бібліотечної системи, забезпечення передплати періодичних видань для використання бібліотечними закладами | 2019 рік | Управління культури міської ради, КЗ "ЦБС" | 241.5 | 295.7 | 58.8 | 19.885 | Придбано господарчі та канцелярські товарів, бібтехніку, стелажі, електротовари,будівельні матеріали та ін. в КЗ "Централізована бібліотечна система".
#DIV/0!
|  |  | Всього: |  |  | 7341.1 | 7475.5 | 1364.2
|  |  | Всього: |  |  | 14682.2 |  | 2728.4
Проект 1.3 "Клубна справа"
3. | Підтримка діяльності та сприяння розвитку членам колективів міського Плацу культури, росту активності громадян у підвищенні культурного іміджу міста забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів , ровиток музичного мистецтва у місті та роботу гуртків, сецій, аматорських колективів, сприяння концертній діяльності духових оркестрв та хорових колктивів |  | Забезпечення оплати праці працівників КЗ "Палац культури" | 2019 рік | Управління культури міської ради, КЗ "Палац культури" | 5998 | 5998 | 1035 | 17.2558 | Збезпечено виплату заробтної плати працівникам КЗ "Палац культури".
|  |  | Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв КЗ "Палац культури" | 2019 рік | Управління культури міської ради, КЗ "Палац культури" | 410.5 | 412.8 | 112.3 | 27.2045 | Забезпечено оплату комунальних послуг та енергоносіїв КЗ "Палац культури".
|  |  | Забезпечення господарчого утримання КЗ "Палац культури" | 2019 рік | Управління культури міської ради, КЗ "Палац культури" | 196.2 | 227 | 44.5 | 19.6035 | Оплочено послуги охорони приміщення, зв′язку, доступу до мережі Інтернет, поточному ремонту та обслуговуванню автомобіля ремонт та обслуговування комп′ютерної техніки та ін. в КЗ "Палац культури".
|  |  | Розвиток матеріально-технічної бази Палацу культури | 2019 рік | Управління культури міської ради, КЗ "Палац культури" | 310.5 | 343.7 | 78.5 | 22.8397 | Придбано господарчі та канцелярські товари, електротовари, запасні части ни до автомобіля, бензин, компютерну техніку та ін. в КЗ "Палац культури"
|  |  |  | 2018 рік | Управління культури міської ради, КЗ "Палац культури"
|  |  | Всього: |  |  | 6915.2 | 6981.5 | 1270.3
Проект 1.4 "Керівництво і управління в галузі "Культура"
4. | Адміністрування програм культурно-мистецького спрямування |  | Забезпечення оплати праці працівникам централізованої бухгалтерії | 2019 рік | Управління культури міської ради | 1412.8 | 1412.8 | 338.2 | 23.9383 | Збезпечено виплату заробтної плати працівникам централізованої бухгалтерії управління культури
|  |  | Забезпечення оплати праці працівникам апарату управління культури міської ради | 2019 рік | Управління культури міської ради | 1873.1 | 1617.7 | 392.1 | 24.2381 | Збезпечено виплату заробтної плати працівникам апарату управління культури
|  |  | Зміцнення матеріально-технічної бази централізованої бухгалтерії | 2019 рік | Управління культури міської ради | 25 | 25 | 4.1 | 16.4 | Придбано господарчі та канцелярські товари, відеокамеру, електротовари та ін.)
|  |  | Зміцнення матеріально-технічної бази апарату управління культури міської ради | 2019 рік | Управління культури міської ради | 9.5 | 9.5 | 1.6 | 16.8421 | Придбано канцелярські товари, офісний папір.
|  |  | Забезпечення господарчого утримання централізованої бухгалтерії | 2019 рік | Управління культури міської ради | 120.6 | 119 | 7.8 | 6.5546 | Оплочено послуги охорони приміщення, ремонту та обслуговування комп′ютерної техніки, оренди контейнера для ТПВ, та ін. централізованої бухгалтерії управління культури.
|  |  | Забезпечення господарчого утримання апарату управління культури міської ради | 2019 рік | Управління культури міської ради | 20.6 | 20 | 1.8 | 9 | Оплата послуг охорони приміщення, поточні ремонти комп"ютерної техніки та ін.) апарату управління культури
|  |  | Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв централізованої бухгалтерії | 2019 рік | Управління культури міської ради | 48 | 49.6 | 25 | 50.4032 | Забезпечено оплату комунаальних послуг
|  |  | Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв апарату управління культури міської ради | 2019 рік | Управління культури міської ради | 42 | 38.6 | 13.5 | 34.9741 | Забезпечено оплату комунаальних послуг
|  |  | Реставраційні ремонтні роботи по утриманню адміністративної будівлі (підвалу та даху) по вул В.Бердичівська, 61/18 в м.Житомирі | 2018 рік | Управління культури міської ради |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Всього: |  |  | 3551.6 | 3292.2 | 784.1
Проект 2.1 "Організація та проведення державних, загальноміських свят, культурно-освітніх т мистецьких заходів
5. | Реалізаці єдиної політики в сфері організації масових заходів, концертів, конкурсів, фестивалів, виявлення талановитих особистостей, відзначення свят та ювілейних дат |  | Державні заходи | 2019 рік | Управління культури міської ради | 1350 | 1350 | 66 | 4.8889 | Кошти використані на проведення 6 свят згідно затвердженого переліку.
|  |  | Загальноміські заходи | 2019 рік | Управління культури міської ради | 3143 | 3143 | 966.3 | 30.7445 | Кошти використані для проведення 7 загальноміських заходів згідно затвердженого переліку.
|  |  | Мистецькі заходи | 2019 рік | Управління культури міської ради | 1200 | 1200 | 0 | 0 | Кошти будуть використані для проведення мистецьких заходів згідно затвердженого переліку.
|  |  | Спільні заходи з громадськими оганізаціями | 2019 рік | Управління культури міської ради | 1400 | 1400 | 0 | 0 | Кошти будуть використані для проведення спільних заходів з громадськими організаціями згідно затвердженого переліку.
|  |  | Щорічний загальноміський конкурс "Моє квітуче місто" | 2019 рік | Управління культури міської ради | 0 |  |  | #DIV/0! | Конкурс буде проведений в вересесні місяці.
|  |  | Мистецька лабораторія "Школа соціально-культурного менеджменту" | 2019 рік | Управління культури міської ради | 50 | 50 | 0 | 0 | Кошти будуть використані до кінця року
|  |  | Стипендія міського голови для творчо обдарованої молоді учнів шкіл естетичного виховання дітей | 2019 рік | Управління культури міської ради | 75 | 75 | 0 | 0 | Кошти будуть використані на виплату стипендій міського голови творчо обдарованій молоді учнів шкіл естетичного виховання дітей
|  |  | Проведення консультаційних послуг з української мови | 2019 рік | Управління культури міської ради | 12 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділені
|  |  | Всього: |  |  | 7230 | 7218 | 1032.3
Проект 2.2 "Проведення організаційно-масових заходів"
6. | Проведення на відповідному рівні офіційних прийомівпредставників установ, організацій, підприємствміста Житомира, інших міст України та закордонних держав та гідне представлення міської влади на урочистих подіях, ювілейних та інших заходах, що відбуваються у містах України та закордоном |  | Забезпечення придбання нагород, державної символіки міста , почесних знаків, медалей, нагрудних значків, відзнак тощо | 2019 рік | Управління культури міської ради | 50 | 50 | 0 | 0 | Кошти будуть використані до кінця року на прдбання державної символіки, нагород, почесних знаків, медалей, значків, відзнак.
|  |  | Придбання сувенірної продукції, подарунків, рамок, лампадок тощо. | 2019 рік | Управління культури міської ради | 240 | 240 | 0 | 0 | Кошти будуть використані на придбання сувенірної продукції, подарунків та ін. для гостей міста та зарубіжних делегацій.
|  |  | Придбання квіткової продукції, рослинництва та продукції із штучних квітів | 2019 рік | Управління культури міської ради | 100 | 100 | 2.3 | 2.3 | Кошти використані на придбання квіткової продукції до свят
|  |  | Придбання та виготовлення буклетів, презинтаційної продукції з логотипом міста, запрошень, листівок | 2019 рік | Управління культури міської ради | 80 | 80 | 0 | 0 | Буклети, презентаційна продукція, листівки, запрошення будуть придбані до заходів згідно затвердженого переліку.
|  |  | Транспортні витрати | 2019 рік | Управління культури міської ради | 30 | 30 | 0 | 0 | Кошти будуть використані на транспортні витрати для організації та проведення заходів згідно затвердженого переліку
|  |  | Всього: |  |  | 500 | 500 | 2.3
Проект 2.3 "Кінообслуговування населення м. Житомира"
7. | Підтримка державної політики у сфері кінообслуговування населення, створення умов доступу глядачів до перегляду національних фільмів |  | Надання фінансової підтримки | 2019 рік | Управління культури міської ради КП Об′єднана дирекція кінотеатрів міста" | 989 | 989 | 254 | 25.6825 | Кошти використані на виплату заробітної плати працівникам КП "Об′єднана дирекція кінотеатрів міста"
|  |  | Поповнення статутного капіталу КП "Об′єднана дирекція кінотетрів міста" на проведення поточного ремонту фронтальної стіни будівлі структурног підрозділу "Спеціалізований дитячий кінотеатр ім. І.Франка - 155,5 тис.грн. - придбання конструкції зовнішньої реклами для структурного підрозділу "Спеціалізований дитячий кінотеатр ім.І.Франка -60,0 тис.грн. | 2017 рік | Управління культури міської ради КП Об′єднана дирекція кінотеатрів міста" |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | "Реконструкція кінотеатру "Жовтень під АРТ-центр"(виготовлення ПКД) | 2017 рік | Управління культури міської ради КП Об′єднана дирекція кінотеатрів міста" |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | Всього: |  |  | 989 | 989 | 254
Проект 2.4 "Організаці благоустрою місць відпочинку в паркових зонах міста Житомира"
8. | Збереженн паркового середовища, створення сприятливих умов для масового відпочинку та оздоровлення в парковихзонах мешканців міста, їх змістовногоповноцінного дозвілля та розваг |  | Благоустрій міста; | 2019 рік | Управління культури міської ради КП "Парк" | 2757.6 | 2812.5 | 400.8 | 25.6825 | Кошти використані на виплату заробітної плати охоронцям літнього театру "Ракушка", двірникам, олату послуг водопостачання та водовідведення, вивозу ТПВ, електропостачання, видалення дерев.
утримання в належному санітарному стані території парку (благоустій парку) забезпечення охорони та прибирання території літнього театру "Ракушка" електроенергія для забезпечення належного функціонування літнього театру "Ракушка" догляд за зеленими насадженнями, сдіння дерев, кущів, та багаторічних квіткових рослин боротьба з шкідниками та деревними хворобами догляд, утримання, видалення аварійних,засохлих, та пошкоджених дерев і кущів, знешкодження омели
|  |  | Утримання ПзОВ "Супутник" | 2019 рік | Управління культури міської ради , КП "Парк" |  |  |  | #DIV/0! | Кошти будуть використані на утримання ПзОВ "Супутник" (оплата праці охоронців)
|  |  | Придбання лавок-качель з дахом (3шт.) (депутатські кошти Забродський Г.О.) | 2019 рік | Управління культури міської ради , КП "Парк" |  |  |  | #DIV/0! | Кошти використані на придбання лавок-качель з дахом.
|  |  | Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,5 га. землі рекреаційного призначення, яка розташована уздовж річки Крошенка між порв. Прудний та вул. Покровська і належить до комунальної власності територіальної громади м. Житомира. | 2019 рік | Управління культури міської, управління капітального будівництва, департамент містобудування та земельних відносин ради , КП "Парк" |  |  |  | #DIV/0! | Передбачено програмою, кошти не виділено.
|  |  | Виготовлення проекту щемлеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 4.0 га. для будівництва та обслуговування об′єктів рекреаційного призначення | 2019 рік | Управління культури міської, управління капітального будівництва, департамент містобудування та земельних відносин ради , КП "Парк" |  |  |  | #DIV/0! | Передбачено програмою, кошти не виділено.
|  |  | Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) за адресою: М. Житомир, лівий берег р. Тетерів КП "Парк" Житомирської міської ради Бульвар Старий, 34 тап правий берег рю Тетерів КП "Парк№ Житомирської міської ради | 2019 рік | Управління культури міської, управління капітального будівництва, департамент містобудування та земельних відносин ради , КП "Парк" |  |  |  | #DIV/0! | Передбачено програмою, кошти не виділено.
|  |  | Всього: |  |  | 2757.6 | 2812.5 | 400.8
"Заходи з реалізації проектів розвитку культури міста Житомира на 2018-2020 роки"
| Покращити матеріально-технічну базу в початкових спеціалізованих навчальних закладах школах естетичного виховання дітей |  | Придбання музичних інструментів, звукопідсилюючої апаратури, мультимедійного проектору та комп'ютерної техніки, обладнання для хореографічного класу комунальних початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів музичних шкіл № 1, 2, 3, 4, 5 | 2019 рік | Управління культури міської ради, школи естетичного виховання дітей | 8392 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділені
|  |  | Придбання сценічних костюмів для старшого та молодшого хорів, інструментального ансамблю, духового оркестру КПСМНЗ музичної школи № 3 | 2019 рік | Управління культури міської ради, школи естетичного виховання дітей | 25 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділені
| Забезпечити утримання в належному санітарно-технічному стані приміщень школи, в тому числі - учбових класів |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації по обєкту: " Реконструкція приміщення (будівля 2) КПСМНЗ музичної школи № 5 по вул. Троянівській, 20 в м. Житомирі" | 2019 рік | Управління культури міської ради, школи естетичного виховання дітей МШ №5 | 48 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділені
|  |  | Реконструкція приміщення (будівля 2) КПСМНЗ музичної школи № 5 по вул. Троянівській, 20 в м. Житомирі. | 2019 рік |  | 1152 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділені
| Забезпечити утримання в належному санітарно-технічному стані будівлі школи |  | Виготовлення проектно- кошторисної документації по обєкту: "Капітальний ремонт даху приміщення КПСМНЗ музичної школи № 4 за адресою: вул. Домбровського, 4-а у м. Житомирі". | 2019 рік | Управління культури міської ради, КПСМНЗ музична школа № 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділені
|  |  | Капітальний ремонт даху приміщення КПСМНЗ музичної школи № 4 за адресою: вул. Домбровського, 4-а у м. Житомирі. | 2019 рік | Управління культури міської ради, КПСМНЗ музична школа № 4 | 288 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділені
| Забезпечити утримання в належному санітарно-технічному стані підвалу, будівлі школи та сприяти створенню нових учбових класів |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації по обєкту: "Капітальний ремонт підвального приміщення КПСМНЗ художньої школи по провулку Студентському, 2 в м. Житомирі." | 2019 рік | Управління культури, управління капітального будівництва міської ради, КПСМНЗ художня школа | 5 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділені
|  |  | Капітальний ремонт підвального приміщення КПСМНЗ художньої школи по провулку Студентському, 2 в м. Житомирі. | 2019 рік | Управління культури, управління капітального будівництва міської ради, КПСМНЗ художня школа | 109 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділені
|  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: "Виготовлення металевої конструкції критого павільйону з прозорим пластиковим дахом" | 2019 рік | Управління культури, управління капітального будівництва міської ради, КПСМНЗ художня школа | 3 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділені
|  |  | Виготовлення металевої конструкції критого павільйону з прозорим пластиковим дахом | 2019 рік | Управління культури, управління капітального будівництва міської ради, КПСМНЗ художня школа | 67 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділені
| Забезпечити збереження, розвиток Централізованої бібліотечної системи міста, якості надання послуг, які мають відповідати сучасності |  | Поповнення бібліотечного фонду | 2019 рік | Управління культури, управління капітального будівництва міської ради, комунальний заклад "Централізована бібліотечна система" Житомирської міської ради | 195 | 195 | 0 | 0 | Кошти будуть використані після проведення закупівлі за процедурою відкриті торги
|  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту "Капітальний ремонт фасадів бібліотек - філіалів (з заміною вхідної групи, утеплення фасадів, облаштування вивісок згідно єдиного стилю бібліотечної системи) в філіалах №1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 16" | 2019 рік |  | 50 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділені
|  |  | "Капітальний ремонт фасадів бібліотек - філіалів (з заміною вхідної групи, утеплення фасадів, облаштування вивісок згідно єдиного стилю бібліотечної системи) в філіалах №1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 16 | 2019 рік | Управління культури, управління капітального будівництва міської ради, комунальний заклад "Централізована бібліотечна система" Житомирської міської ради | 850 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділені
|  |  | Створення дитячих кімнат в бібліотеках - філіалах № 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16 та ЦМБ ім. В.Земляка | 2019 рік |  | 234 | 146.6 | 146.6 | 0 | Кошти використані на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла в 2018 році за придбані меблі для облаштування дитячих кімнат в бібліотеках філіях
|  |  | Модернізація зон надання інформаційних послуг (придбання меблів та обладнання) | 2019 рік | Управління культури, управління капітального будівництва міської ради, комунальний заклад "Централізована бібліотечна система" Житомирської міської ради | 400 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділені
|  |  | Створення умов читання для людей з особливими потребами при відвідуванні бібліотек | 2019 рік |  | 199 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділені
| Забезпечити збереження, розвиток Централізованої бібліотечної системи міста, якості надання послуг, які мають відповідати сучасності |  | Створення залів культурних ініціатив та простору креативних можливостей на базі філіалів №3, 4 | 2019 рік | Управління культури, управління капітального будівництва міської ради, комунальний заклад "Централізована бібліотечна система" Житомирської міської ради | 785 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділені
|  |  | Створення зон комфортного читання та реалізація проектів "бібліотека - театр", "бібліотека - арткафе", "медіа - студія" та ретро - формат для людей поважного віку | 2019 рік |  | 750 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділені
|  |  | Збільшення кількості автоматизованих робочих місць, електронізація бібліотечних процесів | 2019 рік |  | 195 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділені
|  |  | Розвиток електронної бібліотеки, удосконалення роботи єдиної бібліотечної системи | 2019 рік |  | 175 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділені
|  |  | Запровадження і проведення Фестивалю "Слово:.." | 2019 рік |  | 75 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділені
| Утримати в належному санітарно-технічному стані фойє, глядацьку залу та покращити естетичний вигляд приміщення |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: "Капітальний ремонт фойє КЗ "Палац культури" ЖМР за адресою: вул.Святослава Ріхтера,12/5 в м.Житомирі" | 2019 рік | Управління культури міської ради, КЗ "Палац культури" Житомирської міської ради | 16 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділені
|  |  | Капітальний ремонт фойє КЗ "Палац культури" ЖМР за адресою: вул.Святослава Ріхтера,12/5 в м.Житомирі | 2019 рік |  | 384 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділені
| Забезпечити якісний, відповідний до сучасних технічних умов, перегляд кінофільмів, сприяти інформаційному розпосюдженню щодо діяльності кінотеатру та сфери його послуг |  | Поповнення статутного капіталу КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста"Житомирської міської ради, в т.ч.: | 2019 рік | Управління культури міської ради, КП "Обєднана дирекція кінотеатрів міста" Житомирської міської ради | 111.4 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділені
|  |  | 1. Придбання акустичної системи для кінозалу структурного підрозділу "Спеціалізований дитячий кінотеатр ім. І.Франка" | 2019 рік |  | 111.4 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділені
|  |  | "Капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж опалення в Централізованій міській бібліотеці ім.В.Земляка Комунального закладу "Централізована бібліотечна система" Житомирської міської ради за адресою:вул. Добровольчих батальйонів, 3, в м.Житомира" | 2019 рік | Управління культури міської ради, комунальний заклад "Централізована бібліотечна система" Житомирської міської ради |  | 60.6 | 60.6 |  | Кошти використані на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла в 2018 році за виконані роботи з капітального ремонту внутрііішніх іінженерних мереж
| Для уникнення необлікового водокористування |  | "Встановлення вузла комерційного обліку на межі майнової належності в точці приєднання до зовнішніх інженерних мереж" в т.ч. виготовлення ПКД | 2019 рік | управління культури міської ради, КП "Парк" міської ради | 0 | 60 | 0 | 0 | Кошти будуть використані після завершення робіт з всановлення вузла комерційного обліку
9. | Забезпечити утримання в належному санітарно-технічному стані приміщень школи, в тому числі - учбових класів |  | Створення дитячих кімнат в бібліотеках-філіях №1,3,4,7,8,10,11,12,13,14,16 та ЦМБ ім. В. Земляка | 2019 рік |  |  |  |  | #DIV/0! | Кошти будуть використані для створення дитячих кімнат в бібліотеках-філіях після проведення процедур державних закупівель
|  |  | Поповнення бібліотечного фонду, придбання літератури | 2019 рік | Управління культури міської ради, КЗ "ЦБС" |  |  |  | #DIV/0! | Кошти будуть використані для придбання літератури після проведення процедур державних закупівель
|  |  | Всього: |  |  | 14631.8 | 462.2 | 207.2
"Бюджет участі міста Житомира"
10. | Реалізація бюджету участі в 2019 році |  | Реконструкція території благоустрою з налаштуванням вуличного сценічного майданчика "Натхнення" на Бульварі Польському" в т.ч. виготовлення ПКД | 2019 рік | Управління капітального будівництва міської ради |  |  |  | #DIV/0! | Виконавець робіт та розпорядник коштів управління апітального будівництва Житомирської міської ради
|  |  | "Будівництво зимового SKI парку", в т.ч. виготовлення ПКД | 2018 | Департамент містобудування та земельних відносин міської ради, управління капітального будівництва міської ради
|  |  | Придбання товарів та виконання робіт і послуг по проекту: "Міському парку -нові атракціони" в т.ч. виготовлення ПКД | 2019 рік | Управління культури міської ради, КП "Парк" міської ради | 0 | 950 | 0 | 0 | Проводиться закупівлі за процедурою відкриті торги
|  |  | Придбання товарів та виконання робіт і послуг по проекту: "Сонячні дерева для зарядки мобільних пристроїв у Гідропарку" в т.ч. виготовлення ПКД | 2019 рік | Управління культури міської ради, КП "Парк" міської ради | 0 | 294.3 | 0 | 0 | Проводиться закупівлі за процедурою відкриті торги
|  |  | Реконструкція території благоустрою з облаштуванням "Зони відпочинку для мам з маленькими дітьми" в т.ч. виготовлення ПКД | 2019 рік | Управління культури міської ради, КП "Парк" міської ради | 0 | 143 | 0 | 0 | Розробляється договір на виконання робіт по виготовленню ПКД
|  |  | Реалізація проекту "Інтелектуальна мережа" шахові клуби у міських бібліотеках (придбання обладнання та проведення заходів) | 2019 рік | управління культуриміської ради , КЗ "Централізована бібліотечна система" міської ради |  |  |  | #DIV/0! | Кошти використані на придбання проектора, ноутбуків, стільців, столів та оснащення приміщень шахових клубів, залишок коштів буде використано на проведення гуртків та організацію заходів.
[6 empty] | 0 | 1387.3 | 0
[6 empty] | 92959 | 80373.4 | 14953.2
| Начальник управління культури |  |  |  | Н.І.Рябенко
| Головний бухгалтер |  |  |  | О.В.Галіцька