Звіт про результат виконання

Програми із створення, розроблення містобудівної, проектної та землевпорядної документації на 2019-2021 роки

за І квартал 2019 року

Дата і номер рішення міської ради: 18.12.2018р. №1288

Відповідальний виконавець Програми: Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

Термін реалізації Програми: 2019-2021р.

1. Виконання заходів Програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн. | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| 1. | Забезпечити визначення кращих проектних пропозицій щодо об'єктів містобудування та архітектури. | Призовий фонд на преміювання під час визначення кращих проектних пропозицій | 2019 | Департамент містобудування та земельних відносин (далі – ДМ та ЗВ) | 200,0 | 200,0 | 50,0 | 33,3 | Розпочатий конкурс |
| 2. | Виготовити проекти із землеустрою | Розробка документацій, проектів із землеустрою територій м. Житомира | 2019 | ДМ та ЗВ | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0 | Виконання даного заходу планується розпочати в ІІ кварталі |
| Розробка документацій, проектів із землеустрою територій с. Вереси | 2019 | ДМ та ЗВ | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0 | Виконання даного заходу планується розпочати в ІІ кварталі |
| Розробка документацій, проектів із землеустрою територій за межами с. Вереси | 2019 | ДМ та ЗВ | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0 | Виконання даного заходу планується розпочати в ІІ кварталі |
| 3. | Виготовити землевпорядну документацію | Проведення топографічних зйомок земельних ділянок міста Житомира | 2019 | ДМ та ЗВ | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0 | Виконання даного заходу планується розпочати в ІІ кварталі |
| Проведення топографічних зйомок земельних ділянок міста Житомира | 2019 | ДМ та ЗВ | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0 | Виконання даного заходу планується розпочати в ІІ кварталі |
| Проведення топографічних зйомок земельних ділянок с. Вереси | 2019 | ДМ та ЗВ | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0 | Виконання даного заходу планується розпочати в ІІ кварталі |
| 4. | Поширити інформації про пам'ятки культурної спадщини | Виготовлення та встановлення охоронних дошок | 2019 | ДМ та ЗВ | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0 | Виконання даного заходу планується розпочати в ІІІ кварталі |
| Придбання та встановлення цифрової інформаційної ідентифікації об'єктів культурної спадщини | 2019 | ДМ та ЗВ | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0 | Виконання даного заходу планується розпочати в ІІІ кварталі |
| 5. | Покращити зовнішній вигляд міста | Декоративний фонтан на розі Небесної сотні та Лятошинського "Лотос Небесної сотні" (будівельні роботи, виготовлення декоративної скульптури, монтаж) | 2019 | ДМ та ЗВ | 401,06 | 401,06 | 0,0 | 0 | Пошук підрядної організації для виготовлення ПКД |
| 6. | Визначити кошторисну вартість робіт щодо капітального ремонту, реконструкцій, облаштування громадських, публічних просторів та зон відпочинку | Виготовлення ескізного проекту капітального ремонту, благоустрою території Бульвару Польського | 2019 | ДМ та ЗВ | 24,0 | 24,0 | 7,2 | 30 | Роботи виконані, очікується оплата |

Директор департаменту І.Й. Блажиєвський