|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Інформація Житомирського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді**  **про виконання заходів Міської цільової соціальної програми підтримки сім’ї, дітей та молоді, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2018-2020роки за І півріччя 2018р.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Х. Основні заходи міської цільової соціальної програми підтримки сім’ї, дітей та молоді забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2018-2020роки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  з/п | **Завдання** | | | | | **Зміст заходів** | | | | | **Термін виконання** | | | | | **Виконавці** | | | | | **Джерело фінансування** | | | | | **Орієнтовні обсяги фінансування 2018щр.**  **Тис.грн** | | | | | | | | | | **Виконано** | |
| **Заплановано** | | | | | | **Виконано** | | | |
| **1.Інформаційно-просвітницькі та соціально економічні заходи** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | | Забезпечення формування сімейних цінностей та відповідального батьківства | | | | Забезпечення проведення  новорічних заходів для сімей  пільгових категорій міста | | | | | 2018 | | | | | ЖМЦСССДМ, | | | | | Міський бюджет | | | | | **10,3** | | | | | | **0** | | | | | заплановано на 4 квартал |
| **6.Забезпечення здійснення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями різних категорій** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | | Забезпечення здійснення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями різних категорій | | | | Здійснення ї  соціального супроводження дітей-сиріт та  позбавлених батьківського  піклування, влаштування їх у сімейні форми  виховання, | | | | | 2018 | | | | | ЖМЦСССДМ, Служба у справах дітей міської ради | | | | | Міський бюджет | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Здійснюється соціальне супроводження 7 дитячих будинків сімейного типу ( 50 вихованців), 13 прийомних сімей( 18 прийомних дітей) надано 1911 соц. послуг щодо допомоги у вирішенні проблемних питань, створено 2 дитячих будинки сімейного типу, влаштовано 1 дитину у прийомну сім’ю, 1 сім’я направлена на навчання кандидатів на створення прийомної сім’ї |
| 6.3 | |  | | | | Проведення соціальних акцій для дітей з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах | | | | | 2018 | | | | | ЖМЦСССДМ | | | | | Міський бюджет | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | На базі Клініка дружня до молоді, Центру, за місцем проживання, проведено 39 групових заходів для дітей з сімей, які опинилися у СЖО |
| 6.4 | |  | | | | Здійснення соціальної роботи з  опікунськими сім’ями, у яких  виховуються діти-сироти та  позбавлені батьківського  піклування | | | | | 2018 | | | | | ЖМЦСССДМ, служба у справах дітей міської ради | | | | | Міський бюджет | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | Соціальною роботою охоплено 39 опікунських сімей ( в них 56дітей), проведено 29 оцінок потреб дитини та її сім’ї, надано 102 соціальних послуг щодо допомоги у вирішенні проблемних питань сімей; |
| 6.5 | |  | | | | Здійснення соціальної роботи з  особами з числа дітей-сиріт та  позбавленими батьківського  піклування | | | | | 2018 | | | | | ЖМЦСССДМ | | | | | Міський бюджет | | | | | **0,9** | | | | | | **0,4** | | | | | Проведено 8 лекційно-тренінгових занять для дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на базі ПС, ДБТС обласного соціального гуртожитка для дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, ВПУ, випускників ДБСТ залучено до участі у профорієнтаційному проекті «Інформаційна школа профорієнтації» |
| **6.6** | | |  | | | | Проведення соціальної роботи з  жінками, які мають намір  відмовитися від новонародженої  дитини | | | | 2018 | | | | | ЖМЦССДМ | | | | | Міський бюджет | | | | | | | | **0** | | | **0** | | | | | На базі консультаційних пунктів при пологовому відділенні та обласному центрі охорони здоров’я матері та дитини соціальною роботою охоплено 53 особи, надано 85 соц. послуг, проведено соціальну роботу з 6 жінками, які мали намірвідмовитися від новонародженої дитини**, 4 жінки залишили дітей у родині** |
| **6.7.** | | |  | | | | | Проведення міського фестивалю  творчості дітей та молоді з  обмеженнями «Повір у себе, і в  тебе повірять інші» | | | | 2018 | | | | | ЖМЦСССДМ | | | | | Міський бюджет | | | | | | | **9,8** | | | **9,6** | | | | | Проведено фестиваль творчості дітей та молоді «Повір у себе, і в тебе повірять інші», взяли участь 250 дітей та молоді незахищених категорій населення |
| 6.8 | |  | | | | | | | Організація заходів та надання соціальних послуг Службою соціально-профілактичної роботи. | | | |  | | | | | ЖМЦСССДМ,  ГО, БФ (за згодою) | | | | | Міський бюджет, інші джерела фінансування | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | Соціальними послугами охоплено 25 осіб, залежних від вживання психоактивних речовин; проведено на базі Служби 9 групових заходів, охоплено 112 осіб дітей та молоді цільвої  категорії |
| 6.9 | |  | | | | | | | Організація соціальної роботи з дітьми та молоддю, які повертаються з місць позбавлення волі, засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі та членами їх сімей | | | |  | | | | | ЖМЦСССДМ, міський відділ превенції ГУНП, міського відділу пробації | | | | | Інші джерела фінансування | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | Соціальною роботою охоплено 311 осіб та сімей, члени яких мають конфлікт із законом, у т.ч. 16 дітей; у ході проведення групових заходів – 14 на базі СІЗО та сектору ювенальної пробації надано 125 соціальних послуг, дітей зазначеної катег8орії залучено до соціальних акцій до Дня захисту дітей |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10. |  | | | | | | | | Забезпечення функціонування  спеціалізованого формування  «Служба соціальної допомоги  учасникам АТО та їх сім’ям» | | | | 2018 | | | | | ЖМЦСССДМ, управління та відділи міської ради, ГО (за згодою) | | | | | Міський бюджет | | | | **180,2** | | | | | | | **26,1** | | | На обліку перебуває 2760 учасника АТО, Соціальною роботою охоплено більше 585 осіб та членів сімей зазначеної категорії, проведено 603 оцінок потреб, надано близько 12127 соціальних послуг. За результатами особистих звернень учасників АТО та відвідування за місцем їх проживання з метою визначення потреб складено 1506 соціальних паспортів, організовано надання психологічної та юридичної допомоги учасникам АТО (працює залучений психолог та юрист від ГО) привітання членів родин загиблих героїв з державними та особистими святами, організовано розміщення білбордів по місту до Дня пам’яті загиблого героя;організовано безкоштовне надання хлібобулочних виробів для 50 сімей організовано оздоровлення 180 дітей із сімей учасників АТО у ПЗОВ «Супутник» за кошти міського бюджету |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7,1 |  | | | | Створення соціальної реклами  роздаткової та зовнішньої ), у  вигляді інформаційних листівок,  буклетів, плакатів, сіті-лайтів | | | | | | | | | 2018 | | | | | .ЖМЦСССДМ, управління у справах сім ’ї молоді та спорту, по зв’язках з громадськістю, освіти, охорони здоров’я, ГО, БФ (за згодою) | | | | | Міський бюджет | | | | **7,3** | | | | | | **3,0** | | | заплановано у наступних кварталах | |
| 7.2 |  | | | | Розповсюдження зовні соціальної реклами | | | | | | | | | 2018 | | | | |  | | | | | Міський бюджет | | | | **0** | | | | | | **0** | | | Розповсюджено близько 2000 екземплярів інформаційно-просвітницької продукції | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 |  | | | Організація та проведення заходів  для профілактики негативних  явищ та утвердження цінностей  здорового способу життя у  дитячому та молодіжному  середовищі | | | | | | 2018 | | | | | ЖМЦСССДМ, управління у справах сім ’ї молоді та спорту, по зв’язках з громадськістю (ГО, БФ (за згодою) | | | | |  | | | | | **47,9** | | | | | | **9,2** | | | | Проведено **96** групових заходів для цільових груп дітей та молоді на базі Відділення Клініка дружня до молоді, Сімейного клубу, у рамках проекту «Шлях до майбутньої професії», обласного соціального гуртожитку для дітей- сиріт, ВПУ, організовано та проведено свято до Дня захисту дітей-охоплено 150 дітей незахищених категорій сімей, організовано та проведено міський профілактичний захід до Дня боротьби з незаконним обігом наркотиків – охоплено 500 осіб, тощо ( охоплено близько 3,5 тис. осіб | | |
|  | Всього | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | **256,4** | | | | | | **48,3** | | | |  | | |

Начальник відділу соціальної роботи Центру Іваницька О.А.