## звіт за 1 півр. 2018 року
ЗВІТ
про результати виконання
Комплексної цільової програми розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство-мешканцям міста" на 2018-2020 роки
за І півріччя 2018 року
Дата і номер рішення міської ради,
яким затверджено Програму та зміни до неї від 18.12.2017 №859 /із змінами/
Відповідальний виконавець Програми управління житлового господарства Житомирської міської ради
Термін реалізації Програми 2018-2020 роки
1. Виконання заходів Програми
№ з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконан ня | Виконавці | Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн. | Річний обсяг фінансування, тис.грн. | Фактично профінан-совано у звітному періоді, тис.грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Провести капітальний ремонт житло-вого фонду, прибудинкових та внутрішньо-квартальних територій м. Житомира | Капітальний ремонт житлових будинків, в тому числі ветхих і аварійних, та окремих конструктивних елементів | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 4000 | 5550 | 2007.3 | 36.1676 | Завершуються роботи на трьох обєктах
2 |  | Капітальний ремонт не-житлових приміщень під житло для учасників бойо-вих дій в зоні АТО та інших пільгових категорій населення, в т.ч. на ПКД, а саме: | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 300 | 300 | 209.6 | 69.8667 | Проводяться роботи
3 |  | в житловому будинку по вул. І. Гонти, 2 на виконання робіт та виготовлення ПКД | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 212.5 | 242.5 | 209.6 | 86.433 | Роботи завершуються
4 |  | в житловому будинку по пров. Паперовий, 16 на виготовлення ПКД | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 87.5 | 57.5 |  | 0 | Планується виконати в другому півріччі
5 | Забезпечити надійну та безперебійну експлуатацію ліфтів в житловому фонді, в т.ч. ОСББ | Капітальний ремонт ліфтів житлового фонду, в т.ч. житлових будинків ОСББ | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 1000 | 1000 | 492.7 | 49.27 | Виконаний капітальний ремонт в 38 ліфтів
6 |  | Проведення експертної оцінки технічного стану ліфтів, в т.ч. житлових будинків ОСББ (передпроектні роботи) |  |  | 1000 | 1326.5 | 689.5 | 51.9789 | Проведена експертна оцінка технічного стану 197 ліфтів
7 | Провести капітальний ремонт житлового фонду обєднань співвласників багатоквартирних будинків м. Житомира | Капітальний ремонт житлового фонду ОСББ, в т. ч. виготовлення ПКД на капремонт та заміну електроосвітлення, сило-вих проводок, приладів обліку, розподільчих щитів в житловому будинку ОСББ "Фонтан", 10" на майдані Польовому, 10 | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 6000 | 10000 | 5124.7 | 51.247 | Виконаний капітальний ремонт в 2 житлових будинках ОСББ. Ведуться роботи на 10 обєктах
8 | Забезпечити ремонт житлового фонду, прибудинкових територій, елементів та їх облаштування, інші заходи | Придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт в житлових будин-ках, елементів прибудин-кових територій, проведен-ня ремонтних робіт, облаштування прибуди-нкових територій житлово-го фонду підприємств комунальної власності, ЖБК, ОСББ/в т.ч.за пропо-зиціями депутатів/, з них: | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 229.1 | 799.4 | 407.9 | 51.0258 | Виконувались заходи на потреби виборчих округів за пропозиціями депутатів міської ради
9 |  | Придбання, влаштування та ремонт дитячих і спортивних ігрових майданчиків та їх елемен-тів /в т.ч. за пропозиціями депутатів/, з них: | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради |  | 323.8 | 36.5 | 11.2724 | Встановлено 1 дитячий майданчик
10 |  | обласний бюджет
11 |  | Ремонт та влаштування сміттєзбірних майданчиків (в т.ч. за пропозиціями депутатів), них: | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради |  | 15 |  | 0
12 |  | обласний бюджет |  |  |  | 15 |  | 0
13 |  | Виготовлення та ведення електронної карти-довідника житлового фонду м. Житомира | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 100 | 100 | 29.6 | 29.6 | Проводяться роботи
14 |  | Виготовлення та встановлення на фасадах житлових будинків покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 400 | 400
15 |  | Капітальний ремонт, влаштування ігрового та спортивного простору "Дитячий парк "Моя дитяча мрія" за адресою: Бульвар Польський, 7 м. Житомир | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 27 | 998.1
16 | Запобігти та ліквідувати надзвичайні ситуації та наслідки стихійного лиха | Демонтаж (розбирання, знесення) будівель | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 100 | 100
17 | Виконати ро-боти з очищен-ня шахтних колодязів загального користування | Очищення шахтних колодязів загального користування | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 169 | 169 | 72 | 42.6036 | Проведена очистка 28 шахтних колодязів загального користування на території міста за приписами санепідемстанції на суму 72,0 тис.грн.
18 | Здійснювати контроль за виконанням робіт на обєктах житлового господарства міської ради | Утримання відділу, що виконує функції по контролю за виконанням робіт на обєктах житлового господарства міської ради | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 527.3 | 527.3 | 254.3 | 48.2268 | На утримання відділу, що виконує функції по контролю за виконанням робіт на обєктах житлового господарства міської ради, використано 254,3 тис.грн.
19 | Обстежити технічний стан житлових будинків | Обстеження технічного стану конструкцій існую-чих житлових будинків | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 40 | 50 |  | 0
20 |  | Всього |  |  | 14192.4 | 21959.1 | 9533.7 | 43.4157
В.о. начальника управління А.А. Оніщенко