Звіт

про результат виконання

Програми із створення, розроблення містобудівної та проектної

документації територій м. Житомира на період 2016-2018 років

за 1 півріччя 2018 року

Рішення міської ради від 28.12.2015 року №39, із змінами.

Відповідальний виконавець Програми — Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

Термін реалізації Програми — 2016-2018 роки.

- Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріорітетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до Програми, тис. грн. | Річний обсяг фінансування тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання, або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечення містобудівною документацією для регулювання містобудівної діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Розроблення детальних планів територий, проведення топографічних зйомок | 2016-2018 | Департамент містобудування та земельних відносин | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Кошти не виділені |
|  |  | Розроблення плану земельно-господарського устрою | 2018 | Департамент містобудування та земельних відносин | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Кошти не виділені |
|  |  | Розроблення проектів використання територій річок та водойм у межах міста | 2016-2018 | Департамент містобудування та земельних відносин | 200,0 | 180,0 | 0,0 | 0 | Пошук підрядної організації |
| 2. | Забезпечення мешканців міста загальнодоступними місцями відпочинку | Виготовлення проектно-кошторисної документації використання існуючих та влаштування нових парків, скверів, зон відпочинку міста, громадських просторів: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту благоустрою території з організацією скверу та громадського простору за адресою: вул. Київська 11, 13, 15, м. Житомир | 2018 | Департамент містобудування та земельних відносин | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Не виділені кошти |
|  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту благоустрою території з організацією скверу та громадського простору між будинками за адресою вул. Київська 17 та Покровська 5 | 2018 | Департамент містобудування та земельних відносин | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Не виділені кошти |
|  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту благоустрою території з організацією скверу та громадського простору біля ЗОШ №17 м. Житомира | 2018 | Департамент містобудування та земельних відносин | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Не виділені кошти |
|  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту благоустрою території з організацією скверу та громадського простору на розі вул. Київська та вул. Князів Острозьких | 2018 | Департамент містобудування та земельних відносин | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Не виділені кошти |
|  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту благоустрою території з організацією скверу та громадського простору на розі вул. Київська та вул. Східна | 2018 | Департамент містобудування та земельних відносин | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Не виділені кошти |
|  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту благоустрою території з організацією скверу та громадського простору на розі вул. В.Бердичівська та вул. Шевченка | 2018 | Департамент містобудування та земельних відносин | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Не виділені кошти |
|  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на облаштування скверу (капітальний ремонт) за адресою: вул. Покровська, 131 | 2018 | Департамент містобудування та земельних відносин | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0 | Укладено договір, виконуються роботи |
|  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонт благоустрою території з організацією скверу та громадського простору за адресою: вул. В. Бердичіська, 41-43 (сквер Студентський) в м. Житомирі | 2018 | Департамент містобудування та земельних відносин | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0 | Будуть освоєні в липні 2018 року, договір укладено |
| 3. | Забезпечення об'єктів, що передбачені містобудівною документацією, цільовими Програмами вишукуваннями, проектною та проектно-кошторисною документацією | Виготовлення проектної, проектно-кошторисної документації, проведення вишукувальних робіт: |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Не виділені кошти |
| 4. | Збереження культурної спадщини міста | Послуги зі збереження історичних пам'яток і будівель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Паспортизація пам'яток охорони культурної спадщини національного та місцевого значення | 2017-2018 | Департамент містобудування та земельних відносин | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Не виділені кошти |
|  |  | Послуги із археологічних досліджень Замкової Гори | 2016-2018 | Департамент містобудування та земельних відносин | 300,0 | 100,0 | 0,0 | 0 | Кошти будуть виплачені після звітування археологами на бюджетній комісії |
| 5. | Заохочення провідних архітекторів, скульпторів до покращення естетичного вигляду міста | Призовий фонд на преміювання під час визначення кращих пропозицій пам'ятних знаків | 2018 | Департамент містобудування та земельних відносин | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0 | Конкурс ще не проходив |
| 6. | Покращення естетичного вигляду міста | Розроблення схеми розміщення та типових конструкцій засобів зовнішньої реклам | 2016-2018 | Департамент містобудування та земельних відносин | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Не виділені кошти |
| 7. | Створення та функціонування сайту Департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради | Створення та функціонування сайту Департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради | 2017-2018 | Департамент містобудування та земельних відносин | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Не виділені кошти |
|  | Всього |  |  |  | 2180,0 | 460,0 | 0,0 | 0 |  |

Директор департаменту											І.Й. Блажиєвський