## програма
Звіт про результати виконання Міської цільової програми розвитку охорони здоров’я на 2018-2020 роки
за І півріччя 2018 року
| Дата і номер рішення міської ради |  | 18.12.2017 № 873
| Відповідальний виконавець програми |  | Управління охорони здоров’я Житомирської міської ради, комунальні заклади охорони здоров’я
| Термін реалізації Програми |  | 2018-2020 роки
1. Виконання заходів Програми
№ з/п | Завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування 2018 рік |  | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактичн профінансовано у звітному періоді | Відсоток виконання заходу,% | Інформація про виконання, або причини невиконання заходу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10
1 | Забезпечити виконання закладами охорони здоров’я функцій із надання населенню медичної допомоги | 1.1.Забезпечення приймальних відділень та структурних підрозділів комунальних закладів охорони здоров’я, які надають невідкладну медичну допомогу, витратними матеріалами ( дезінфікуючими засобами, лікарськими засобами, витратними матеріалами та малоцінним інвентарем)тощо | 2018-2020 | УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР ЗОЗ | Міський бюджет | 8670.1 | 8670.1 | 8670.1 | 2372.264 | 27.3614 | Виконання заходу триває. Сума розрахована на рік.
|  | 1.2. Забезпечення надання населенню первинної медико-санітарної допомоги | 2018-2020 | УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР ЗОЗ | Державний бюджет | 64181.1 | 35214.4 | 35214.43 | 31112.195 | 88.3507 | Виконання заходу триває. Сума розрахована на рік.
1.3 Забезпечення надання насенню вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги
в т.ч.
|  | забезпечення оплати праці працівників міських закладів охорони здоров'я | 2018-2020 | УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР ЗОЗ | Державний бюджет | 236581.7 | 175221.9 | 175221.9 | 87486.91 | 49.9292 | Виконання заходу триває. Сума розрахована на рік.
[5 empty] | Міський бюджет |  |  | 4772.6 | 4605.6 | 96.5009
|  | забезпечення закладів охорони здоров’я видатками для стабільного функціонування (у тому числі: предмети, матеріали, обладнання та інвентар/м’який інвентар, продукти харчування, лікарські засоби, вироби медичного призначення, видатки на відрядження, оплату послуг (крім комунальних) тощо) | 2018-2020 | УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР ЗОЗ | Державний бюджет Міський бюджет | 18823.6 | 18823.6 | 18327.46 | 8839.05 | 48.2285 | Виконання заходу триває. Сума розрахована на рік.
|  | 1.4. Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв міських закладів охорони здоров'я | 2018-2020 | УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР ЗОЗ | Міський бюджет, державний бюджет | 24850.1 | 24850.1 | 24850.1 | 11399.56 | 45.8733 | Виконання заходу триває. Сума розрахована на рік.
|  | 1.5. Забезпечення міжтарифних співвідношень у заробітній платі працівників закладів охорони здоров’я | 2018-2020 | УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР ЗОЗ | Міський бюджет | 64109.7 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на виконня даного заходу у бюджеті не передбачені
|  | 1.6. Дооснащення закладів охорони здоров’я необхідними засобами та інвента-рем в рамках реалізації всеукраїнського проекту "Чиста лікарня безпечна для пацієнта" | 2018 | УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР ЗОЗ | Міський бюджет | 350 | 350 | 350 | 349.8 | 100 | Захід виконано в повному обсязі
|  | 1.7. Забезпечення потреб діяльності закладів охорони здоров’я м. Житомира за рахунок депутатських коштів перед-бачених для потреб виборчих округів | 2018 | УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР ЗОЗ | Міський бюджет, обласний бюджет | 500 | 20 | 187.5 | 97.5 | 52 | Виконання заходу триває.
2 | Забезпечити окремі пільгові категорії громадян життєво необхідними медикаментами та послугами, тощо | 2.1. Забезпечення реципієнтів органів імунодепресантами. | 2018-2020 | УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ | Міський бюджет | 1029.9 | 1029.9 | 956.4 | 167.3 | 17.4927 | Хворі отримюють препарати, які надійшли за попередні роки згідно централізовах поставок МОЗ, у випадку відсутності окремих ліків або недостатньої кількості, проводиться відпуск по пільгових рецептах
|  | 2.2. Забезпечення дітей (віком від 0 до 3 років) хворих на фенілкетонурію спеціальними продуктами дієтичного харчування | 2018-2020 | УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ | Міський бюджет | 688.4 | 688.4 | 688.4 | 0 | 0 | Забезпечення продуктами дієтичного харчування препаратів проводиться за рахунок залишків, які були станом на 01.01.18 та частково відновленого централізованого постачання
|  | 2.3. Забезпечення закладів охорони здоров’я та пацієнтів лікарськими засо-бами, імунобіологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами; безоплатне та пільгове забезпечення лікарськими засобами за рецептами ліка-рів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення; забезпечення інвалідів, дітей інвалідів технічними та іншими засобами тощо, забезпечення лікарськими засобами пацієнтів - інвалідів І категорії з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС при лікуванні у спеціалізованих палатах КУ ЦМЛ № 1 м. Житомира. | 2018-2020 | УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ | Міський бюджет | 1479.6 | 1479.6 | 1479.6 | 653.4 | 44.1606 | Фінансування проводиться відповідно до реєстрів відпущених рецептів. (Сума розрахована на рік) | 31207.8 | 38154.3 | -6946.5
|  | 2.4. Забезпечення пільгової категорії населення послугами з протезування зубів за винятком протезування з дорогоцінних металів та прирівнених до них по вартості технологій | 2018-2020 | УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ | Державний бюджет Міський бюджет | 516.2 | 516.2 | 516.2 | 132.73 | 25.7129 | Виконання заходу триває. Надання послуг розпочато з певним запізненням у зв'язку з реорганізацією стоматологічної служби. Сума розрахована на рік. |  | 1457.4
|  | 2.5. Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 2018-2020 | УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ | Державний бюджет | 7902 | 7902 | 7402 | 2550.11 | 34.4516 | Виконання заходу триває. На початку року відпуск ліків був затриманий з причини відсутності реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню. Сума розрахована на рік. |  | 39611.7
|  | 2.6. Цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 2018-2020 | УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ | Державний бюджет | 9650.77 | 8315.9 | 9650.8 | 2442.73 | 25.3112 | Виконання заходу триває. Використовувались залишки інсулінів, що надходили з обласної бази спецмедпостачання .Сума розрахована на рік. |  | -8403.9
|  | 2.7. Реабілітація учасників АТО | 2018 | УОЗ ЖМР | Міський бюджет | 80 |  | 80 | 0 | 0 | Кошти виділено згідно рішення сесії міської ради від 26.06.2018 року
3 | Сприяти впровадженню концепції розвитку системи громадського здоров'я, забезпечити зростання рівня гігієнічної освідченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров’я | 3.1.Участь у реалізації проектів системи громадського здоров'я, в тому числі: проведення тренінгів для медичного персоналу, анкетувань, організація незалежного аудиту, моніторингових візитів, проведення інформаційно-медійних кампаній тощо | 2018 | УОЗ ЖМР | Міський бюджет | розраховується |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на виконня даного заходу у бюджеті не передбачені
4 | Припинити діяльність комунальних підприємств відповідно до рішень Житомирської міської ради | 4.1. Видатки на забезпечення процесу припинення та реорганізації комунальних підприємств | 2018-2020 | УОЗ ЖМР,ДБФ ЖМР,ЗОЗ | Міський бюджет | 1300 |  | 1240.17 | 1225.57 | 98.8227 | Виконання заходу триває проводяться процесуальні дії.
5 | Відокремити первинний рівень надання медичної допомоги. | 5.1.Створення центрів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД). | 2018 | УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР,ЗОЗ | Міський бюджет | 4 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на виконня даного заходу у бюджеті не передбачені
6 | Впровадити сучасні технології організації медичного та іншого документообігу, лікувально-діагностичного процесу тощо | 6.1.Закупівля програмних продуктів, комп’ютерної техніки, тощо. | 2018-2020 | УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР ЗОЗ | Міський бюджет | 3200 | 3000 | 3000 | 3000 | 100 | Захід виконано в повному обсязі
7 | Забезпечити гідний нагляд за інкурабельними пацієнтами в термінальній стадії хвороби. | 7.1.Реконструкція приміщень під Хоспіс по пров. Енергетичний,3 в м. Житомирі, у т.ч. виготовлення ПКД | 2018-2019 | УКБ ЖМР, ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР | Міський бюджет | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | Відповідальним виконавцем заходу є управління капітального будівницва міської ради
8 | Підвищити престижність та мотивацію медичних працівників | 8.1.Забезпечення муніципальним житлом лікарів закладів охорони здоров’я міста Житомира віком до 35 років, які не мають власного житла (сімейних лікарів, рентгенологів тощо) | 2018-2020 | УКБ ЖМР, ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР | Міський бюджет (орієнтовно) | 10080 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на виконня даного заходу у бюджеті не передбачені
|  | 8.2. Організація та проведення заходів зі святкування дня медичного працівника та відзначення кращих співробітників закладів охорони здоров’я міста |  | УОЗ ЖМР,ДБФ ЖМР,ЗОЗ | Міський бюджет | 75 |  | 0 | 0 | 0
9 | Забезпечити дотримання належних санітарно-гігієнічних вимог у закладах охорони здоров’я | Провести капітальні ремонти, реконструкції будівель та приміщень закладів охорони здоров’я, всього, в т.ч. | 2018-2020 | УКБ ЖМР, ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР | Міський бюджет, Державний бюджет
|  | 9.1. «Реконструкція частини приміщень КУ «Житомирська міська стоматологічна поліклініка № 2» під амбулаторію сімейного лікаря за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 159» | 2018 | УКБ ЖМР, ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР | Міський бюджет | 4500 |  |  |  |  | Відповідальним виконавцем заходу є управління капітального будівницва міської ради
|  | 9.2. «Реконструкція частини приміщень за адресою: вул. Дмитра Донцова,3 в м. Житомирі під амбулаторію сімейного лікаря (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2018 | УКБ ЖМР, ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР | міський бюджет | 60 |  |  |  |  | Відповідальним виконавцем заходу є управління капітального будівницва міської ради
|  | 9.3. Капітальний ремонт приміщень операційного блоку хірургічного корпусу КУ ЦМЛ №2 за адресою: вул. Р.Шухевича,2а в м. Житомирі | 2018 | УКБ ЖМР, ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР | Міський бюджет | 1300 | 1300 |  |  |  | Відповідальним виконавцем заходу є управління капітального будівницва міської ради
[5 empty] | Державний бюджет | 3258.3 | 3258.3
|  | 9.4 «Реконструкція будівлі КУ ЦМЛ №1 по вул. Бердичівська,70, м. Житомир» | 2018 | УКБ ЖМР, ДБФ ЖМР УОЗ ЖМР | Міський бюджет | 3902.21 |  |  |  |  | Відповідальним виконавцем заходу є управління капітального будівницва міської ради
|  | 9.5. Субвенція обласному бюджету на співфінансування об’єкту "Капітальний ремонт приміщень в комунальній установі "Житомирське обласне стоматологічне медичне об’єднання" Житомирської обласної ради для розміщення філії відділення гемодіалізу КУ "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою: м. Житомир, вул. Грушевського,33-А | 2018 | ДБФ ЖМР УОЗ ЖМР | Міський бюджет | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | Захід виконано в повному обсязі.
|  | 9.6. Реконструкція санітарно-технічних мереж інфекційного відділення КУ ЦМЛ № 1за адресою: м. Житомир, вул.В.Бердичівська,70 | 2018 | УКБ ЖМР, ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР | Міський бюджет | 4298.85 | 4298.85 |  |  |  | Відповідальним виконавцем заходу є управління капітального будівницва міської ради
|  | 9.7. Реконструкція внутрішніх приміщень інфекційного відділення КУ ЦМЛ№1 за адресою: м. Житомир, вул.В.Бердичівська,70 | 2018 | УКБ ЖМР, ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР | Міський бюджет | 3775.693 | 3775.693 |  |  |  | Відповідальним виконавцем заходу є управління капітального будівницва міської ради
|  | 9.8. Реконструкція приміщень під розташування приймально-діагностичного відділення ЦМЛ № 1 по вул.В.Бердичівська, 70 в м. Житомирі | 2018 | УКБ ЖМР, ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР | Міський бюджет | 7137.2 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на виконня даного заходу у бюджеті не передбачені
|  | 9.9. Реконструкція травмо- урологічного корпусу КУ Центральна міська лікарня №1 м.Житомир за адресою: вул.В.Бердчівська,70 | 2018 | УКБ ЖМР, ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР | Міський бюджет | 9568 |  |  |  |  | Відповідальним виконавцем заходу є управління капітального будівницва міської ради
|  | 9.10. Капітальний ремонт з утепленням фасадів дитячої поліклініки №1 КУ ЦДМЛ по вул. С.Ріхгера. 23 в м.Житомирі | 2018 | ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР ЗОЗ | Міський бюджет | 4884.59 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на виконня даного заходу у бюджеті не передбачені
|  | 9.11. Капітальний ремонт асфальтного покриття території стаціонару КУ ЦДМЛ по вул. Шевченка,2 в м. Житомирі | 2018 | ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР ЗОЗ | Міський бюджет | 1497.457 |  | 1466 | 0 | 0 | Виконання заходу триває. Розпочато підготовчі роботи.
|  | 9.12. Капітальний ремонт неврологічного відділення КУ ЦМЛ №1 м. Житомира, за адресою: вул. В.Бердичівська, 70 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2018 | УКБ ЖМР, ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР | Міський бюджет | 150 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на виконня даного заходу у бюджеті не передбачені
|  | 9.13 Реконструкція мережі зовнішнього освітлення внутрішньо-дворової території стаціонару КУ ЦДМЛ за адресою м. Житомир, вул. Шевченка, 2. | 2018 | УКБ ЖМР, ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР | Міський бюджет | 542 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на виконня даного заходу у бюджеті не передбачені
|  | 9.14. Реконструкція приміщення КУ ЦМЛ № 2 під амбулаторію сімейного лікаря за адресою: м. Житомир, вул. Старочуднівська 12/77 | 2018 | УКБ ЖМР, ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР | Міський бюджет | 283.037 | 283.037 |  |  |  | Відповідальним виконавцем заходу є управління капітального будівницва міської ради
|  | 9.15. Субвенція обласному бюджету на співфінансування ангіографічного обладнання | 2018 | ДБФ ЖМР УОЗ ЖМР | Міський бюджет | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 100 | Захід виконано в повному обсязі.
|  | 9.16 «Ремонт асфальтного покриття та проведення робіт з благоустрою територій міських комунальних закладів охорони здоров’я» (КУ ЦМЛ №1 - 199,0 тис. грн. КУ ЦМЛ №2 -199,0 тис. грн.) | 2018 | ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР ЗОЗ | Міський бюджет | 398 |  | 398 | 0 | 0 | Кошти виділено згідно рішення сесії міської ради від 26.06.2018 року
|  | 9.17«Реконструкція покрівлі інфекційного відділення КУ ЦМЛ №1 по вул. В.Бердичівській,70 в м. Житомирі» | 2018 | ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР ЗОЗ | Міський бюджет | 179.05 |  | 179.05 | 0 | 0 | Кошти виділено згідно рішення сесії міської ради від 26.06.2018 року
10 | Забезпечити доступність споруд для маломобільних груп населення | 10.1. «Капітальний ремонт ганку з пандусом дитячої поліклініки №1 КУ ЦДМЛ по вул. Святослава Ріхтера,23 в м. Житомирі» (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2018 | ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР, ЗОЗ | Міський бюджет | 1496 |  | 1496 | 0 | 0 | Виконання заходу триває. Розпочато підготовчі роботи.
11 | Покращити матеріально-технічну базу міських закладів охорони здоров’я | 11.1. Придбання медичного обладнання тощо для закладів охорони здоровя м. Житомира на умовах співфінансування з міського бюджету у розмірі не менше 3% | 2018-2020 | УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ | Державний бюджет (орієнтовно) | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | Очікується надходження коштів з державного бюджету.
[5 empty] | Міський бюджет (орієнтовно) | 900 | 900 | 900 | 0 | 0
|  | 11.2. «Придбання медичного обладнання, проведення модернізації, дооснащення, ремонту тощо» | 2018 | ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР, ЗОЗ | Міський бюджет | 1443.42 |  | 1443.42 | 0 | 0 | Кошти виділено згідно рішення сесії міської ради від 26.06.2018 року
12 | «Реалізувати проект «Розвиток медичних послуг з підтримки материнства та дитинства у м. Житомирі» | 12.1. Придбання медичного обладнання тощо (на умовах співфінансування з міського бюджету у розмірі не менше 3%) | 2018 | УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ | Державний бюджет | розраховується |  |  |  |  | Фінансування на виконання даного заходу не виділялось.
[5 empty] | Міський бюджет | розраховується
13 | «Реалізувати проекти: «Малоінвазивна хірургія», «Протидія поширенню онкологічних захворювань»» | 13.1.Придбання сучасного обладнання для виявлення онкологічних захворювань на ранніх стадіях та оперативного лікування передпухлинних станів тощо (на умовах співфінансування з міського бюджету у розмірі не менше 3%) | 2018 | УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ | Державний бюджет | розраховується |  |  |  |  | Фінансування на виконання даного заходу не виділялось.
[5 empty] | Міський бюджет | розраховується
14 | «Попередити можливі смертельні випадки осіб, що зазнали укусів, подряпин, ослизнення хворими або підозрюваними щодо захворювання на сказ тварин» | 14.1 Проведення лікувально-профілактичної імунізації осіб що зазнали укусів, подряпин, ослизнення хворими або підозрюваними щодо захворювання на сказ тварин. Препарати мають використовуватися тільки для забезпечення потреб мешканців м. Житомира. | 2018 | УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ | Міський бюджет | 624.86 |  | 100 | 99.7 | 100 | Захід вииконано в повному обсязі.
15 | Покращити теплотехнічні характеристики будівель закладів охорони здоров'я шляхом реалізації проекту "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста Житомира" (НЕФКО, СЕКО) | 15.1. Здійснення заходів з енергозбереження по проекту "Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста" (в т.ч. співфінансування на технічний та авторський нагляд по проектах СЕКО, НЕФКО, що фінансуються за рахунок гранту) | 2018 | УКБ ЖМР, ДБФ ЖМР, УОЗ ЖМР | Міський бюджет | 100 |  |  |  |  | Відповідальним виконавцем заходу є управління капітального будівницва міської ради
16 | Впровадження заходів з контролю за використанням енергоносіїв. | 16.1. «Придбання та встановлення приладів обліку тепла, електроенергії та води, засобів дистанційної передачі даних обліку тощо» (майдан Визволення,1, вул. Чуднівська, 102) | 2018 | УОЗ ЖМР, ДБФ ЖМР, ЗОЗ | Міський бюджет | 121.5 |  | 121.5 | 0 | 0 | Кошти виділено згідно рішення сесії міської ради від 26.06.2018 року
ВСЬОГО |  |  |  |  | Всього | 539892.337 | 332297.98 | 296339.03 | 154328.819 | 52.0785
| Головний спеціаліст з економічних питань управління охорони здоров’я ЖМР | [8 empty] | О.О. Кравченко |  |  |  |  | Кравченко О.О.