Звіт
про результат виконання
Програми створення та ведення містобудівного кадастру в місті Житомирі на 2018-2020 роки
за 9 місяців 2018 року

Рішення міської ради від 28.09.2017 року №741
Відповідальний виконавець Програми — Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради
Термін реалізації Програми — 2018-2020 роки.

Виконання заходів Програми

№ з/п	Пріорітетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до Програми, тис. грн.	Річний обсяг фінансування тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання, або причини невиконання заходу
1.	Забезпечити підвищення кваліфікації працівників служби містобудівного кадастру	Навчання, участь у семінарах та тренінгах для спеціалістів служби містобудівного кадастру	2019	ДМ та ЗВ	72,0	72,0	12,0	16,7	Будуть використані до кінця року
2.		Регулярно щокварталу проводити навчання не менше 1 тижня для 6 спеціалістів служби кадастру	2019	ДМ та ЗВ	59,0	59,0	0,0	0	Даний захід буде реалізовано в 2019 році
3.	Придбати та встановити технічний комплекс геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру	Придбання програмного забезпечення серверу, пуско-налагоджувальні роботи серверу	2019	ДМ та ЗВ	30,0	30,0	0,0	0	Будуть використані до кінця року
4.		Послуги з пуско-налагоджувальної роботи мережевого сховища	2019	ДМ та ЗВ	36,0	36,0	29,7	100	Зекономлені кошти
5.		Придбання мережевого обладнання	2019	ДМ та ЗВ	30,0	30,0	15,0	50	Обладнання закуповується частково
6.		Монтаж мережевого обладнання	2019	ДМ та ЗВ	35,0	35,0	34,8	100	Зекономлені кошти
7.		Послуги з пуско-налагоджувальної роботи мережевого обладнання	2019	ДМ та ЗВ	38,0	38,0	0,0	0	Будуть використані до кінця року
8.	Встановити та розробити програмне забезпечення геоінформаційної системи містобудівного кадастру	Придбання програмного забезпечення серверу та його встановлення	2019	ДМ та ЗВ	110,0	110,0	0,0	0	Даний захід буде реалізовано в 2019 році
9.		Придбання базового програмного забезпечення	2019	ДМ та ЗВ	150,0	150,0	0,0	0	Даний захід буде реалізовано в 2019 році
10.		Послуги з обслуговування та адміністрування програмного забезпечення ( програмного комплексу)	2019	ДМ та ЗВ	20,0	20,0	0,0	0	Будуть використані до кінця року
11.	Встановити та розробити геоінформаційний портал містобудівного кадастру	Послуги з створення інформаційних систем (порталу містобудівного кадастру)	2019	ДМ та ЗВ	20,0	20,0	0,0	0	Будуть використані до кінця року
12.	Сформувати інформаційні ресурси містобудівного кадастру	Послуги по базовому наповненню баз даних	2019	ДМ та ЗВ	200,0	200,0	0,0	0	Даний захід буде реалізовано в 2019 році
13.	Розробити структуру інформаційної моделі містобудівного кадастру	Розроблення нормативно - технічного та методичного забезпечення ведення системи ГІС	2019	ДМ та ЗВ	50,0	50,0	0,0	0	Даний захід буде реалізовано в 2019 році
14.		Розробка технічного проекту	2019	ДМ та ЗВ	90,0	90,0	0,0	0	Даний захід буде реалізовано в 2019 році
	Всього				940,0	940,0	91,5	9,7

Директор департаменту	І.Й. Блажиєвський