**Звіт**

**про результат виконання** **програми**

**«Ефективна влада. Конкурентне місто на 2018**-**2020роки»**

**за 9 місяців 2018 року**

Дата і номер рішення міської ради, 18.12.2017 №879

яким затверджено Програму та зміни до неї Відповідальний виконавець Відділ організаційного забезпечення депутатської діяльності міської ради

Термін реалізації Програми 2018-2020 р.р

1. Виконання заходів Програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Пріоритетні  завдання | Зміст  заходів | Термін  вико-  нання | Виконавці | Орієнтов-ний обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн. | Річний обсяг фінансування,  тис.грн. | Фактично  профінан-совано  у звітному періоді,  тис.грн. | Відсоток  виконання  заходу,% | Інформація  про виконання або причини невиконання  заходу |
| 1 | Забезпечити обмін досвідом щодо доброго врядування з іншими містами | Організація заходів за участю депутатів та забезпечення прийому депутатських делегацій з інших міст України та інших держав | 2018-2020 | Відділ організацій-ного забезпечення депутатської діяльності | 570 | 190 | 0,00 | 0% | Дані заходи заплановані на друге півріччя поточного року |
| 2 | Підвищити  рівень професійних та управлінських навиків депутатів | Організація навчань, семінарів, тренінгів для депутатів міської ради | 2018-2020 | Відділ організацій-ного забезпечення депутатської діяльності | 570 | 190 | 0,00 | 0% | Дані заходи заплановані на друге півріччя поточного року |
| 3 | Забезпечити вільний доступ депутатам до профільної та нормативно-правової літератури, пов’язаної із депутатською діяльністю | Передплата періодичних видань профільної орієнтації, забезпечення депутатів нормативно-правовою літературою, інформаційними виданнями, законодавчими документами та довідковою літературою | 2018-2020 | Відділ організацій-ного забезпечення депутатської діяльності | 12,0 | 4,0 | 0,00 | 100% | Захід виконано в повному обсязі. Виписка періодичних видань організована управлінням по зв’язках з громадськісті; депутати міської ради мають вільний доступ до періодичної літератури |
| 4 | Забезпечення депутатів матеріально-технічними  засобами | Придбання послуг та товарів | 2018-2020 | Відділ організацій-ного забезпечення депутатської діяльності | 348,0 | 116,0 | 29,24 | 75 % | Закупівля матеріально технічних засобів здійснюється протягом поточного року |
| 5 | Впровадити інструменти електронної комунікації депутатів з громадою | Створення електронного  кабінету депутата на офіційному сайті міської ради | 2018-2020 | Відділ організацій-ного забезпечення депутатської діяльності | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 85% | Створено електронні кабінети депутатів,які поступово заповнюються відповідною інформацією |

Начальник відділу Г.В. Семенко