## Лист1
Додаток до листа
Завіт
про результати виконання
Комплексної цільової Програми розвитку культури "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки"
назва міської цільової програми
за 9 місяців 2018 року
Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї |  |  | Рішення міської ради від 01.03.2018р. № 932, рішення міської ради від 12.04.2018р. №990 "Про внесення змін та доповнень до Комплексної цільової програмирозвитку культури "Нова основа культурнго розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки"
Відповідальний виконавець Програми |  |  | Управління культури Житомирської міської ради
Термін реалізації програми |  | 2018-2020 роки
1. Виконання заходів програми
№ з/п | Пріоритетні завдання |  | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн. | Річний обсяг фінансування | Фактично профінансовано у звітному періоді,тис. грн. | Відсоток виконання заходу % | Інформація про виконання,або причини невиконання заходу
Проект 1.1 "Школи естетичного виховання"
1. | Збереження та розвиток початкових спціалізованих мистецьких навчалних закладів (шкіл естетичного виховання), збільшення контингенту та розвиток індивідуальних здібностей і талантівдітей та молоді, забезпечення умовдля творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання дітей, юнацтваміста та надання музичної освіти через доступність до надбань вітчизняної і світової культур, створення умов для індивідуальної і колективної художньої творчості |  | Забезпечення оплати праці працівників в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання ) міста | 2018 рік | Управління культури міської ради, КПСМНЗ художня та музичні школи №1-5 | 49982.7 | 43482.7 | 28524.7 | 65.6001 | Кошти будуть використані до кінця року для забезпечення оплати праці працівників шкіл естетичного виховання дітей зідно планів асигнувань.
|  |  | Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання ) міста | 2018 рік | Управління культури міської ради, КПСМНЗ художня та музичні школи №1-5 | 1330.9 | 1330.9 | 684.7 | 51.4464 | Кошти будуть використані до кінця року для забезпечення оплати комунаальних послуг та енергоносіїв в школах естетичного виховання дітей зідно планів асигнувань.
|  |  | Забезпечення господарчого утримання в школах естетичного виховання міста- оплата транспортних послуг для забезпечення участі у Міжнародному конкурсі зразкового хору "Глорія" | 2018 рік | Управління культури міської ради, КПСМНЗ художня та музичні школи №1-5 | 1194.6 | 1448.3 | 1260.8 | 87.0538 | Кошти будуть використані на забезпечення господарчого утримання (оплату послуг охорони приміщення, поточні ремонти приміщень та комп"ютерної техніки, музичних інструментів та ін.) в школах естетичного виховання дітенй
|  |  | Зміцнення матеріально-технічної бази в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) міста, - ( депутатські кошти Манухін М.Л.) КПСМНЗ музична школа №1 ім. Б.М. Лятошинського пошиття класичних костюмів - придбання класичних костюмів учасникам зразкового хору "Глорія" | 2018 рік | Управління культури міської ради, КПСМНЗ художня та музичні школи №1-5 | 327.8 | 500.8 | 449.9 | 89.8363 | Кошти будуть використані на зміцнення матеріально-технічної бази спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (придбання господарчих та канцелярських товарів, меблів, комплектуючих до музичних інструментів та комп"ютерної техніки, електротоварів та ін.)
0
|  |  | Всього: |  |  | 52836 | 46762.7 | 30920.1
Проект 1.2 "Бібліотечна справа"
2. | Забезпечення та розвиток централізованої бібліотечної системи м. Житомира , як культурно-освітнього та інформаційного закладу, забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, приведення бібліотечної системи у відповідність до сучасних вимог автоматизації бібліотечних проццесів, забезпечення комп′ютерами та доступності до Інтернет ресурсів |  | Забезпечення оплати праці працівників Централізованої бібліотечної системи | 2018 рік | Управління культури міської ради, КЗ "ЦБС" | 5355.7 | 5355.7 | 3589.6 | 67.0239 | Кошти будуть використані до кінця року на забезпечення оплати праці працівників КЗ "Централізована бібліотечна система" зідно планів асигнувань
|  |  | Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв Централізованої бібліотечної системи | 2018 рік | Управління культури міської ради, КЗ "ЦБС" | 502.1 | 502.1 | 276 | 54.9691 | Кошти будуть використані до кінця року на забезпечення оплати комунальних послуг та енергоосіїв КЗ "Централізована бібліотечна система" зідно планів асигнувань
|  |  | Забезпечення господарчого утримання Централізованої бібліотечної системи | 2018 рік | Управління культури міської ради, КЗ "ЦБС" | 863.9 | 863.9 | 404.6 | 46.8341 | Кошти будуть використані на забезпечення господарчого утримання (оплату послуг охорони приміщення, поточні ремонти приміщень та комп"ютерної техніки та ін.) в КЗ "Централізована бібліотечна система"
|  |  | Розвиток матеріально-технічної бази Централізованої бібліотечної системи, забезпечення передплати періодичних видань для використання бібліотечними закладами | 2018 рік | Управління культури міської ради, КЗ "ЦБС" | 221.2 | 221.2 | 182.2 | 82.3689 | Кошти будуть використані на зміцнення матеріально-технічної бази спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (придбання господарчих та канцелярських товарів, меблів, періодичних видань, електротоварів та ін.) в КЗ "Централізована бібліотечна система")
#DIV/0!
|  |  | Всього: |  |  | 6942.9 | 6942.9 | 4452.4
|  |  | Всього: |  |  | 13885.8 |  | 8904.8
Проект 1.3 "Клубна справа"
3. | Підтримка діяльності та сприяння розвитку членам колективів міського Плацу культури, росту активності громадян у підвищенні культурного іміджу міста забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів , ровиток музичного мистецтва у місті та роботу гуртків, сецій, аматорських колективів, сприяння концертній діяльності духових оркестрв та хорових колктивів |  | Забезпечення оплати праці працівників КЗ "Палац культури" | 2018 рік | Управління культури міської ради, КЗ "Палац культури" | 5175.5 | 5175.5 | 3503.8 | 67.6997 | Кошти будуть використані до кінця року на забезпечення оплати праці працівників КЗ "Палац культури" зідно планів асигнувань
|  |  | Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв КЗ "Палац культури" | 2018 рік | Управління культури міської ради, КЗ "Палац культури" | 350.4 | 350.4 | 193.8 | 55.3082 | Кошти будуть використані до кінця року на забезпечення оплати комунальних послуг КЗ "Палац культури" зідно планів асигнувань
|  |  | Забезпечення господарчого утримання КЗ "Палац культури" | 2018 рік | Управління культури міської ради, КЗ "Палац культури" | 427.5 | 427.5 | 277.2 | 64.8421 | Кошти будуть використані на забезпечення господарчого утримання (оплату послуг охорони приміщення, поточні ремонти приміщень та комп"ютерної техніки та ін.) в КЗ "Палац культури"
|  |  | Розвиток матеріально-технічної бази Палацу культури | 2018 рік | Управління культури міської ради, КЗ "Палац культури" | 321.8 | 321.8 | 255.8 | 79.4904 | Кошти будуть використані на зміцнення матеріально-технічної бази КЗ "Палац культури" (придбання господарчих та канцелярських товарів, меблів, періодичних видань, електротоварів та ін.)
|  |  |  | 2018 рік | Управління культури міської ради, КЗ "Палац культури"
|  |  | Всього: |  |  | 6275.2 | 6275.2 | 4230.6
Проект 1.4 "Керівництво і управління в галузі "Культура"
4. | Адміністрування програм культурно-мистецького спрямування |  | Забезпечення оплати праці працівникам централізованої бухгалтерії | 2018 рік | Управління культури міської ради | 1277.3 | 1277.3 | 928.4 | 72.6846 | Кошти будуть використані до кінця року на забезпечення оплати праці працівників централізованої бухгалтерії зідно планів асигнувань
|  |  | Забезпечення оплати праці працівникам апарату управління культури міської ради | 2018 рік | Управління культури міської ради | 1703.9 | 1703.9 | 1144.8 | 67.187 | Кошти будуть використані до кінця року на забезпечення оплати праці працівників апарату управління культури зідно планів асигнувань
|  |  | Зміцнення матеріально-технічної бази централізованої бухгалтерії | 2018 рік | Управління культури міської ради | 35 | 35 | 26.2 | 74.8571 | Кошти будуть використані на зміцнення матеріально-технічної бази централізованої бухгалтерії (придбання господарчих та канцелярських товарів, меблів, періодичних видань, електротоварів та ін.)
|  |  | Зміцнення матеріально-технічної бази апарату управління культури міської ради | 2018 рік | Управління культури міської ради | 8.8 | 8.8 | 6.6 | 75 | Кошти будуть використані на зміцнення матеріально-технічної бази апарату управління культури (придбання господарчих та канцелярських товарів, меблів, періодичних видань, електротоварів та ін.)
|  |  | Забезпечення господарчого утримання централізованої бухгалтерії | 2018 рік | Управління культури міської ради | 140 | 140 | 71.7 | 51.2143 | Кошти будуть використані на забезпечення господарчого утримання (оплату послуг охорони приміщення, поточні ремонти приміщень та комп"ютерної техніки та ін.) централізованої бухгалтерії управління культури
|  |  | Забезпечення господарчого утримання апарату управління культури міської ради | 2018 рік | Управління культури міської ради | 19.2 | 19.2 | 9.7 | 50.5208 | Кошти будуть використані на забезпечення господарчого утримання (оплату послуг охорони приміщення, поточні ремонти приміщень та комп"ютерної техніки та ін.) апарату управління культури
|  |  | Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв централізованої бухгалтерії | 2018 рік | Управління культури міської ради | 66.8 | 66.8 | 18.8 | 28.1437 | Кошти будуть використані до кінця року на забезпечення оплати комунальних послуг централізованої бухгалтерії зідно планів асигнувань
|  |  | Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв апарату управління культури міської ради | 2018 рік | Управління культури міської ради | 34.7 | 34.7 | 18.6 | 53.6023 | Кошти будуть використані до кінця року на забезпечення оплати комунальних послуг апарату управління культуризідно планів асигнувань
|  |  | Реставраційні ремонтні роботи по утриманню адміністративної будівлі (підвалу та даху) по вул В.Бердичівська, 61/18 в м.Житомирі | 2018 рік | Управління культури міської ради |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Всього: |  |  | 3285.7 | 3285.7 | 2224.8
Проект 2.1 "Організація та проведення державних, загальноміських свят, культурно-освітніх т мистецьких заходів
5. | Реалізаці єдиної політики в сфері організації масових заходів, концертів, конкурсів, фестивалів, виявлення талановитих особистостей, відзначення свят та ювілейних дат |  | Державні заходи | 2018 рік | Управління культури міської ради | 1277 | 1277 | 1118.9 | 87.6194 | Кошти будуть використані для проведення державних заходів згідно затвердженого переліку.
|  |  | Загальноміські заходи | 2018 рік | Управління культури міської ради | 2541 | 2541 | 1989.2 | 78.2841 | Кошти будуть використані для проведення загальноміських заходів згідно затвердженого переліку.
|  |  | Мистецькі заходи | 2018 рік | Управління культури міської ради | 1170 | 1170 | 1070 | 91.453 | Кошти будуть використані для проведення мистецьких заходів згідно затвердженого переліку.
|  |  | Спільні заходи з громадськими оганізаціями | 2018 рік | Управління культури міської ради | 1300 | 1300 | 1045 | 80.3846 | Кошти будуть використані для проведення спільних заходів з громадськими організаціями згідно затвердженого переліку.
|  |  | Щорічний загальноміський конкурс "Моє квітуче місто" | 2018 рік | Управління культури міської ради | 45 | 45 | 0 | 0 | Конкурс не проведений .
|  |  | Мистецька лабораторія "Школа соціально-культурного менеджменту" | 2018 рік | Управління культури міської ради | 50 | 50 | 0 | 0 | Кошти будуть використані до кінця року
|  |  | Стипендія міського голови для творчо обдарованої молоді учнів шкіл естетичного виховання дітей | 2018 рік | Управління культури міської ради | 60 | 60 | 60 | 100 | Кошти використані на виплату стипендій міського голови творчо обдарованій молоді учнів шкіл естетичного виховання дітей
|  |  | Всього: |  |  | 6443 | 6443 | 5283.1
Проект 2.2 "Проведення організаційно-масових заходів"
6. | Проведення на відповідному рівні офіційних прийомівпредставників установ, організацій, підприємствміста Житомира, інших міст України та закордонних держав та гідне представлення міської влади на урочистих подіях, ювілейних та інших заходах, що відбуваються у містах України та закордоном |  | Забезпечення придбання нагород, державної символіки міста , почесних знаків, медалей, нагрудних значків, відзнак тощо | 2018 рік | Управління культури міської ради | 100 | 100 | 15 | 15 | Кошти будуть використані до кінця року на прдбання державної символіки, нагород, почесних знаків, медалей, значків, відзнак.
|  |  | Придбання сувенірної продукції, подарунків, рамок, лампадок тощо. | 2018 рік | Управління культури міської ради | 240 | 240 | 229.7 | 95.7083 | Кошти будуть використані на придбання сувенірної продукції, подарунків та ін. для гостей міста та зарубіжних делегацій.
|  |  | Придбання квіткової продукції, рослинництва та продукції із штучних квітів | 2018 рік | Управління культури міської ради | 70 | 70 | 44.1 | 63 | Кошти будуть використані для придбання квіткової продукції до свят
|  |  | Придбання та виготовлення буклетів, презинтаційної продукції з логотипом міста, запрошень, листівок | 2018 рік | Управління культури міської ради | 100 | 100 | 39.9 | 39.9 | Буклети, презентаційна продукція, листівки, запрошення будуть придбані до заходів згідно затвердженого переліку.
|  |  | Транспортні витрати | 2018 рік | Управління культури міської ради | 200 | 200 | 135.7 | 67.85 | Кошти будуть використані на транспортні витрати для організації та проведення заходів згідно затвердженого переліку
|  |  | Всього: |  |  | 710 | 710 | 464.4
Проект 2.3 "Кінообслуговування населення м. Житомира"
7. | Підтримка державної політики у сфері кінообслуговування населення, створення умов доступу глядачів до перегляду національних фільмів |  | Надання фінансової підтримки | 2018 рік | Управління культури міської ради КП Об′єднана дирекція кінотеатрів міста" | 1188.3 | 1188.3 | 898 | 75.5701 | Кошти будуть використані на надання фінансової підтримки КП "Об′єднана дирекція кінотеатрів міста"
|  |  | Поповнення статутного капіталу КП "Об′єднана дирекція кінотетрів міста" на проведення поточного ремонту фронтальної стіни будівлі структурног підрозділу "Спеціалізований дитячий кінотеатр ім. І.Франка - 155,5 тис.грн. - придбання конструкції зовнішньої реклами для структурного підрозділу "Спеціалізований дитячий кінотеатр ім.І.Франка -60,0 тис.грн. | 2017 рік | Управління культури міської ради КП Об′єднана дирекція кінотеатрів міста" |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | "Реконструкція кінотеатру "Жовтень під АРТ-центр"(виготовлення ПКД) | 2017 рік | Управління культури міської ради КП Об′єднана дирекція кінотеатрів міста" |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | Всього: |  |  | 1188.3 | 1188.3 | 898
Проект 2.4 "Організаці благоустрою місць відпочинку в паркових зонах міста Житомира"
8. | Збереженн паркового середовища, створення сприятливих умов для масового відпочинку та оздоровлення в парковихзонах мешканців міста, їх змістовногоповноцінного дозвілля та розваг |  | Благоустрій міста; | 2018 рік | Управління культури міської ради КП "Парк" | 2640.1 | 2640.1 | 1436.1 | 54.3957 | Кошти будуть використані до кінця року на благоустрій парку (утримання в належному санітарному стані території парку, забезпечення охорони та прибирання території літнього театру "Ракушка", догляд за зеленими насадженнями та ін.)
утриманн в належному санітарному стані території парку (благоустій парку) забезпечення охорони та прибирання території літнього театру "Ракушка" електроенергія для забезпечення належного функціонування літнього театру "Ракушка" догляд за зеленими насадженнями, сдіння дерев, кущів, та багаторічних квіткових рослин боротьба з шкідниками та деревними хворобами догляд, утримання, видалення аварійних,засохлих, та пошкоджених дерев і кущів, знешкодження омели
|  |  | Утримання ПзОВ "Супутник" | 2018 рік | Управління культури міської ради , КП "Парк" | 242.7 | 242.7 | 124.9 | 51.4627 | Кошти будуть використані на утримання ПзОВ "Супутник" (оплата праці охоронців)
|  |  | Придбання лавок-качель з дахом (3шт.) (депутатські кошти Забродський Г.О.) | 2018 рік | Управління культури міської ради , КП "Парк" | 0 | 45 | 45 | 100 | Кошти використані на придбання лавок-качель з дахом.
|  |  | Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,5 га. землі рекреаційного призначення, яка розташована уздовж річки Крошенка між порв. Прудний та вул. Покровська і належить до комунальної власності територіальної громади м. Житомира. | 2018 рік | Управління культури міської, управління капітального будівництва, департамент містобудування та земельних відносин ради , КП "Парк" | 0 | 28 | 0 | 0 | Передбачено програмою, кошти не виділено.
|  |  | Виготовлення проекту щемлеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 4.0 га. для будівництва та обслуговування об′єктів рекреаційного призначення | 2018 рік | Управління культури міської, управління капітального будівництва, департамент містобудування та земельних відносин ради , КП "Парк" | 0 | 40 | 0 | 0 | Передбачено програмою, кошти не виділено.
|  |  | Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) за адресою: М. Житомир, лівий берег р. Тетерів КП "Парк" Житомирської міської ради Бульвар Старий, 34 тап правий берег рю Тетерів КП "Парк№ Житомирської міської ради | 2018 рік | Управління культури міської, управління капітального будівництва, департамент містобудування та земельних відносин ради , КП "Парк" |  | 45 | 0 | 0 | Передбачено програмою, кошти не виділено.
|  |  | Всього: |  |  | 2882.8 | 3040.8 | 1606
"Заходи з реалізації проектів розвитку культури міста Житомира на 2018-2020 роки"
9. | Забезпечення збнрнження , розвиток Централізованої бібліотечної системи міста Житомира |  | Створення дитячих кімнат в бібліотеках-філіях №1,3,4,7,8,10,11,12,13,14,16 та ЦМБ ім. В. Земляка | 2018 рік | Управління культури міської ради, КЗ "ЦБС" | 234 | 234 | 26 | 11.1111 | Кошти будуть використані для створення дитячих кімнат в бібліотеках-філіях після проведення процедур державних закупівель
|  |  | Всього: |  |  | 234 | 234 | 26
"Бюджет участі міста Житомира"
10. | " в т.ч. виготовлення ПКД |  | Реконструкція території благоустрою з налаштуванням вуличного сценічного майданчика "Натхнення" на Бульварі Польському" в т.ч. виготовлення ПКД | 2018 рік | Управління капітального будівництва міської ради | 950 | 950 | 0 | 0 | Виконавець робіт та розпорядник коштів управління апітального будівництва Житомирської міської ради
|  |  | "Реконструкція теритррії благоустрою з влаштування громадської інтернет-бібліотеки "Велесова книга на Бульварі Польському в т. ч. виготовлення ПКД | 2018 рік | Управління капітального будівництва міської ради | 997 | 997 | 0 | 0 | Виконавець робіт та розпорядник коштів управління апітального будівництва Житомирської міської ради
|  |  | Капітальний ремонт будівлі КПСМНЗ музична школа №3 за адресою: м. Житомир, вул. В. Бердичівська , 122 для реалізації прокту "Музична школа-симфонія дитячих мрій" в т.ч. виготовлення ПКД | 2018 рік | управління капітального будівництва міської ради | 990 | 990 | 0 | 0 | Виконавець робіт та розпорядник коштів департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради, управління капітального будівництва Житомирської міської ради
|  |  | Будівництво SKI парку, в т.ч. виготовлення ПКД | 2018 рік | Департамент містобудування та земельних відносин міської ради, управління капітального будівництва міської ради | 999.999 | 999.999 | 0 | 0 | Виконавець робіт та розпорядник коштів департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради, управління капітального будівництва Житомирської міської ради
|  |  | Реалізація проекту "Інтелектуальна мережа" шахові клуби у міських бібліотеках (придбання обладнання та проведення заходів) | 2018 рік | управління культуриміської ради , КЗ "Централізована бібліотечна система" міської ради | 427.36 | 427.36 | 221 | 51.7128 | Кошти використані на придбання проектора, ноутбуків, стільців, столів та оснащення приміщень шахових клубів, залишок коштів буде використано на проведення гуртків та організацію заходів.
[6 empty] | 4364.359 | 4364.359 | 221
[6 empty] | 85162.259 | 79246.959 | 50326.4
| Начальник управління культури |  |  |  | Н.І.Рябенко
| Головний бухгалтер |  |  |  | О.В.Галіцька