## Лист1
Додаток 2 до Положення про бюджет участі (громадський бюджет) міста Житомира
по управлінню культури Житомирської міської ради
(назва розпорядника бюджетних коштів)
на 01.04.2019 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Назва проекту-переможця | Назва заходу в міській-цільовій програмі, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат
|  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис.грн.
[8 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | "Міському парку - нові атракціони" | Комплексна цільова програма розвитку культури "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки" Розділ IV "Бюджет участі міста Житомира" п. 3, Придбання товарів та виконання робіт і послуг по проекту: "Міському парку - нові атракціони" в т.ч. виготовлення ПКД | 2019 рік | 950000 | 0 | 950000 | 19.03.2019 р. було оголошено закупівлю за прцедурою відкриті торги, яку було відмінено 04.04.2019р. у зв′язку з недостатньою кількістю учасників (меньше двох). 05.04.2019р. оголошено повторне проведення закупівлі за процедурою відкриті торги.
2. | "Сонячні дерева для зарядки мобільних пристроїв у гідропарку" | Комплексна цільова програма розвитку культури "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки" Розділ IV "Бюджет участі міста Житомира" п. 4, Придбання товарів та виконання робіт і послуг по проекту: "Сонячні дерева для зарядки мобільних пристроїв у Гідропару " в т.ч. виготовлення ПКД | 2019 рік | 294300 | 0 | 294300 | 02.04.2019р. оголошено про проведення закупівлі за процедурою відкриті торги. Проведення торгів заплановано на 18.04.2019р.
3. | "Зони відпочинку для мам з маленькими дітьми" | Комплексна цільова програма розвитку культури "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки" Розділ IV "Бюджет участі міста Житомира" п. 5, Реконструкція території благоустрою з облаштуванням "Зони відпочинку для мам з маленькими дітьми" в т.ч. виготовлення ПКД | 2019 рік | 143000 | 0 | 143000 | 10.04.2019р. проведено переговори з представниками проектної організації ТОВ "Архітектура плюс дизайн" щодо розробки проекту договору на виконання робіт по виготовленню ПКД.
|  | Всього |  | 1387300 | 0 | 1387300
Начальник управління культури | [6 empty] | Н.І.Рябенко