## Лист1
Додаток 2 до Положення про бюджет участі (громадський бюджет) міста Житомира
по управлінню культури Житомирської міської ради
(назва розпорядника бюджетних коштів)
на 01.06.2019 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Назва проекту-переможця | Назва заходу в міській-цільовій програмі, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат
|  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис.грн.
[8 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | "Міському парку - нові атракціони" | Комплексна цільова програма розвитку культури "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки" Розділ IV "Бюджет участі міста Житомира" п. 3, Придбання товарів та виконання робіт і послуг по проекту: "Міському парку - нові атракціони" в т.ч. виготовлення ПКД | 2019 рік | 950000 | 258075 | 691925 | Закупівля атракціону | 950 | 258.1 | 22.04.2019р. проведено закупівлі за процедурою відкриті торги. Визначено переможця торгів ТОВ "Екобуд Україна". Підписано договір на поставку та встановлення атракціону, якй зареєстровано в органах державної казначейської служби України у м.Житомирі. Проведено обстеження зелених насаджень з метою встановлення атракціону. Очікуєтися дозвіл відповідних служб на видалення дерев.
2. | "Сонячні дерева для зарядки мобільних пристроїв у гідропарку" | Комплексна цільова програма розвитку культури "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки" Розділ IV "Бюджет участі міста Житомира" п. 4, Придбання товарів та виконання робіт і послуг по проекту: "Сонячні дерева для зарядки мобільних пристроїв у Гідропару " в т.ч. виготовлення ПКД | 2019 рік | 294300 | 0 | 294300 | Встановлення сонячних дерев для зарядки мобільних пристроїв. | 294.3 | 0 | 18.04.2019р. прооведено закупівлі за процедурою відкриті торги. Визначено переможця - приватне підприємство "Зелена Хризантема", яке зареєстроване в с. Клекотина, Шаргородського району Вінницької області. 08.05.2019р. підписано договір на виконання робіт. Підготовлено майданчик для встановлення сонячних дерев. Виготовлено та встановлено металеві конструкції під сонячні батареї та світильники.
3. | "Зони відпочинку для мам з маленькими дітьми" | Комплексна цільова програма розвитку культури "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки" Розділ IV "Бюджет участі міста Житомира" п. 5, Реконструкція території благоустрою з облаштуванням "Зони відпочинку для мам з маленькими дітьми" в т.ч. виготовлення ПКД | 2019 рік | 143000 | 12000 | 131000 | Придбання штучної трави, м′яких меблів, парасольок, шезлонгів. | 143 | 12 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію ТОВ "Архітектура плюс Дизайн" . Підписано договір з підрядною організацією "Корнеліс"для виконання робіт з облаштування зони відпочинку. .Настелено трав′яний покров.Придбано комплектуючі та проводено роботи з облаштування. 01.06.2019р. введено в експлатацію проект "Зона відпочинку для мам з маленькими дітьми".
|  | Всього |  | 1387300 | 270075 | 1117225 |  | 1387.3 | 270.1
В.о.начальника управління культури | [6 empty] | Н.М.Марчук