## Лист1
№ з/п | Завдання | Зміст заходів | Термін вико-нання | Виконавці | Джерела фінансування | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання, або причини невиконання заходу | МЕП | Обсяги фінансування по роках, тис. грн. | [9 empty] | Очікуваний результат
[10 empty] | 2017 рік |  | 2018 рік |  | 2019 рік |  | 2020 рік |  | Всього
[10 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. Розвиток та територіальне планування
1.1. | Забезпечити сталість системи управління місцевою енергетичною політикою | Створення та затвердження міської політики захисту клімату згідно цілей та завдань, взятих містом в рамках Угоди мерів | 2017 рік | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | Розроблено проект політики в енергетичній сфері, що буде винесений на затвердження сесії міської ради. | 1.1.1 | × |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Відповідність системи управління стандарту
ISO 50001
1.2. |  | Перегляд та актуалізація Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Житомира на 2014-2024 роки | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | прийнято рішенням міської ради від 11.03.2015 року № 862 «Про затвердження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Житомира на 2015-2024 роки», затверджено зміни рішення міської ради від 16.02.2017 №529 | 1.1.2 | × |  | × |  | × |  | × |  | - |  | Залучення коштів МФО та програм ЄС
1.3. |  | Розробка, затвердження та моніторинг системи показників, що характеризують досягнення цілей Угоди мерів та міської політики захисту клімату | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | В рамках компоненту «ЄЕВ» створено Excel інструмент для збору інформації щодо споживання місто енергетичних ресурсів. Протягом року отримано інформацію щодо частини енергетичних показників міста. Наявні та доступні дані введено в Excel інструмент та надіслано консультантам по ЄЕВ. Результатом стало створення документу «Енергетичний слід міста Житомир за 2006-2016 рр.». | 1.1.3 | × |  | × |  | × |  | × |  | - |  | Виявлення вузьких місць в місцевій енергетичній політиці
1.4. | Забезпечити узгодження цілей та завдань стратегічних документів розвитку міста | Розроблення концепції поводження з твердими побутовими відходами | 2017 рік | Управління житлового господарства міської ради | Фінансування не потребує | - | - | Проект програми «Про затвердження Програми поводження з побутовими відхо-дами у м. Житомирі на 2018-2020 роки» презентовано на засіданні робочої групи з ЄЕВ, що відбулося 29.09.17р. за результатами якого надані рекомендації щодо вдосконалення програми. На засіданні виконавчого комітету міської ради погодже-но рішення від 14.12.2017 року № 1189 та на засіданні сесії міської ради затвер-джено рішення від 18.12.2017р. №862 «Про затвердження Програми поводження з побутовими відходами у м. Житомирі на 2018-2020 роки». | 1.1.5 | × |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Визначення оптимальної для міста системи поводження з ТПВ
1.5. |  | Розробка та затвердження енергетичного плану на основі генерального плану міста | 2017 рік | Департамент містобудування та земельних відносин міської ради | Фінансування не потребує | - | - | На засіданні сесії міської ради затверджено рішення від 30.11. 2016 року №454 «Про затвердження генерального плану міста Житомира». Який включає енергети-чний план міста. | 1.2.1 | × |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Візуалізація споживання енергії окремими мікрорайонами міста згідно генплану
1.6. |  | Розробка та затвердження комплексної програми розвитку транспорту та міського середовища на 2017-2020 роки | 2017 рік | Управління транспорту і зв’язку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | Загальна концепція розвитку громадського транспорту здійснюється шляхом реалізації заходів, що включені до двох цільових програм «Програма розвитку громадського транспорту на 2016-2018 роки» та «Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів». Здійснюється постійний збір та аналіз інформації для вдосконалення існуючих програм. | 1.2.2 | × |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Узгодження завдань та заходів концепцій громадського транспорту, безпеки руху і т.д.
1.7. |  | Включення до муніципального енергетичного плану завдань та заходів з концепцією інтегрованого розвитку міста | 2017-2018 роки | Департамент містобудування та земельних відносин міської ради | Фінансування не потребує | - | - | В рамках проекту «Інтегрована концепція розвитку міста» розроблена за підтримки GIZ та SECO проведено урбаністично-культурний фестиваль в м. Житомир "Майстерня міста", продовжується робота над створенням концепції Стратегії міста Житомир, а саме робота в різними цільовими аудиторіями та фокус групами, проведення SWOT та TOWS аналізу. Розробляється проект концепції стратегії розвитку міста Житомир. Затвердження його планується у 2018 році. Метою проекту є розробка та впровадження планів інтегрованого розвитку міста Житомир. Процес розробки концепції розвитку міста триває та здійснюється шляхом широкого залучення громади міста через постійні засідання фокус-груп, щорічний форум, щорічний урбаністично-культурний фестиваль, тренінги та семінари, візити до м. Житомир та інших міст проекту тощо. Затвердження концепції планується у 2018 році. | 1.3.2 | × |  | × |  | - |  | - |  | - |  | Відсутність взаємовиключних завдань та заходів
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2. Муніципальні будівлі та споруди
2.1. | Провести первинний огляд, аналіз будівель бюджетної сфери та впровадити стандарти споживання енергоресурсів | Розробка та затвердження методики розрахунку базової лінії споживання енергоресурсів бюджетними будівлями міста | 2017 рік | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | З метою розробки та затвердження методики розрахунку базової лінії споживання енергоресурсів бюджетними будівлями міста протягом року отримано статистичну середньодобових температур зовнішнього повітря та здійснено збір інформації щодо щодобового споживання тепла окремими будівлями за останні шість років. Для побудови оптимальної моделі проаналізовано інформацію та на її основі визначені ключові параметри базових рівнів споживання тепла. Проводиться розрахунок базової рівня споживання теплової енергії закладами. На засіданні виконавчого комітету міської ради прийнято рішення від 15.11.2017 року № 1058 «Про затвердження Методики визначення базового рівня споживання теплової енергії для закладів бюджетної сфери міста Житомира». Наступним кроком став розрахунок базових рівнів споживання теплової енергії на основі погодженої методики для кожної будівлі та розробка проекту рішення для їх погодження, проект оприлюднено на сайті міської ради 09.01.2018 на сайті ЖМР та затверджено рішення виконкому від 07.02.2018 №87. | 2.1.1 а | × |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Нормативна база для верифікації результатів впровадження енергоефективних заходів
2.2. |  | Розробка енергосертифікатів для бюджетних будівель | 2017 рік | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | опрацювання нормативних документів | 2.1.2 | × |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Впровадження процесу бенчмаркінгу (пошук еталонної будівлі/закладу)
2.3. | Розвиток системи управління та контролю за споживанням енергоресурсів в бюджетній сфері | Впровадження системи автоматичного збору даних споживання енергоресурсів | 2017-2018 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | В межах фінансування Програми розвитку освіти міста Житомира на період 2016-2018 років та Програми розвитку охорони здоров’я міста Житомира на 2016-2017 роки | × | × | В бюджетних закладах міста встановлено сучасні лічильники обліку енергетичних ресурсів. Автоматизований збір даних запроваджено для показників споживання теплової енергії. Витрати на теплову енергія складають 70 % по відношенню до витрат на інші енергетичні ресурси. Збір показників здійснюється щомісячно для проведення аналізу споживання та дотримання базових рівнів енергетичних ресур-сів. Постачальні організації по газу та електриці є монополістами в місті, тому автоматичний збір даних здійснюється лише по тепловій енергії, адже це муніци-пальна постачальна компанія. В т.ч. здійснюється реалізація пілотного проекту системи автоматичного збору даних на базі ЖДНЗ №63 (ФІАТУ). Для операційно-го контролю в місті запроваджено щоденний он-лайн моніторинг фактичного споживання енергетичних (газ, електроенергія, тепло) та водних ресурсів. Управ-ління ним здійснюється через призначення відповідальних осіб за енергетичний менеджмент, відповідальних за зняття показників з приладів обліку в кожному відповідному управлінні та бюджетному закладі, установі. | 2.1.3 a | × |  | × |  | - |  | - |  | - |  | Достовірність та повнота даних для цілей оперативного та стратегічного управління
2.4. |  | Встановлення теплових лічильників в закладах бюджетної сфери | 2017-2018 роки | Управління освіти міської ради, управління охорони здоров’я міської ради |  | × | × | Заміна теплових лічильників здійснювалася в закладах та установах підпорядкова-них управлінню освіти, управлінню охорони здоров’я. В управлінні освіти встано-влено 100% лічильників. (в т.ч. продовжується заміна існуючих на нові сучасні та модернізація під час встановлення ІТП). У 2017 році замінено лічильники у насту-пних закладах: Гімназія №23, ЗОШ №15, СЗОШ №12, ДНЗ №6, ДНЗ №26, ДНЗ №42, ДНЗ №43, ДНЗ №57, ДНЗ №66, ДНЗ №70, ЗОШ №14). В управлінні охорона здоров’я загальна кількість лічильників 36, потреба у встановлені лічильників була, так у 2017 році встановлено 3 лічильника (виділено 325,8 тис. грн.). Необхідно встановити ще 3 шт., що знаходяться в установах розміщених в житловому секторі. | 2.1.3 b | × |  | × |  | - |  | - |  | -
2.5. |  | Встановлення лічильників обліку електроенергії в закладах бюджетної сфери | 2017-2018 роки | Управління освіти міської ради, управління охорони здоров’я міської ради |  | × | × | Заміна теплових лічильників здійснювалася в закладах та установах підпорядкова-них управлінню освіти, управлінню охорони здоров’я. В управлінні освіти встано-влено 100% лічильників. (в т.ч. продовжується заміна існуючих на нові сучасні). У 2017 році замінено лічильники у наступних закладах: ЗОШ №7 (2шт.), ЗОШ №21 (3 шт), ДНЗ №56 (1шт), НВК№11 (2шт), НВК №34 (1шт), ДНЗ6 (2шт). В управлінні охорона здоров’я загальна кількість лічильників 42, потреба у встановлені лічиль-ників була, так у 2017 році встановлено 14 лічильника. Необхідно замінити 1 шт. | 2.1.3 с | × |  | × |  | - |  | - |  | -
2.6. | Підготувати план поступової термосанації всіх будівель бюджетної сфери міста | Розробка плану термосанації бюджетних будівель міста | 2017 рік | Управління капітального будівництва міської ради | Фінансування не потребує | - | - | Розроблено План термосанації будівель на 2018-2020 роки. Підготовлено проект розпорядження міського голови про створення робочої групи з реалізації проектів будівництва в м. Житомирі, яка буде здійснювати координації співпраці виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, закладів, задіяних у розробці проектів будівництва та в т.ч. термосанації будівель. | 2.1.4 | × |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Пріоритетна інвестиційна програма утеплення будівель
2.7. | Забезпечити високу якість виконання робіт з термо-модернізації будівель бюджетної сфери | Розробка детального технічного завдання на розробку проектної документації з термосанації будівель бюджетної сфери | 2017 рік | Управління капітального будівництва міської ради | Фінансування не потребує | - | - | Питання постійно піднімалося на засіданнях робочої групи по ЄЕВ, можливим варіантом вирішення пропонувалося утворення міждисциплінарної робочої групи (п.2.1.1 b ) рамках діяльності якої планувалося розробити детальне технічне за-вдання. Однак, технічне завдання розроблено та направлено на робочу групу 02.11.2017 року №670. | 2.1.5 с | × |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Детальна проектна документація на термо-модернізацію будівель бюджетної сфери
2.8. | Виконати зразкове нове будівництво/реконструкцію/ термосанацію будівель, що є власністю територіальної громади | Реконструкція будівель ДНЗ №32 та ДНЗ №58 | 2017-2018 роки | Управління капітального будівництва міської ради | В межах фінансування Програми розвитку освіти міста Житомира на період 2016-2018 років | × | × | Реконструкція закладів здійснювалася за кошти ФДРР та міський бюджет. По ДНЗ 32 фінансування знято. Водночас роботи по ДНЗ №58 тривають. Виконано робіт на суму 5,95 млн.грн. Роботи планується завершити у квітні 2018 року та облаштувати благоустрій та навіси. | 2.1.5 b | × |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Будівлі з високим класом енерго-ефективності
(«А» або «В»)
2.9. |  | Перетворення будівель управління освіти міської ради, управління капітального будівництва міської ради, департаменту містобудування та земельних відносин міської ради в будівлі зразкової енергоефективності | 2017-2018 роки | Управління капітального будівництва міської ради | Міський бюджет | × | × | З метою перетворення будівлі муніципальної власності у будівлю зразкової енерго-ефективності під час засідань робочої групи по ЄЕВ спільно з консультантами по ЄЕВ відібрано три можливі ідеї. Наступним кроком було зібрано необхідну інфор-мації по трьом можливим проектам, її аналіз та опис концепції кожного проекту з метою їх подання на співфінансування SECO. | 2.1.5 а | × |  | × |  | - |  | - |  | ×
2.10. | Впроваджувати інноваційні технології з використанням відновлювальні джерел енергії | Встановлення теплових насосів в закладах бюджетної сфери | 2017-2018 роки | Управління освіти міської ради | В межах фінансування Програми розвитку освіти міста Житомира на період 2016-2018 років | × | × | Встановлення теплових насосів планувалося на 2017 рік. Однак, вивчивши дане питання визначено, що їх встановлення бюджетними будівлями має значний період окупності, тому на 2018 рік їх встановлення не заплановано. Разом з тим, у 2017 році встановлено тепловий насос в НВК №59 для подачі гарячої води. Даний тепловий насос встановлений на котельні, що знаходиться поруч закладу НВК №59. | 2.2.1 a | × |  | × |  | - |  | - |  | - |  | Скорочення споживання традиційних видів палива
2.11. |  | Заміна традиційної системи гарячого водопостачання в закладах бюджетної сфери на тепловий насос чи сонячні колектори | 2017-2018 роки | Управління освіти міської ради |  | × | × | У 2017 році встановлено тепловий насос в НВК №59 для подачі гарячої води. Даний тепловий насос встановлений на котельні, що знаходиться поруч закладу НВК №59. Разом з тим, встановлення сонячних колекторів (з досвіду) є доцільним в закладах, де є постійний водозабір, наприклад басейн. | 2.2.1 c | × |  | × |  | - |  | - |  | -
2.12. | Впроваджувати інноваційні технології з використанням відновлювальні джерел енергії | Встановлення сонячних панелей для виробництва електроенергії в закладах бюджетної сфери міста | 2018-2020 роки | Управління освіти міської ради | В межах фінансування Програми розвитку освіти міста Житомира на період 2016-2018 років | × | × | За домовленістю з компанією «Блиском» буде виготовлено та встановлено на дослідну експлуатацію сонячна електростанція потужністю 2 кВт у ДНЗ № 27 з метою дослідження економічної доцільності для встановлення. При досягненні якісних показників планується встановити дану систему (та більшої потужності) в інших навчальних закладах. На даний час здійснюється оформлення дозволів для її встановлення. | 2.2.2 | × |  | × |  | × |  | × |  | - |  | Скорочення споживання традиційних видів палива
2.13. | Поліпшити теплотехнічні характеристики огороджуваль-них конструкцій будівель закладів бюджетної сфери міста | Впровадження проекту «Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери м. Житомира» (НЕФКО) | 2015-2017 роки | Управління капітального будівництва міської ради | Міський бюджет, кредит НЕФКО, грант Фонду Е5Р | - | - | В рамках проекту НЕФКО заплановано термореновацію шкіл, садочків та лікарень в місті. Роботи з термореновації по 10 дошкільних навчальних закладах завершено. Тривають роботи по інших об’єктах та зі встановленню ІТП в 20 будівлях. Проведено тендер на утеплення гімназії № 23, ЗОШ № 15, ЗОШ № 12. Роботи не розпочато у зв’язку із не вирішенням питання фінансування. | 2.2.3 а | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Скорочення споживання теплової енергії
[6 empty] | 2905 | 96.8333 |  |  | 3000 | 3000 | [6 empty] | 3000 | 3000
[6 empty] | 6992 | 17.2642 |  |  | 40500 | 40500 | [6 empty] | 40500 | 40500
2.14. |  | Впровадження проекту «Енергоефективність в м. Житомирі» (SECO) | 2016-2017 роки | Управління капітального будівництва міської ради | Міський бюджет, грант SECO |  | - | До цього компоненту проекту входить термореновація п’яти дошкільних навчаль-них закладів. За кошти міського бюджету виготовлено ПКД. Роботи виконувалися у дитячих садочках № 44, №46, №52, №56, №73. Здійснювалася модернізація опалення та встановлено ІТП. Проводиться налагодження системи опалення. | 2.2.3 b | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
[6 empty] | 12819.8 | 33.6654 |  |  | 38080 | 38080 | [6 empty] | 38080 | 38080
2.15. |  | Впровадження проекту «Термореновація будівель бюджетних закладів міста Житомир» (ЄІБ) | 2017-2020 роки | Управління капітального будівництва міської ради | Міський бюджет, кредит ЄІБ | - | - | З метою термореновації бюджетних будівель підготовлено документи на ЄІБ та розроблено ТЕО проекту. Однак, за результатами конкурсу проект занесено до резерву. Разом з тим, перелік даних об’єктів готується для фінансування німецьким банком KFW. | 2.2.3 с | 0 | 0 | 81280 | 81280 | 81280 | 81280 | 40640 | 40640 | 203200 | 203200
[6 empty] | - | - |  |  | 0 | 0 | 406400 | 406400 | 406400 | 406400 | 203200 | 203200 | 1016000 | 1016000
2.16. | Впроваджувати інноваційні технології, в т. ч. з використанням альтернативних джерел енергії | Впровадження проекту «Розвиток системи теплопостачання міста Житомира» (ЄБРР) | 2016-2018 роки | КП «Житомир-теплокомуненерго» ЖМР | Міський бюджет, кредит ЄБРР, грант Фонду Е5Р | - | - | Реконструкція теплових мереж від котельні РК-6 І та ІІ черги. Підготовлено мате-ріали для проведення тендерних процедур по компонентам проекту. Укладено контракти з переможцями тендерів. Погоджуються звіти про оцінку тендерних пропозицій. Постачальником на склад завезено труби (загальною протяжністю – 6,907) та комплектуючі (коліна, переходи, арматура). Реконструкція теплових мереж від котельні РК-6 до вул. Шевченка на попередньоізольовані труби – 300 м.п., підземна частина (535 961,08 євро). Виконання 95%, захід на стадії завершен-ня. | 2.2.3 d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | Скорочення споживання природного газу та електроенергії
[6 empty] | 18130 | 34.4023 |  |  | 52700 | 52700 | 67840 | 67840 | 41910 | 41910 |  |  | 162450 | 162450
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 13650 | 13650 | 25160 | 25160 | 3490 | 3490 |  |  | 42300 | 42300
2.17. |  | Впровадження проекту «Енергоефективність в м. Житомирі» (SECO) | 2016-2018 роки | КП «Житомир-теплокомуненерго» ЖМР | Міський бюджет, грант SECO | 0 | 0 | Укладено контракти з переможцями міжнародних тендерів. Здійснюється пого-дження звіту про оцінку тендерних пропозицій з SECO. Проект реєструється в міністерстві економічного розвитку і торгівлі України. Отримано на склад облад-нання: (запірну арматуру, фасонні частини, ізольовані труби та насоси, ІТП в кількості 59 шт.). Стадія виконання 49%. Внесок КП «ЖТКЕ»/міста відповідно до умов укладеного Меморандуму – 513 000,00 грн. Реконструкція РК-10 шляхом встановлення «Термодинамічної установки Ренкіна». Внесок КП «ЖТКЕ»/міста відповідно до умов кладеного Меморандуму – 342 000,00 грн. | 2.2.3 е | 4550 | 4550 | 12716 | 12716 | 11574 | 11574 | - | - | 28840 | 28840
[6 empty] | 47284 | 173.2015 |  |  | 22750 | 22750 | 63580 | 63580 | 57870 | 57870 |  |  | 144200 | 144200
2.18. |  | Технічне переоснащення котелень, заміна пальників, встановлення лічильників теплової енергії | 2017-2020 роки | КП «Житомир-теплокомун-енерго» ЖМР | В межах фінансування Програми благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира | × | × | Завершено виконання робіт з технічного переоснащення вузлів обліку в 4-х коте-льнях та котла КВГМ-20 №5 в котельні РК-11 (вул. Степана Бандери, 18 пров., 1-й Паровозний, 24 а, вул. Народицька 21 та вул. І.Гонти, 2 та вул. Г.Потапова,6 на суму -623 435,95 грн.) | 2.2.3 f | × |  | × |  | × |  | × |  | ×
2.19. | Забезпечити належну експлуатацію будівель бюджетної сфери міста | Будівництво, реконструкція та ремонт вентиляційних систем з рекуперацією тепла в закладах бюджетної сфери міста | 2017-2020 роки | Управління освіти міської ради | В межах фінансування Програми розвитку освіти міста Житомира на період 2016-2018 років | × | × | Встановлено вентиляційну систему в закладі ліцею №24. Відновлено вентиляційні системи харчоблоків ДНЗ №10, №44, №73, НВК №25, ЗОШ №33. | 2.2.3 g | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | Відповідність внутрішньо-будинкового клімату санітарно-епідеміологічним нормам
2.20. | Здійснювати заміну старого обладнання на нове класу енерго-ефективності не нижче «В» | Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі лампи в закладах бюджетної сфери. Заміна електричного кухонного обладнання на більш енергоефективне. | 2017-2018 роки | Управління освіти міської ради | В межах фінансування Програми розвитку освіти міста Житомира на період 2016-2018 років | × | × | Заміна освітлення здійснювалася в закладах управління освіти, управління культу-ри та управління охорони здоров’я. В управлінні культури 100% освітлення замі-нено на лед. В управлінні охорони здоров’я замінено 70% ламп на лед із загальної їх кількості 1433 шт. В управлінні освіти найбільша кількість закладів. Серед них замінено освітлення в ЗОШ № 8, №26, ДНЗ №21 (100%), НВК №38 (50%), ЗОШ №20 (80%), ДНЗ №68 (в басейні), ліцей №2, в спортивних та актових залах в ЗОШ № 6, №7, №22, гімназія №23, ЗОШ №28, №30, №32, №36, ліцей №25. Харчоблоки: ЗОШ №5, №7, №15, №21, ліцей №24, №25, ЗОШ №33, №36, ДНЗ №6, №27, №29, №33, №42, №43, №44, №46, №49, №51, №61, №63, ЦРД №55.Замінено також пічне та газового опалення на електроконвектори в МЦНТТУМ. | 2.2.4 | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | Скорочення споживання електроенергії закладами освіти
2.21. | Впроваджувати LED-технології в комунальному господарстві міста | Реконструкція та ремонт мереж зовнішнього освітлення: заміна існуючих ліхтарів на світлодіодні | 2017-2018 роки | Управління комунального господарства міської ради | В межах фінансування Програми благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира | × | × | У 2017 рік встановлено 911 нових енергоефективних ліхтарів, виконано роботи з поточного обслуговування, ремонту та заміни вуличних освітлювальних систем (робіт на суму 4 885 116,00 грн.). Всього в місті 17 тис. ліхтарів. | 2.3.1 а | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | Скорочення споживання електроенергії мережею зовнішнього освітлення та світлофорними об’єктами
2.22. |  | Заміна ламп розжарювання в світлофорних об’єктах на світлодіодні | 2017-2018 роки | Управління комунального господарства міської ради |  | × | × | Замінено 285 шт. ламп на світлодіодні. Здійснюється заміна лише тих, що згоріли | 2.3.1 b | × |  | × |  | × |  | × |  | ×
2.23. | Впроваджувати мало затратні інвестиційні заходи в закладах бюджетної сфери міста | Оснащення водозберігаючими аераторами закладів бюджетної сфери міста | 2017-2018 роки | Управління освіти міської ради | В межах фінансування Програми розвитку освіти міста Житомира на період 2016-2018 років | × | × | В закладах управління освіти встановлено аератори в ЗОШ №5, №7, №15, №21, ліцей №24, №25, ЗОШ №33, №36, ДНЗ №6, №27, №29, №33, №42, №43, №44, №46, №49, №51, №61, №63, ЦРД №55. | 2.3.2 | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | Скорочення споживання води закладами освіти
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 2 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 175230 | 175230 | 656976 | 656976 | 602524 | 602524 | 243840 | 243840 | 1678570 | 1678570 | -
3. Постачання та розподіл енергії
3.1. | Впроваджувати інноваційні технології з використанням відновлювальні джерел енергії | Будівництво сонячної електростанції та створення комунальної електрогенеруючої компанії | 2017-2018 роки | Управління комунального господарства міської ради | Міський бюджет, кредит МФО | - | - | На засіданні сесії міської ради затверджено рішення від 20.04.2017 року № 603 «Про підтримку реалізації в м. Житомирі сонячної електростанції», відповідно до якого вирішено укласти меморандум про партнерство. Відповідний меморандум про партнерство укладений 25 квітня 2014 року між Житомирською міською ра-дою, Центром міжнародного співробітництва та розвитку CMSR (Словенія), Ком-панія «Rico d.o.o.» (Словенія) та КП «Центр інвестицій» Житомирської міської ради. КП «Центр інвестицій» розроблено ТЕО для подання його до банку на погодження. ТЕО погоджено замовником та кредитором. | 3.1.1. b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | Диверсифікація джерел постачання електроенергії
[6 empty] | - | - |  |  | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 350000 | 350000 |  |  | 450000 | 450000
3.2. | Забезпечити надійне постачання деревної маси для роботи біоенергетичних установок КП «Житомиртепло-комуненерго» ЖМР | Організація постачання КП «Зеленбуд» ЖМР деревної щепи для КП «Житомир-теплокомуненерго» ЖМР | 2017 рік | Управління комунального господарства міської ради | Фінансування не потребує | - | - | Постачання деревної щепи планується здійснювати на котельні РК-5 та РК-8, де будуть встановлені біопаливні котли в рамках проекту ЄБРР. Однак, у 2017 рік відсутні котельні, де встановлені котли, що використовують тверді види палива, у тому числі біопалива, дрова, тирса, деревина, щепа тощо. Виконання заходу мож-ливе після реалізації проекту ЄБРР «Реконструкція котелень РК-5 та РК-8». | 3.1.1 а | × |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Диверсифікація джерел постачання деревної маси для КП «Житомир-теплокомун-енерго» ЖМР
3.3. | Ініціювати внесення змін до чинного законодавства | Надати пропозиції Уряду щодо зміни системи стимулювання впровадження енергоефективних заходів в рамках програми «теплі кредити» та схеми субсидіювання населення | 2017-2018 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - |  | 3.1.2. | × |  | × |  | - |  | - |  | - |  | Активізація впровадження енергоефективних заходів в житловому секторі
3.4. | Розробити нові фінансові механізми для впровадження енерго-ефективних заходів | Підтримка енергоефективних інвестицій в приватних будівлях шляхом створення муніципального револьверного фонду або створення комунальної енергосервісної компанії | 2017-2018 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | Вивчено питання щодо створення комунальної енергеосервісної компанії та при існуючій державній політиці у сфері житлово-комунального господарства (субси-діювання населення, приватизація житла) виконання не є ефективним заходом для житлового фонду. Доцільним на даний час є запровадження комунального ЕСКО для муніципальних будівель з метою запуску механізму та демонстрації його результатів. | 3.2.1. | × |  | × |  | - |  | - |  | - |  | Залучення додаткових фінансових ресурсів для реалізації енергоефективних проектів/заходів
3.5. | Розробити та впровадити механізм індивідуальної зацікавленості кінцевого споживача в скороченні споживання теплової енергії | Впровадження пілотного проекту встановлення поквартирних теплових лічильників та засобів індивідуального регулювання в багатоквартирних будинках | 2017-2018 роки | Управління комунального господарства міської ради | В межах фінансування Програми благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира | × | × | Проведено дослідження щодо можливості встановлення по квартирних лічильників та разом з тим, міністерством надано роз’яснення щодо вимого до їх встановлення, наприклад перехід на по квартирні лічильники може здійснюватися за умови пере-оснащення 100% житла в будівлі. Під час нового будівництва по квартирні лічиль-ники встановлюються одразу. | 3.2.3 b | × |  | × |  | - |  | - |  | × |  | Скорочення споживання теплової енергії кінцевим споживачем, активізація впровадження енергоефективних заходів в багатоквартирних будинках
3.6. | Змінити поведінку кінцевого споживача енергії | Включення інформації щодо енергоефективності в рахунки за енергоносії | 2017-2020 роки | Управління комунального господарства міської ради | Фінансування не потребує | - | - | На рахунках-повідомленнях про нарахування за послуги за теплопостачання розміщується інформація щодо необхідності своєчасного проведення розрахунків за надані послуги. Питання про включення інформації щодо енергоефективних заходів розглядалося на засіданні робочої групи в т.ч. щодо технічної можливості розміщення інформації на звороті квитанцій ЖТКЕ. Прийнято рішення розробити план графік розміщення інформації корисної для мешканців та у 2018 році здійс-нювати розміщення її на квитанціях. | 3.2.3 а | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | Скорочення споживання енергії кінцевим споживачем
3.7. | Реалізувати існуючий потенціал гідроенергетики | Будівництво 4-х міні гідроелектростанцій на річці Тетерів (існуючі гідротехнічні споруди, що є власністю територіальної громади) | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Приватні інвестиції | 2500 | 11.9048 | Упродовж 2016-2017 років в місті Житомирі проведено конкурси з вибору компа-ній-інвесторів, які в наступні роки готові побудувати та ввести на відповідних існуючих гідротехнічних спорудах міні-гідроелекстростанції (на умовах платного користування). На гідротехнічній споруді (вул. Жуйка, 12) з 2013 року вже тривала робота (ТОВ «Житомиркомунсервіс») з відновлення гідроелектростанції. У 2017 році її введено в експлуатацію. Підготовлено проект рішення про затвердження інвестиційного договору з компанією-інвестором, якій буде надано право на спіль-не користування відповідними гідротехнічними спорудами (термін договору 25 років). Відповідним договорам буде, в тому числі, передбачено зобов’язання ком-панії утримувати в належному стані та проводити поточні ремонти гідротехнічних споруд. По іншій гідротехнічній споруді (провулок Кривий, 10а, Голова Чацького) інвестор також зобов’язується виконати і капітальний ремонт греблі. Очікуваний обсяг доходу до міського бюджету від надання компаніям права на спільне корис-тування греблями становить близько 10% вартості електроенергії, що виробляти-меться відповідними ГЕС. | 3.3.3. | 21000 | 21000 | 45800 | 45800 | 18200 | 18200 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | Диверсифікація джерел постачання електроенергії
3.8. | Побудувати когенераційні теплоелектро-станції на щепі для КП «Житомир-теплокомун-енерго» ЖМР | Впровадження проекту «Розвиток системи теплопостачання міста Житомира» (ЄБРР) | 2016-2018 роки | КП «Житомир-теплокомуненерго» ЖМР | Кредит ЄБРР, грант Фонду Е5Р | 0 | 0 | Проект ЄБРР. Стандартна когенераційна технологія. Триває проведення тендерних процедур. | 3.3.4 b | 15680 | 15680 | 73430 | 73430 | 48440 | 48440 | - | - | 137550 | 137550 | Диверсифікація джерел постачання електроенергії для КП «Житомир-теплокомун-енерго» ЖМР, відновлення цілорічного гарячого водопостачання
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 12544 | 12544 | 58744 | 58744 | 36412 | 36412 |  |  | 107700 | 107700
3.9. |  | Впровадження проекту «Енергоефективність в м. Житомирі» (SECO) | 2016-2019 роки | КП «Житомир-теплокомун-енерго» ЖМР | Міський бюджет, грант SECO | 0 | 0 | Укладено контракти з переможцями міжнародних тендерів. Здійснюється пого-дження звіту про оцінку тендерних пропозицій з SECO. Проект реєструється в міністерстві економічного розвитку і торгівлі України. Отримано на склад облад-нання: (запірну арматуру, фасонні частини, ізольовані труби та насоси, ІТП в кількості 59 шт.). Стадія виконання 49%. Внесок КП «ЖТКЕ»/міста відповідно до умов укладеного Меморандуму – 513 000,00 грн. Реконструкція РК-10 шляхом встановлення «Термодинамічної установки Ренкіна». Внесок КП «ЖТКЕ»/міста відповідно до умов кладеного Меморандуму – 342 000,00 грн. | 3.3.4 a | 12445 | 12445 | 14560 | 14560 | 3795 | 3795 | - | - | 30800 | 30800
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 62225 | 62225 | 72800 | 72800 | 27375 | 27375 |  |  | 162400 | 162400
3.10. | Замінити енергоємне насосне обладнання КП «Житомир-водоканал» ЖМР | Впровадження проекту «Розвиток та реконструкція системи водопостачання/ водовідведення міста Житомира» (Світовий банк) | 2016-2020 роки | КП «Житомир-водоканал» ЖМР | Кредит СБ | 7915 | 6.2817 | В першому півріччі 2017 року виділено кошти у сумі 114,000 тис. дол. США з них використано 112,641 тис. дол. США на розвиток інженерних систем і впровадження новітнього обладнання на об’єктах водопостачального підприємства, шляхом розробки ескізного проекту реконструкції Водоочисної Станції та повнофункціо-нальної інформаційної моделі мережі водопостачання міста Житомир (апаратна + програмна частина). | 3.4.1 | 126000 | 126000 | 252000 | 252000 | 297500 | 297500 | 16800 | 16800 | 840000 | 840000 | Скорочення споживання електроенергії
3.11. | Дослідити потенціал альтернативної та відновлювальної енергетики для КП «Житомир-водоканал» ЖМР | Вивчення можливості використання теплових насосів на очисних спорудах каналізації | 2017-2018 роки | Управління комунального господарства міської ради | Фінансування не потребує | - | - | Спільно з підприємствами, які спеціалізуються на впровадженні пілотних проектів щодо використання викопної теплової енергії, шляхом встановлення теплових насосів та обладнання на рівні техніко-економічного обґрунтувань вивчено питан-ня використання теплової енергії води на водовідводах ОСК-1 водопостачального підприємства. Водночас, у 2017 році прийнято рішення про закриття ОСК-1, тому виконання заходу стане можливе при появі нових об’єктів. | 3.5.2 | × |  | × |  | - |  | - |  | × |  | Пріоритетна програма інвестицій для
3.12. |  | Вивчення можливості використання каналізаційного газу для отримання енергії | 2018-2019 роки | Управління комунального господарства міської ради | Фінансування не потребує | - | - | КП «Житомирводоканал» проводиться постійний моніторинг за здійсненням конт-ролю кількості викидів у повітря парникових газів. Інформація щодо кількісних викидів у повітря парникових газів для оперативної та статистичної звітності надається щоквартально. Захід пов'язаний з п. 3.4.1, тому його виконання щодо оцінки енергоефективності повторно здійснюватиметься після впровадження проекту Світового Банку. | 3.5.1 | - |  | × |  | × |  | - |  | × |  | КП «Житомир-водоканал» ЖМР
3.13. | Створити систему ефективного поводження з енерго-обладнанням, що підлягає утилізації | Створення центру прийому відпрацьованих батарейок та акумуляторів, ртутних ламп, інших електроприладів; організація їх безпечної утилізації | 2017-2018 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | У 2017 році здійснювалася робота щодо наявності в місті пунктів збору та прийому відпрацьованих батарейок та акумуляторів, ртутних ламп, інших електроприладів та створення карти таких пунктів в рамках проекту «Інтегрований розвиток міст України» спільно з представниками управління освіти, учнями ЗОШ № 28 та вчи-телькою з хімії презентовано та обговорено проблему збору використаних батаре-йок та заплановано розширення мережі пунктів збору батарейок та встановлення 5 баків для їх збору в закладах освіти та бізнесу. Розміщено інформацію в соціальних мережах. Створення повноцінного центру прийому доцільним є після створення «Зеленого офісу», де й може бути розміщений згаданий центр. | 3.6.1. | × |  | × |  | - |  | - |  | × |  | Мінімізація негативного впливу на навколишнє середовище
3.14. | Сприяти розвитку виробництву електроенергії зі звалищного газу | Переговори з ТОВ «ЛНК» щодо збільшення обсягу видобутку звалищного газу з міського полігону ТПВ | 2017-2018 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | Питання ТПВ та управління відходами на міському полігоні постійно обговорю-ється на робочих зустрічах та відповідних групах. До складу робочої групи щодо зазначеного питання включено від департаменту економічного розвитку Бориса Пахолюка та Олену Юрченко. | 3.6.3. | × |  | × |  | - |  | - |  | × |  | Диверсифікація джерел постачання електроенергії
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 3 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 249894 | 249894 | 617334 | 617334 | 778222 | 778222 | 168000 | 168000 | 1813450 | 1813450 | -
4. Мобільність
4.1. | Впроваджувати інноваційні рішення для паливних систем муніципального автотранспорту | Переведення автомобілів виконавчого комітету міської ради та комунальних підприємств на використання технологій із меншими викидами СО2 | 2017-2020 роки | Виконавчий комітет міської ради, комунальні підприємства | В межах фінансування цільових програм | × | × | Питання розглядалося на засіданні робочої групи по ЄЕВ за результатами якого була пропозиція закупити електромобіль для виконавчих органів міської ради. Вивчивши існуючу ситуацію на ринку електромобілів та можливостей фінансуван-ня та обслуговування прийнято рішення про недоцільність здійснення такого заходу в поточному році. Водночас на балансі виконавчого комітету знаходяться 8 автомобілів. З них 50% використовую газ. Автомобілі комунальних підприємств в т.ч. використовують газ та/або бензин. | 4.1.2 | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | Зменшення викидів СО2
4.2. | Створити мережу парковок для автомобілів | Запровадження електронної навігаційної системи для вільних паркувальних місць | 2017-2019 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради | В межах фінансування Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на період 2015-2017 роки | × | × | У 2017 році розроблено 22 паспорти парковок. Продовжується робота щодо ви-вчення додаткових місць для паркування. На засіданні виконавчого комітету пого-джено рішення від 22.12.2016 р. № 1162 «Про організацію паркування транспорт-них засобів на території міста Житомира». | 4.2.1 а | × |  | × |  | × |  | - |  | × |  | Розвантаження узбіч вулиць міста від припаркованих автомобілів
4.3. |  | Влаштування платних парковок | 2017-2018 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради |  | × | × | На засіданні виконавчого комітету погоджено рішення від 22.12.2016 р. № 1162 «Про організацію паркування транспортних засобів на території міста Житомира». Водночас, виконання заходу залежить від державних нормативно-правових актів | 4.2.1 b | × |  | × |  | - |  | - |  | ×
4.4. | Розвантажити центр міста та основні вулиці від транспортних засобів | Покращення управління трафіком та організація дорожнього руху в центрі міста та на основних вулицях | 2017-2019 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради |  | × | × | Оновлено дорожню розмітку по центральних вулицях, розроблений проект щодо організації кругового руху на майдані Соборному та затверджений міським голо-вою. Змінено рух автомобів по цетральному колу (площа Соборна), розроблено проекти одностороннього руху (вул. Козацька-Винокурний та вул. Івана Мазепи-Східна) | 4.2.2 | × |  | × |  | × |  | - |  | × |  | Зменшення заторів на основних вулицях міста
4.5. | Розвантажити центр міста та основні вулиці від транспортних засобів | Запровадження обмежень на використання приватного автотранспорту в межах міста, створення «зелених» та пішохідних зон, будівництво велодоріжок | 2017-2018 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради, управління капітально будівництва міської ради, управління містобудування та земельних відносин міської ради | В межах фінансування Програми благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира | × | × | Розроблено паспорти вулиць (Київська, В. Бердичівська, Перемоги, Грушевського, Покровська) із врахуванням організація дорожнього руху. Разом з тим, розроблено проект вело доріжки (вул. Небесної сотні). Розпочато встановлення дорожніх знаків. Значна кількість заходів спрямованих на розвиток вело руху та популяриза-цію здорового способу життя організована управлінням сім’ї, молоді та спорту міської ради та «містером вело». Під час різних заходів залучено понад 2750 учас-ників. Основними з них стали «Велосипедом на роботу» (квітень – 250 учасників), «Велодень» (травень – 2000 учасників), «Дивогонка» (червень – 400 дітей), «Вело-парад дівчат» (червень – 100 учасників), «Велополіт на Авітік», «День без авто» тощо, а також вело заходи проведені в рамках Європейського тижня мобільності (вересень – 500 учасників), інші спортивні заходи з велоспорту, що відбулися в місті. Крім того, Житомир вперше доєднався до Європейського тижня мобільності та стали дев’ятим українським містом, що долучилося до цієї ініціативи. | 4.2.3 a | × |  | × |  | - |  | - |  | × |  | Зменшення викидів СО2
4.6. | Підвищити безпеку для учасників дорожнього руху | Встановлення засобів примусового обмеження швидкості, збільшення кількості таких засобів, встановлення попереджувальних знаків на аварійно-небезпечних ділянках | 2017-2020 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради КП «УАШ» ЖМР | В межах фінансування Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на період 2015-2017 роки | × | × | З метою зменшення швидкості придбано 30 приладів примусового зниження швидкості та встановлено. На 2017 рік закуплено 100%. Розпочато монтажні роботи. | 4.2.3 b | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод
4.7. | Розвантажити центр міста та основні вулиці від вантажних транспортних засобів | Впровадження регулювання графіку руху транспорту, паркування для підвезення товарів до магазинів в межах центральної частини міста вантажним транспортом | 2017-2018 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради, Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | Відділом економіки промисловості та сфери послуг здійснюється робота лише в частині встановлення нічних та денних режимів торгівлі, а не паркування, підве-зення, регулювання графіку руху. | 4.2.4. | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | Зменшення заторів в центральній частині міста та на основних вулицях
4.8. | Підвищити безпеку для учасників дорожнього руху | Покращення пішохідних переходів: - модернізація нерегульованих пішохідних переходів; - вдосконалення пішохідних переходів для людей з особливими потребами; - встановлення світлофорів для безпечного перетину вулиць | 2017-2019 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради, управління комунального господарства міської ради | В межах фінансування Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на період 2015-2017 роки | × | × | З метою покращення пішохідних переходів здійснено нанесено червоно-білу розмі-тку, вдосконалено освітлення, понижено бордюрний камень, піднято переходи до рівня тротуарів. В розробці також Проект з освітлення нерегульованих пішохідних переходів, встановлено попереджувальні знаки на небезпечних переходах. Розроб-лено Проект з облаштування острівців безпеки, розпочато підготовчі роботи щодо піднятого пішохідного переходу (вул. Малікова-Класовського). Встановлюються світлодіодні дорожні знаки. | 4.3.1 a | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод
4.9. |  | Впровадження освітньої інформаційної кампанії щодо безпеки дорожнього руху для школярів | 2017-2020 роки | Управління освіти міської ради, управління освіти міської ради | Фінансування не потребує | - | - | Проводиться тижневик безпеки дорожнього руху в травні (наради, розповсюджен-ня плакатів тощо). Спільно з управлінням освіти та патрульною поліцією прово-дяться навчання для школярів молодших класів. | 4.3.1 b | × |  | × |  | × |  | × |  | ×
4.10. | Розвивати пішохідну інфраструктуру міста | Проведення поточних та капітальних ремонтів тротуарного покриття | 2017-2020 роки | Управління капітального будівництва міської ради | В межах фінансування Програми благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира | × | × | В 2017 році по місту відремонтовано 3840 м2 асфальтобетонного покриття тротуа-рів. | 4.3.1 c | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | Підвищення якості та комфорту пішохідних зон
4.11. |  | Покращення міського простору для пішоходів: - встановлення сміттєвих урн; - перетворення скверів в привабливі публічні простори; - встановлення засобів обмеження доступу авто на пішохідні доріжки | 2017-2018 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради, управління комунального господарства, управління містобудування та земельних відносин міської ради | В межах фінансування Програми благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира | × | × | Орієнтування для пішоходів: узгоджується з інтегрованою концепцією міського розвитку та концепцією розвитку туризму. Прийнята Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2018 роки. Відповідно до якої передбачено захід з забезпечення міста урнами для зберігання сміття. Разом з тим, розроблено ПКД для скверів. Оновлено два сквери. | 4.3.1 e | × |  | × |  | - |  | - |  | × |  | Підвищення якості та комфорту пішохідних зон
4.12. | Збільшити кількість зелених насаджень | Розробка та впровадження концепції озеленення вулиць міста | 2017-2020 роки | Управління комунального господарства міської ради |  | × | × | Збільшення кількості дерев, визначення кращих порід дерев (коренева система, стійкість, опір до хвороб) і критерії для зрізання/заміни дерев. У 2017 році висаджено – 256 одиниць дерев. Прийнята Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2018 роки. Відпові-дно до якої передбачено заходи щодо збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони. | 4.3.1 d | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | Зниження рівня концентрації вуглекислого газу
4.13. | Розвивати вело- інфраструктуру міста | Розробка концепції велосипедного руху та план-схема велодоріжок міста | 2017 рік | Управління транспорту і зв’язку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | З метою розробки концепції велосипедного руху та плану вело доріжок зібрано аналітичні данні, вивчено специфіку міста та окремих його мікрорайонів, проведено зустрічі з ініціативними представниками велосипедної спільноти міста, обговорено та зібрано різноманітні думки. Концепція вже презентована на засіданні робочої групи з ЄЕВ та надані пропозиції та зауваження, що планується врахувати в ній. Проект концепції презентовано на форумі міської мобільності, що відбувся 31 жовтня 2017 року. Проект також включає схему велосипедних шляхів міста. | 4.3.2 a | × |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Збільшення кількості мешканців міста, що користуються велотранспортом
4.14. |  | Будівництво та розвиток мережі велосипедних зон та зв’язку між ними | 2017-2020 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради | В межах фінансування Програми благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира | × | × | Розроблено проект концепції велосипедного руху та план велодоріжок міста. Розроблено єдиний макет велопарковки та встановлено 180 велопарковок поруч з комунальними закладами та в місцях найбільшого скупчення людей. Нанесено розмітку по вул. Київська (300 м) та облаштовано вело доріжку в рамках проекту «Бюджет участі» (600м). Разом з тим, розроблено проект вело доріжки (вул. Небесної сотні). Вивчається можливість з облаштування вело доріжки на мікрорайоні Крошня. | 4.3.2 b | - |  | × |  | × |  | × |  | ×
4.15. |  | Облаштування велонавігації на туристичних і не туристичних веломаршрутах | 2018-2019 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради |  | × | × |  | 4.3.2 d | - |  | × |  | × |  | - |  | ×
4.16. |  | Влаштування велопарковок біля об’єктів комунальної власності, закладів бюджетної сфери, комерційних об’єктів і магазинів | 2017-2019 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради | В межах фінансування Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на період 2015-2017 роки | × | × | Розроблено єдиний макет велопарковки та встановлено 180 велопарковок поруч з комунальними закладами та в місцях найбільшого скупчення людей. Здійснено аналіз місць вже встановлених комунальних велопарковок, проведено обстеження нових місць, які вже почали встановлювати 2017 року. Розроблено та поширено буклет з рекомендаціями щодо того, як і навіщо встановити велопарковку місцево-му бізнесу. | 4.3.3 | × |  | × |  | × |  | - |  | ×
4.17. | Відновити та покращити технічний стан дорожнього покриття | Поточний та капітальний ремонт дорожнього покриття | 2017-2020 роки | Управління комунального господарства міської ради | В межах фінансування Програми благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира | × | × |  | 4.3.2 c | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | Зменшення рівня аварійних ситуацій
4.18. | Підвищити якість надання послуг з перевезення пасажирів | Модернізація та покращення об’єктів транспортної інфраструктури (зупинки) | 2017-2020 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради | В межах фінансування Програми міського електротранспорту на 2016-2018 роки | × | × | Встановлено 21 сучасну зупинку на зупинках громадського транспорту в місті Житомир. | 4.4.1 a | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | Підвищення якості надання послуг з перевезення пасажирів
4.19. |  | Впровадження безготівкового розрахунку в громадському транспорті (електронний квиток) | 2017-2020 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради |  | × | × | В електротранспорті встановлені валідатори та запроваджується електрона система оплати за проїзд. На даний час безготівковий проїзд складає 20%, планується щоб він склав 80%. Можливим варіантом стане запровадження картки Житомирянина | 4.4.1 b | × |  | × |  | - |  | - |  | ×
4.20. |  | Покращення стану електротранспортного парку, а також підвищення стандартів та культури надання послуг з перевезення пасажирів | 2017-2020 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради |  | × | × | КП «ЖТТУ» здійснено капітальний ремонт десяти тролейбусів, оголошено тендер на закупівлю комунальних автобусів. Сесією міської ради прийнято рішення щодо оформлення лізингу на закупівлю автобусів 40 шт. та ведуться переговори та підписано меморандум щодо 50 тролейбусів. Громадський транспорт оснащений доступом до Інтернет та Wi-Fi, встановлено GPS пристроїв та пристроїв для озву-чування зупинок. Створено он-лайн карту в режимі реального часу маршрутів громадського транспорту «Транспорт Житомира» https://city.dozor.tech//. На зупинках встановлені інформаційні табло про графік руху та час прибуття транспорту. | 4.4.1 c | × |  | × |  | × |  | × |  | ×
4.21. |  | Контроль виконання графіків та схем руху громадського транспорту; розробка мобільного додатку для моніторингу руху громадського транспорту | 2017-2020 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради |  | × | × | Проводиться постійний контроль відповідно до затвердженого графіку перевірок. Планується введення служби контролю. | 4.4.1 d | × |  | × |  | × |  | × |  | ×
4.22. |  | Розвиток мережі міського електронного квитка на транспорт – оновлення та збільшення кількості муніципального електричного транспорту | 2018-2020 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради |  | × | × | В електротранспорті встановлені валідатори та запроваджується електрона система оплати за проїзд. На даний час безготівковий проїзд складає 20%, планується щоб він склав 80%. Можливим варіантом стане запровадження картки Житомирянина. Здійснено капітальний ремонт 10 тролейбусів. Сесією міської ради прийнято рі-шення щодо оформлення лізингу на закупівлю автобусів 40 шт. та ведуться перего-вори та підписано меморандум щодо 50 тролейбусів. | 4.4.1 e | - |  | × |  | × |  | × |  | ×
4.23. | Підвищити якість надання послуг з перевезення пасажирів | Забезпечення мешканців ключових мікрорайонів міста безперебійним транспортним сполученням | 2017-2018 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради | В межах фінансування Програми міського електротранспорту на 2016-2018 роки | × | × | Безперебійне сполучення є необхідним для мікрорайону «Малікова» та вул. Про-мисловій. У 2017 році виготовлено ПКД для реконструкції тролейбусної лінії по вул. Промисловій та розпочаті роботи. | 4.4.1 f | × |  | × |  | - |  | - |  | × |  | Підвищення якості надання послуг з перевезення пасажирів
4.24. | Сприяти розвитку міського громадського транспорту | Оптимізація транспортної мережі із наданням пріоритетності громадському електротранспорту | 2017-2018 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | По центральним вулицям міста встановлені дорожні знаки «Зупинка заборонена». | 4.4.2 | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | Створення умов для розвитку електро-транспорту
4.25. |  | Створення транспортних вузлів на периферії міста , які включатимуть перехоплюючі парковки | 2018-2019 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради | В межах фінансування Програми міського електротранспорту на 2016-2018 роки | - | - |  | 4.4.3 a | - |  | × |  | × |  | - |  | × |  | Створення умов для розвитку міського громадського транспорту
4.26. |  | Включення системи парковок в транспортну систему | 2019-2020 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради | Фінансування не потребує | - | - |  | 4.4.3 b | - |  | - |  | × |  | × |  | - |  | Розвантаження узбіч доріг від стихійних парковок
4.27. | Контролювати зростання вартості проїзду в громадському транспорті міста | Забезпечення сталої вартості проїзду за рахунок додаткових джерел фінансування | 2017-2020 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради | В межах фінансування Програми міського електротранспорту на 2016-2018 роки | × | × | У 2017 році вартість проїзду в громадському транспорті залишився дві грн. Вар-тість проїзду маршруток піднято до п’яти грн. Питання продовжується вивчатися спільно з фахівцями GIZ. | 4.5.1 | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | Доступна та справедлива вартість проїзду
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 4 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5. Внутрішня організація
5.1. | Розбудувати систему управління для розвитку вело-інфраструктури | Обрання містера чи міс вело, що відповідатиме за розвиток велосипедної інфраструктури | 2017 рік | Управління транспорту і зв’язку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | У 2017 році призначено вповноваженого за розвиток велосипедної інфраструктури в місті Житомир «містер вело» та укладено угоду (штатна одиниця департаменту економічного розвитку). Разом з тим, його рекомендовано міською радою на на-вчання в школу урбаністики CanAction. Управлінням транспорту та зв’язку міської ради надані пропозиції міському голові щодо розширення штату та обов’язків управління та включення посади та функцій з розвитку вела інфраструктури. | 5.1.1 a | × |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Підвищення рівня керованості процесу розвитку міської велосипедної інфраструктури
5.2. | Впровадити систему управління Європейська енергетична відзнака | Розробка завдань та посадових обов’язків членів робочої групи з впровадження Європейської енергетичної відзнаки (ЄЕВ) | 2017 рік | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | Розпорядження міського голови від 16.08.2016 року №691 «Про створення робочої групи з реалізації місцевої енергетичної політики та впровадження Європейської енергетичної відзнаки» затверджено Положення та склад робочої групи. Наступ-ним кроком стане внесення змін до посадових інструкцій кожного члена робочої групи відповідним управлінням. | 5.1.1 b | × |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Сталість системи управління
5.3. |  | Розробка та затвердження положення про робочу групу з ЄЕВ; проведення регулярних зустрічей | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | Розпорядження міського голови від 16.08.2016 року №691 «Про створення робочої групи з реалізації місцевої енергетичної політики та впровадження Європейської енергетичної відзнаки» та затверджено Положення, склад робочої групи, внесено зміни та оновлено склад робочої групи що затверджений розпорядженням міського голови №246 від 29.03.2017р., Засідання робочої групи відбуваються кожної п’ятниці о 10:00 в прес-центрі міської ради. Щоквартально готується звіт про результати роботи та надається звіт міському голові про виконання муніципально-го енергетичного річного плану та відбувається презентація результатів роботи на спільній нараді керівників структурних підрозділів міської ради, заступників місь-кого голови та міського голови. Водночас, з метою вдосконалення роботи групи по ЄЕВ прийнято рішення про призначено головою робочої групи заступника місько-го голови Хренова М.В., що затверджено розпорядженням міського голови. | 5.1.2 | × |  | × |  | × |  | × |  | ×
5.4. | Стимулювати працівників бюджетних установ скорочувати споживання енергії на рівні закладів | Розробка та впровадження системи стимулювання працівників бюджетних установ скорочувати споживання енергії на рівні закладів | 2017 рік | Департамент бюджету та фінансів міської ради | Фінансування не потребує | - | - | З метою впровадження системи стимулювання працівників бюджетних установ скорочувати споживання енергії на рівні закладів на засіданні виконавчого коміте-ту міської ради прийнято рішення від 15.11.2017 року № 1058 «Про затвердження Методики визначення базового рівня споживання теплової енергії для закладів бюджетної сфери міста Житомира». Наступним кроком став розрахунок базових рівнів споживання теплової енергії на основі погодженої методики для кожної будівлі та розробка проекту рішення для їх погодження, проект оприлюднено на сайті міської ради 09.01.2018 на сайті ЖМР. Після їх затвердження буде підготов-лено проект рішення про механізм стимулювання. | 5.2.1 | × |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Фінансова зацікавленість працівників бюджетних установ контролювати споживання енергії
5.5. | Контролювати відповідність дій виконавчих органів енергетичній політиці міста | Впровадження заходів муніципального енергетичного плану, відповідних щорічних планів, а також підготовка звітів про їх виконання | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | Розпорядженням міського голови від 29.03.2017 року № 245 «Про затвердження річного енергетичного плану Житомира на 2017 рік». Відповідно до цього доку-менту в п. 2 передбачено робочій групі з ЄЕВ забезпечити виконання річного енергетичного плану Житомира на постійній основі., а також п. 3 передбачено забезпечити підготовку та надання до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом щоквартальних звітів міському голові про виконання річного плану заходів на 2017 рік. | 5.2.2. а | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | Відповідність впроваджуваних в місті заходів цілям захисту клімату
5.6. | Виконувати зобов’язання міста в рамках Угоди мерів | Підготовка та подання на ЄК звітів про виконання Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Житомира на 2015-2024 роки | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - |  | 5.2.2. b | × |  | × |  | × |  | × |  | ×
5.7. | Підвищити рівень трудового потенціалу виконавчих органів міської ради, працівників бюджетних установ та комунальних підприємств | Навчання завгоспів бюджетних установ | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | Значна частина завідуючих господарством у бюджетних закладах міста призначені відповідальними за енергетичний моніторинг, енергетичний менеджмент та/або фасіліті менеджмент у конкретній будівлі. Тому заходи зі збереження енергії в будівлях підсилюються програмами підвищення обізнаності серед них. Таким чином, спільно з управлінням освіти та ТОВ «ФІАТУ» підготовлено план проведення навчання відповідальних осіб за внесення даних до системи енергетичного моніторингу у 4 кварталі 2017 року та проведено семінар щодо оновлень в ІСЕ, що відбувся 2-3 жовтня 2017 року для відповідальних осіб за внесення даних до ІСЕ. Особлива увага приділялася також підготовці фахівців з професійного управління будівлями (фасілітіменеджменту) в рамках проекту «Енергоефективність у громадах ІІ». | 5.2.3. а | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | Підвищення рівня організаційної спроможності управляти споживанням енергії на рівні бюджетних установ
5.8. |  | Організація та проведення семінарів, конференцій для працівників виконавчих органів міської ради з питань енергопланування, проектного менеджменту тощо | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Міський бюджет | 54.3 | 59.0217 | Організовано поїздку на 10-й Міжнародний архітектурно-урбаністичний фестиваль до м. Київ (навчальна поїздка членів робочої групи ЄЕВ) для демонстрації результатів роботи над проектами урбаністичного планування із застосуванням навиків проектного менеджменту. 10-11 липня 2017 р., Київ, участь у семінарі «Питання використання засобів та методів планування сталого енергозабезпечення на рівні муніципалітетів» та виступ з презентацією «Енергетичне моделювання на муніципальному рівні в м. Житомир». 17-18 липня 2017 р., Чернівці участь у тренінгу та виступ з презентаціями: «Кращі практики систем енергетичного менеджменту у громадах. Досвід м. Житомир», «Енергетичний моніторинг – гроші чи люди?». 12-13 жовтня 2017 року, м. Славське «Моніторинг ПДСЕР». Навчання в рамках проекту GIZ «Проектний менеджмент» для шести команд представниками яких є працівники виконавчих органів міської ради за участю екс-міністра економіки України Павла Шеремети. | 5.2.3 b | 92 | 92 | 98 | 98 | 104 | 104 | 110 | 110 | 404 | 404 | Підвищення рівня організаційної спроможності працівників
5.9. |  | Навчання працівників виконавчих органів міської ради з питань стратегічного і оперативного планування, загального професійного та особистісного розвитку | 2017 рік | Відділ кадрів та з питань служби в органах місцевого самоврядування міської ради | Проект «Інтегрований розвиток міст в Україні» GIZ | × | × | В рамках проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні» проведено навчання працівників виконавчих органів міської ради з особистісного та загально-професійного розвитку, а також навчання стратегічного планування для ТОП менеджменту міської ради, навчання з майстерності публічних виступів для пра-цівників компанією «Bogushtime». Навчання в ЖДТУ працівників структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради державному управлінню. | 5.2.3. с | × |  | × |  | × |  | × |  | ×
5.10. | Контролювати характеристики енергоємного обладнання, що закуповується за бюджетні кошти | Врахування критеріїв енергоефективності при здійсненні закупівель через систему закупівель «Прозоро» | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - |  | 5.2.4. | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | Скорочення споживання енергії за рахунок використання менш енергоємного обладнання
5.11. | Виконувати зобов’язання міста в рамках Угоди мерів | Забезпечення довгострокового планування впровадження енергоефективних заходів | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | Одним з інструментів реалізації стратегічних завдання та заходів з розвитку є програмно-цільовий метод. Програми приймаються на середньостроковий період 3-5 років. Водночас заходи з енергоефективності включені до ряду стратегічних документів таких як: концепція розвитку міста, де визначено відповідні пріоритети з даної сфери, до ПДСЕР, а також до цільової програми «Муніципальний енерге-тичний план міста Житомира на 2017-2020 роки» та в рішенні про бюджет міста.. | 5.3.1. а | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | Сталість системи управління
5.12. | Виконувати зобов’язання міста в рамках імплементації Європейської Енергетичної Відзнаки | Підготовка договору з місцевим консультантом ЄЕВ та передбачення відповідного бюджету, щоб забезпечити продовження підтримки процесу ЄЕВ | 2018 рік | Департамент економічного розвитку міської ради | Міський бюджет | × | × |  | 5.3.1. b | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 | Відповідність стандарту системи управління «Європейська Енергетична Відзнака»
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 5 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 92 | 92 | 138 | 138 | 144 | 144 | 150 | 150 | 524 | 524 | -
6. Комунікація та співпраця
6.1. | Поширювати цілі МЕПу серед громади | Розробка комунікаційної концепції у сфері енергоефективності/відновлюваної енергії | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | Спільно з консультантами по ЄЕВ зібрано інформацію щодо вже проведених заходів, досліджено цільові групи та основні меседжи під час проведення таких заходів. Інформацію проаналізовано з метою вдосконалення комунікаційної конце-пції міста Житомира на 2018 рік та включення до неї нових ідеї та подання на співфінансування SECO. | 6.1.1. | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | Залучення зацікавлених сторін до реалізації МЕПу
6.2. | Поширювати цілі МЕПу серед громади | Розвиток офіційного веб-сайту та сторінок у соцмережах із збільшенням тем енергоефективності | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | На офіційному сайті постійно висвітлюється інформація щодо заходів проведених в місті, анонсування таких заходів та залучення зацікавлених осіб до них (див. 6.4.2.с). | 6.1.2. | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | Поінформованість громади про плани та досягнення місцевої адміністрації
6.3. | Сформувати експертне середовище для реалізації цілей енерго-збереження в житловому секторі | Популяризація створення ОСББ, налагодження регулярної співпраці з ОСББ, ЖБК, організація та проведення навчань для управителів багатоквартирних житлових будинків | 2017-2020 роки | Управління муніципального розвитку міської ради, департамент економічного розвитку міської ради | Міський бюджет | 73.9 | 62.1008 | Інформаційно-розяснювальна робота проводиться на постійній основі з питань створення ОСББ. Надано за рік: 1640 консультацій щодо створення ОСББ, прове-дено112 установчих зборів, 34 пакети для державної реєстрації ОСББ. Реформова-но ЖБК в ОСББ найбільший в Україні. В місті зареєстровано 253 ОСББ (310 буди-нків). За 2017 рік створено 34 ОСББ. Спільно з ТОВ FGL Energy проведено інфотур для представників ОСББ з міст: Запоріжжя, Дніпропетровськ, Київ, Харків та продемонстровано досвід міста Житомир з підвищення енергоефективності у житловому секторі, організовано зустріч ОСББ «Автоном 69», керівництвом міста та представниками енергетичного агентства Dena щодо розроблення концепції з термореновації типової житлової будівлі. Проведено навчальний семінар «Поши-рення досвіду заміщення газу альтернативними видами палива та розвитку сфери ВДЕ» спільно з ОДА. Семінар-практикум спільно з IFC на базі навчально-практично центру «Снєжка» на тему «Утеплення багаквартирного будинку – з чого почати, що варто знати». Навчальна поїздка до м. Луцьк «Практичний досвід енергомодернізації багатоквартирних житлових будинків з залученням банківських кредитів». Семінар спільно з IFC на тему: «Через ефективного власника – до енер-гоефективного житла». Тренінг спільно з GIZ «Розробка енергоефективних проектів у багатоквартирних будинках». Семінар спільно з інститутом муніципального менеджменту «Навігатор важливих змін у трудовому законодавстві». Семінар щодо бюджету участі «Діалог – зміна починається з розмови». Семінар з IFC «Мо-жливості енергозбереження в багатоквартирному будинку». | 6.2.1 | 119 | 119 | 130 | 130 | 145 | 145 | 160 | 160 | 554 | 554 | Збільшення кількості впроваджених енергоефективних проектів в житловому секторі
6.4. | Забезпечити обмін кращими практиками імплементації проектів, обмін ноу-хау з іншими містами | Участь міста Житомира в Асоціації «Енергоефективні міста України» (сплата членських внесків) | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Міський бюджет | 50 | 83.3333 | У 2016 році на засіданні міської ради прийнято рішення від 21.07.2016 року № 290 «Про вступ міської ради до добровільного об’єднання органів місцевого самовря-дування – Асоціації «Енергоефективні міста України». Взято учать у відкриті Тижня сталої енергії в м. Славутич з метою обміну досвідом. Участь у спільних заходах з представниками Асоціації та проведення роз’яснень та промоції енергетичної політики міст, енергетичного планування тощо. Участь у Норвежсько-Польському проекті щодо механізмів ДПП та ЕСКО. Подання заявки на HORIZONT 2020 за рекомендацією АЕМУ щодо створення в місті Житомир енергоефективного кварталу. Спільно з АМУ проведено в рамках програми «Маршрути успіхів» семінар «Створення ефективної системи енергоменеджменту та залучення інвестицій в програми з енергозбереження». Підготовлено матеріали для АМУ в збірку кращих практик про досвід міста Житомир щодо створення ефективної системи енергоменеджменту та забезпечення енергоефективності громади. | 6.2.2. а | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 240 | Налагодити комунікацію та співпрацю з містами, та державними установами, що поділяють цілі міста Житомир у сфері енергетичної політики
6.5. |  | Співпраця з ЄЕВ на національному рівні | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | Надано 5 консультації ГО «Еко-Клуб», Асоціація ЕМУ та містам: Чернігів, Рівне, Новоград-Волинський. | 6.2.2. b | × |  | × |  | × |  | × |  | ×
6.6. |  | «Енергетичне побратимство» міст на національному та міжнародному рівнях | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | Взято участь у двох поїздках до міста Плоцьк (Польша) щодо обміну кращими практиками з теми: ДПП, ЕСКО, енергоефективність в муніципальних будівлях та вуличне освітлення. Надаються постійні консультації містам України та ОТГ щодо організації системи енергетичного менеджменту та впровадження енергоміторингу. Надано консультації містам: Біла-Церква, Фастів, ОТГ Луганської та Донецької областей, м. Мелітополь, м. Коломия тощо. | 6.2.2. с | × |  | × |  | × |  | × |  | ×
6.7. |  | Просування ідей ЄЕВ та Угоди мерів (обмін досвідом з обласною державною адміністрацією) | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | 10-11 липня 2017 р., Київ, участь у семінарі «Питання використання засобів та методів планування сталого енергозабезпечення на рівні муніципалітетів» та ви-ступ з презентацією «Енергетичне моделювання на муніципальному рівні в м. Житомир». 17-18 липня 2017 р., Чернівці участь у тренінгу та виступ з презентаці-ями: «Кращі практики систем енергетичного менеджменту у громадах. Досвід м. Житомир», «Енергетичний моніторинг – гроші чи люди?» Надаються постійні консультації містам України та ОТГ щодо організації системи енергетичного менеджменту та впровадження енергоміторингу. Виступ з презентацією на міжна-родному форумі в Україні «Енергетичний та кліматичний діалог» щодо досвіду міста з енергетичного та стратегічного розвитку. Участь у семінарі-тренінгу в рамках проекту «Енергоефективність у громадах ІІ», GIZ в якості місто-ментор для п’яти малих міст України та 20 інших малих міст. | 6.2.3. | × |  | × |  | × |  | × |  | ×
6.8. | Налагодити співпрацю з місцевими університетами та науково-дослідними організаціями | Підготовка та реалізація спільних проектів з енергоефективності та поновлюваних джерел енергії | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | Участь представників університетів у тематичних фокус групах в рамках проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні», GIZ з метою визначення завдань для пріоритету «Зелене місто». Залучення студентів до участі у міських заходах, участі в проекті з заохочення екологічно дружньої поведінки шляхом використання ІТ додатку «Кліматичні краплі» тощо. | 6.2.4.а | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | Залучення зацікавлених сторін до реалізації МЕПу
6.9. |  | Організація проходження практики студентами в структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | Практику в Житомирській міській раді пройдено 3 студентами ВНЗ міста Житомир в управлінні сім’ї, молоді і спорту міської ради. | 6.2.4. b | × |  | × |  | × |  | × |  | ×
6.10. | Стимулювати впровадження енерго-ефективних заходів населенням та суб’єктами господарювання | Організація, проведення ярмарків енергоефективності, проведення інших спільних подій з підприємствами | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | 22-24 липня 2017 року проведено Тиждень сталої енергії в м. Житомир (в т.ч. ярмарка енергоефективності, семінари, візити на об’єкти, консультації). 14 липня 2017 року проведено зустріч з представниками сфери послуг щодо їх участі у пілотному проекті, що планується розпочати в кількох містах України в т.ч. Жито-мир. Проект спрямований на заохочення екологічно дружньої поведінки українців та залучення таких громадян як клієнтів до закладів харчування, розваг (кінотеат-рів, тощо), супермаркетів електроніки, будівельних товарів, продуктів, тощо. Це IT-платформа «Кліматичні краплі» що відстежуватиме екологічно дружні вчинки громадян та конвертуватиме такі вчинки в електронні бали та фіксуватиме їх на рахунках таких осіб. Проводиться постійна промоція та запрошення підприємств та організацій на заходи, конференції в інші міста. Консультації з бізнесом з питань встановлення сонячних панелей тощо. | 6.3.1. а | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | Скорочення споживання енергії кінцевим споживачем
6.11. |  | Висвітленням в ЗМІ переваг та ефективності встановлення сонячних колекторів/панелей, впровадження заходів з енергоефективності, в т.ч. на основі місцевого досвіду | 2017-2020 роки | Управління по зв'язках з громадськістю міської ради | Фінансування не потребує | - | - | Здійснювалося висвітлення тем з відновлюваної енергетики, анонсування на сайті міської ради відповідних заходів для участь у них представників бізнесу. 22-24 липня 2017 року проведено Тиждень сталої енергії в м. Житомир (в т.ч. ярмарка енергоефективності, семінари, візити на об’єкти, консультації). | 6.3.1 b | × |  | × |  | × |  | × |  | ×
6.12. |  | Відшкодування відсотків/ частини тіла кредиту на впровадження енерго-ефективних заходів у житлових будівлях (ОСББ та ЖБК) | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Міський бюджет | 1720 | 57.3333 | IV квартал: з метою стимулювання впровадження енергоефективних заходів в багатоквартирних будинках міста продовжувала діяти у 2017 році місцева програ-ма відшкодування відсотків або частини тіла кредиту для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) на енергоефективні заходи. Зазначеною про-грамою у 2017 році скористалося 21 ОСББ, які оформили кредити в установах банку на суму загальну суму 3,8 млн.грн. та отримали з міського бюджету відшко-дування на суму 1,7 млн.грн. Спільно з управлінням по зв’язках з громадськістю підготовлено статтю з практичними порадами щодо впровадження енергоефектив-них заходів у приватному секторі. | 6.3.2 a | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | 18500 | 18500
6.13. |  | Розробка, тиражування та поширення поліграфічної продукції навчального, довідкового, рекламного характеру; проведення круглих столів, семінарів, семінарів-тренінгів з питань енергозбереження та енергоефективності | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Міський бюджет | 0 | 0 | Взято участь у загальних зборах ОСББ та в обговореннях фінансових можливостей для термомодернізації житлових будинків. Кількість зборів 3 шт. Публікація інфо-рмації на офіційному сайті та у соц.мережі «фейсбук» щодо можливих начань, заходів на дану тему. Надано інформацію та роз’яснено механізм дії державної, обласної та місцевої програми залучення кредитів для реалізації енергоефективних заходів 50 головам ОСББ. | 6.3.2 b | 20 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 | 29 | 29 | 96 | 96
6.14. | Надавати пріоритет «зеленим» інвестиціям та компаніям | Приваблення в місто підприємств, що працюють із «зеленими» технологіями | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | Підписано меморандум про будівництво СЕС в м. Житомир. Виконані роботи з геологічних та геодезичних досліджень земельної ділянки та розроблено техніко-економічне обґрунтування проекту будівництва наземної фотоелектричної соняч-ної електростанції потужністю ~10,0 МВт на території Глибочицької сільської ради Житомирського району Житомирської області; | 6.3.3. | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | Позитивний імідж міста
6.15. | Забезпечити участь активних мешканців в реалізації місцевої енергетичної політики | Залучення до співпраці активної молоді та людей з громадських організацій і бізнесу | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | Круглі столи, громадські слухання, семінари, дискусійні панелі, плакати (за підт-римки ЄБРР); співпраця з існуючими інструментами Асоціації «Енергоефективні міста України»; співпраця з ГО, зв'язок з масовими заходами, такими як Тиждень сталої енергії ЄС, День землі. 22-24 липня 2017 року проведено Тиждень сталої енергії в м. Житомир (в т.ч. ярмарка енергоефективності, семінари, візити на об’єкти, консультації). Опубліковано статтю про неефективність клаптикового утеплення та особливості збереження теплової енергії у багатоквартирному будин-ку : «Найкращий спосіб заощадити на оплаті комунальних послуг - не клаптикове утеплення, а комплексна термомодернізація будинку». 9 вересня, відбулась презе-нтація ІТ-платформи «Кліматичні краплі», що відстежує та винагороджує екологі-чно-дружні вчинки громадян з метою захисту довкілля та клімату Планети. «Зеле-ні» вчинки учасників Платформи відстежуються та переводяться в електронні бали, з подальшим їх обміном на знижки, бонуси та інші інструменти лояльності Парт-нерів Платформи. Кожен бал, що має назву Кліматична крапля, – це 1 кг парнико-вого газу СО2, який не потрапляє до атмосфери внаслідок екологічних дій учасни-ків Платформи. Наразі Кліматичні Краплі нараховуються за пересування на вело-сипеді, генерацію «зеленої» електроенергії та заходи з енергозбереження в будів-лях. | 6.4.2.а | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  | Нові ідеї та проекти
6.16. |  | Підтримка в створенні місцевої асоціації велосипедистів та інших громадських організацій, що зосереджуватимуть увагу на сталій енергії, захисті клімату та сталому розвитку міста | 2017-2020 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради, управління сім’ї, молоді та спорту міської ради | Фінансування не потребує | - | - | Створення громадської організації «Грінері», створення місцевої асоціації на стадії реєстрації (проведено установчі збори та затверджено Статут).Надається підтримка та піар під час масових заходів для ГО від МР. Постійно залучаються та інформуються ГО щодо заходів організованих містом. | 6.4.1 b | × |  | × |  | × |  | × |  | ×
6.17. | Підвищити обізнаність населення з питань раціонального споживання енергії та оптимальних технічних рішень для скорочення споживання енергії на рівні кінцевого споживача | Створення окремої веб-сторінки, присвяченої підтримці інформаційних кампаній, місцевій енергетичній політиці | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | грант ЄБРР | 0 | 0 | Створено сторінку у фейсбук присвяченої даній темі, промоція теми на сторінці департаменту економічного розвитку. | 6.4.2. b | 55 | 55 | - | - | - | - | - | - | 55 | 55 | Скорочення споживання енергії кінцевим споживачем
6.18. |  | Організація та проведення тематичних соціальних досліджень | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | Проведено соціологічне дослідження ЄБРР щодо інформування мешканців про проекти реалізовані на території міста. | 6.4.2. с | × |  | × |  | × |  | × |  | ×
6.19. |  | Просвітницька робота та заходи в навчальних закладах | 2017-2020 роки | Управління освіти міської ради, департамент економічного розвитку міської ради | В межах фінансування Програми розвитку освіти міста Житомира на період 2016-2018 років | × | × | Залучення дітей та молоді до використання енергоресурсів найбільш ефективним способом (проект GIZ); підключення до існуючих масових заходів та кампаній: Інструктивно-методична нарада «Своєчасність та неперервність внесення показни-ків лічильників в інформаційну систему енергомоніторингу робить моніторинг достовірним і змістовним», класні години «Година Землі», міський етап всеукраїн-ського конкурсу колективів екологічної просвіти «Берегти природу-берегти життя», інструктивно-екологічна нарада «Інформаційна система енергомоніторингу для дослідження споживання ресурсів навчальним закладом», екологічний онлайн фестиваль «Голос Землі», секція «Енергозбереження та енергоефективність». IV квартал: конкурс «Кращий салоган для енергоефективного міста», уроки стало-го розвитку (клуб бережливих, дбайливе використання ресурсів у повсядненному житті), участь у всеукраїнському конкурсі «Intel Eco-Україна», національний тур міжнародного конкурсу молодіжних проектів з енергоефективнсоті «Енергія і середовище», Всеукраїнський експеримент МОН України «Сталий розвиток в ДНЗ» (ДНЗ №33,65,71,57,6). | 6.4.3 | × |  | × |  | × |  | × |  | ×
6.20. |  | Конкурс серед громадських організацій в рамках проекту «Зробимо Житомир кращим» | 2017-2018 роки | Управління по зв'язках з громадськістю міської ради | В межах фінансування Програми «Прозора влада. Відкрите місто» на 2016-2018 років | × | × | Вносяться зміни до Положення про проведення конкурсу проектів громадських організацій «Зробимо Житомир кращим». В основі якого лежить розробка та впро-вадження інформаційної кампанії щодо підвищення обізнаності з питань енергоз-береження та енергоефективності. | 6.4.4 | × |  | × |  | × |  | × |  | ×
6.21. |  | Створення та підтримка роботи інформаційно-консультаційного центру («Зелений офіс») | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Міський бюджет | 0 | 0 | Прийнято рішення на засіданні сесії міської ради про створення комунальної уста-нови «Агенція розвитку». | 6.5.1. | 250 | 250 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 325 | 325
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 6 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 3504 | 3504 | 4232 | 4232 | 5255 | 5255 | 6779 | 6779 | 19770 | 19770 | -
7. Інші заходи
7.1. | Забезпечити виконання зобов’язань перед донорами та міжнародними фінансовими організаціями | Повернення місцевого боргу (НЕФКО) | 2017-2020 роки | Департамент бюджету та фінансів міської ради | Міський бюджет | 0 | 0 | У 2017 році завершили повернення боргу по кредитному договору від 09.07.2012 року №ESC 1/12 між НЕФКО та Житомирською міською радою (загальна сума кредиту 286,4 тис.євро). По кредитному договору від 25.09.2014р року № 4/13 між НЕФКО та Житомирською міською радою (зі змінами) повернення відтерміновано до 2018 року. | 6.5.3 a | 8738.5 | 8738.5 | 17477 | 17477 | 17477 | 17477 | 17477 | 17477 | 61169.5 | 61169.5 | Відсутність прострочених фінансових зобов’язань перед ЄБРР, НЕФКО
7.2. |  | Обслуговування місцевого боргу (НЕФКО) | 2017-2020 роки | Департамент бюджету та фінансів міської ради | Міський бюджет | 5220.8 | 86.3242 | ІІ квартал: оплату зобов’язань з обслуговування місцевого боргу (відсотків та комісійних в сумі 84,7 тис.євро) по строку 15.05.2017 проведено в повному обсязі. IV квартал: оплату зобов’язань з обслуговування місцевого боргу по строку 15.11.2017 року в сумі 86,6 тис. євро переведено у повному обсязі. | 6.5.3 b | 6047.9 | 6047.9 | 5250 | 5250 | 4200 | 4200 | 3150 | 3150 | 18647.9 | 18647.9
7.3. |  | Надання платних поворотних кредитів із спеціального фонду міського бюджету комунальному підприємству «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради (НЕФКО, ЄБРР) | 2017-2020 роки | Департамент бюджету та фінансів міської ради | Міський бюджет | 32530 | 93.2025 | ІІ квартал: відповідно до Догговору про погашення заборгованості за виконання гарантійних зобов’язань від 5 грудня 2012 року між департаментом бюджету та фінансів та КП «Житомиртеплокомуненерго» ЖМР 26.06.2017 року з міського бюджету надано кредит КП «Житомиртеплокомуненерго», а саме проведено опла-ту зобов’язань по Повідомленню про вимогу від Європейського банку Реконструції та Розвитку у сумі 890650 грн. (сума фактичних витрат понесених Гаран-том/міським бюджетом). ІІІ квартал: відповідно до Договору про погашення заборгованості за виконання гарантійних зобов’язань від 5 грудня 2012 року і 21 січня 2013 року між департа-ментом бюджету та фінансів та КП «Житомиртеплокомуненерго» ЖМР 26.06.2017 року з міського бюджету надано кредит КП «Житомиртеплокомуненерго» на загальну суму 3253,1 тис. грн., а саме проведено оплату зобов’язань по Повідом-ленню про вимогу від Європейського банку Реконструкції та Розвитку 26.06.2017 року у сумі 890,7 тис.грн., 03.10.2017 – 1310,2 тис.грн., по Платіжній вимозі Півні-чної екологічної фінансової корпорації – 1052,2 тис.грн. Станом на 15.07.2017 заборгованість КП «Житомиртеплокомуненерго» перед Гарантом/міським бюдже-том становить 1310,2 тис.грн. | 6.5.3 c | 34902.5 | 34902.5 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 154902.5 | 154902.5
7.4. |  | Оплата ліцензії за користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака», оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з цим послуг | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Міський бюджет | 69.2 | 86.5 | Відкрито рахунок в іноземній валюті в комерційному банку для оплати зобовязань по угоді. Підготовлено проект додаткової угоди до договору та надіслано консультантам. Здійснено оплату за 2016 рік. | - | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | 200
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 7 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 49768.9 | 49768.9 | 62767 | 62767 | 61717 | 61717 | 60667 | 60667 | 234919.9 | 234919.9 | -
РАЗОМ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 478488.9 | 478488.9 | 1341447 | 1341447 | 1447862 | 1447862 | 479436 | 479436 | 3747033.9 | 3747033.9 | -
Note on G70: Автор: суми інші ніж в мунулий квартал
Note on G71: Автор: суми інші ніж минулий квартал
Note on G75: Автор: суми інші ніж минулий квартал