## Додаток 2
ЗВІТ про результати виконання Програми розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016 - 2018 роки
№ | Завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконав-ці | Джерела фінансу-вання | Річний обсяг фінансування,тис.грн. |  |  | Інформація про виконання або причини невиконання заходу
[6 empty] | план | факт | % виконання
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 17
1 | Оновити рухомий склад | 1.1 придбання тролейбусів | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, залучені кошти | 240000 | - | 0 | відсутність коштів
|  | 1.2. придбання автобусів (екологічного стандарту євро-5) | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, залучені кошти | 62000 | - | 0 | відсутність коштів
|  | 1.3. придбання електричних міських автобусів | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет | 10000 | 0 | 0 | Скасування тендеру
|  | 1.4 придбання вузлів, агрегатів, матеріалів, запасних частин для проведення капітальних ремонтів елетротранспорту | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 20000 | 5000 | 25% | відсутність коштів
2 | Техніч-не переос-наще-ння контакт- ної, кабель-ної мережі, трамвай-ної колії, тягових підстан-цій | 2.1 придбання стрілочних переходів для трамвайної колії – 2 шт | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 700 | 0 | 0 | відсутність коштів
|  | 2.7 придбання контактного проводу, спецчастин, матеріалів та ізоляторів для контактної мережі | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 389.5 | 367.4 | 100 | виконано
|  | 2.10 придбання матеріалів, спецчастин контактної і кабельної мережі для реконструкції тролейбусної лінії по вул. Промисловій в м. Житомирі | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 4100 | 0 | 0 | відсутність коштів
3 | Оновити виробничу базу, а також технічно переосна-щити Оновити виробничу базу, а також технічно переосна-щити Оновити виробничу базу, а також технічно переосна-щити Оновити виробничу базу, а також технічно переосна-щити | 3.1 придбання інформаційних систем для рухомого складу | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 800 | 800 | 100 | виконано
|  | 3.3 придбання автомобіля КРАЗ для буксирування рухомого складу | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 1650 | 1650 | 100 | виконано
|  | 3.5 придбання автовишки контактної мережі | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 1500 | 1500 | 100 | виконано
|  | 3.6 придбання зварювального напівавтомата | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 50 | 41.11 | 100 | виконано
|  | 3.6 придбання генератора | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 20 | 20 | 100 | виконано
|  | 3.7 придбання комплекту обладнання для відшуку місць пошкодження кабельних ліній | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 35 | 35 | 100 | виконано
|  | 3.8 придбання газоплазменної різки листового металу | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 300 | 300 | 100 | виконано
|  | 3.9 придбання обладнання для полімерного фарбування деталей | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 120 | 120 | 100 | виконано
|  | 3.10 придбання компресора стаціонарного | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 90 | 80.2 | 100 | виконано
|  | 3.11 придбання ножниць гільотинних | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 80 | 0 | 0 | відсутність коштів
|  | 3.12 придбання матеріалів і комплектуючих для системи освітлення | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 190 | 190 | 100 | виконано
|  | 3.22 технічне переоснащення автоматизованою системою оплати за проїзд | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 11000 | 6025 | 45 | відсутність коштів
|  | 3.24 придбання шин для електротранспорту | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 800 | 768.9 | 100 | виконано
4 | Розвиток інфраст-руктури, Покращення надання послуг з перевезення пасажирів міським електро-транспортом Розвиток інфраст-руктури, Покращення надання послуг з перевезення пасажирів міським електро-транспортом | 4.1 виготовлення та встановлення схем з графіками руху на зупинках громадського транспорту | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради | міський бюджет | 997.5 | 997.5 | 100 | виконано
|  | 4.11 облаштування благоустрою територій міста та встановлення зупинок громадського транспорту | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 150 | 150 | 100 | виконано
|  | 4.12 придбання матеріалів для ремонту зупинок громадського транспорту, що перебувають на балансі КП "ЖТТУ" | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 100 | 100 | 100 | виконано
|  | 4.14 придбання пластикових карт для автоматизованої системи оплати за проїзд - 80000 шт. | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет | 1440 | 462 | 35 | відсутність коштів
5 | Забезпе-чити безпере-бійну роботу підприє-мства | 5.1 виплата заробітної плати, сплата податків і зборів на заробітну плату та оплата електроенергії. | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 72650 | 68679.8 | 100 | виконано
|  | 5.2 страхування електротранспорт-них засобів (трамваї, тролейбуси), водіїв, кондукторів від нещасних випадків на транспорті | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 160 | 160 | 100 | виконано
6. Обсяг видатків КП «Житомиртранспорт» міської ради, з них на:
7 | Забезпе-чити роботу підприє-мства | 7.1 погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам КП «Житомиртранспорт» міської ради, сплата штрафних санкцій та виплата заробітної плати. | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «Житомиртранспорт» | міський бюджет | 100.1 | 100.1 | 100 | виконано
|  | 7.2 придбання основних засобів, в т.ч.: комп'ютерної техніки, периферійних пристроїв, мережевого обладнання, офісних меблів, розробка сайту, тощо. | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «Житомиртранспорт» | міський бюджет | 189 | 189 | 100 | виконано
8 | Проінформувати населення щодо впровадження Е-квитка | 8.1 Проведення заходів інформування населення в т.ч.: розробка графічних, відео, аудіо- матеріалів та їх розповсюдження, тощо. | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «Житомиртранспорт» | міський бюджет | 208 | 208 | 100 | виконано
Начальник управління транспорту і зв’язку міської ради М.В. Грищук