## 2416310
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014р. № 836
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету станом на _01.01.2018__ року
1. | 2400000 |  |  | Управління культури Житомирської міської ради
| (КПКВК МБ) |  |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 2410000 |  |  | Управління культури Житомирської міської ради
| (КПКВК МБ) |  |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 2416310 |  | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій
| (КПКВК МБ) |  | (КФКВК) |  |  |  | (найменування бюджетної програми)
4. | Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою у звітний період:
(тис.грн.)
| Затверджено паспортом бюджетної програми | [5 empty] | Касові видатки (надані кредити) | [5 empty] | Відхилення
| загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | разом |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | разом |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | разом
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9
| 0 |  | 1763 |  | 1763 |  | 0 |  | 140.7 |  | 140.7 |  | 0 |  | -1622.3 |  | -1622.3
5. | Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:
(тис.грн.)
№ з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми |  |  |  | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |  |  | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення щодо причин відхилення
[7 empty] | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Завдання 1.
| 2416310 | 0490 | Забезпечення реконструкції об"єктів системи опалення приміщення бібліотеки філії №3 КЗ "Централізована бібліотечна система за адресою: вул.Хлібна, 29 у м.Житомирі . |  |  |  | 0 | 82.2 | 82.2 | 0 | 80.7 | 80.7 | 0 | -1.5 | -1.5 | Розбіжність між касовими та плановими видатками виникла за рахунок невикористаних коштів по реконструкції системи опалення приміщення, а саме у вартості послуг було зазначено сума ПДВ.
Завдання 2.
| 2416310 | 0490 | Реконструкція нежитлового приміщення під бібліотеку-філію КЗ "Централізована біюліотечна система" за адресою: м.Житомир, вул.Вітрука,53 |  |  |  | 0 | 1490.6 | 1490.6 | 0 | 30.5 | 30.5 | 0 | -1460.1 | -1460.1 | Розбіжність між касовими та плановими видатками виникла за рахунок невикористаних коштів по реконструкції нежитлового приміщення.
Завдання 3.
| 2416310 | 0490 | Виготовлення проектно-кошторисної документації |  |  |  | 0 | 190.2 | 190.2 | 0 | 29.5 | 29.5 | 0 | -160.7 | -160.7 | Розбіжність між касовими та плановими видатками виникла за рахунок зменшення кількості проектів.
|  |  | Всього: |  |  |  | 0 | 1763 | 1763 | 0 | 140.7 | 140.7 | 0 | -1622.3 | -1622.3
6. | Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:
Назва регіональної цільової програми та підпрограми | [6 empty] | 5: Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період; 8: Касові видатки (надані кредити) за звітний період; 11: Відхилення; 14: Пояснення щодо причин відхилення
[7 empty] | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
1 | [6 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Регіональна цільова програма 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплексна цільова програма розвитку культури міста Житомира на 2015-2017рр. | [6 empty] | 0 | 1763 | 1763 | 0 | 140.7 | 140.7 | 0 | -1622.3 | -1622.3 | Розбіжність між касовими та плановими видатками виникла за рахунок невикористаних коштів на реконструкцію приміщень та зменшення кількості виконаних проектів на реконструкцію.
Підпрограма 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього | [6 empty] | 0 | 1763 | 1763 | 0 | 140.7 | 140.7 | 0 | -1622.3 | -1622.3
7. | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:
(тис.грн.)
№ з/п | КПКВК | Показники |  | Одиниці виміру | Джерело інформації |  | 3: Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період; 6: Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити); 9: Відхилення
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 3: 6; 6: 7; 9: 8
| 2416310 | Завдання 1 |  | Забезпечення реконструкції об"єктів системи опалення приміщення бібліотеки філії №3 КЗ "Централізована бібліотечна система за адресою: вул.Хлібна, 29 у м.Житомирі
1 |  | затрат
|  | Обсяг витрат на проведення реконструкції системи опалення приміщення бібліотеки філії №3 КЗ "Централізована бібліотечна система за адресою: вул.Хлібна, 29 у м.Житомирі |  | тис.грн. | Рішення міської ради “Про міський бюджет на 2017р.” , розрахунок до кошторису |  | 3: 82.2; 6: 80.7; 9: -1.5
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Вартість з підключення до електричних мереж у сумі 1072 грн. було виділено в проекті додатково (по факту воно входить в приєднання до ПАТ «ЕК «Житомиробленерго»), а також в проекті вартість здійснення технічного нагляду та послуги виміру опору заземлення зазначена з урахуванням ПДВ
2 |  | продукту
|  | Площа приміщення, що підлягає опаленню |  | кв.м | акт обстеження |  | 3: 184,4; 6: 184.4; 9: 0
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Розбіжностей не має.
3. |  | ефективності
|  | Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. системи опалення |  | грн. | розрахунок |  | 3: 445.7701; 6: 437.6356; 9: -8.1345
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Вартість з підключення до електричних мереж у сумі 1072 грн. було виділено в проекті додатково (по факту воно входить в приєднання до ПАТ «ЕК «Житомиробленерго»), а також в проекті вартість здійснення технічного нагляду та послуги виміру опору заземлення зазначена з урахуванням ПДВ
4. |  | якості
|  | Рівень готовності реконструкції системи опалення. |  | % | Декларація про готовність до експлуатації об”єкту |  | 3: 100; 6: 100; 9: 0
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
Розбіжностей не має.
| 2416310 | Завдання 2 |  | Реконструкція нежитлового приміщення бібліотеки філії КЗ "Централізована бібліотечна система" за адресою: вул.Вітрука,53
1 |  | затрат
|  | Обсяг витрат на проведення реконструкції нежитлового приміщення бібліотеки філії КЗ "Централізована бібліотечна система за адресою: вул.Вітрука,53 у м.Житомирі |  | тис.грн. | Рішення міської ради “Про міський бюджет на 2017р.” , розрахунок до кошторису |  | 3: 1490.6; 6: 30.5; 9: -1460.1
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Розбіжність між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми утворилась в результаті того, що реконструкцію не було проведено.
2 |  | продукту
|  | Площа приміщення, що підлягає реконструкції |  | кв.м | акт обстеження |  | 3: 338; 6: 0; 9: -338
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Розбіжність між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми утворилась в результаті того, що реконструкцію не було проведено.
3. |  | ефективності
|  | Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. нежитлового приміщення |  | тис.грн. | розрахунок |  | 3: 4.4101; 6: 0; 9: -4.4101
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Розбіжність між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми утворилась в результаті того, що реконструкцію не було проведено.
4. |  | якості
|  | Рівень готовності реконструкції нежитлового приміщення. |  | % | Декларація про готовність до експлуатації об”єкту |  | 3: 100; 6: 0; 9: 0
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
Розбіжність між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми утворилась в результаті того, що реконструкцію не було проведено.
| 2416310 | Завдання 3 |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації
1 |  | затрат
|  | Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документаціїв тому числі на : |  | тис.грн. | Рішення міської ради “Про міський бюджет на 2017р.” , розрахунок до кошторису |  | 3: 190.2; 6: 29.5; 9: -160.7
|  | реконструкцію кінотеатру "Жовтень" в Арт-Центр в м.Житомирі |  |  |  |  | 3: 41.7; 6: 0; 9: -41.7
|  | реконструкцію центральної алеї в Гідропарку КП "Парк" Житомирської міської ради. |  |  |  |  | 3: 98.5; 6: 29.5; 9: -69
|  | реалізацію проекту бюджету участі "Зимовий SKI парк " у 2018 році |  |  |  |  | 3: 50; 6: 0; 9: -50
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Розбіжності між плановими та касовими показниками виникли внаслідок часткового виконання ПКД по реконструкції центральної алеї в КП "Парк" та зменщення кількості виконаних проектів на реконструкцію.
2 |  | продукту
|  | Кількість проектів для реконструкції об"єктів |  | шт | Рішення міської ради “Про міський бюджет на 2017р.” , розрахунок до кошторису |  | 3: 3; 6: 1; 9: -2
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Розбіжність між плановими та касовими показниками виникла в результаті зменшення кількості пректів.
3. |  | ефективності
|  | Середні витрати на розробку 1 проекту на реконструкцію об"єкта |  | тис.грн. | розрахунок |  | 3: 63.4; 6: 29.5; 9: -33.9
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Розбіжність між плановими та касовими показниками виникла в результаті зменшення кількості пректів.
4. |  | якості
|  | Рівень готовності проектної документації реконструкції об"єктів. |  | % | Декларація про готовність до експлуатації об”єкту |  | 3: 100; 6: 33.3; 9: -66.7
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
Розбіжність між плановими та касовими показниками виникла в результаті зменшення кількості пректів.
8. | Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (3):
(тис.грн.)
Код | Найменування джерел надходжень |  | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |  |  | 2: План видатків звітного періоду; 5: Касові видатки за звітний період; 8: Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Інвестиційний проект (1)
Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування (за видами) | bar: 4; 7; 10; 13
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
Інвестиційний проект (2)
УСЬОГО
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів(програм)
Начальник управління культури
| Житомирської міської ради |  | 15: Н.І.Рябенко
|  |  | 13: (підпис) | (ініціали та прізвище)
| Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії | [14 empty] | О.В.Галіцька
| управління культури Житомирської міської ради |  | 13: (підпис) | (ініціали та прізвище)