Додаток 1

Заключний звіт

про результати виконання міської цільової програми «Безпечне місто»

на 2017-2019 роки

- Основні дані

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:  від 29.12.2016  № 508, від 09.03.2017  № 564, від 25.01.2018  №917, від 07.02.2019 № 1346, від 23.04.2019 №1406, від 17.09.2019 №1569, від 18.12.2019 №1704

Відповідальний виконавець Програми: управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради

Термін реалізації Програми: 2017 – 2019 роки

- Мета та результати її досягнення

Мета Програми – створення безпечних умов проживання, особистої безпеки громадян, своєчасне та ефективне реагування на аварії, надзвичайні ситуації та події, підвищення рівня безпеки комунальних підприємств, установ та організацій, на яких створюються відомчі системи.

За час реалізації міської цільової програми «Безпечне місто» створена багаторівнева інтегрована міська система відеоспостереження, яка  побудована за клієнт-серверною архітектурою, та включає до свого складу, як відомчі, так і об’єктові системи відеоспостереження.

На даний час міська система відеоспостереження нараховує 412 камер відеоспостереження, з них:

85 камер, встановлених на вулицях та майданах міста;

41 камера вуличної системи відеоспостереження в мікрорайоні Маликова «Раді Вас бачити»;

164 камери, які встановлені у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах;

26 камер у закладах охорони здоров’я;

18 камер на стадіонах та спортивних майданчиках;

12 камер у КП «ЖТТУ» міської ради»;

28 камер на зупинках громадського транспорту»;

26 камер в ОСББ;

8 камер на об’єктах торгівлі;

4 камери відеоспостереження в гідропарку.

Реалізація Програми протягом 2017-2019 років забезпечила подальше нарощення міської системи відеоспостереження та виконання завдань:

- своєчасного та ефективного реагування на аварії (події) і надзвичайні ситуації;

- забезпечення безпечних умов проживання та особистої безпеку громадян;

- підвищення рівня контролю за дотриманням правил громадського порядку та дорожнього руху, благоустрою, рухом громадського транспорту;

- контроль та ефективну роботу служб життєзабезпечення міста.

- Фінансування заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін вико-нання | Виконавці | Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн. | Фактично профінансо-вано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток вико-нання заходу, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Створення (будівництво) міського відео-спостереження міста Житомира | 1.1 Встановлення відеокамер на вулицях та майданах міста | 2019 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | 1445,0 | – | – |
|  |  | 1.2 Придбання та встановлення камер відеоспостереження по вул.Народицька, 15 | 2017 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | – | – | 100 |
|  |  | 1.3 Придбання та встановлення камер відеоспостереження для ОСББ «Техносервіс» м.Житомир, вул.Кибальчича, 10 (кошти з обласного бюджету) | 2019 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | 20,0 | 20,0 | 100 |
|  |  | 1.4 Придбання та встановлення камер відеоспостереження для ОСББ «Вільський шлях, 14, корпус 3» м.Житомир (кошти з обласного бюджету) | 2019 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | 17,0 | 17,0 | 100 |
|  |  | 1.5 Придбання та встановлення камер відеоспостереження для ОСББ «Східний – 68» м.Житомир, вул. Східна, 68 (кошти на забезпечення потреб виборчого округу) | 2019 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | 7,0 | 7,0 | 100 |
|  |  | 1.6 Придбання та встановлення камер відеоспостереження для ОСББ «Техносервіс» м.Житомир, вул. Кибальчича, 10, 14 (кошти з обласного бюджету) | 2019 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | 15,0 | 15,0 | 100 |
|  |  | 1.7 Придбання та встановлення камер відеоспостереження для ОСББ «Селецька -21» м.Житомир, вул. Селецька, 21 (кошти на забезпечення потреб виборчого округу) | 2019 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | 7,0 | 7,0 | 100 |
|  |  | 1.8 Придбання та встановлення камер відеоспостереження для ОСББ «Корольова, 46а» м.Житомир, вул. Корольова, 46а (кошти на забезпечення потреб виборчого округу) | 2019 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | 7,0 | 7,0 | 100 |
|  |  | 1.9 Придбання апаратури для відеоспостереження для будинку, який знаходиться за адресою: м.Житомир, провулок Вокзальний, 12, ОСББ «Провулок Вокзальний, 12» (кошти з обласного бюджету) | 2019 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | 23,065 | 23,065 | 100 |
|  |  | 1.10 Придбання та встановлення камер для відеоспостереження для будинку за адресою: вул. Крошенська, 47 (ОСББ «Набережне-47») (кошти для забезпечення потреб виборчого округу) | 2019 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | 12,0 | 12,0 | 100 |
|  |  | 1.11 Придбання та встановлення камер та обладнання для відеоспостереження для будинку за адресою: вул. Хлібна, 39/19 (ЖБК «Полісся») (кошти для забезпечення потреб виборчого округу) | 2019 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | 13,4 | 13,4 | 100 |
|  |  | 1.12 Придбання та встановлення камер та обладнання для відеоспостереження для будинку за адресами: вул. Степана Бандери, 13, 15, (ПП «ВЖРЕП №15» Житлової керуючої компанії) (кошти для забезпечення потреб виборчого округу) | 2019 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | 26,6 | 26,6 | 100 |
| 2. | Обслуговування та утримання системи відео-спостереження | Витрати на обслуговування системи | 2017-2019 | КП "Міський інформаційний центр" міської ради | 1732,4 | 1523,08 | 100 |
| 3. | Створення (будівництво) системи відеоспостере-ження в установах та на підприємствах охорони здоров’я | Придбання та встановлення відеокамер, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. Проектні, будівельні, пусконалагоджувальні роботи. Роботи і послуги провайдера. | 2017-2019 | Управління охорони здоров’я міської ради | 554,3 | – | – |
| 4. | Створення (будівництво) системи відеоспостере-ження в закладах та на підприємствах управління культури міської ради (КП «Парк», Гідропарк) | Придбання та встановлення відеокамер, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. Проектні, будівельні, монтажні та пусконалагоджувальні роботи. Роботи та послуги провайдера. | 2017-2019 | Управління культури міської ради | 300,0 | – | – |
| 5. | Створення (будівництво) системи відеоспостере-ження на підприємстві управління житлового господарства міської ради (КАТП 0628) | Придбання та встановлення відеокамер, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. Проектні, будівельні, монтажні та пусконалагоджувальні роботи. Роботи та послуги провайдера. | 2017-2019 | Управління житлового господарства міської ради | 180,0 | – | – |
| 6. | Створення (будівництво) системи відеоспостере-ження на підприємствах (об’єктах) управління комунального господарства міської ради - насосна станція 1-го підйому КП «Житомир-водоканал»; - сквер ім. Ольжича - підземний перехід по проспекту Миру | Придбання та встановлення відео-камер, відеореєстраторів, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. Проектні, будівельні, монтажні та пусконалагоджувальні роботи. Роботи та послуги провайдера. | 2017-2019 | Управління комуналь-ного господарст-ва міської ради | 704,0 128,0 120,0 | – – – | – – – |
| 7. | Створення (будівництво) систем відео-спостереження в дошкільних навчальних закладах депар-таменту освіти міської ради | Придбання та встановлення відео-камер, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. Проектні, будівельні, монтажні та пусконалагоджу-вальні роботи. Роботи та послуги провайдера. | 2019 | Департамент освіти міської ради | 800,0 | – | – |
| 8. | Облаштування системою інтернет та відеоспостере-ження ліцею №25 м. Житомира (кошти з обласного бюджету) | Придбання та встановлення відеокамер, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. Монтажні та пусконалагоджувальні роботи. Роботи та послуги провайдера. | 2019 | Департамент освіти міської ради | 150,0 | 150,0 | 100 |
| 9. | Створення (будівництво) систем відео-спостереження на спортивних майданчиках міста | Придбання та встановлення відео-камер, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. Проектні, будівельні, монтажні та пусконалагоджу-вальні роботи. Роботи та послуги провайдера. | 2019 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради | – | – | – |
| 10. | Створення (будівництво) системи вуличного відео-спостереження в мікрорайоні Малікова «Раді Вас бачити» | Придбання та встановлення відеокамер, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. Проектні, будівельні, монтажні та пусконалагод-жувальні роботи. Роботи та послуги провайдера. | 2019 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | 1499,15 | 1495,804 | 100 |

- Виконання заходів Програми

Особливостями Програми є виконання заходів з будівництва системи вуличного відеоспостереження в мікрорайоні Маликова «Раді Вас бачити», реалізації пілотних проєктів у дошкільних навчальних закладах ЦРД №53 та ДНЗ №58, активізація роботи щодо створення об’єктових систем відеоспостереження на спортивних об’єктах, в ОСББ та на комунальних підприємствах міста.

Поряд з цим, протягом 2017-2019 років не були профінансовані з міського бюджету проєкти подальшої розбудови міської системи відеоспостереження, створення відомчих систем відеоспостереження управління комунального господарства, управління житлового господарства та управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради.

Вищезазначені проєкти були враховані під час розробки проєкту міської цільової Програми Житомирської міської об’єднаної територіальної громади «Безпечне місто» на 2020-2022 роки.

- Оцінка ефективності виконання Програми

| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Показники затрат |
|  | Обсяг видатків на придбання та встановлення ІР-камер | тис. грн. | 165,0 | - | Захід програми не фінансувався | Виконання заходу враховано у проєкті Програми на 2020-2022 роки |
|  | Обсяг видатків на придбання серверного обладнання | тис. грн. | 187,0 | - | Захід програми не фінансувався | Виконання заходу враховано у проєкті Програми на 2020-2022 роки |
|  | Обсяг видатків на придбання моніторів 32" | тис. грн. | 23,2 | - | Захід програми не фінансувався | Виконання заходу враховано у проєкті Програми на 2020-2022 роки |
|  | Обсяг видатків на придбання станцій моніторингу для операторів | тис. грн. | 28,9 | - | Захід програми не фінансувався | Виконання заходу враховано у проєкті Програми на 2020-2022 роки |
|  | Кількість операторів системи міського відеоспостереження | чол. | 13 | 8 | Фактичне значення показника пов’язане з застосуванням модулів автоматизованої обробки інформації |
|  | Загальна кількість камер встановлених на вулицях та майданах міста в т.ч. і відомчих за Програмою | од. | 146 | 196 |  | Збільшення кількості камер пов’язано з підключенням відомчих та об’єктових систем |
| ІІ. Показники продукту |
|  | Кількість ІР - камер, які планується встановити на вулицях та майданах міста | од. | 15 | - | Захід програми не фінансувався | Виконання заходу враховано у проєкті Програми на 2020-2022 роки |
|  | Кількість серверного обладнання, яке планується встановити | од. | 1 | - | Захід програми не фінансувався | Виконання заходу враховано у проєкті Програми на 2020-2022 роки |
|  | Кількість моніторів, які планується встановити | од. | 2 | - | Захід програми не фінансувався | Виконання заходу враховано у проєкті Програми на 2020-2022 роки |
|  | Кількість станцій моніторингу для операторів, які планується встановити | од. | 1 | - | Захід програми не фінансувався | Виконання заходу враховано у проєкті Програми на 2020-2022 роки |
|  | Кількість установ та організацій, що мають доступ до цілодобового моніторингу з камер відеоспостереження | од. | 10 | 12 |  |
|  | Кількість звернень від організацій та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження | од. | 220 | 546 |  |
|  | Створення відомчих систем відеоспостереження | од. | 1 | - | Захід програми не фінансувався | Виконання заходу враховано у проєкті Програми на 2020-2022 роки |
| ІІІ. Показники ефективності |
|  | Середні видатки на придбання ІР- камер | тис. грн. | 11,0 | - | Захід програми не фінансувався | Виконання заходу враховано у проєкті Програми на 2020-2022 роки |
|  | Середні видатки на придбання серверного обладнання | тис. грн. | 187,0 | - | Захід програми не фінансувався | Виконання заходу враховано у проєкті Програми на 2020-2022 роки |
|  | Середні видатки на придбання моніторів | тис. грн. | 11,6 | - | Захід програми не фінансувався | Виконання заходу враховано у проєкті Програми на 2020-2022 роки |
|  | Середні видатки на придбання станцій моніторингу для операторів | тис. грн. | 28,9 | - | Захід програми не фінансувався | Виконання заходу враховано у проєкті Програми на 2020-2022 роки |
|  | Середні видатки на утримання оператора системи міського відеоспостереження | тис. грн. | 69,08 | 119,75 | Перевищення показника пов’язано з підвищенням рівня мінімальної заробітної плати у 2019 році |  |
| ІV. Показники якості |
|  | Рівень реагування служб життєзабезпечення на надзвичайні ситуації та події | % | 80 | 87 |  |  |
|  | Частка злочинів, які розкрито використанням міської системи відеоспостереження в загальній кількості злочинів | % | 16 | 17 |  |  |
|  | Динаміка кількості злочинів, які розкрито з використанням системи відеоспостереження порівняно з попереднім роком | % | 106 | 107 |  |  |

Начальник управління з питань надзвичайних

ситуацій та ЦЗН міської ради	М.В. Дідківський