Додаток 2

Заключний звіт

про результати виконання Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій міста Житомира від надзвичайних ситуацій на  2017-2019 роки

- Основні дані

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:  від 29.12.2016 № 507, 09.03.2017 № 565, від 25.01.2018 №918, від 26.06.2018 № 1050, від 18.12.2018 №1278

Відповідальний виконавець Програми: управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради

Термін реалізації Програми: 2017 – 2019 роки

- Мета та результати її досягнення

Метою Програми є реалізація державної політики у сфері забезпечення захисту населення і територій міста від надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного характеру, пожеж, підвищення рівня безпеки об’єктів з масовим перебуванням людей, виконання заходів з попередження нещасних випадків на водних об’єктах.

За час реалізації Програми проведені заходи забезпечили:

зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій (подій) та їх негативний вплив на населення міста;

підвищення ефективності реагування на надзвичайні ситуації (події);

зменшення кількості постраждалого населення та випадків загибелі людей;

підвищення рівня обізнаності населення у сфері цивільного захисту;

запобігання виникненню надзвичайних подій на водних об’єктах;

підвищення рівня пожежної безпеки.

У результаті проведення запобіжних та попереджувальних заходів Програми вдалося стабілізувати кількість аварій та подій, які виникли на території міста у порівнянні з попередніми роками.

Так, протягом трьох останніх років зафіксовано:

у 2017 році – 1 надзвичайну ситуацію, 840 аварій та подій, внаслідок яких 24 людини загинуло, 330 отримали травми;

у 2018 році – 1 надзвичайну ситуацію, 757 аварій та подій, внаслідок яких 33 людини загинуло, 257 отримали травми;

протягом 2019 року – 1 надзвичайну ситуацію, 733 аварії і події, внаслідок яких 26 осіб загинуло та 206 отримали травми.

Завдяки сприянню міської ради досягнуто покращення матеріально-технічного забезпечення Житомирського міського відділу Управління ДСНС України у Житомирській області, що призвело до зменшення кількості пожеж, постраждалих та збитків, які виникали на території міської об’єднаної територіальної громади.

Так, протягом 2017 року на території міста зафіксовано 285 пожеж, внаслідок яких загинуло 10 осіб та 9 травмовано. У 2018 році кількість пожеж зменшилась до 270, кількість загиблих до 2 осіб, потерпілих – 11. Протягом 2019 року на території міської об’єднаної територіальної громади виникло 274 пожежі, внаслідок яких загинуло 3 людини та 7 травмовано.

У результаті проведення заходів забезпечення безпеки людей на водних об’єктах міської об’єднаної територіальної громади.

У 2017 році внаслідок нещасних випадків на воді загинула 1 людина, врятовано життя 2 особам та надана перша медична допомога 110 особам.

У 2018 році – загинуло 3 людини, врятовано життя 8 особам та надана перша медична допомога 83 особам.

Протягом 2019 року – загинуло 3 людини, врятовано життя 5 чоловік та надана перша медична допомога 64 особам.

- Фінансування заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконан-ня | Виконавці | Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн. | Фактично профінансо-вано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток вико-нання заходу, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечення готовності органів управління та сил ЦЗ до дій за призначенням | 1.1 Забезпечення готовності оперативної групи управління з питань НС та ЦЗН, мобільного та запасного пункту управління міської ради до реагування на НС (події) | Протягом 3-х років | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | 51,0 | 49,993 | 100 |
|  |  | 1.2 Забезпечення матеріально-технічними засобами територіальних формувань ЦЗ міста | Протягом 3-х років |  | 30,0 | – | – |
| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконан-ня | Виконавці | Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн. | Фактично профінансо-вано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток вико-нання заходу, % |
| 2. | Радіаційний та хімічний захист населення | 2.1 Придбання та утримання засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки для працівників органів місцевого самоврядування | Протягом 3-х років | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | 15,0 | 14,998 | 100 |
|  |  | 2.2 Вилучення та організація заходів з утилізації ртуті | Протягом 3-х років | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | 10,0 | 0,125 | 100 |
| 3. | Інженерний захист та укриття населення у захисних спорудах ЦЗ | 3.1. Організація заходів та надання методичної допомоги з проведення технічної інвентаризації захисних споруд ЦЗ | Протягом 3-х років | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради, суб’єкти господарю-вання | 2,0 | – | – |
| 4. | Забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і ви-никнення НС | 4.1 Модернізація, утримання, обслуговування технічних засобів системи централізованого оповіщення | Протягом 3-х років | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | 20,0 | 9,293 | 100 |
| 5. | Накопичення та утримання міського матеріального резерву | 5.1. Накопичення та утримання міського мат. резерву для ліквідації наслідків НС | Протягом 3-х років | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | 26,5 | 22,177 | 100 |
| 6. | Здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях | 6.1. Навчання керівного складу органів управління та сил ЦЗ міста: - виконавчі органи міської ради; - підприємства, установи, організації міста | Протягом 3-х років | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради, НМДЦ ЦЗ та безпеки життєдіяльності області | – | – | – |
|  |  | 6.2. Організація проведення міських змагань громадського дитячого руху «Школа безпеки». Забезпечення учас-ті міської команди в обласних змаганнях | Протягом 3-х років | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | 11,0 | 2,983 | 100 |
| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконан-ня | Виконавці | Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн. | Фактично профінансо-вано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток вико-нання заходу, % |
|  |  | 6.3. Забезпечення підготовки та участі міської команди-переможниці обласного етапу змагань у Всеукраїнському зборі-змаганнях громадського дитячого руху «Школа безпеки» | 2019 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | 155,14 | 64,104 | 100 |
| 7 | Інформаційне забезпечення з питань цивільного захисту | 7.1. Придбання, виготовлення друкованих засобів наочної агітації, методичних посібників з питань ЦЗ та безпеки життєдіяльності | Протягом 3-х років | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | 19,0 | – | – |
|  |  | 7.2. Забезпечення населення інформаційно-довідковими матеріалами з питань ЦЗ | Протягом 3-х років | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | 15,0 | 14,99 | 100 |
|  |  | 7.3. Забезпечення оснащення евакуаційних органів міста матеріально-технічними засобами для організації діяльності за призначенням | Протягом 3-х років | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | 7,0 | 5,25 | 100 |
| 8 | Організаційне забезпечення у сфері пожежної безпеки | 8.1 Проведення аналізу забезпечення пожежної безпеки в місті, на підприємствах, та установах | Протягом 3-х років | Виконавчі органи міської ради, міський відділ У ДСНС у Житомирсь-кій області | – | – | – |
| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконан-ня | Виконавці | Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн. | Фактично профінансо-вано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток вико-нання заходу, % |
|  | Інформаційне забезпечення у сфері пожежної безпеки | 8.2 Придбання інформаційно-довідкових матеріалів для проведення масово - роз'яснювальної роботи з питань пожежної безпеки на підприємствах, установах, організаціях та з населенням | Протягом 3-х років | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради. Житомирсь-кий міський відділ Управління ДСНС у Житомирській області | 16,0 | – | – |
|  | Матеріально-технічне забезпечення готовності Житомирського відділу УДСНС у Житомирській області до виконання завдань за призначенням | 8.3 Придбання паливо-мастильних матеріалів, аварійно-рятувального обладнання, форменого та спеціального одягу, засобів захисту органів дихання | Протягом 3-х років | Житомирсь-кий міський відділ управління ДСНС у Житомирській області | 500,0 | 95,0 | 20 |
| 9 | Забезпечення безпеки перебування людей на водних об’єктах | 9.1 Витрати на утримання міської комунальної рятувальної служби на воді | Протягом 3-х років | Житомирська міська кому-нальна ряту-вальна служба на воді | 1611,0 | 1603,722 | 100 |
|  |  | 9.2 Матеріально-технічне забезпечення заходів безпеки перебування людей на водних об’єктах | Протягом 2-х років | Житомирська міська комунальна рятувальна служба на воді, управління капітального будівництва міської ради | 300,0 | – | – |
|  |  | 9.3 Забезпечення проведення роз’яснювально-профілактичної роботи серед населення з дотримання правил безпеки на водних об’єктах | Протягом 3-х років | Житомирська міська комунальна рятувальна служба на воді | 8,1 | – | – |

- Виконання заходів Програми

Під час реалізації заходів Програми протягом року забезпечено готовність оперативної групи управління з питань НС та ЦЗН до реагування на НС (події), проведено 58 виїздів оперативної групи на аварії та події, які виникали на території міської об’єднаної територіальної громади.

Протягом 2019 року органами управління міської ланки цивільного захисту організовано та проведено з підприємствами, установами та організаціями міста:

спеціальних об’єктових навчань 	– 2;

спеціальних об’єктових тренувань 	– 36;

спеціальних об’єктових тренувань спеціалізованих служб ЦЗ – 10;

спеціальних об’єктових тренувань територіальних формувань ЦЗ – 48;

протипожежних спеціальних об’єктових тренувань – 245;

протиаварійних спеціальних об’єктових тренувань – 8.

Управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради постійно надається методична допомога власникам (балансоутримувачам) захисних споруд щодо переоформлення документів паперового обліку (паспортів та облікових карток) за результатами проведення їх технічної інвентаризації як об’єктів нерухомого майна та направлено до суб’єктів господарювання лист щодо приведення облікових документів сховищ згідно з пунктами 23 та 24 Методичних рекомендацій, пункту 20 постанови КМУ № 138 та пункту 4 Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення паперового обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених вищезазначеним наказом МВС.

Протягом року проведена робота щодо прийому від населення та  утилізації ртуті та ртутовмістних приладів. У 2019 році спільно з підрозділами Управління ДСНС України у Житомирській області проведено демеркуризацію приміщення електричної підстанції КП «ЖТТУ» міської ради. В цілому, протягом року передано на утилізацію 2,895 кг ртуті та ртутовмістних виробів.

У квітні 2019 року управлінням з питань НС та ЦЗН міської ради були організовані та проведені «Дні цивільного захисту», під час яких у ході практичних тренувань з учнями (студентами), педагогічними та технічними працівниками навчальних закладів відпрацьовані питання евакуації та дій в умовах потенційно можливих надзвичайних ситуацій.

З метою пропаганди здорового способу життя, формування практичних навичок дій в умовах екстремальних ситуацій, управлінням з питань НС та ЦЗН спільно з управлінням освіти міської ради та керівниками загальноосвітніх шкіл міста 16 травня 2019 року організований та проведений міський етап змагання Всеукраїнського громадського дитячого руху «Школа безпеки». Команда загальноосвітньої школи №17 – переможець міського етапу змагань прийнята участь у Всеукраїнському етапі змагань громадського дитячого руху «Школа безпеки», який відбувся у м.Львів 5-10 серпня 2019 року.

У період з 13 по 24 травня 2019 року в дошкільних навчальних закладах (навчально-виховних комплексах) міста проведено Тиждень безпеки дитини, який присвячений підготовці педагогічного, технічного персоналу та дітей дитячих садків з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності з залученням територіальних підрозділів пожежно-рятувальної служби ДСНС України в місті Житомирі.

На завершальному етапі Тижня безпеки дитини в кожному дошкільному навчальному закладі проведені тренування з практичним відпрацюванням евакуаційних заходів.

Для оперативного та ефективного запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій, відповідно до статті 98 Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.15 № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій» у 2019 році управлінням уточнено обсяги забезпечення місцевого матеріального резерву згідно номенклатури, затвердженої рішенням виконавчого комітету міської ради від 20.01.2016 № 24 «Про місцевий матеріальний резерв для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій». Протягом року місцевий матеріальний резерв був поповнений засобами індивідуального захисту (протигазами фільтруючими типу МТ-213/2У з комбінованими фільтрами) на загальну суму 23,52  тис.грн.

Станом на 01.01.2020 року стан накопичення місцевого матеріального резерву складає 38,04%. Поряд з цим, кошти у сумі 2,0 тис.грн. на транспортування та перевезення засобів матеріального резерву не використовувались.

У разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій на території міста оповіщення населення міста здійснюється подачею сигналу «Увага всім!», який доводиться до населення міста та працівників підприємств, установ, організацій  централізовано 40 електросиренами типу С-40 (С-28) та транслюванням речового повідомлення по міській мережі проводового мовлення.

З метою підтримання у робочому стані апаратури та обладнання системи централізованого оповіщення міста управлінням придбано блок керування сиреною, запасні частини та комплектуючі.

Протягом року проведено поточний ремонт 1 електричної сирени,  7 ліній керування та 3 блоків керування електричними сиренами.

З метою проведення масово-роз’яснювальної роботи серед населення з дотримання вимог правил безпеки життєдіяльності, попередження пожеж, інших надзвичайних ситуацій, загибелі та травмування на них людей управлінням розроблено та виготовлено 10 500 екземплярів інформаційних листівок з питань безпеки життєдіяльності на загальну суму 14,99 тисяч гривень за напрямками:

Правила поведінки при небезпечних погодних явищах;

Пам’ятки щодо дій населення при НС;

Правила безпеки при находженні в лісі;

Правила безпеки при виявленні вибухонебезпечних пристроїв;

Дії у разі виявлення підозрілих і вибухових пристроїв;

Засоби профілактики небезпечних інфекційних хвороб;

Пам’ятки батькам щодо безпеки дітей.

На даний час більше 4,8 тисяч екземплярів інформаційних листівок розповсюджено в навчальних закладах міста, ОСББ, керуючих компаніях та у транспорті.

Виготовлення друкованих посібників з питань цивільного захисту відтерміновано у зв’язку зі змінами чинного законодавства.

- Оцінка ефективності виконання Програми

| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Показники затрат |
|  | Кількість технічних засобів системи централізованого оповіщення | од. | 41 | 40 | Відсутня лінія проводового зв’язку з с. Вереси | Розглядається питання придбання обладнання безпроводового зв’язку |
|  | Кількість наявних матеріальних засобів міського матеріального резерву | наймену-вання | 39 | 39 |  |  |
|  | Кількість працівників виконавчих органів міської ради | од. | 523 | 523 |  |  |
|  | Кількість штатних одиниць міської рятувальної служби на воді | од. | 12 | 12 |  |  |
|  | Кількість наявних засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки для працівників виконавчих органів міської ради | од. | 305 | 410 |  | Додатково придбано 105 респираторів протипилових типу У2К |
|  | Кількість спецтехніки в підрозділах Житомирського відділу управління ДСНС України у Житомирській області | од. | 12 | 12 |  |  |
| ІІ. Показники продукту |
|  | Кількість спеціального одягу для територіальних формувань ЦЗ | к-т | 10 | - | На даний час розглядається питання внесення змін до структури сил ЦЗ | Готуються проекти нормативних документів щодо внесення змін до структури сил цивільного захисту |
|  | Кількість спеціального обладнання для територіальних формувань ЦЗ | од. | 5 | - |  |  |
|  | Кількість засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки для працівників виконавчих органів міської ради, що планується придбати | од. | 5 | 110 |  | Додатково придбано 105 респираторів протипилових типу У2К |
|  | Кількість матеріальних засобів місцевого матеріального резерву, що планується придбати | од. | 25 | 10 | Зниження показника пов’язано з придбанням сучасних засобів індивідуального захисту | Придбано 8 од. сучасних протигазів типу МТ-213/У з комбінованим фільтром та 2 стрічки обмежувальні |
|  | Кількість учнів, яких планується залучити до участі в міських змагань громадського дитячого руху «Школа безпеки» та в обласних змаганнях | од. | 258 | 258 |  |  |
|  | Кількість інформаційно-довідкових матеріалів з питань ЦЗ для населення, що планується виготовити | тис. шт. | 16,0 | 10,5 | Зниження кількості друкованих інформаційно-довідкових матеріалів пов’язано з використанням інформаційних мереж, інноваційних засобів електронного розповсюдження інформації |
|  | Кількість матеріально-технічних засобів для організації діяльності евакуаційних органів міста | к-т | 9 | 15 |  | Евакуаційні органи повністю забезпечені інформаційними покажчиками та схемами для організації діяльності |
|  | Об’єм паливо-мастильних матеріалів, які планується придбати для пожежних підрозділів | тон | 20,0 | - | Для забезпе-чення першо-чергових потреб пожеж-них підрозділів придбано аварійно-рятувальне обладнання, формений та спеціальний одяг, засоби захисту органів дихання | Фінансування міського відділу ДСНС України в Житомирській області у 2019 році становить 95,0 тис.грн. |
| ІІІ. Показники ефективності |
|  | Середня вартість засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки | тис. грн. | 2,75 | 0,136 |  |  |
|  | Середні видатки на забезпечення роботи системи централізованого оповіщення | тис. грн. | 0,250 | 0,239 |  |  |
|  | Середні видатки на придбання матеріальних цінностей місцевого матеріального резерву | тис. грн. | 1,06 | 2,217 |  | Кошти у сумі 2,0 тис.грн. на транспортування та перевезення засобів матеріального резерву не використовувались |
|  | Середні витрати на одного учня, який приймає участь в змаганнях громадського дитячого руху «Школа безпеки» | тис. грн. | 0,047 | 0,012 | Не проводився обласний етап змагань Всеукраїнського громадського дитячого руху «Школа безпеки» | Прийнята участь міської команди у Всеукраїнському етапі змагань громадського дитячого руху «Школа безпеки» |
|  | Вартість виготовлення (придбання) одного примірника інформаційних матеріалів з питань цивільного захисту | тис. грн. | 0,002 | 0,0015 |  |  |
| ІV Показники якості |
|  | Рівень матеріально-технічного забезпечення та готовності територіальних формувань до дій за призначенням | 305% | 75 | 75 | Фактичне значення показника досягнуто за рахунок прогнозованого зменшення чисельності територіальних формувань |
|  | Рівень забезпечення засобами індивідуального захисту працівників виконавчих органів міської ради | % | 58 | 58 |  |  |
|  | Частка території міста, що охоплена системою централізованого оповіщення | % | 90 | 89 |  |  |
|  | Рівень накопичення матеріальних засобів місцевого матеріального резерву | % | 34 | 38,04 |  | Збільшення показника досягнуто за рахунок економії коштів |
|  | Рівень матеріально-технічного оснащення евакуаційних органів міста | % | 90 | 90 |  |  |
|  | Рівень готовності міських підрозділів ДСНС України до дій за призначенням | % | 90 | 90 |  |  |

Начальник управління з питань надзвичайних

ситуацій та ЦЗН міської ради                                             М.В. Дідківський