## Лист1
Додаток 2 до рішення міської ради від__________№______
Таблиця «Напрямки діяльності і заходи реалізації Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на 2015-2017 роки»
№ з/п | Завдання | Зміст заходів | Термін вико нання | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис. грн. | [5 empty] | Всього 2015-2017 рр, тис. грн |  | Очікуваний результат
[6 empty] | 2015 рік |  | 2016 рік |  | 2017 рік
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1. Утримання
1 | Забезпечення належного функціонування світлофорних об’єктів та утримання дорожніх знаків, турнікетного огородження, пристроїв примусового зниження швидкості, дорожньої розмітки | 1.1. Утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об’єктів, інші роботи пов’язані з їх належною експлуатацією Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов’язані з їх належною експлуатацією. | 2015- 2017 роки | УТіЗ, КП «ЕМЗО «Міськсвітло» ЖМР | Кошти міського бюджету | 1700 | 1700 | 1880.5 | 1880.5 | 2189.9 | 2189.9 | 5770.4 | 5770.4 | Забезпечення надійної роботи світлофорних об’єктів, оптимізація споживання електроенергії за рахунок заміни лампових світлофорів на енергоефективні світлодіодні. Підвищення системи інформування учасників дорожнього руху.
|  | 1.2. Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об’єктах, в т.ч. шляхом здійснення внеску до статутного капіталу КП "ЕМЗО "Міськсвітло" ЖМР. | 2015-2017 роки | УТіЗ, КП «ЕМЗО «Міськсвітло» ЖМР | Кошти міського бюджету | 989.9 | 989.9 | 1164 | 1164 | 1268.8 | 1268.8 | 3422.7 | 3422.7 | Забезпечення належного функціонування світлофорних об’єктів
|  | 1.3.Утримання та обслуговування турнікетного огородження, пристроїв примусового зниження швидкості руху та нанесення дорожньої розмітки, інші роботи пов’язані з їх належною експлуатацією. | 2015- 2017 роки | УТіЗ міської ради, виконком міської ради, КП «УАШ» ЖМР | Кошти міського бюджету | 700 | 700 | 1550 | 1339 | 2028.2 | 2028.2 | 4278.2 | 4067.2 | Забезпечення належної організації безпеки руху транспорту та пішоходів, нанесення дорожньої розмітки, заміна і поновлення турнікетного огородження, удосконалення організації руху транспорту, створення безпечних умов учасникам дорожнього руху.
2. Удосконалення
2 | Організація, зміна дорожнього руху транспорту та пішоходів, зменшення заторів на дорогах, зменшення випадків травматизму на дорогах м.Житомира | 2.1.Виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція майдану Соборного в м. Житомирі (в частині організації кругового руху). | 2017 рік | УТіЗ, виконком ЖМР, КП «УАШ» ЖМР | Кошти міського бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | Підвищення ефективності в сфері організації безпеки руху транспорту та пішоходів.
|  | 2.2. Капітальний ремонт перехресть, переходів вулиць з влаштування пішохідних переходів (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документація) | 2015- 2017 роки | УТіЗ, виконком ЖМР, КП «УАШ» ЖМР | Кошти міського бюджету | 0 | 0 | 343.6 | 71 | 250.9 | 250.9 | 594.5 | 321.9
|  | 2.3. Виготовлення проектно-кошторисної документації, удосконалення «Організація дорожнього руху по вул. Івана Мазепи та вул. Східній в частині реконструкції та впровадження одностороннього руху транспорту» | 2017 рік | УТіЗ, виконком ЖМР, КП «УАШ» ЖМР | Кошти міського бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 92 | 92 | Підвищення ефективності в сфері організації безпеки руху транспорту та пішоходів.
3. Створення нових об`єктів
3 | Організація дорожнього руху, зменшення травматизму, смертності пішоходів та водіїв, зменшення кількості ДТП. | 3.1. Будівництво світлофорних об’єктів: в т.ч.: | 2015- 2017 роки | УТіЗ, виконком ЖМР, КП «ЕМЗО «Міськсвітло» ЖМР | Кошти міського бюджету | [8 empty] | Підвищення ефективності в сфері організації безпеки руху транспорту та пішоходів.
|  | - по вул.Вітрука, 33; |  |  |  | 16.9 | 16.9 | 282 | 282 | 83 | 83 | 381.9 | 381.9
|  | - на перехресті вул.Новосінна-Чехова; |  |  |  | 16.9 | 16.9 | 281 | 281 | 0 | 0 | 297.9 | 297.9
|  | - на перехресті вул. Красовського - Соснова |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | − на перехресті вул. Гоголівська-Хлібна |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25
|  | − на перехресті вул.Покровська,265 м.Житомир |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.7 | 423.7 | 423.7 | 423.7
|  | − вул.Східна-вул.Київська; − вул.Східна-вул.М.Грушевського; − вул.Східна-проспект Незалежності; − вул.Східна-вул.Б.Тена; − вул.І.Мазепи-вул.М.Грушевського; − вул.І.Мазепи-вул.Київська | 2017 рік |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 330 | 330
| Збільшення пропускної спроможності вулиць, зменшення заторів на дорогах. | 3.2.Капітальне будівництво світлофорних об’єктів «Зелена хвиля» | 2015- 2017 роки | УТіЗ, КП «ЕМЗО «Міськсвітло» ЖМР | Кошти міського бюджету | 0 | 0 | 12000 | 5370.1 | 0 | 6629.9 | 12000 | 12000 | Підвищення ефективності в сфері організації безпеки руху транспорту та пішоходів.
| Визначення місць паркування в м.Житомирі та запровадження одностороннього руху на зазначених вулицях міста. | 3.3.Організація дорожнього руху - Виготовлення проектів «Організація місць паркування» (в частині реконструкції організації дорожнього руху); - Виготовлення проектно-кошторисної документації «Організація дорожнього руху по провулку 1-й Винокурний в м. Житомирі (Проспект Миру до вул. Олександра Клосовського в частині реконструкції зміни напрямків руху)»; - Виготовлення проектно-кошторисної документації «Організація дорожнього руху по вул. Козацькій в м. Житомирі (вул.Вільський Шлях до Проспекту Миру в частині реконструкції змін напрямків руху)» | 2015- 2017 роки | УТіЗ, КП «ЕМЗО «Міськсвітло» ЖМР | Кошти міського бюджету | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | Можливість виконання заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху транспорту та пішоходів.
| Організація дорожнього руху відповідно встановленим нормам. | 3.4. Паспортизація вулиць 2016рік: (В.Бердичівська, Покровська, Михайла Грушевського, Перемоги, Київська) 2017 рік: (Хлібна, Небесної сотні, просп. Незалежності, Вокзальна, Вітрука, Корольова, С. Параджанова, Л. Качинського, Чуднівська, Троянівська,Св. Йоана Павла ІІ, Радонова, Короленка, Західне шосе, Героїв Базара (Красовського),просп. Миру.) | 2015- 2017 роки | УТіЗ, КП «ЕМЗО «Міськсвітло» ЖМР | Кошти міського бюджету | 0 | 0 | 78 | 78 | 286 | 286 | 364 | 364 | Можливість виконання заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху транспорту та пішоходів.
| Освітлення нерегульованих пішохідних переходів в м. Житомирі | 3.5. Будівництво освітлення нерегульованих пішохідних переходів* (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) | 2016-2017 роки | УТіЗ, виконавчий комітет ЖМР, КП "ЕМЗО "Міськсвітло" ЖМР | Кошти державного бюджету, кошти міського бюджету | 0 | 0 | 1522.9 | 0 | 0 | 0 | 1522.9 | 0
| Розвиток велоінфраструктури | 3.6. Встановлення вело-парковок (5 секцій х 40 парковок х 500 грн) | 2015- 2017 роки | УТіЗ, КП «УАШ» ЖМР | Кошти міського бюджету | 0 | 0 | 100 | 75.6 | 0 | 0 | 100 | 75.6 | Розвиток велоінфраструктури
| Будівництво острівців безпеки для пішоходів на вулицях м. Житомира. | 3.7.Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Будівництво острівців безпеки для пішоходів по проспекту Миру в м. Житомирі» | 2017 рік | УТіЗ, виконком ЖМР, КП «УАШ» ЖМР | Кошти міського бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | Підвищення ефективності в сфері організації безпеки руху транспорту та пішоходів.
|  | 3.8.Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Будівництво острівців безпеки для пішоходів по проспекту Незалежності в м. Житомирі» | 2017 рік | УТіЗ, виконком ЖМР, КП «УАШ» ЖМР | Кошти міського бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | Підвищення ефективності в сфері організації безпеки руху транспорту та пішоходів.
| Придбання пристроїв для організації безпеки руху транспорту та пішоходів. | 3.9.Придбання пристроїв примусового зниження швидкості | 2017 рік | УТіЗ, виконком ЖМР, КП «УАШ» ЖМР | Кошти міського бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.3 | 299.3 | 299.3 | 299.3 | Підвищення ефективності в сфері організації безпеки руху транспорту та пішоходів.
|  | 3.10. Придбання антипаркувальних стовпчиків | 2017 рік | УТіЗ, виконком ЖМР, КП «УАШ» ЖМР | Кошти міського бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | Підвищення ефективності в сфері організації безпеки руху транспорту та пішоходів.
|  | 3.11. Придбання гумових прибардюрних пандусів | 2017 рік | УТіЗ, виконком ЖМР, КП «УАШ» ЖМР | Кошти міського бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | Підвищення ефективності в сфері організації безпеки руху транспорту та пішоходів.
|  | Всього по програмі |  |  |  | 3423.7 | 3423.7 | 19302 | 10641.2 | 7446 | 14075.9 | 30171.7 | 28140.8
* в т.ч. м-н Станишівський
|  | Начальник управління транспорту і зв`язку міської ради | [8 empty] | В.А. Климчук-Побережник
|  | Секретар міської ради | [8 empty] | Н.М. Чиж
197

## Зміни до останньої порівняльної
Порівняльна таблиця змін, що вносяться до проекту рішення міської ради «Про внесення змін до Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на 2015-2017 роки»
№ з/п | Показники | Сума, тис.грн. |  |  | Примітка
|  | Існуюча редакція | Зміни, що вносяться | Зміни +/-
4 | 1.4.Капітальне будівництво світлофорних об’єктів «Зелена хвиля» | 7139.7 | 5370.1 | -1769.6 | Коригування суми невикористаних коштів у 2016 р.
5 | 1.4.Капітальне будівництво світлофорних об’єктів «Зелена хвиля» | 4860.3 | 6629.9 | 1769.6 | Коригування коштів в програмі у 2017р. БЕЗ ФІНАНСУВАННЯ
| Всього |  |  | 1769.6
Начальник управління транспорту і зв`язку міської ради |  |  |  | В.А. Климчук-Побережник
Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради |  |  |  | С.П. Гаращук
Директор департаменту економічного розвитку міської ради |  |  |  | М.М. Костриця
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради |  |  |  | Д.Г. Ткачук

## (розвиток) на поточну сесію 02л
№ з/п | Завдання | Зміст заходів | Термін вико нання | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис. грн. | [5 empty] | Всього 2015-2017 рр, тис. грн |  | Очікуваний результат
[6 empty] | 2015 рік |  | 2016 рік |  | 2017 рік
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1. | Забезпечення організації руху транспорту та пішоходів відповідно встановленим нормам | 1.6. Паспортизація вулиць 2016рік: (В.Бердичівська, Покровська, Михайла Грушевського, Перемоги, Київська) 2017 рік: (Хлібна, Небесної сотні, просп. Незалежності, Вокзальна, Вітрука, Корольова, С. Параджанова, Л. Качинського, Чуднівська, Троянівська,Св. Йоана Павла ІІ, Радонова, Короленка, Західне шосе, Героїв Базара (Красовського),просп. Миру.) | 2015- 2017 роки | УТіЗ, КП «ЕМЗО «Міськсвітло» ЖМР | Кошти міського бюджету |  |  | 78 | 78 | 286 |  | 364 | 78 | Можливість виконання заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху транспорту та пішоходів.
2. |  | 2.2. Капітальний ремонт перехресть, переходів вулиць з влаштування пішохідних переходів (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документація) | 2015- 2017 роки | УТіЗ, КП «УАШ» ЖМР | Кошти міського бюджету |  |  | 343.6 | 71 | 250.9 |  | 594.5 | 71
3. | Придбання пристроїв для організації безпеки руху | 2.8.Придбання пристроїв примусового зниження швидкості | 2017 рік | УТіЗ, виконком ЖМР, КП «УАШ» ЖМР | Кошти міського бюджету |  |  |  |  | 299.3 |  | 299.3 | 0 | Підвищення ефективності в сфері організації безпеки руху транспорту та пішоходів.
|  | 2.9. Придбання антипаркувальних стовпчиків | 2017 рік | УТіЗ, виконком ЖМР, КП «УАШ» ЖМР | Кошти міського бюджету |  |  |  |  | 58.2 |  | 58.2 | 0 | Підвищення ефективності в сфері організації безпеки руху транспорту та пішоходів.
|  | 2.10. Придбання гумових прибардюрних пандусів | 2017 рік | УТіЗ, виконком ЖМР, КП «УАШ» ЖМР | Кошти міського бюджету |  |  |  |  | 6 |  | 6 | 0 | Підвищення ефективності в сфері організації безпеки руху транспорту та пішоходів.
4. | Забезпечення інформування громадян міста про події та діяльність управління. | 2.11. Послуги висвітлення подій, діяльності УТіЗ | 2017 рік | УТіЗ, виконком ЖМР | Кошти міського бюджету |  |  |  |  | 40 |  | 40 | 0 | Інформування громадян міста про події та діяльність управління.
| Всього на поточну сесію | [8 empty] | 940.4

## Утримання 17 рік
Завдання | Зміст заходів | Термін вико нання | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис. грн. | [5 empty] | Всього 2015-2017 рр, тис. грн |  | Очікуваний результат
[5 empty] | 2015 рік |  | 2016 рік |  | 2017 рік
[5 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
Забезпечення належного функціонування світлофорних об’єктів та утримання дорожніх знаків |  | 2015- 2017 роки | УТіЗ, КП «ЕМЗО «Міськсвітло» ЖМР | Кошти міського бюджету |  | 1700 | 1880.5 | 1880.5 | 2189.9 | 2189.9 | 4070.4 | 5770.4 | Забезпечення надійної роботи світлофорних об’єктів, оптимізація споживання електроенергії за рахунок заміни лампових світлофорів на енергоефективні світлодіодні. Підвищення системи інформування учасників дорожнього руху.
| 1.2. Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об’єктах, в т.ч. шляхом здійснення внеску до статутного капіталу КП "ЕМЗО "Міськсвітло" ЖМР. | 2015-2017 роки | УТіЗ, КП «ЕМЗО «Міськсвітло» ЖМР | Кошти міського бюджету | 989.9 | 989.9 | 1164 | 1164 | 1268.8 | 1268.8 | 3422.7 | 3422.7 | Забезпечення належного функціонування світлофорних об’єктів
Відновлення дорожньої розмітки, утримання, обслуговування турнікетного огородження, пристроїв примусового зниження швидкості | 2.1.Утримання та обслуговування турнікетного огородження, пристроїв примусового зниження швидкості руху та нанесення дорожньої розмітки, інші роботи пов’язані з їх належною експлуатацією. | 2015- 2017 роки | УТіЗ міської ради, виконком міської ради, КП «УАШ» ЖМР | Кошти міського бюджету | 700 | 700 | 1550 | 1339 | 2028.2 | 2028.2 | 4278.2 | 4067.2 | Забезпечення належної організації безпеки руху транспорту та пішоходів, нанесення дорожньої розмітки, заміна і поновлення турнікетного огородження, удосконалення організації руху транспорту, створення безпечних умов учасникам дорожнього руху.

## Вже виділили17рік
Завдання | Зміст заходів | Термін вико нання | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис. грн. | [5 empty] | Всього 2015-2017 рр, тис. грн |  | Очікуваний результат
[5 empty] | 2015 рік |  | 2016 рік |  | 2017 рік
[5 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
Організація кругового руху на майдані Соборному в м. Житомирі | 2.4.Виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція майдану Соборного в м. Житомирі (в частині організації кругового руху). | 2017 рік | УТіЗ, виконком ЖМР, КП «УАШ» ЖМР | Кошти міського бюджету |  |  |  |  | 35 | 35 | 35 | 35 | Підвищення ефективності в сфері організації безпеки руху транспорту та пішоходів.
Організація одностороннього руху по вул. Мазепи та Східній в м.Житомирі | 2.5. Виготовлення проектно-кошторисної документації, удосконалення «Організація дорожнього руху по вул. Івана Мазепи та вул. Східній в частині реконструкції та впровадження одностороннього руху транспорту» | 2017 рік | УТіЗ, виконком ЖМР, КП «УАШ» ЖМР | Кошти міського бюджету |  |  |  |  | 92 | 92 | 92 | 92 | Підвищення ефективності в сфері організації безпеки руху транспорту та пішоходів.
Будівництво острівців безпеки для пішоходів на вулицях м. Житомира | 2.6.Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Будівництво острівців безпеки для пішоходів по проспекту Миру в м. Житомирі» | 2017 рік | УТіЗ, виконком ЖМР, КП «УАШ» ЖМР | Кошти міського бюджету |  |  |  |  | 35 | 35 | 35 | 35 | Підвищення ефективності в сфері організації безпеки руху транспорту та пішоходів.
| 2.7.Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Будівництво острівців безпеки для пішоходів по проспекту Незалежності в м. Житомирі» | 2017 рік | УТіЗ, виконком ЖМР, КП «УАШ» ЖМР | Кошти міського бюджету |  |  |  |  | 35 | 35 | 35 | 35 | Підвищення ефективності в сфері організації безпеки руху транспорту та пішоходів.
Всього виділили | [8 empty] | 197 | 197

## порівняльна табл. версія Чиж Н.
Порівняльна таблиця змін, що вносяться до проекту рішення міської ради «Про внесення змін до Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на 2015-2017 роки»
№ з/п | Показники | Сума, тис.грн. |  |  | Примітка
|  | Існуюча редакція | Зміни, що вносяться | Зміни +/-
1 | 1.1. Утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об’єктів, інші роботи пов’язані з їх належною експлуатацією Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов’язані з їх належною експлуатацією. | 1710 | 2189.9 | 479.9
2 | 1.2. Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об’єктах, в т.ч. шляхом здійснення внеску до статутного капіталу КП "ЕМЗО "Міськсвітло" ЖМР. | 1425.4 | 1268.8 | -156.6
3 | 2.1.Утримання та обслуговування турнікетного огородження, пристроїв примусового зниження швидкості руху та нанесення дорожньої розмітки, інші роботи пов’язані з їх належною експлуатацією. | 1200 | 2028.2 | 828.2
4 | 1.4.Капітальне будівництво світлофорних об’єктів «Зелена хвиля» | 7139.7 | 5370.1 | -1769.6 | Коригування суми невикористаних коштів у 2016 р.
5 | 1.4.Капітальне будівництво світлофорних об’єктів «Зелена хвиля» | 4860.3 | 6629.9 | 1769.6 | Коригування коштів в програмі у 2017р. БЕЗ ФІНАНСУВАННЯ
5 | 1.6. Паспортизація вулиць 2016рік: (В.Бердичівська, Покровська, Михайла Грушевського, Перемоги, Київська) 2017 рік: (Хлібна, Небесної сотні, просп. Незалежності, Вокзальна, Вітрука, Корольова, С. Параджанова, Л. Качинського, Чуднівська, Троянівська,Св. Йоана Павла ІІ, Радонова, Короленка, Західне шосе, Героїв Базара (Красовського),просп. Миру.) | 0 | 286 | 286
6 | 2.2. Капітальний ремонт перехресть, переходів вулиць з влаштування пішохідних переходів (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документація) | 0 | 250.9 | 250.9
7 | 2.8.Придбання пристроїв примусового зниження швидкості | 0 | 299.3 | 299.3
8 | 2.9. Придбання антипаркувальних стовпчиків | 0 | 58.2 | 58.2
9 | 2.10. Придбання гумових прибардюрних пандусів | 0 | 6 | 6
10 | 2.11. Послуги висвітлення подій, діяльності УТіЗ | 0 | 40 | 40
| Разом потреба на розвиток |  | 940.4
Разом додаткова потреба
ВСЬОГО бажаних коштів на 2017 рік
Начальник управління транспорту і зв`язку міської ради |  |  |  | В.А. Климчук-Побережник
Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради |  |  |  | С.П. Гаращук
Директор департаменту економічного розвитку міської ради |  |  |  | М.М. Костриця
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради |  |  |  | Д.Г. Ткачук

## Бюджет 2017
Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на 2015-2017 роки
№ | ЗАВДАННЯ | ЗМІСТ ЗАХОДІВ | Сума тис.грн. | Примітка
1 | Забезпечення організації руху транспорту та пішоходів відповідно встановленим нормам | 1.6. Паспортизація вулиць 2016рік: (В.Бердичівська, Покровська, Михайла Грушевського, Перемоги, Київська) 2017 рік: (Хлібна, Небесної сотні, просп. Незалежності, Вокзальна, Вітрука, Корольова, С. Параджанова, Л. Качинського, Чуднівська, Троянівська,Св. Йоана Павла ІІ, Радонова, Короленка, Західне шосе, Героїв Базара (Красовського),просп. Миру.) | 286
|  | 1.4.Капітальне будівництво світлофорних об’єктів «Зелена хвиля» | 6629.9 | без фінансування
|  | 2.2. Капітальний ремонт перехресть, переходів вулиць з влаштування пішохідних переходів (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документація) | 250.9
7 | Організація кругового руху на майдані Соборному в м. Житомирі | 2.4.Виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція майдану Соборного в м. Житомирі (в частині організації кругового руху). | 35 | замовлено ПКД
8 | Організація одностороннього руху по вул. Мазепи та Східній в м.Житомирі | 2.5. Виготовлення проектно-кошторисної документації, удосконалення «Організація дорожнього руху по вул. Івана Мазепи та вул. Східній в частині реконструкції та впровадження одностороннього руху транспорту» | 92 | замовлено ПКД
9 | Будівництво острівців безпеки для пішоходів на вулицях м. Житомира | 2.6.Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Будівництво острівців безпеки для пішоходів по проспекту Миру в м. Житомирі» | 35 | замовлено ПКД
|  | 2.7.Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Будівництво острівців безпеки для пішоходів по проспекту Незалежності в м. Житомирі» | 35 | замовлено ПКД
10 | Придбання пристроїв для організації безпеки руху | 2.8.Придбання пристроїв примусового зниження швидкості | 299.3
|  | 2.9. Придбання антипаркувальних стовпчиків | 58.2
|  | 2.10. Придбання гумових прибардюрних пандусів | 6
11 | Забезпечення інформування громадян міста про події та діяльність управління. | 2.11. Послуги висвітлення подій, діяльності УТіЗ | 40
ВСЬОГО: |  |  | 940.4
Додаткова потреба: |  |  | 5683.9
ВСЬОГО бажаних коштів на 2017 рік (всього+дод.потреба): |  |  |  | 6624.3 | #REF!