## Додаток 2
Додаток 2 до рішення міської ради від _______ № _____
Напрями діяльності та заходи Програми розвитку міського електротранспорту м. Житомира на 2016 - 2018 роки
№ | Завдання | Зміст заходів | Термін викона-ння | Виконав-ці | Джерела фінансу-вання | Обсяги фінансування по роках, тис. грн. | [7 empty] | Очікуваний результат
[6 empty] | 2016 рік |  | 2017рік |  | 2018 рік |  | Разом
[6 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Оновити рухомий склад | 1.1 придбання тролейбусів | 2016-2018 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, залучені кошти | - | - | 240000 | - | 75000 | - | 315000 | 0 | Забезпечення постійності, регулярності та надійності роботи електротранспорту, збільшення обсягу надання послуг з перевезення пасажирів
|  | 1.2 придбання електричних міських автобусів | 2016-2018 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет | - | - | 10000 | 10000 | 27000 | - | 37000 | 10000
|  | 1.3 придбання вузлів, агрегатів, матеріалів, запасних частин для проведення капітальних ремонтів елетротранспорту: -тролейбусів -20 од | 2016-2018 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 4000 | 5000 | 20000 | - | 20000 | - | 40000 | 5000
|  | 1.4 придбання вузлів, агрегатів, матеріалів, запасних частин для рухомого складу | 2016-2018 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 214.2 | 214.2 | - | - | - | - | 214.2 | 214.2
2 | Техніч-не переос-наще-ння контакт- ної, кабель-ної мережі, трамвай-ної колії, тягових підстан-цій | 2.1 придбання автоматичних стрілок для трамвайної колії – 2 шт | 2016-2018 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 858 | 858 | 700 | 700 | 2000 | - | 3558 | 1558 | Покраще-ння технічних та експлуата-ційних характеристик виробни-чої бази Покраще-ння технічних та експлуата-ційних характерис-тик виробничої бази
|  | 2.2 будівництво контактної мережі | 2016-2018 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, залучені кошти | - | - | 12000 | - | - | - | 12000 | 0
|  | 2.3 придбання матеріалів, спецчастин контактної і кабельної мережі для будівництва та обслуговування тролейбусної лінії | 2016-2018 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 4700 | 4700 | - | - | - | - | 4700 | 4700
|  | 2.4 придбання контактного проводу, спецчастин, матеріалів та ізоляторів для контактної мережі | 2016-2018 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 1900 | 1900 | 389.5 | 389.5 | 500 |  | 2789.5 | 2289.5
|  | 2.5 придбання силового кабелю для проведення капітального ремонту кабельної мережі | 2016-2018 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | - | - | - | - | 300 | - | 300 | 0
|  | 2.6 технічне переоснащення системи диспетчеризації тягових підстанцій з заміною комплексу телемеханіки на „Граніт-Мікро” | 2016-2018 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 920 | 666.72 | - | - | - | - | 920 | 666.72
|  | 2.7 придбання матеріалів та запасних частин для проведення капітального ремонту трамвайної колії на участку від вул. Хлібна до вул. Небесної сотні | 2017 рік | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | - | - | 1455.8 | 1455.8 | - | - | 1455.8 | 1455.8
3 | Оновити виробничу базу, а також технічно переосна-щити Оновити виробничу базу, а також технічно переосна-щити Оновити виробничу базу, а також технічно переосна-щити Оновити виробничу базу, а також технічно переосна-щити | 3.1 придбання інформаційних систем для рухомого складу: -Переднє інформаційне табло – 20 шт.; -Бокове інформаційне табло – 20 шт.; -Заднє інформаційне табло – 20 шт.; -Внутрішнє інформаційне табло – 20 шт.; Бортовий комп'ютер с FLASH картою – 20 шт. | 2016-2018 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | - | - | 800 | 800 | - | - | 800 | 800 | Забезпече-ння постійності, регулярності та надійності роботи електротранспорту, збільшення обсягу надання послуг з перевезення пасажирів, Покращення технічних та експлуатаційних характеристик виробничої бази Забезпече-ння постійності, регулярності та надійності роботи електротранспорту, збільшення обсягу надання послуг з перевезення пасажирів, Покращення технічних та експлуатаційних характеристик виробничої бази Забезпече-ння постійності, регулярності та надійності роботи електротранспорту, збільшення обсягу надання послуг з перевезення пасажирів, Покращення технічних та експлуатаційних характеристик виробничої бази
|  | 3.2 придбання автомобіля КРАЗ для буксирування рухомого складу | 2016-2018 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | - | - | 1650 | 1650 | - | - | 1650 | 1650
|  | 3.3 придбання мийного комплексу | 2016-2018 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, залучені кошти | - | - | 3100 |  | - | - | 3100 | 0
|  | 3.4 придбання автовишки контактної мережі | 2016-2018 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 1200 | 900 | 1500 | 1500 | 1500 | - | 4200 | 2400
|  | 3.5 придбання зварювального напівавтомата | 2017 рік |  | міський бюджет, кошти підприємства | - | - | 50 | 50 | - | - | 50 | 50
|  | 3.6 придбання генератора | 2017 рік | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | - | - | 20 | 20 | - | - | 4200 | 20
|  | 3.7 придбання комплекту обладнання для відшуку місць пошкодження кабельних ліній | 2017 рік | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | - | - | 35 | 35 | - | - | 35 | 35
|  | 3.8 придбання газоплазменної різки листового металу | 2017 рік | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | - | - | 300 | 300 | - | - | 300 | 300
|  | 3.9 придбання обладнання для полімерного фарбування деталей | 2017 рік | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | - | - | 120 | 120 | - | - | 120 | 120
|  | 3.10 придбання компресора стаціонарного | 2017 рік | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | - | - | 90 | 90 | - | - | 90 | 90
|  | 3.11 придбання ножниць гільотинних | 2017 рік | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | - | - | 80 | 80 | - | - | 80 | 80
|  | 3.12 придбання матеріалів і комплектуючих для системи освітлення | 2017 рік | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | - | - | 190 | 190 | - | - | 190 | 190
|  | 3.13 придбання зварювального агрегату | 2016-2018 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 95 | 95 | - | - | - | - | 95 | 95
|  | 3.14 придбання підстанції тягової модульної | 2016-2018 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, залучені кошти | - | - | 51900 | - | - | - | 51900 | 0
|  | 3.15 придбання міні-екскаватора | 2017-2018 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 300 | 853.28 | - | - | - | - | 300 | 853.28
|  | 3.16 придбання матеріалів для ремонту покрівлі виробничих приміщень | 2016 рік | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 600 | 600 | - | - | - | - | 600 | 600
|  | 3.17 придбання GPS – пристроїв та пристроїв для озвучування зупинок | 2016-2018 роки |  | міський бюджет, кошти підприємства | 200 | 200 | - | - | - | - | 200 | 200
|  | 3.18 придбання обладнання для діагностики механічного та електронного обладнання тролейбусів | 2016 рік | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, залучені кошти | - | - | 7440 | - | - | - | 7440 | 0
|  | 3.19 технічне переоснащення автоматизованою системою оплати за проїзд | 2016-2018 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 9800 | 4393.6 | - | 3550 | - | - | 9800 | 7943.6
|  | 3.20 придбання обладнання для доступу до WiFi в електротранспорті | 2015 рік | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100
|  | 3.21 придбання шин для електротранспорту | 2017 - 2018 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | - | - | 800 | 800 | - | - | 800 | 800
4 | Розвиток інфраст-руктури, Покращення надання послуг з перевезення пасажирів міським електро-транспортом | 4.1 виготовлення та встановлення схем з графіками руху на зупинках громадського транспорту | 2017 рік | УТіЗ міської ради | міський бюджет | - | - | 997.5 | 997.5 | - | - | 997.5 | 997.5 | Збільшення обсягу надання послуг з перевезення пасажирів
|  | 4.2 виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва тролейбусної лінії до мікрорайону Маликова | 2016 рік | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет | 300 | 300 | - | - | - | - | 300 | 300
|  | 4.3 придбання нових зупинок громадського транспорту | 2016-2018 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 500 | 500 | - |  |  | - | 500 | 500
|  | 4.4 обстеження пасажиропотоку в міському пасажирському транспорті | 2016 рік | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет | 120 | 120 | - | - | - | - | 120 | 120
|  | 4.5 придбання пластикових карт для автоматизованої системи оплати за проїзд - 80000 шт. | 2017 рік | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет | - | - | 1440 | 1440 | - | - | 1440 | 1440
5 | Забезпе-чити безпере-бійну роботу підприє-мства | 5.1 виплата заробітної плати, сплата податків і зборів на заробітну плату та оплата електроенергії. | 2016 рік | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 4000 | 41283.75 | 68000 | 41926.9 | - | - | 72000 | 83210.65
|  | 5.2 страхування електротранспорт-них засобів (трамваї, тролейбуси), водіїв, кондукторів від нещасних випадків на транспорті | 2016-2018 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 110 | 110 | 160 | 160 | 200 | - | 470 | 270
6. Обсяг видатків для здійснення внеску до статутного капіталу КП «Житомиртранспорт» міської ради, з них на:
6 | Забезпе-чити роботу підприє-мства | 6.1 погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам КП «Житомиртранспорт» міської ради, сплата штрафних санкцій та виплата заробітної плати. | 2016-2017 роки | УТіЗ міської ради, КП «Житомиртранспорт» | міський бюджет | 51.6 | 51.6 | 100.1 | 100.1 | - | - | 151.7 | 151.7 | Відновлення та забезпечення функціонування підприємства
|  | 6.2 придбання основних засобів, в т.ч.: комп'ютерної техніки, периферійних пристроїв, мережевого обладнання, офісних меблів, розробка сайту, тощо. | 2017 рік | УТіЗ міської ради, КП «Житомиртранспорт» | міський бюджет |  |  | 189 | 189 |  |  | 189 | 189 | Створення бази роботи підприємства та забезпечення інформаційної безпеки та безперебійної роботи АСОП
7 | Проінформувати населення щодо впровадження Е-квитка | 7.1 Проведення заходів інформування населення в т.ч.: розробка графічних, відео, аудіо- матеріалів та їх розповсюдження, тощо. | 2017 рік | УТіЗ міської ради, КП «Житомиртранспорт» | міський бюджет | - | - | 208 | 208 | - | - | 208 | 208 | Підвищення обізнаності житомирян правилами та порядком користування Е-квитком та АСОП
Всього видатків за програмою | [5 empty] | 29968.8 | 62846.15 | 423714.9 | 66751.8 | 126500 | 0 | 580363.7 | 129597.95
Начальник управління транспорту і зв’язку міської ради В.А.Климчук-Побережник Секретар міської ради Н.М. Чиж