## Лист1
Додаток 2 до рішення міської ради від _________ № _____
Таблицю «Напрямки діяльності і заходи реалізації Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на 2015-2017 роки» в додатку 2 до Програми викласти у такій редакції:
№ з/п | Завдання | Зміст заходів | Термін вико- нання | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис. грн. | [5 empty] | Всього 2015-2017 роки, тис. грн. |  | Очікуваний результат
[6 empty] | 2015 рік |  | 2016 рік |  | 2017 рік
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | Забезпечення належного функціонування світлофорних об’єктів та утримання дорожніх знаків | 1.1.Утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об’єктів, інші роботи пов’язані з їх належною експлуатацією Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов’язані з їх належною експлуатацією. | 2015-2017 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЕМЗО «Міськсвітло» ЖМР | Кошти міського бюджету | 1700 | 1700 | 1880.5 | 1880.5 | 2189.9 |  | 5770.4 |  | Забезпечення надійної роботи світлофорних об’єктів, оптимізація споживання електроенергії за рахунок заміни лампових світлофорів на енергоефективні світлодіодні. Підвищення системи інформування учасників дорожнього руху.
|  | 1.2. Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об’єктах, в т.ч. шляхом здійснення внеску до статутного капіталу КП "ЕМЗО "Міськсвітло" Житомирської міської ради. | 2015-2017 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЕМЗО «Міськсвітло» ЖМР | Кошти міського бюджету | 989.9 | 989.9 | 1164 | 1164 | 1268.8 |  | 3422.7 |  | Забезпечення належного функціонування світлофорних об’єктів
|  | 1.3. Будівництво світлофорних об’єктів: -по вул.Вітрука, 33 ; -на перехресті вул.Новосінна-Чехова; на перехресті вул. Красовського - Соснова | 2015-2017 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЕМЗО «Міськсвітло» ЖМР | Кошти міського бюджету | 16.9 | 16.9 | 282 | 282 |  |  | 298.9 | 298.9 | Підвищення ефективності в сфері організації безпеки руху транспорту та пішоходів.
[6 empty] | 16.9 | 16.9 | 281 | 281 |  |  | 297.9 | 297.9
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 1.4.Капітальне будівництво світлофорних об’єктів «Зелена хвиля» | 2015-2017 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЕМЗО «Міськсвітло» ЖМР | Кошти міського бюджету |  |  | 12000 | 7139.7 | 4860.3 |  | 16860.3 |  | Підвищення ефективності в сфері організації безпеки руху транспорту та пішоходів.
2 | Визначення місць паркування в м. Житомирі та запровадження одностороннього руху на зазначених вулицях міста. | 1.5.Організація дорожнього руху -Виготовлення проектів «Організація місць паркування» (в частині реконструкції організації дорожнього руху); -Виготовлення проектно – кошторисної документації «Організація дорожнього руху по провулку 1-й Винокурний в м. Житомирі (Проспект Миру до вул. Олександра Клосовського в частині реконструкції зміни напрямків руху)»; -Виготовлення проектно - кошторисної документації «Організація дорожнього руху по вул. Козацькій в м. Житомирі (вул.Вільський Шлях до Проспекту Миру в частині реконструкції змін напрямків руху)» | 2015-2017 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЕМЗО «Міськсвітло» ЖМР | Кошти міського бюджету |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | Можливість виконання заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху транспорту та пішоходів.
3 | Забезпечення організації руху транспорту та пішоходів відповідно встановленим нормам | 1.6. Паспортизація вулиць 2016рік: (В.Бердичівська, Покровська, Михайла Грушевського, Перемоги, Київська) 2017 рік: (Хлібна, Небесної сотні, просп. Незалежності, Вокзальна, Вітрука, Корольова, С. Параджанова, Л. Качинського, Чуднівська, Троянівська,Св. Йоана Павла ІІ, Радонова, Короленка, Західне шосе, Героїв Базара (Красовського),просп. Миру.) | 2015-2017 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЕМЗО «Міськсвітло» ЖМР | Кошти міського бюджету |  |  | 78 | 78 | 286 |  | 364 |  | Можливість виконання заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху транспорту та пішоходів.
4 | Освітлення нерегульованих пішохідних переходів м. Житомирі | 1.7. Будівництво освітлення нерегульованих пішохідних переходів* (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) | 2016-2017 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради, виконавчий комітет Житомирської міської ради, КП "ЕМЗО "Міськсвітло" Житомирської міської ради | Кошти державного бюджету, кошти міського бюджету |  |  | 1522.9 | 0 |  |  | 1522.9
5 | Відновлення дорожньої розмітки, утримання, обслуговування турнікетного огородження, пристроїв примусового зниження швидкості | 2.1.Утримання та обслуговування турнікетного огородження, пристроїв примусового зниження швидкості руху та нанесення дорожньої розмітки, інші роботи пов’язані з їх належною експлуатацією. | 2015-2017 роки | УТіЗ міської ради, виконком міської ради, КП «УАШ» ЖМР | Кошти міського бюджету | 700 | 700 | 1550 | 1339 | 2028.2 |  | 4278.2 |  | Забезпечення належної організації безпеки руху транспорту та пішоходів, нанесення дорожньої розмітки, заміна і поновлення турнікетного огородження, удосконалення організації руху транспорту, створення безпечних умов учасникам дорожнього руху.
|  | 2.2. Капітальний ремонт перехресть, переходів вулиць з влаштування пішохідних переходів (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документація) | 2015-2017 роки | УТіЗ міської ради, КП «УАШ» ЖМР | Кошти міського бюджету |  |  | 343.6 | 71 | 250.9 |  | 594.5
6 | Розвиток велоінфраструктури | 2.3. Встановлення вело-парковок (5 секцій х 40 парковок х 500 грн) | 2015-2017 роки | УТіЗ міської ради, КП «УАШ» ЖМР | Кошти міського бюджету |  |  | 100 | 75.6 |  |  | 100 | 75.6 | Розвиток велоінфраструктури
7 | Організація кругового руху на майдані Соборному в м. Житомирі | 2.4.Виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція майдану Соборного в м. Житомирі (в частині організації кругового руху). | 2017 рік | УТіЗ міської ради, виконком ЖМР, КП «УАШ» ЖМР | Кошти міського бюджету |  |  |  |  | 35 |  | 35 |  | Підвищення ефективності в сфері організації безпеки руху транспорту та пішоходів.
8 | Організація одностороннього руху по вул. Мазепи та Східній в м.Житомирі | 2.5. Виготовлення проектно-кошторисної документації, удосконалення «Організація дорожнього руху по вул. Івана Мазепи та вул. Східній в частині реконструкції та впровадження одностороннього руху транспорту» | 2017 рік | УТіЗ міської ради, виконком ЖМР, КП «УАШ» ЖМР | Кошти міського бюджету |  |  |  |  | 92 |  | 92 |  | Підвищення ефективності в сфері організації безпеки руху транспорту та пішоходів.
9 | Будівництво острівців безпеки для пішоходів на вулицях м. Житомира | 2.6.Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Будівництво острівців безпеки для пішоходів по проспекту Миру в м. Житомирі» | 2017 рік | УТіЗ міської ради, виконком ЖМР, КП «УАШ» ЖМР | Кошти міського бюджету |  |  |  |  | 35 |  | 35 |  | Підвищення ефективності в сфері організації безпеки руху транспорту та пішоходів.
|  | 2.7.Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Будівництво острівців безпеки для пішоходів по проспекту Незалежності в м. Житомирі» | 2017 рік | УТіЗ міської ради, виконком ЖМР, КП «УАШ» ЖМР | Кошти міського бюджету |  |  |  |  | 35 |  | 35 |  | Підвищення ефективності в сфері організації безпеки руху транспорту та пішоходів.
10 | Придбання пристроїв для організації безпеки руху | 2.8.Придбання пристроїв примусового зниження швидкості | 2017 рік | УТіЗ міської ради, виконком ЖМР, КП «УАШ» ЖМР | Кошти міського бюджету |  |  |  |  | 299.3 |  | 299.3 |  | Підвищення ефективності в сфері організації безпеки руху транспорту та пішоходів.
|  | 2.9. Придбання антипаркувальних стовпчиків | 2017 рік | УТіЗ міської ради, виконком ЖМР, КП «УАШ» ЖМР | Кошти міського бюджету |  |  |  |  | 58.2 |  | 58.2 |  | Підвищення ефективності в сфері організації безпеки руху транспорту та пішоходів.
|  | 2.10. Придбання гумових прибардюрних пандусів | 2017 рік | УТіЗ міської ради, виконком ЖМР, КП «УАШ» ЖМР | Кошти міського бюджету |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | Підвищення ефективності в сфері організації безпеки руху транспорту та пішоходів.
11 | Забезпечення інформування громадян міста про події та діяльність управління. | 2.11. Послуги висвітлення подій, діяльності Управління транспорту і зв’язку міської ради | 2017 рік | УТІЗ міської ради, виконком ЖМР | Кошти міського бюджету |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  | Інформування громадян міста про події та діяльність управління.
|  | Всього по програмі |  |  |  | 3423.7 | 3423.7 | 19302 | 12410.8 | 11484.6 |  | 34210.3
*в тому числі за адресою майдан Станишівський.
| Начальник управління транспорту і зв’язку міської ради | [8 empty] | В.А. Климчук-Побережник
| Секретар міської ради | [9 empty] | Н.М. Чиж