ХІ. Основні заходи  міської цільової соціальної програми розвитку галузі фізичної культури і спорту

на 2016-2018 роки

| № | Перелік заходів програми | Термін виконання заходу | Виконавці |  | Джерела фінансування | Фінансу-вання, всього (тис.грн) | Орієнтовні обсяги фінансування по етапах (тис.грн.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 |  | 2018 |
| І. Створення умов для фізичного виховання і спорту в усіх типах закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Запровадження в навчальних закладах усіх типів та форм власності рухової активності школярів та студентів в обсязі не менше 8-12 годин на тиждень | 2016-2018 | Управління міської ради: освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту навчальними закладами І-ІV акредитації спільно з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості |  | Не потребує додаткового фінансування | - | - | - |  | - |
| 2 | Забезпечення збірних команд міста, окремих спортсменів з неолімпійських, олімпійських видів спорту та спорту людей з особливими потребами,сучасним спортивним інвентарем, обладнанням, спортивною формою тощо. | 2016-2018 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту |  | Міський бюджет, інші джерела фінансування | 276,0 | 80,0 | 92,0 |  | 104,0 |
| 3 | Передбачення в програмах навчальних закладів усіх типів та форм власності навчання дітей та молоді плаванню з урахуванням наявної ресурсної бази та функціонування місць для навчання плаванню у спеціально визначених місцях. | 2016-2018 | Управління міської ради: освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту, з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення спільно з федераціями з видів спорту |  | Міський бюджет, інші джерела фінансування | 165,0 | 2 50,0 | 55,0 |  | 60,0 |
| 4 | Залучення населення до занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання та відпочинку шляхом проведення фізкультурно-оздоровчих заходів, конкурсів тощо. | 2016-2018 | Управління міської ради: у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти,культури спільно з міським культурно-спортивним центром, підприємствами, установами, громадськими організаціями, об’єднаннями, фондами тощо |  | Міський бюджет, інші джерела фінансування | 61,4 | 18,2 | 20,4 |  | 22,8 |
| 5 | Проведення та організація Дня фізичної культури і спорту в місті Житомирі та «Ярмарків спорту і здоров’я» | 2016-2018 | Управління міської ради: у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, культури спільно з підприємствами, установами, громадськими організаціями, об’єднаннями, фондами тощо |  | Міський бюджет, інші джерела фінансування | 318,0 | 95,0 | 106,0 |  | 117,0 |
| 6 | Підтримка та популяризація велоруху та спортивного туризму в місті | 2016-2018 | Управління міської ради: у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, культури спільно з підприємствами, установами, громадськими організаціями, об’єднаннями, фондами тощо |  | Міський бюджет, інші джерела фінансування | 291,0 | 90,0 | 97,0 |  | 104,0 |
| 7 | Забезпечення позашкільних закладів спортивним обладнанням, формою та інвентарем для розвитку неолімпійських та олімпійських видів спорту | 2016-2018 | Управління міської ради: освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту |  | Міський бюджет, інші джерела фінансування | 135,0 | 40,0 | 44,8 |  | 50,2 |
| 8 | Проведення комплексних спортивних ігор та інших масових фізкультурно-спортивних заходів серед державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів, працівників соціальної та побутової сфери тощо | 2016-2018 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради спільно з установами, громадськими організаціями |  | Міський бюджет, інші джерела фінансування | 39,2 | 11,6 | 13,0 |  | 14,6 |
| 9 | Проведення конкурсу-огляду на визначення найкращої організації фізкультурно-спортивної роботи в навчально-виховних закладах міста | 2016-2018 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради, управління освіти міської ради |  | Міський бюджет, інші джерела фінансування | 42,0 | 12,0 | 14,0 |  | 16,0 |
| 10 | Забезпечення участі військовослужбовців, учасників АТО, представників правоохоронних органів та служб, призовної та допризовної молоді у міських, обласних, всеукраїнських змаганнях з видів спорту, інших масових фізкультурно-спортивних заходах | 2016-2018 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти міської ради спільно з військовими формуваннями |  | Міський бюджет, інші джерела фінансування | 51,0 | 15,0 | 17,0 |  | 19,0 |
| 11 | Проведення фізкультурно-спортивних заходів серед засуджених, які відбувають покарання у спеціальних виховних установах | 2016-2018 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради спільно з установами |  | Міський бюджет, інші джерела фінансування | 7,8 | 2,3 | 2,6 |  | 2,9 |
| ІІ. Забезпечення розвитку дитячого, дитячо-юнацького спорту, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту ветеранів та спорту людей з особливими потребами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Забезпечення організації та проведення міських спортивних змагань, участь в обласних та всеукраїнських змаганнях збірних команд міста та окремих спортсменів різних вікових груп з визнаних у державі видів спорту, що включені до програми Олімпійських ігор шляхом харчування спортсменів, суддів, медичного забезпечення, нагородження (придбання спортивних нагород: кубків, медалей, грамот, рамок для грамот, спортивного обладнання, квіткової продукції тощо; придбання канцтоварів, довіреностей, чекових, головних, касових книжок та інших бланків бухгалтерського обліку, виготовлення афіш та протоколів змагань, оренди спортивних споруд, автопослуги тощо). | 2016-2018 | Управління міської ради: у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти,культури спільно з навчальними закладами І-ІVрівнів акредитації, дошкільними, позашкільними закладами,установами, організаціями, федераціями з видів спорту, громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості |  | Міський бюджет, інші джерела фінансування | 1440,0 | 450,0 | 480,0 | 510,0 |  |
| 13 | Забезпечення організації та проведення міських спортивних змагань, участь в обласних та всеукраїнських змаганнях збірних команд міста та окремих спортсменів різних вікових груп з визнаних у державі видів спорту, що не включені до програми Олімпійських ігор шляхом харчування спортсменів, суддів, медичного забезпечення, нагородження (придбання спортивних нагород: кубків, медалей, грамот, рамок для грамот, спортивного обладнання, квіткової продукції тощо; придбання канцтоварів, довіреностей, чекових, головних, касових книжок та інших бланків бухгалтерського обліку, виготовлення афіш та протоколів змагань, оренди спортивних споруд, автопослуги тощо). | 2016-2018 | Управління міської ради: у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти,культури спільно з навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації, дошкільними, позашкільними закладами,установами, організаціями, федераціями з видів спорту, громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості |  | Міський бюджет, інші джерела фінансування | 1170,0 | 360,0 | 390,0 | 420,0 |  |
| 14 | Забезпечення організації та проведення міських спортивних змагань, участь в обласних та всеукраїнських змаганнях збірних команд міста та окремих спортсменів різних вікових груп з визнаних у державі видів спорту серед осіб з особливими потребами шляхом харчування спортсменів, суддів, медичного забезпечення, нагородження (придбання спортивних нагород: кубків, медалей, грамот, рамок для грамот, спортивного обладнання, квіткової продукції тощо; придбання канцтоварів, довіреностей, чекових, головних, касових книжок та інших бланків бухгалтерського обліку, виготовлення афіш та протоколів змагань, оренди спортивних споруд, автопослуги тощо). | 2016-2018 | Управління міської ради: у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти,культури спільно з навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації, дошкільними, позашкільними закладами,установами, організаціями, федераціями з видів спорту, громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості |  | Міський бюджет, інші джерела фінансування | 105,0 | 25,0 | 35,0 | 45,0 |  |
| 15 | Забезпечити створення на базах навчально-виховних закладів І-ІУ рівнів акредитації, позашкільних навчальних закладах, громадських організацій спортивного спрямування збірних команд з видів спорту. | 2016-2018 | Управління міської ради: освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту спільно з навчальними закладами |  | Не потребує фінансування | - | - | - | - |  |
| 16 | Забезпечити проведення міських спортивних ігор серед школярів та участь збірних команд міста в обласних та всеукраїнських іграх серед школярів. | 2016-2018 | Управління міської ради: освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту спільно з навчальними закладами. |  | Міський бюджет, інші джерела фінансування | 57,0 | 17,0 | 19,0 | 21,0 |  |
| 17 | Проведення навчально-тренувальних зборів з визнаних у державі видів спорту, що включені до програми Олімпійських ігор серед спортсменів різних вікових груп для підготовки їх до обласних змагань, чемпіонатів та Кубків України, Європи, світу, спортивних ігор молоді України, юнацьких спортивних ігор, багатоступеневих Всеукраїнських ігор серед ветеранів спорту. | 2016-2018 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради |  | Міський бюджет, інші джерела фінансування | 1350,0 | 400,0 | 450,0 | 500,0 |  |
| 18 | Проведення навчально-тренувальних зборів з визнаних у державі видів спорту, що не включені до програми Олімпійських ігор серед спортсменів різних вікових груп для підготовки їх до обласних змагань, чемпіонатів та Кубків України, Європи, світу, спортивних ігор молоді України, юнацьких спортивних ігор, багатоступеневих Всеукраїнських ігор серед ветеранів спорту. | 2016-2018 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради |  | Міський бюджет, інші джерела фінансування | 2250,0 | 700,0 | 750,0 | 800,0 |  |
| 19 | Проведення навчально-тренувальних зборів з визнаних у державі видів спорту серед осіб з особливими потребами для підготовки їх до обласних змагань, чемпіонатів та Кубків України,Європи, світу, Спартакіади «Повір у себе». | 2016-2018 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради спільно з федераціями з видів спорту, громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування |  | Міський бюджет, інші джерела фінансування | 255,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 |  |
| 20 | Призначення стипендії Житомирського міського голови обдарованим та перспективним спортсменам міста | 2016-2018 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради спільно з ДЮСШ, федераціями з видів спорту, громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування |  | Міський бюджет | 936,0 | 312,0 | 312,0 | 312,0 |  |
| 21 | Відзначення подарунками призерів та переможців під час проведення у місті Житомирі всеукраїнських та міжнародних змагань з визнаних у державі видів спорту, що включені до програми Олімпійських ігор, що не включені до програми Олімпійських ігор, серед осіб з особливими потребами, що відносяться до різних вікових категорій. | 2016-2018 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради спільно з федераціями з видів спорту, громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування |  | Міський бюджет | 331,0 | 98,0 | 110,0 | 123,0 |  |
| 22 | Нагородження та преміювання призерів і переможців всеукраїнських та міжнародних змагань з визнаних у державі видів спорту, що включені до програми Олімпійських ігор, що не включені до програми Олімпійських ігор серед осіб з особливими потребами різних вікових груп та їх тренерів | 2016-2018 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради спільно з федераціями з видів спорту, громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування |  | Міський бюджет | 192,0 | 60,0 | 63,0 | 69,0 |  |
| 23 | Надання гранту Житомирської міської ради для кращих проектів, розроблених громадськими організаціями спортивного спрямування | 2016-2018 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради спільно з Житомирським регіональним центром з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування |  | Міський бюджет | 540,6 | 180,2 | 180,2 | 180,2 |  |
| 24 | Утвердження спортивного авторитету міста на всеукраїнській та міжнародній арені, проведення напів-марафону, спільні спортивні заходи з містами-побратимами тощо | 2016-2018 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради |  |  | 2370,0 | 750,0 | 790,0 | 830,0 |  |
| ІІІ. Забезпечення галузі фізкультурно-оздоровчими та спортивними спорудами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Виготовлення проектно-кошторисної документації, реконструкція та капітальний ремонт спортивних майданчиків * | 2016-2018 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради, управління капітального будівництва |  | Міський бюджет | 7885,0 | 6185,0 | 800,0 | 900,0 |  |
| 26 | Підготовка та виготовлення проектно-кошторисної документації і будівництво центру водних видів спорту | 2016-2018 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради, управління капітального будівництва |  | Міський бюджет | 6500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 1500,0 |  |
| 27 | Підготовка та виготовлення проектно-кошторисної документації і будівництво парку екстремальних видів спорту | 2016-2018 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради, управління капітального будівництва, управління архітектури |  | Міський бюджет | 3000,0 | - | 1500,0 | 1500,0 |  |
| 28 | Реконструкція, капітальний ремонт спортивних майданчиків за місцем проживання, в місцях масового відпочинку населення, у тому числі – встановлення штучного покриття та тренажерного обладнання | 2016-2018 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради, міський культурно-спортивний центр Житомирської міської ради |  | Міський бюджет, інші джерела фінансування |  | -- |  |  |  |
| 29 | Сприяти створенню мережі сучасних спортивних центрів та клубів, що надаватимуть фізкультурно-оздоровчі послуги за місцем проживання, навчання та у місцях масового відпочинку населення | 2016-2018 | Управління міської ради: у справах сім’ї, молоді та спорту, культури, освіти |  | Інші джерела фінансування | - | - | - | - |  |
| 30 | Поточний ремонт спортивних майданчиків за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення | 2016-2018 | Міський культурно-спортивний центр Житомирської міської ради |  | Міський бюджет, інші джерела фінансування | 450,0 | 100,0 | 150,0 | 200,0 |  |
| VI. Організаційна та інформаційно-просвітницька робота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Сприяти залученню позабюджетних та інвестиційних коштів у розвиток галузі спорту та фізичної культури і міста | 2016-2018 |  | Департаменти міської ради: економічного розвитку, бюджету та фінансів, управління освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради спільно з організаціями | Не потребує фінансування | - | - | - | - |  |
| 32 | Забезпечувати висвітлення спортивних подій та заходів з видів спорту, продовжити роботу по пропаганді розвитку фізкультурно-спортивного руху | 2016-2018 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради |  | Міський бюджет, інші джерела фінансування | 240,2 | 74,2 | 80,0 | 86,0 |  |
| 33 | Забезпечувати інформаційно-пропагандистську роботу по розвитку масового спорту шляхом розміщення соціальної реклами, виготовлення довідників, буклетів, брошур тощо | 2016-2018 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради, КП «Реклама» |  | Міський бюджет, інші джерела фінансування | 101,2 | 30,0 | 33,6 | 37,6 |  |
| 34 | Розробити форми і здійснювати соціологічні дослідження та опитування щодо розвитку спорту в місті; ведення внутрішньої статистики стосовно галузі фізичної культури та спорту з урахуванням гендерного компоненту | 2013-2015 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради спільно з громадськими організаціями |  | Міський бюджет, інші джерела фінансування | 24,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 |  |
| VII. Підтримка та популяризація футболу у місті |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Внесок до статутного капіталу комунального підприємства «Муніципальний футбольний клуб «Житомир» Житомирської міської ради | 2016-2018 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради, КП «Муніципальний футбольний клуб «Житомир» Житомирської міської ради |  | Міський бюджет, інші джерела фінансування | 2500,0 | 2500,0 | - | - |  |
| Загальна потреба в коштах, на виконання заходів по розвитку галузі фізичної культури та спорту в т.ч. |  |  |  |  |  | 32733,4 | 15242,5 | 9047,6 | 8443,3 |  |
| з загального фонду |  |  |  |  |  | 12748,4 | 3957,5 | 4247,6 | 4543,3 |  |
| з спеціального фонду та інших джерел фінансування |  |  |  |  |  | 19985,0 | 11285,0 | 4800,0 | 3900,0 |  |

* Примітка – перелік об’єктів у 2016 році (виготовлення проектно-кошторисної документації, реконструкції та капітальний ремонт спортивних майданчиків)

Начальник управління у справах сім’ї,

молоді та спорту міської ради                                                                                                                               І.А.Ковальчук

Секретар міської ради														       Н.М.Чиж