## Лист1
Додаток 1 до Програми
Напрями діяльності і заходи реалізації Комплексної цільової Програми розвитку житлового господарства міської ради «Ефективне та адійне житлове господарство - мшканцям міста» на 2016-2017 роки»
№ п/п | Завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінасувсу-вання | Обсяги фінансування по роках, тис.грн | [5 empty] | Очікуваний результат
[6 empty] | 2016 рік |  | 2017 рік |  | Всього
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Розділ 4.1. Ремонт, реконструкція житлового фонду та благоустрій прибудинкових територій та проїздів, підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду
1.1. | 1.Провести капітальний ремонт (реконструкцію) житлового фонду, прибудинкових та внутрішньо-квартальних територій м. Житомира | Капітальний ремонт шиферних дахів | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет |  |  | 43890 |  | 43890 | 0 | Відновлення експлуатаційних показників шиферних дахів
1.2. |  | Капітальний ремонт м’яких покрівель | 2016-2017 роки |  | Міський бюджет | 59 | 58.1 | 55600 |  | 55659 | 58.1 | Відновлення експлуатацій-них показників м'яких покрівель
1.3. |  | Капітальний ремонт інженер-них мереж | 2016-2017 роки |  | Міський бюджет | 391.5 | 338.7 | 92520 |  | 92911.5 | 338.7 | Відновлення експлуатацій-них показників інженерних мереж
1.4. |  | Капітальний ремонт та заміна електроосвітлення силових проводок, приладів обліку, електрощитових, розподільчих щитів та ін. в житлових будин-ках, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет |  |  | 14775 | 141.2 | 14775 | 141.2 | Відновлення експлуатаційних показників силових про-водок, прила-дів обліку, електрощитових, розподільчих щитів, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації
1.5. |  | Капітальний ремонт балконів /заміна балконів/ неприватизова-них квартир, підсилення захисних конст-рукцій в жит-лових будинках або їх демонтаж | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет |  |  | 6800 | 200 | 6800 | 200 | Відновлення експлуатацій-них показників балконів /або заміна балконів/ підсилення захисних контрукцій
1.6. |  | Капітальний ремонт та заміна аварійних козирків над входами у підїзди житлових будинків | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет |  |  | 640 |  | 640 | 0 | Відновлення експлуатацій-них показників аварійних козирків над входами у підїзди житлових будинків
1.7. |  | Капітальний ремонт та додаткове влаштування електроосвітлення житлових будинків | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет |  |  | 500 |  | 500 | 0 | Відновлення експлуатацій-них показників систем електроосвітлення житлових будинків
1.8. |  | Капітальний ремонт (заміна) ліфтів в житло-вих будинках, в т.ч. завершення робіт перехідних обєктів 2016 року | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет | 9000 | 8638.8 | 10000 | 460 | 19000 | 9098.8 | Заміна ліфтів, які відпрацю-вали встанов-лений термін експлуатації
1.9. |  | Капітальний ремонт ліфтів (в т.ч. експерт-на оцінка техніч-ного стану) жит-лових будинків | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет | 4600 | 4502.9 | 24850 | 3036.5 | 29450 | 7539.4 | Відновлення експлуатацій-них показни-ків 300 з 497 ліфтів, які необхідно капітально відремонту-вати
1.10. |  | Капітальний ремонт дренаж-ної системи та зовнішньої кана-лізації житлових будинків | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет |  |  | 2000 |  | 2000 | 0 | Відновлення експлуатацій-них показників дренажної системи та зовнішньої каналізації
1.11. |  | Капітальний ремонт асфаль-тобетонного покриття прибу-динкових тери-торій житлових будинків та проїздів, у тому числі ОСББ | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет | 15000 | 11824.2 |  |  | 15000 | 11824.2 | Відновлення експлуатацій-них показників асфальтобето-нного покрит-тя прибудин-кових терито-рій житлових будинків та проїздів
1.12. |  | Вибірковий капітальний ремонт житло-вого будинку по вул. Львівська, 2/8 | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет | 809.9 | 809.9 |  |  | 809.9 | 809.9 | Відновлення експлуатацій-них показників житлового будинку по вул. Львів-ська, 2/8
1.13. |  | Капітальний ремонт житло-вих будинків, в тому числі ветхих і аварійних, та окремих конструктивних елементів, в тому числі завершення робіт перехідних обєктів 2016 року | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет | 9000 | 7751.6 | 10000 | 5821.9 | 19000 | 13573.5 | Відновлення експлуатацій-них показників житлових будинків, в тому числі ветхих і аварійних, та окремих кон-структивних елементів
1.14. |  | Капітальний ремонт нежитлових приміщень в житлових будинках по вул. Леха Качинського, 3 та Князів Острозьких, 45а | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет |  |  | 589 | 589 | 589 | 589 | Відновлення експлуатацій-них показників нежитлових приміщень в житлових будинках по вул. Леха Качинського, 3 та Князів Острозьких, 45а
1.15. |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення реконструкції нежитлових приміщень під житло в житлових будинках по вул. І Гонти, 2, пров. Паперовий, 16 та вул. Дмитра Донцова, 16 | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет |  |  | 91 | 91 | 91 | 91 | Виготовлення ПКД
2.1. | 2.Провести поточний ремонт асфальто-бетонного покриття прибудинкових територій житлового фонду в м. Житомирі | Поточний ре-монт асфальто-бетонного покри-ття прибудин-кових територій житлових будинків підприємств комунальної власності, ЖБК, ОСББ тощо. | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет | 4350 | 3802.6 |  |  | 4350 | 3802.6 | Ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій
3.1. | 3. Забезпечити ремонт житлового фонду, прибудинкових територій, елементів та їх облаштування, інші заходи | Придбання матеріалів для проведення ре-монтних робіт в житлових будин-ках, елементів прибудинкових територій, прове-дення ремонт них робіт, облаштування прибудинкових територій житло-вого фонду підприємств комунальної власності, ЖБК, ОСББ /в т.ч. за пропозиціями депутатів/ | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | обласний, міський бюджети, з них: | 549.4 | 538 | 1430.3 | 1430.3 | 1979.7 | 1968.3 | Забезпечення потреб виборчих округів за пропозиціями депутатів міської та обласної рад
[5 empty] | обласний бюджет /субвенція/ |  |  | 733.3 | 733.3 | 733.3 | 733.3
3.2. |  | Придбання, влаштування та ремонт дитячих і спортивних ігрових майданчиків та їх елементів, /в т.ч. за пропозиціями депутатів/ | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | обласний, міський бюджети, з них: | 946.8 | 946.8 | 293.6 | 293.6 | 1240.4 | 1240.4 | Забезпечення потреб виборчих округів за пропозиціями депутатів міської та обласної рад
[5 empty] | обласний бюджет /субвенція/ |  |  | 145.8 | 145.8 | 145.8 | 145.8
3.3. |  | Капітальний ремонт та влаштування сміттєзбірних майданчиків, /в т.ч. за пропозиціями депутатів/ | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет | 433 | 432.7 |  |  | 433 | 432.7 | Облаштуван-ня сміттє-збірних майданчиків
3.4. |  | Капітальний ремонт житлового фонду ОСББ, в тому числі завершення робіт перехідних об’єктів 2016 року | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет | 23000 | 21201.7 | 67500 | 31000 | 90500 | 52201.7 | Відновлення експлуатацій-них показників житлового фонду ОСББ
3.5. |  | Демонтаж (розбирання, знесення) будівель | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет | 73.7 | 70 |  |  | 73.7 | 70 | Демонтаж аварійних будівель
3.6. |  | Дрібний ремонт зовнішньої повітряної електропро-водки житлових будинків | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет | 198 | 198 |  |  | 198 | 198 | Відновлення експлуатацій-них показників повітряної електропро-водки житлових будинків
3.7. |  | Придбання, влаштуваня системи диспет-черизації ліфтів у житлових будинках та її обслуговуваня | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет |  |  | 10000 |  | 10000 |  | Придбання, влаштуваня 1 системи диспетчериза-ції ліфтів у житлових будинках для обслуговуван-ня 1028 ліфтів
3.8. |  | Виготовлення електронної карти-схеми прибудинкових триторій житлового фонду | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | Розробка електронної карти-схеми прибудинко вих територій
3.9. |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації для реалізації проекту бюджету участі "Дитячий парк "Моя дитяча мрія" у 2018 році | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет |  |  | 27 | 27 | 27 | 27 | Виготовлення ПКД
3.10. |  | Проведення лабораторних досліджень (експертизи) зразків, відібраних на обєктах капітального ремонту асфальтобетонного покриття прибудинкових територій та проїздів житлових будинків, на предмет якості виконаних робіт | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | проведення експертизи виконаних робіт
4.1. | 4. Забезпечити пожежну безпеку в будинках підвищеної поверховості | Розроблення робочих проектів на влаштування систем протипожежного захисту у житлових будинках підвищеної поверховості | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет |  |  | 110 |  | 110
4.2. |  | Відновлення інженерно-технічних систем димовидалення. Приведення шляхів еваку-ації, електро-обладнання, сиситем протипожежного захисту, систем сповіщення людей про пожежу у відповідність до вимог законодавчих та нормативно-правових актів у сфері пожежної бехпеки будинків підвищеної поверховості. | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет |  |  | 9100 |  | 9100 | 0 | Пожежна безпека будинків підвищеної поверховості
5.1. | 5. Запобігти та ліквідувати надзвичайні ситуації та наслідки стихійного лиха | Демонтаж аварійних балко-нів житлових будинків | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет |  |  | 250 |  | 250 |  | Демонтаж аварійних балконів, житлових будинків
|  | Всього: |  |  |  | 68411.3 | 61114 | 351065.9 | 43190.5 | 419477.2 | 104304.5
Розділ 4.2. Підтримка діяльності житлово-комунальних підприємств
1. | 1. Фінансове забезпечення житлово-комунальних підприємств, їх розвиток | Внески до статуного капіталу підприємств комунальної власності на: | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет
1.1. |  | Погашення заборгованості з виплати заробіт-ної плати з нара-хуваннями КП ЖВПАР Житомирської міської ради | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет | 275 | 275 |  |  | 275 | 275 | Поліпшення фінансового стану комунальних підприємств, своєчасна виплата заробітної плати
1.2. |  | Виплата заробітної плати з нарахуван-нями праців-никам КП «ЖВПАР» Житомирської міської ради | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет | 590 | 590 | 1400 | 300 | 1990 | 890 | Своєчасна виплата заробітної плати
1.3. |  | Виготовлення та встановлення на фасадах житло-вих будинків покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет | 150 | 149.9 | 198 | 150 | 348 | 299.9 | Встановленні на фасадах житлових будинків покажчики (таблички) назви вулиці, номерні знаки
1.4. |  | Придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт в адмін-приміщенні КП "ВЖРЕП №1" Житомирської міської ради | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет | 49 | 49 |  |  | 49 | 49 | Проведення ремонтних робіт адмінпримі-щення КП "ВЖРЕП №1"
1.5. |  | Розроблення норм надання послуг з виве-зення твердих побутових відходів (визначення щільності ТПВ) | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет | 140 | 140 |  |  | 140 | 140 | Розроблена норма надання послуг з вивезення побутових відходів
1.6. |  | Придбання біоту-алетів для якіс-ного проведення масових заходів | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет | 100 | 99.3 | 100 | 55 | 200 | 154.3 | Упередження забруднення навколиш-нього сере-довища
1.7. |  | На сплату еколо-гічного та земе-льного податків КАТП 0628 | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет |  |  | 650 | 650 | 650 | 650
1.8. |  | На виконання повноважень КП "Авто-транспортне підприємство 0628" Житомирської міської ради по вивезенню та захороненню побутових відходів | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет |  |  | 550 | 550 | 550 | 550
1.9. | Оновити матеріально-технічну базу житлово-комунальних підприємств | Придбання вантажного авто-мобіля малої тонажності для КП ЖВПАР | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет | 450 | 449.9 |  |  | 450 | 449.9 | Оновлення парку спецавто-машин
1.10. |  | Придбання спецавтомобіля для відлову безпритульних тварин КАТП-0628 | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет | 400 | 399 |  |  | 400 | 399 | Оновлення парку спецавто-машин
1.11. |  | Капітальний ремонт та влаштування сміттєзбірних майданчиків в рамках реалі-зації проктної пропозиції бюд-жету участі "Чистий відпочинок " за №23 | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет |  |  | 159.1 | 159.1 | 159.1 | 159.1 | Влаштування сміттєзбірних майданчиків
1.12. |  | Придбання сміттєвих баків, урн для сміття для роздільного збору та складування побутових відходів, а також вторинної сировини для КАТП -0628 в рамках реалі-зації проктної пропозиції бюд-жету участі "Житомир - не смітник " за №6, з них: | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет |  |  | 929.7 | 929.7 | 929.7 | 929.7 | Придбання та впровадження обладнання (контейнерів, баків, урн та ін.) для роздільного збору та складування побутових відходів
|  | придбання сміттєвих баків, урн для роздільного збору сміття та складування побутових відходів, а також вторинної сировини | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет |  |  | 879 | 879 | 879 | 879
|  | придбання антивандальних засобів від збереження баків та урн для роздільного збору сміття від крадіжок | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет |  |  | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4
|  | придбання інформаційних наклейок на баки та урни для роздільного збору сміття | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет |  |  | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3
1.13. |  | Придбаннямашини (сміттєвозу) для збору та транспортування побутових і промислових відходів КП "Автотранс-портне підприє-мство 0628" Житомирської міської ради | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Державний бюджет, міський бюджет |  |  | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | Придбання спеціалізованого транспорт-ного засобу за рахунок коштів державного бюджету
1.14. | Облаштувати притулок для безпритульних тварин | Придбання ветеринарного обладнання для облаштування притулку для безпритульних тварин | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет | 176 | 175.7 |  |  | 176 | 175.7 | Придбання обладнання на притулок для безпритульних тварин
1.15. |  | Придбання апаратів аналізатора крові та аналізатора сечі Житомирському центру захисту тварин | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет | 180 |  |  |  | 180 | 0 | Облашту-вання обладнанням притулку для безпритульних тварин
|  | Всього: |  |  |  | 2510 | 2327.8 | 6485.8 | 5292.8 | 8995.8 | 7620.6 | 0
Розділ 4.3. Санітарна очистка території міста та виконання природоохоронних заходів
1.1. | 1.Забезпечити санітарну очистку території міста | Забезпечення екологічно без-печного збиран-ня, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несан-кціонованих зва-лищ, в т.ч. нововиявлені сміттєзвалища за адресами: вул. Параджано-ва, 51, Тараса Бульби-Боровця, Святослава Ріхтера,101, Радонова | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет | 2232.3 | 2232.3 | 1492.1 | 1492.1 | 3724.4 | 3724.4 | Ліквідація стихійних звалищ побутових відходів
1.2. |  | Будівництво під’їзної дороги із залізобетон-них плит до робочих карт на міському полігоні побутових відходів та її освітлення | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет | 1235.3 | 1235.3 | 2600.3 | 2600.3 | 3835.6 | 3835.6 | Запобігання шкідливого впливу відходів на довкілля, поліпшення підїздних доріг до робочих карт на полігоні
1.3. |  | Забезпечення та облуговування біотуалетів для загальноміських заходів та щоденного використання | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради, КП ЖВПАР | Міський бюджет |  |  | 432.6 | 432.6 | 432.6 | 432.6 | Забезпечення на території міста чистоти і порядку, санітарного благополуччя населення
2.1. | 2.Забезпечити роботу з безпритуль-ними тваринами | Відлов безприту-льних тварин та підбір загиблих | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет | 285.5 | 285.1 |  |  | 285.5 | 285.1 | Зменшення популяції безпритуль-них тварин шляхом проведення їх біостерилі-зації
2.2. |  | Стерилізація, кастрація, евта-назія безприту-льних тварин | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет | 631.7 | 631.7 |  |  | 631.7 | 631.7
2.3. |  | Поліпшення санітарно-епідеміологіч-ного стану в м.Житомирі, повязаних з безпритульними тваринами (кремація тварин) | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет | 167.4 | 167.2 | 76.7 | 76.7 | 244.1 | 243.9 | Зменшення шкідливого впливу на довкілля
3.1. | 3.Створити та облаштувати притулок для безпритульних тварин | Реконструкція нежитлового приміщення за адресою м. Житомир, вул. Баранова, 87 нова адреса Параджанова, 87) під притулок для безпри-тульних тварин (згідно розроб-леного проекту) | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет | 862 | 862 |  |  | 862 | 862 | Створення в місті притулку для безприту-льних тварин
3.2. |  | Поліпшення санітарно-епіде-міологічного стану в м. Житомирі шляхом забезпе-чення належного поводження з безпритульними тваринами (ветеринарний огляд тварин, допомога, щеплення від сказу та інші заходи) | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет | 230.1 | 230.1 |  |  | 230.1 | 230.1 | Утримання притулку для безприту-льних тварин
4.1. | 4. Забезпечити виконання природоохоронних заходів | Капітальний ремонт нарощу-вання дамби фільтраційних відстійників на міському полігоні ТПВ для боротьби зі шкідливою дією фільтратних вод | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет | 310 | 310 | 1300 | 1300 | 1610 | 1610 | Зменшення негативного впливу відходів на навколишнє середовище
4.2. |  | Виготовлення технічної доку-ментації на земе-льні ділянки, розташовані за адресами пров. 3-й Транзитний, 65 та вул. Андріївська, 29 | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | Виготовлення технічної доку-ментації на землю
4.3. |  | Виготовлення проектно-кошторисної докуметації для проведення капітального ремонту огорожі на міському полігоні побуто-вих відходів | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | Виготовлення проектно-кошторисної докуметації для проведення капітального ремонту огорожі на міському полігоні
4.4. |  | Придбання контейнерів для збору побутових відходів КП "Автотранспортне підприємство 0628" Житомирської міської ради | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет |  |  | 199 | 199 | 199 | 199 | Оновлення контейнерного парку
|  | Всього: |  |  |  | 5954.3 | 5953.7 | 6200.7 | 6200.7 | 12155 | 12154.4
Розділ 4.4. Виконання робіт з очищення шахтних колодязів загального користування
1.1. | 1. Виконати ро-боти з очищен-ня шахтних коло-дязів загального користування | Очищення шахт-них колодязів загального користування | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет | 85.1 | 70.5 | 147.9 | 147.9 | 233 | 218.4 | Забезпечення населення міста якісною питною водою
|  | Всього: |  |  |  | 85.1 | 70.5 | 147.9 | 147.9 | 233 | 218.4
Розділ 4.5. Створення сприятливого для життєдіяльності населення міста довкілля
1.1. | 1.Утримувати обєкти благоустрою населених пунктів. Зелені насадження. | Догляд за деревами і кущами (обрізання крон дерев, вирізу-вання сухих гілок, знешко-дження омели) | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет | 200 | 2486.6 |  |  | 200 | 2486.6 | Створення сприятливого для життєдіяль-ності населення міста довкілля
1.2. |  | Видалення окремих засохлих та пошкоджених дерев, садіння нових дерев і кущів, знешкод-ження омели | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет | 2295 |  |  |  | 2295 |  | Створення сприятливого для життє-діяльності населення міста довкілля.
|  | Всього: |  |  |  | 2495 | 2486.6 | 0 | 0 | 2495 | 2486.6
Розділ 4.6. 1. Забезпечення контролю за виконанням робіт на обєктах житлового господарства міської ради
1.1. | 1.Здійснювати контроль за виконанням робіт на обєктах житлового господарства міської ради | Утримання відділу, що виконує функції по контролю за виконанням робіт на обєктах житлового господарства міської ради | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет | 299.1 | 297.4 | 406.2 | 406.2 | 705.3 | 703.6 | Контроль за проведенням капітального ремонту
|  | Всього: |  |  |  | 299.1 | 297.4 | 406.2 | 406.2 | 705.3 | 703.6
Розділ 4.6. 2. Виготовлення документації на житловий фонд та землю
1.1. | 1.Виготовити технічну документацію | Виготовлення технічної доку-ментації на жит-ловий фонд, який переданий /або предається/ в управліня ОСББ, відповідно до п.2.2 наказу Мінжитло-комунгоспу України від 02.02.2009 №13 | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет | 1787.7 | 1787.7 | 2044.8 | 100 | 3832.5 | 1887.7 | Виготовлення технічної доку-ментації на житловий фонд
1.2. | 2. Обстежити технічний стан житлових будинків | Обстеження технічного ста-ну конструкцій існуючих житло-вих будинків | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет | 118.8 | 118.8 | 35 | 35 | 153.8 | 153.8 | Обстеження техстану конструкцій житлових будинків
|  | Всього: |  |  |  | 1906.5 | 1906.5 | 2079.8 | 135 | 3986.3 | 2041.5
Розділ 4.6. 3. Виконання судових рішень, постанов та сплата судових зборів
1.1. | 1. Виконати судові рішення, постанови та сплатити судові збори | Сплата коштів на виконання рішення госпо-дарського суду Житомирської області від 25.05.2015 та постанови Рівненського апеляційного господарського суду від 21.09.2015 у справі №906/459/15 за позовом ТОВ «Керуюча ком-панія КомЕнерго-Житомир» | 2016-2017 роки | Управління житлового господарства міської ради | Міський бюджет | 290.6 | 290.6 |  |  | 290.6 | 290.6 | Відшкодован-ня втрат ТОВ «Керуюча ком-панія КомЕнерго-Житомир»
|  | Всього: |  |  |  | 290.6 | 290.6 | 0 | 0 | 290.6 | 290.6
|  | ВСЬОГО: |  |  |  | 81951.9 | 74447.1 | 366386.3 | 55373.1 | 448338.2 | 129820.2 | 0
В.о. начальника управління житлового господарства міської ради А.А. Оніщенко
Секретар міської ради Н.М. Чиж