Додаток 2

до Програми

# НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ

# КОМПЛЕКСНОЇ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

# на 2016-2020 роки

| № з/п | Завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці |  | Джерела фінансування | Обсяги фінансування (тис. грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат, результати |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт | План | Факт | План |  |  | Факт |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 |  | 15 | 16 | 17 |  |
|  | 1. Покращення рівня забезпеченості соціально незахищених громадян міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Забезпечити відзначення представників громадських організацій міста, які виконують соціальні функції | 1.1.1. Надання одноразової грошової виплати Житомирського міського голови | 2016-2020 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради, громадські організації міста | Міський бюджет |  |  | 253,7 |  | 253,7 |  | 217,5 | 217,5 | 241,5 | 241,5 |  | 266,4 |  | - |  | 289,5 | - |  | Забезпечення підтримки громадян – членів громадських організацій ветеранів та інвалідів міста Житомира |
|  | 1.2. Забезпечити надання адресних соціальних допомог | 1.2.1 Надання адресної матеріальної допомоги, в тому числі: 1.2.1.1. Надання адресної матеріальної допомоги пенсіонерам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим верствам населення та іншим категоріям громадян міста Житомира; в тому числі надання одноразової адресної матеріальної допомоги сім’ям військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання обов’язків військової служби (службових обов'язків) в розмірі 100,0 тис. грн. 1.2.1.2. Надання допомоги за рахунок коштів на виконання депутатських повноважень 1.2.1.3. Надання щомісячної адресної матеріальної допомоги на дітей загиблих (померлих) військовослужбовців в розмірі 50 % прожиткового мінімуму для відповідної категорії громадян, встановленого відповідно до чинного законодавства України 1.2.1.4.Надання адресної матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції | 2016-2020 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради | Міський бюджет |  |  | 4732,2 2889,9 1384,3 158,0 300,0 |  | 4732,2 2889,9 1384,3 158,0 300,0 |  | 3975,8 3476,0 - 159,0 340,8 | 8703,9 4026,0 2143,9 199,1 140,8 | 5970,3 4026,0 - 237,2 150,0 | 4359,9 2415,6 - 237,2 150,0 |  | 4667,6 2680,6 - 261,6 165,5 |  | - - - - - |  | 4954,2 2927,4 - 284,4 179,8 | - - - - - |  | Забезпечення соціальної підтримки пенсіонерів, інвалідів, малозабезпечених верств населення та інших категорій громадян міста Житомира |
|  |  | 1.2.1.5. Надання адресної допомоги гр. Ільницькій Л.В. | 2017 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради | Міський бюджет |  |  | - |  | - |  | - | 1200,0 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | Охоплення соціальною підтримкою окремих верств населення |
|  |  | 1.2.1.6. Надання адресної допомоги багатодітним родинам, які мають шість і більше дітей (на неповнолітніх дітей) | 2017 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради | Міський бюджет |  |  | - |  | - |  | - | 150,0 | 157,0 | 157,0 |  | 157,0 |  | - |  | 157,0 | - |  | Охоплення соціальною підтримкою окремих верств населення |
|  |  | 1.2.1.7. Надання щомісячної адресної допомоги на дітей в сім’ях, в яких народилась трійня, в розмірі 50% прожиткового мінімуму відповідної вікової категорії на кожну дитину до досягнення 3-х річного віку | 2017-2020 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради | Міський бюджет |  |  | - |  | - |  | - | 8,7 | 27,6 | 27,6 |  | 30,4 |  | - |  | 33,1 | - |  | Охоплення соціальною підтримкою окремих верств населення |
|  |  | 1.2.1.8. Надання адресної допомоги гр. Возній Д.П. | 2017 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради |  |  |  | - |  | - |  | - | 805,4 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | Охоплення соціальною підтримкою окремих верств населення |
|  |  | 1.2.1.9. Надання адресної матеріальної допомоги сім’ям Коломієць О.О., Сідорової О.В. та Рафальської Т.І. | 2017 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради |  |  |  | - |  | - |  | - | 30,0 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | Охоплення соціальною підтримкою окремих верств населення |
|  |  | 1.2.1.10. Надання одноразової допомоги для сплати житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 групи | 2018-2020 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради Управління соціального захисту населення Богунського району Управління соціального захисту населення Корольовського району | Міський бюджет |  |  | - |  | - |  | - | - | 1372,5 | 1372,5 |  | 1372,5 |  | - |  | 1372,5 | - |  | Охоплення соціальною підтримкою окремих верств населення |
|  | 1.3. Забезпечити безоплатним харчуванням найменш захищених верств населення | 1.3.1. Забезпечення гарячим харчуванням пенсіонерів, інвалідів, малозабезпечених верств населення 1.3.2. Забезпечення гарячим харчуванням підопічних Житомирського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Житомирської міської ради | 2016-2020 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради | Міський бюджет |  |  | 480,5 170,0 |  | 480,5 170,0 |  | 197,4 173,7 | 197,4 173,7 | 199,8 - | 199,8 - |  | 220,4 - |  | - - |  | 239,6 - | - - |  | Охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення |
|  | 1.4. Забезпечити додатковою підтримкою найменш захищених верств населення | 1.4.1. Надання допомоги продуктами харчування, вживаним одягом, побутовими послугами перукаря, ремонту одягу і взуття через Житомирський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Житомирської міської ради та інші | 2016-2020 | Житомирський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Житомирської міської ради, інші | Міський бюджет Інші джерела фінансування |  |  | 427,5 |  | 427,5 |  | - | 172,5 | 500,0 | 500,0 |  | 551,5 |  | - |  | 599,5 | - |  | Підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення |
|  | 1.5. Відзначити осіб, яким виповнилось 100 і більше років | 1.5.1. Надання одноразової грошової допомоги в розмірі 1000 гривень особам, яким виповнилось 100 і більше років | 2017- 2020 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради |  |  |  | - |  | - |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 11,0 |  | - |  | 12,0 | - |  | Відзначення осіб, яким виповнилось 100 і більше років |
|  | 1.6. Забезпечити надання окремих видів соціальної допомоги | 1.6.1. Надання допомоги на поховання окремих категорій громадян | 2016-2020 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради |  |  |  | 94,8 |  | 94,8 |  | 103,9 | 64,1 | 115,3 | 115,3 |  | 127,2 |  | - |  | 138,2 | - |  | Надання додаткових гарантій соціального захисту мешканцям міста |
|  |  | 1.6.2. Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого | 2016-2020 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради |  |  |  | 287,1 |  | 287,1 |  | 326,1 | 330,7 | 362,0 | 362,0 |  | 399,3 |  | - |  | 434,0 | - |  | Надання додаткових гарантій соціального захисту мешканцям міста |
|  |  | 1.6.3. Надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги | 2016-2020 | Богунська та Корольовська районні ради м. Житомира Департамент праці та соціального захисту населення міської ради Управління соціального захисту населення Богунського та Корольовського районів |  |  |  | 602,0 503,4 |  | 602,0 503,4 |  | 813,4 662,2 | 753,4 572,0 | 738,5 591,6 | 738,5 591,6 |  | 814,6 652,5 |  | - - |  | 885,5 709,3 | - - |  | Підтримка осіб – надавачів соціальних послуг |
|  |  | 1.6.4. Забезпечення безкоштовними паливними дровами малозабезпечених, багатодітних та одиноких громадян похилого віку, які проживають в негазифікованих будинках | 2016-2020 | Богунська та Корольовська районні ради м. Житомира Департамент праці та соціального захисту населення міської ради Управління соціального захисту населення Богунського та Корольовського районів |  |  |  | 14,9 11,0 |  | 14,9 11,0 |  | 18,0 13,8 | 18,0 12,8 | 24,9 16,0 | 24,9 16,0 |  | 27,5 17,6 |  | - - |  | 29,9 19,1 | - - |  | Надання додаткових гарантій соціального захисту мешканцям міста |
|  | 1.7. Забезпечити надання інших видів допомоги громадянам, які опинилися у важких життєвих обставинах | 1.7.1. Надання адресної допомоги на харчування громадянам та дітям із сімей, які прибули з тимчасово окупованих територій та районів проведення антитерористичної операції | 2016-2020 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради | Міський бюджет |  |  | 355,2 |  | 355,2 |  | 102,0 | 42,0 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | Охоплення соціальною підтримкою громадян та дітей із сімей, які прибули з тимчасово окупованих територій та районів проведення антитерористичної операції |
|  | 1.8. Забезпечити виплату поштових видатків | 1.8.1. Поштові видатки | 2018-2020 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради | Міський бюджет |  |  | - |  | - |  | - | - | 23,3 | 23,3 |  | 25,7 |  | - |  | 27,9 | - |  | Вчасне отримання допомоги |
|  | РАЗОМ |  |  |  |  |  |  | 7932,3 |  | 7932,3 |  | 6613,8 | 11268,0 | 8793,2 | 7182,8 |  | 7781,3 |  | - |  | 8338,7 | - |  |  |
|  | 2. Забезпечення додатковою підтримкою ветеранів війни та праці, інвалідів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Забезпечити додатковими послугами ветеранів війни та праці, інвалідів | 2.1.1. Проведення святкових обідів до державних та визначних дат | 2016-2020 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради |  | Міський бюджет | 11,7 |  | 11,7 |  | 19,5 |  | 29,4 | 19,5 | 19,5 |  | 21,5 |  | - |  | 23,4 | - | Надання додаткових послуг |  |
|  |  | 2.1.2.Надання додаткових послуг лазні та перукарень міста до Дня пам’яті та примирення, Перемоги над нацизмом у Європі, Міжнародного Дня громадян похилого віку, Дня ветерана та Міжнародного дня інвалідів | 2016-2020 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради |  | Міський бюджет | 3,5 |  | 3,5 |  | 4,0 |  | 4,0 | 4,4 | 4,4 |  | 4,9 |  | - |  | 5,3 | - | Надання додаткових послуг |  |
|  | РАЗОМ |  |  |  |  |  | 15,2 |  | 15,2 |  | 23,5 |  | 33,4 | 23,9 | 23,9 |  | 26,4 |  | - |  | 28,7 | - |  |  |
|  | 3. Забезпечення додатковими гарантіями окремих категорій громадян |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.Забезпечити надання додаткових пільг | 3.1.1. Відзначення Почесних громадян за видатні заслуги перед територіальною громадою до Дня міста Житомира | 2016-2020 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради |  | Міський бюджет | 217,8 |  | 217,8 |  | 272,1 |  | 512,0 | 595,7 | 595,7 |  | 657,0 |  | - |  | 714,2 | - | Надання додаткових соціальних пільг Почесним громадянам міста Житомира |  |
|  |  | 3.1.2. Надання додаткових пільг інваліду війни 1 групи Бржезицькому Ф.К., який був в’язнем концтаборів „Майданек”, „Грос-Розена” і „Флосенбург” по сплаті за житлово-комунальні послуги | 2016-2020 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради Підприємства-надавачі житлово-комунальних послуг |  | Міський бюджет | 1,4 |  | 1,4 |  | 2,5 |  | 1,7 | - | - |  | - |  | - |  | - | - | Надання додаткових пільг |  |
|  | 3.2.Забезпечити надання додаткових гарантій інвалідам по зору 1 та 2 групи | 3.2.1. Надання пільг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 групи за житлово-комунальні послуги | 2016-2020 | Богунська та Корольовська районні ради м. Житомира Департамент праці та соціального захисту населення міської ради Управління соціального захисту населення Богунського та Корольовського районів |  | Міський бюджет | 1220,8 538,8 |  | 1220,8 538,8 |  | 1417,2 1091,2 |  | 917,2 581,2 | - - | - - |  | - - |  | - - |  | - - | - - | Надання додаткових гарантій соціального захисту мешканцям міста |  |
|  | 3.3. Забезпечити надання додаткових гарантій хворим на фенілкетонурію | 3.3.1. Надання допомоги хворим на фенілкетонурію на придбання лікувального харчування | 2016-2020 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради |  | Міський бюджет | 1787,0 |  | 1787,0 |  | 2019,5 |  | 3633,4 | 3026,5 | 3026,5 |  | 3338,2 |  | - |  | 3628,7 | - | Надання додаткових гарантій соціального захисту мешканцям міста |  |
|  | 3.4. Забезпечити технічними засобами інвалідів та дітей-інвалідів | 3.4.1. Забезпечення технічними засобами – підгузками осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | 2017- 2020 | Управління охорони здоров’я міської ради |  | Міський бюджет | - |  | - |  | 664,5 |  | 664,5 | 763,5 | 763,5 |  | 842,2 |  | - |  | 915,4 | - | Надання додаткових послуг |  |
|  |  | 3.4.2. Забезпечення технічними засобами – калоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | 2017- 2020 | Управління охорони здоров’я міської ради |  | Міський бюджет | - |  | - |  | 474,5 |  | 474,5 | 693,8 | 693,8 |  | 765,2 |  | - |  | 831,8 | - | Надання додаткових послуг |  |
|  | 3.5. Забезпечити додатковими гарантіями осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною | 3.5.1. Надання щомісячної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною | 2017- 2020 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради |  | Міський бюджет | - |  | - |  | 45,1 |  | 58,1 | 73,7 | 73,7 |  | 81,2 |  | - |  | 88,3 | - | Надання додаткової підтримки окремим категоріям громадян |  |
|  | РАЗОМ |  |  |  |  |  | 3765,8 |  | 3765,8 |  | 5986,6 |  | 6842,6 | 5153,2 | 5153,2 |  | 5683,8 |  | - |  | 6178,4 | - |  |  |
|  | 4. Забезпечення надання соціальних пільг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Забезпечити надання пільг особам, які мають на них право | 4.1.1. Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною. вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресії або є пенсіонерами | 2016-2020 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради Управління соціального захисту населення Богунського та Корольовського районів |  | Міський бюджет (субвенція з державного бюджету), Міський бюджет | 1025,1 |  | 0,0 |  | 1164,0 |  | 0,0 | - | - |  | - |  | - |  | - | - | Забезпечення надання інших пільг |  |
|  |  | 4.1.2. Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою | 2016-2020 | Департамент праці та соціального захисту населення Управління соціального захисту населення Богунського та Корольовського районів |  | Міський бюджет (субвенція з державного бюджету) Міський бюджет | 176,6 |  | 0,0 |  | 200,6 |  | 200,6 | 200,6 | - |  | - |  | - |  | - | - | Забезпечення надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |  |
|  |  | 4.1.3. Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв’язку за грудень 2015 року за 2016 рік за січень-червень 2017 року | 2016-2020 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради Управління соціального захисту населення Богунського та Корольовського районів виробничий підрозділ Житомирська дистанція сигналізації та зв’язку регіональна філія «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» |  | Міський бюджет (субвенція з державного бюджету) Міський бюджет | 2142,2 |  | 0,0 |  | 2143,2 |  | 8,7 0,7 5,5 2,5 | 2143,2 | - |  | - |  | - |  | - | - | Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв’язку |  |
|  |  | 4.1.4. Проведення компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 2016-2020 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради |  | Міський бюджет (субвенція з державного бюджету) Міський бюджет | 3721,0 |  | 0,0 |  | 3888,1 |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | Забезпечення відшкодування витрат на проїзд пільговій категорії громадян |  |
|  |  | 4.1.5. Проведення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 2016-2020 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради |  | Міський бюджет (субвенція з державного бюджету), | 4541,6 |  | 0,0 |  | 5863,9 |  | 500,0 | 4785,4 | 500,0 |  | - |  | - |  | - | - | Забезпечення відшкодування витрат за проїзд пільгової категорії громадян |  |
|  |  |  |  | Виконавчий комітет Житомирської міської ради Управління транспорту і зв’язку Житомирської міської ради |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.6. Проведення компенсаційних виплат на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян | 2016-2020 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради |  | Міський бюджет (субвенція з державного бюджету) Міський бюджет | 50133,0 |  | 0,0 |  | 74392,7 |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | Забезпечення відшкодування витрат на проїзд пільговій категорії громадян |  |
|  | РАЗОМ |  |  |  |  |  | 61739,5 |  | 0,0 |  | 87652,5 |  | 709,3 | 7129,2 | 500,0 |  | - |  | - |  | - | - |  |  |
|  | 5. Забезпечення надання соціальних та реабілітаційних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Забезпечити соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах | 5.1.1. Утримання Житомирського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Житомирської міської ради | 2016-2020 | Житомирський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Житомирської міської ради Департамент праці та соціального захисту населення міської ради |  | Міський бюджет (видатки на виконання делегованих повноважень) | 8177,0 |  | 8177,0 |  | 12003,0 |  | 12119,2 | 14143,4 | 14143,4 |  |  | 15814,0 |  | - | 16809,4 | - | Забезпечення якісного соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги |  |
|  |  | 5.1.2. Надання допомоги за рахунок коштів на виконання депутатських повноважень | 2016-2020 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради |  |  | 158,0 |  | 158,0 |  | - |  | 51,2 | - | - |  |  | - |  | - | - | - | Удосконалення надання соціальних послуг |  |
|  | 5.2. Забезпечити діяльність Центру соціальної реабілітації сфери органів праці та соціального захисту населення | 5.2.1. Утримання Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Житомирської міської ради | 2016-2020 | Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Житомирської міської ради Департамент праці та соціального захисту населення міської ради |  | Міський бюджет (видатки на виконання делегованих повноважень) | 1017,3 |  | 1017,3 |  | 1684,2 |  | 1877,8 | 2230,8 | 2230,8 |  |  | 2495,6 |  | - | 2650,4 | - | Створення умов для всебічного розвитку, засвоєння дітьми-інвалідами знань, умінь і навичок з метою підготовки їх до здобуття дошкільної освіти, перебування в соціально – побутовому середовищі |  |
|  |  | 5.2.2. Надання допомоги за рахунок коштів на виконання депутатських повноважень | 2016-2020 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |  | - |  | - | - | - | Удосконалення надання реабілітаційних послуг |  |
|  | РАЗОМ |  |  |  |  |  | 9352,3 |  | 9352,3 |  | 13687,2 |  | 14048,2 | 16374,2 | 16374,2 |  |  | 18309,6 |  | - | 19459,8 | - |  |  |
|  | 6. Забезпечення пільговим проїздом окремих категорій населення в міському електротранспорті |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.Забезпечити пільгове перевезення учнів та студентів в міському електротранспорті | 6.1.1. Відшкодування втрат КП „ЖТТУ” Житомирської міської ради за пільгове перевезення учнів та студентів | 2016-2020 | КП „ЖТТУ” Житомирської міської ради Департамент праці та соціального захисту населення міської ради |  | Міський бюджет | 2219,7 |  | 2219,7 |  | 2216,4 |  | 2216,4 | 3537,8 | 3537,8 |  |  | 3902,2 |  | - | 4241,7 | - | Надання додаткових соціальних гарантій |  |
|  | РАЗОМ |  |  |  |  |  | 2219,7 |  | 2219,7 |  | 2216,4 |  | 2216,4 | 3537,8 | 3537,8 |  |  | 3902,2 |  | - | 4241,7 | - |  |  |
|  | 7. Активізація роботи з громадськими організаціями міста та ефективна співпраця з соціальними партнерами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1. Забезпечити надання фінансової підтримки на виконання статутної діяльності громадських організацій | 7.1.1. Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та інвалідів міста Житомира, в т.ч. - Житомирська міська асоціація інвалідів - Житомирське міське відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів - Житомирська міська організація ветеранів України в т.ч. за рахунок коштів на виконання депутатських повноважень - Товариство інвалідів Великої Вітчизняної війни - Житомирська міська спілка ветеранів афганської війни в т.ч. за рахунок коштів на виконання депутатських повноважень - Житомирська міська громадська організація «Захист дітей війни» | 2016-2020 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради;громадські організації міста (за згодою) |  | Міський бюджет | 173,4 31,1 31,6 58,3 - 5,8 46,6 8,0 - |  | 173,4 31,1 31,6 58,3 - 5,8 46,6 8,0 - |  | 181,3 33,1 29,1 66,2 - - 52,9 - - |  | 188,8 33,1 29,1 73,7 7,5 - 52,9 - - | 156,7 36,7 32,3 20,0 - - 58,7 - 9,0 | 156,7 36,7 32,3 20,0 - - 58,7 - 9,0 |  | 172,8 40,5 35,6 22,1 - - 64,7 - 9,9 |  | - - - - - - - - - |  | 187,9 44,0 38,7 24,0 - - 70,4 - 10,8 | - - - - - - - - - | Підвищення ефективності статутної діяльності громадських організацій, покращення їх організаційної та фінансової спроможності |  |
|  | 7.2. Забезпечити проведення заходів соціально-культурного спрямування | 7.2.1. Проведення заходів соціально-культурного спрямування, в т.ч. за участі громадських та благодійних організацій, фондів, що здійснюють діяльність у сфері соціальної політики | 2017-2020 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради, управління культури, Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міської ради; Богунська та Корольовська районні ради м. Житомира; громадські та благодійні організації міста (за згодою) |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | Зростання активності громадян, громадських організацій, залучених до процесу розвитку громади міста Житомира |  |
|  | 7.3. Забезпечити реалізацію соціальних проектів | 7.3.1. Надання фінансової та організаційної підтримки на реалізацію соціальних проектів громадськими та благодійними організаціями міста Житомира, спрямованих на допомогу малозахищеним верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття | 2016-2020 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради, громадські та благодійні організації міста (за згодою) |  | Міський бюджет | 30,0 |  | 30,0 |  | 34,1 |  | 10,0 | 37,8 | 37,8 |  | 41,7 |  | - |  | 45,3 | - | Розширення та покращення якості соціально - культурних послуг |  |
|  | 7.4. Інтегрувати осіб похилого віку в соціум | 7.4.1.Діяльність комп’ютерних курсів для громадян похилого віку | 2016-2020 | Управління: культури; департамент праці та соціального захисту населення міської ради |  | Відповідно до цільової Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Надання додаткових послуг |  |
|  |  | 7.4.2. Сприяння створенню клубів активного довголіття за інтересами | 2017- 2020 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради, громадські організації міста |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сприяння активному довголіттю житомирян |  |
|  | 7.5. Забезпечити надання грошової допомоги на проїзд у міському електротранспорті | 7.5.1. Надання грошової допомоги на проїзд у міському електротранспорті, в т.ч. - проїзні квитки патронажним медичним сестрам Житомирської міської організації товариства Червоного Хреста - проїзні квитки перекладачів - дактилологів Житомирської територіальної організації обласної організації УТОГ | 2016-2020 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради, громадські організації міста (за згодою) |  | Міський бюджет | 31,2 25,2 6,0 |  | 31,2 25,2 6,0 |  | 30,2 25,2 5,0 |  | 5,0 - 5,0 | 5,0 - 5,0 | 5,0 - 5,0 |  | 5,6 - 5,6 |  | - - - |  | 6,0 - 6,0 | - - - | Покращення надання соціальних послуг |  |
|  | 7.6. Співпрацювати з громадськими та благодійними організаціями | 7.6.1. Забезпечення співпраці з міською Організацією Товариства Червоного Хреста України, релігійними конфесіями, благодійними організаціями і фондами з метою спільної координації дій щодо соціального захисту жителів міста Житомира | 2016-2020 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради; міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; управління освіти міської ради, громадські та благодійні організації міста (за згодою) |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення спільних дій у сфері надання соціальних послуг |  |
|  |  | 7.6.2. Забезпечення фінансування соціальних послуг відповідно до соціальних замовлень | 2018-2020 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради, громадські та благодійні організації міста |  | Міський бюджет | - |  | - |  | - |  | - | 50,0 | 50,0 |  | 55,2 |  | - |  | 59,9 | - |  |  |
|  | 7.7. Розвивати волонтерський рух | 7.7.1. Проведення роботи з громадськими організаціями, мешканцями міста Житомира щодо подальшого розвитку волонтерського руху | 2016-2020 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради, громадські та благодійні організації міста (за згодою) |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Спільна координація дій щодо соціального захисту соціально-вразливих груп населення міста |  |
|  | 7.8. Залучати додаткові кошти на ринок соціальних послуг | 7.8.1 Організація роботи по залученню додаткових коштів на ринок соціальних послуг та підвищенню інтересу організацій, що надають гранти до роботи громадських організацій | 2017- 2020 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради, громадські організації міста |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення надання соціальних послуг |  |
|  | РАЗОМ |  |  |  |  |  | 234,6 |  | 234,6 |  | 245,6 |  | 203,8 | 249,5 | 249,5 |  | 275,3 |  | - |  | 299,1 | - |  |  |
|  | 8. Створення комфортного та доступного міського середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1. Створити умови для безперешкодного доступу до житлових будинків та жилих приміщень | 8.1.1 Облаштування житлових будинків та жилих приміщень, в яких проживають особи з обмеженими фізичними можливостями засобами доступності ( в т.ч. проектно-кошторисна документація) | 2016-2020 | Управління: капітального будівництва; житлового господарства міської ради; департамент праці та соціального захисту населення міської ради |  | Міський бюджет | 400,0 |  | 400,0 |  | 1200,0 |  | 10,0 | 299,0 | - | 299,0 |  |  | - |  | 299,0 | - | Створення умов для безперешкодного доступу та вільного пересування інвалідів з фізичними вадами до житлових будинків та жилих приміщень |  |
|  | 8.2. Створити умови для безперешкодного доступу до об’єктів соціально-інженерної інфраструктури міста | 8.2.1. Облаштування доступності до об’єктів соціально-інженерної інфраструктури міста | 2016-2020 | Управління: капітального будівництва; комунального господарства; житлового господарства; освіти; охорони здоров’я; культури; сім’ї, молоді та спорту міської ради; департаменти: праці та соціального захисту населення, містобудування та земельних відносин міської ради |  | Міський бюджет | 100,0 |  | 0,00 |  | 113,6 |  | 0,0 | 400,0 | - | - |  |  | - |  | - | - | Створення умов для безперешкодного доступу до місць загального користування інвалідів з фізичними вадами |  |
|  |  | 8.2.2. Облаштування вхідної групи об’єктів соціальної інфраструктури звуковими маячками | 2016-2020 | Управління к капітального будівництва міської ради |  | Міський бюджет | 5,0 |  | 0,0 |  | 5,7 |  | 0,0 | - | - | - |  |  | - |  | - | - | Забезпечення безпечного пересування інвалідів з фізичними вадами |  |
|  | 8.3. Створити базу даних об'єктів, які мають бути пристосовані для осіб з обмеженими фізичними можливостями | 8.3.1. Формування та ведення бази даних об'єктів житлового і цивільного призначення, які підлягають першочерговому обладнанню і пристосуванню для проживання або обслуговування людей з обмеженими фізичними можливостями | 2016-2020 | Управління: житлового господарства, комунального господарства, департаменти: праці та соціального захисту населення, містобудування та земельних відносин міської ради; громадські організації (за згодою) |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створення умов для безперешкодного доступу до місць загального користування інвалідів з фізичними вадами |  |
|  | 8.4. Створити умови для безперешкодного доступу в громадському транспорті Забезпечити комфортні умови та шанобливе ставлення до інвалідів та людей похилого віку в громадському транспорті | 8.4.1. Придбання та оновлення громадського транспорту або забезпечення громадського транспорту засобами, що відповідають проблемам осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення (на кожному маршруті) | 2016-2020 | Управління транспорту та зв’язку міської ради |  | Відповідно до цільової Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення умов для безперешкодного доступу інвалідів з фізичними вадами до засобів громадського транспорту |  |
|  |  | 8.4.2. Придбання та встановлення інформаційних систем для озвучування зупинок в громадському електротранспорті системи звукових оголошень про зупинки та про шанобливе ставлення до інвалідів та людей похилого віку в громадському транспорті | 2016-2020 | Управління транспорту і зв’язку міської ради |  | Відповідно до цільової Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формування громадської свідомості, толерантного відношення до людей похилого віку та інвалідів |  |
|  | 8.5. Створити умови для вільного пересування вулицями міста | 8.5.1 Забезпечення доступності до зупинок громадського транспорту та позначення місць для осіб з фізичними вадами | 2016-2020 | Управління транспорту і зв’язку міської ради |  | Відповідно до цільової Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення вільного пересування інвалідів з фізичними вадами на вулицях міста |  |
|  |  | 8.5.2. Обладнання пішохідних переходів вулиць звуковими сигналами супроводження для осіб з фізичними вадами | 2016-2020 | Управління транспорту і зв’язку міської ради |  | Відповідно до цільової Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення вільного пересування інвалідів з фізичними вадами на вулицях міста |  |
|  |  | 8.5.3. Створення вулично-шляхової мережі, пристосованої для зручного і безпечного переміщення людей з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | 2016-2020 | Управління комунального господарства міської ради |  | Відповідно до цільової Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення місцями для паркування транспортних засобів, що використовуються для перевезення інвалідів |  |
|  |  | 8.5.4. Облаштування спеціальних місць для паркування транспортних засобів, що використовуються для перевезення інвалідів, на стоянках, в зонах паркування на вулицях | 2016-2020 | Управління: комунального господарства; КП „Інспекція з благоустрою м. Житомира” міської ради |  | Відповідно до цільової Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення місцями для паркування транспортних засобів, що використовуються для перевезення інвалідів |  |
|  | 8.6. Забезпечити інвалідів засобами пересування та реабілітації | 8.6.1. Організація забезпечення інвалідів засобами пересування та реабілітації згідно медичних висновків | 2016-2020 | Богунська та Корольовська районні ради м. Житомира Управління соціального захисту населення Богунського та Корольовського районів міської ради |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення інвалідними візками, протезно-ортопедичними виробами |  |
|  | 8.7. Здійснювати контроль за дотриманням ДБН щодо безперешкодного доступу | 8.7.1. Забезпечення під час будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів житлового та громадського призначення усіх форм власності дотримання вимог чинного законодавства і державних будівельних норм щодо створення безперешкодного доступу для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до цих об’єктів | 2017- 2020 | Інспекція архітектурно-будівельного контролю Департамент праці та соціального захисту населення міської ради |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення умов для безперешкодного доступу інвалідів з обмеженими фізичними можливостями |  |
|  | 8.8. Забезпечити надання транспортних послуг | 8.8.1. Продовжувати надання транспортних соціальних послуг інвалідам I та II групи із захворюваннями опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках | 2017- 2020 | Житомирський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Житомирської міської ради |  | В межах фінансуванняна утримання Житомирського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Житомирської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Надання послуг з перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями |  |
|  | РАЗОМ |  |  |  |  |  | 505,0 |  | 400,0 |  | 1319,3 |  | 10,0 | 699,0 | - | 299,0 |  |  | - |  | 299,0 | - |  |  |
|  | 9. Сприяння зайнятості населення та ринок праці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1. Сприяти зайнятості населення та дотриманню законодавства з питань оплати праці | 9.1.1. Забезпечення працевлаштування незайнятих громадян | 2016-2020 | Житомирський міський центр зайнятості (за згодою) Департамент праці та соціального захисту населення міської ради |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Працевлаштування незайнятих громадян. Проведення різнопланових заходів для незайнятого населення м. Житомира, в тому числі семінарів, ярмарків вакансій, днів відкритих дверей, презентацій роботодавців тощо |  |
|  |  | 9.1.2. Видача ваучерів: - особам віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років; - звільненим з військової служби; - особам, звільненим з військової служби після участі у проведенні АТО, з числа інвалідів до отримання права на пенсію; - внутрішньо переміщеним особам працездатного віку за відсутності підходящої роботи | 2016-2020 | Житомирський міський центр зайнятості (за згодою) Департамент праці та соціального захисту населення міської ради |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення конкурентоспроможності на ринку праці окремих категорій громадян |  |
|  |  | 9.1.3. Проведення інформаційно - роз’яснювальної роботи щодо соціальних ризиків громадян, які не легалізують свою зайнятість та отримують заробітну плату неофіційно | 2016-2020 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради Житомирський міський центр зайнятості (за згодою) |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Легалізація трудових відносин, забезпечення соціального захисту працівників |  |
|  | 9.2. Сприяти працевлаштуванню молоді | 9.2.1. Проведення семінарів, тренінгів та інших заходів спрямованих на вирішення питання зайнятості молоді | 2016 -2020 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради Житомирський міський центр зайнятості (за згодою) |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення професійної орієнтації молоді |  |
|  |  | 9.2.1. Сприяння у працевлаштуванні молоді, яка здобула професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікаційний робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» | 2016-2020 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради Житомирський міський центр зайнятості (за згодою) |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запровадження стажування на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, фізичних осіб, які застосовують найману працю, молоді, яка навчається |  |
|  | 9.3. Забезпечити надання профорієнтаційних послуг | 9.3.1. Надання профорієнтаційних послуг особам, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці | 2016-2020 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради Житомирський міський центр зайнятості (за згодою) |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення адаптації осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці до сучасних економічних умов на ринку |  |
|  | 9.4. Сприяти створенню нових робочих місць | 9.4.1.Сприяння у стимулюванні роботодавців до створення нових робочих місць для працевлаштування громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці та за працевлаштування безробітних на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності, шляхом компенсації єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 2016-2020 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради Житомирський міський центр зайнятості (за згодою) |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створення нових робочих місць та працевлаштування безробітних |  |
|  | 9.5. Організовувати проведення громадських робіт | 9.5.1. Організація проведення громадських робіт на підприємствах міської комунальної власності та інших підприємствах, установах та організаціях міста | 2016-2020 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради Управління соціального захисту населення Богунського та Корольовського районів Комунальні підприємства |  | Міський бюджет Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття | 91,3 |  | 91,3 |  | 147,0 |  | 74,9 | 329,0 | 329,0 |  | 362,9 |  | - |  | 394,5 | - | Залучення безробітних до участі у громадських роботах на підприємствах міської комунальної власності та інших підприємствах, установах та організаціях міста, які матимуть суспільну користь для громади міста |  |
|  | 9.6. Забезпечувати проведення ярмарків вакансій | 9.6.1. Проведення за участю роботодавців ярмарків вакансій, в тому числі для осіб, які потребують додаткового соціального захисту | 2016-2020 | Житомирський міський центр зайнятості Департамент праці та соціального захисту населення міської ради |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сприяння зайнятості шукачів роботи, у тому числі громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, інвалідів, ВПО, учасників АТО |  |
|  | 9.7. Сприяти започаткуванню власної справи | 9.7.1. Проведення комплексу заходів по професійній орієнтації та переорієнтації незайнятого населення щодо започаткування власної справи у сфері малого і середнього бізнесу | 2016-2020 | Житомирський міський центр зайнятості Департамент праці та соціального захисту населення міської ради Департамент економічного розвитку міської ради |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реєстрація (створення) нових роботодавців та само зайнятих осіб |  |
|  | 9.8. Сприяти працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб | 9.8.1. Стимулювання роботодавців в працевлаштуванні внутрішньо переміщених осіб шляхом надання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштованих безробітних переселенців, а також витрат на їхню перепідготовку чи підвищення кваліфікації | 2016-2020 | Житомирський міський центр зайнятості Департамент праці та соціального захисту населення міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Працевлаштування та підвищення кваліфікації внутрішньо переміщених осіб |  |
|  | 9.9. Забезпечити облік заборгованості із виплати заробітної плати | 9.9.1. Забезпечення постійного обліку заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах, організаціях і установах всіх форм власності та здійснення контролю за її погашенням | 2016-2020 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Своєчасність виплати заробітної плати та ліквідація заборгованості із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах міста |  |
|  | 9.10. Сприяти запровадженню мінімальних державних гарантій | 9.10.1.Вивчення питання щодо організації оплати праці, запровадження підприємствами всіх форм власності мінімальних державних гарантій в оплаті праці | 2016-2020 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення мінімальних гарантій в оплаті праці, виконання умов колективних договорів у сфері оплати праці |  |
|  | 9.11. Сприяти укладанню колективних договорів | 9.11.1. Сприяння укладанню колективних договорів на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності | 2016-2020 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня охоплення працюючих колективними договорами та виконання зобов’язань підприємствами. організаціями всіх форм власності з організації продуктивності зайнятості та соціальної захищеності працюючих, регулювання процесу вивільнення та забезпечення соціального захисту вивільнюваних працівників |  |
|  | РАЗОМ |  |  |  |  |  | 91,3 |  | 91,3 |  | 147,0 |  | 74,9 | 329,0 | 329,0 |  | 362,9 |  | - |  | 394,5 | - |  |  |
|  | 10. Забезпечення підтримки будинків сімейного типу та прийомних сімей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1. Забезпечити охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання – дитячими будинками сімейного типу та прийомними сім’ями | 10.1.1 Забезпечення фінансування будинків сімейного типу та прийомних сімей | 2016-2020 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради Управління соціального захисту населення Богунського та Корольовського районів |  | Міський бюджет (субвенція з державного бюджету) | 2691,7 |  | 2691,7 |  | 3280,4 |  | 3003,9 | 3714,3 | 3003,9 |  | 4103,3 |  | - |  | 4612,9 | - | Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ям |  |
|  | РАЗОМ |  |  |  |  |  | 2691,7 |  | 2691,7 |  | 3280,4 |  | 3003,9 | 3714,3 | 3003,9 |  | 4103,3 |  | - |  | 4612,9 | - |  |  |
|  | 11. Забезпечення підтримки внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1. Забезпечити додаткову підтримку внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції | 11.1.1. Вирішення соціально-побутових проблем внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції | 2016-2020 | Виконавчі органи міської ради Богунська та Корольовська районні ради м. Житомира; Житомирське об’єднане управління Пенсійного фонду України в Житомирській області; Житомирський міський центр зайнятості (за згодою) |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підтримка внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції |  |
|  | 11.2. Відшкодовувати витрати комунальному підприємству пов’язані з розміщенням осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції | 11.2.1. Відшкодування витрат за житлово-комунальні послуги (інші) послуги комунальному підприємству міської ради, яке здійснює розміщення осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції, шляхом здійснення внеску до статутного капіталу | 2016-2020 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради Комунальне підприємство „Агентство з управління майном” міської ради |  | Міський бюджет | 574,9 |  | 574,9 |  | - |  | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - | Вирішення питань, пов’язаних з організацією тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції |  |
|  | РАЗОМ |  |  |  |  |  | 574,9 |  | 574,9 |  | - |  | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - |  |  |
|  | 12. Забезпечення підтримки учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1. Визначити потреби сімей учасників АТО, та сімей, загиблих учасників АТО | 12.1.1. Створення реєстру осіб та обліку одержувачів послуг і допомог, наданих з бюджетів усіх рівнів та інших джерел фінансування | 2016-2020 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради Богунська та Корольовська районні ради м. Житомира Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Центр соціальної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення соціальної підтримки учасників АТО, членів їх сімей та сімей, загиблих учасників АТО |  |
|  |  | 12.1.2. Визначення соціально-побутових потреб сімей загиблих (постраждалих) учасників АТО (заповнення соціального паспорта) | 2016-2020 | Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Центр соціальної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей Департамент праці та соціального захисту населення міської ради Богунська та Корольовська районні ради м. Житомира |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Визначення соціально-побутових потреб сімей загиблих (постраждалих) учасників АТО з метою їх задоволення |  |
|  | 12.2. Забезпечити надання комплексу соціальних послуг учасникам АТО, членам сімей загиблих (поранених) учасників АТО | 12.2.1. Надання психологічної допомоги учасникам АТО та членам сімей загиблих учасників АТО | 2016-2020 | Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міської ради Центр соціальної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей Громадські та благодійні організації (за згодою) |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Надання психологічних послуг учасникам АТО та членам сімей загиблих учасників АТО |  |
|  |  | 12.2.2. Надання безоплатної правової допомоги щодо захисту прав учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО | 2016-2020 | Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міської ради Центр соціальної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей Житомирський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (за згодою) |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Надання юридичних послуг учасникам АТО та членам сімей загиблих учасників АТО |  |
|  |  | 12.2.3. Підтримка батьків, які втратили єдиного сина – учасника АТО | 2016-2020 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Надання соціальних послуг одиноким батькам, діти яких загинули під час проведення АТО |  |
|  |  | 12.2.4. Забезпечення надомним обслуговуванням одиноких батьків, діти яких загинули під час проведення АТО | 2016-2020 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради Житомирський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Житомирської міської ради |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Надання соціальних послуг одиноким батькам, діти яких загинули під час проведення АТО |  |
|  | 12.3. Забезпечити надання додаткових пільг | 12.3.1. Звільнення від сплати житлово-комунальних послуг сімей загиблих учасників АТО Звільнення від сплати житлово-комунальних послуг учасників АТО, членів їх сімей та сімей загиблих за грудень 2015 року | 2016-2020 | Департамент праці та соціального захисту населення; Управління комунального житлового, муніципального розвитку міської ради; Управління соціального захисту населення Богунського та Корольовського районів Богунська та Корольовська районні ради м. Житомира |  | Міський бюджет | 194,2 142,8 51,4 43,3 25,2 |  | 194,2 142,8 51,4 43,3 25,2 |  | 286,2 191,0 95,2 |  | 264,4 169,2 95,2 | 326,3 197,9 128,4 | 326,3 197,9 128,4 |  | 359,9 218,3 141,6 |  | - - - |  | 391,2 237,3 153,9 | - - - | Поліпшення соціального захисту сімей загиблих учасників АТО |  |
|  | 12.4. Забезпечити виділення земельних ділянок | 12.4.1. Організація роботи щодо виділення земельних ділянок учасникам АТО та членам сімей загиблих учасників АТО, підготовка відповідних документів для розгляду міською радою | 2016-2020 | Департамент містобудування та земельних відносин міської ради |  | Відповідно до цільової Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаткова підтримка учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО |  |
|  | 12.5. Забезпечити поліпшення житлових умов | 12.5.1. Облік учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов; розподіл та надання відповідно до законодавства житла зазначеній категорії, що належить до комунальної власності | 2017-2020 | Відділ по обліку та розподілу жилої площі міської ради Житомирський МВК |  | Міський бюджет | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | Поліпшення житлових умов учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО |  |
|  |  | 12.5.2 Виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також особам з інвалідністю І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов | 2016-2020 | Відділ по обліку та розподілу жилої площі міської ради Департамент праці та соціального захисту населення міської ради Богунська та Корольовська районні ради м. Житомира Управління соціального захисту населення Богунського та Корольовського районів |  | Державний бюджет | - |  | - |  | - |  | 3574,9 | - | - |  | - |  | - |  | - | - | Поліпшення житлових умов членів сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також осіб з інвалідністю 1 та 2 груп з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції |  |
|  | 12.6. Забезпечити оздоровлення та санаторно-курортне лікування | 12.6.1. Забезпечення безкоштовним оздоровленням (відпочинком) дітей із сімей учасників АТО | 2016-2020 | Управління сім’ї, молоді та спорту міської ради Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Центр соціальної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей |  | Відповідно до цільової Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поліпшення фізичного та психологічного стану дітей |  |
|  |  | 12.6.1.1. Оздоровлення дітей на місцевій базі | 2016-2020 | Управління сім’ї, молоді та спорту міської ради Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Центр соціальної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей |  | Відповідно до цільової Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поліпшення фізичного та психологічного стану дітей |  |
|  |  | 12.6.1.2. Оздоровлення дітей у ДЦ «Артек» та «Молода гвардія» | 2016-2020 | Управління сім’ї, молоді та спорту міської ради Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Центр соціальної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей |  | Відповідно до цільової Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поліпшення фізичного та психологічного стану дітей |  |
|  |  | 12.6.1.3.Відшкодування вартості санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО з дітьми до 7 років | 2016-2020 | Богунська та Корольовська районні ради м. Житомира Департамент праці та соціального захисту населення міської ради Управління соціального захисту населення Богунського та Корольовського районів |  | Міський бюджет | 141,1 87,1 |  | 141,1 87,1 |  | 196,0 189,0 |  | 217,8 189,0 | 323,3 345,7 | 323,3 345,7 |  | 356,6 381,3 |  | - - |  | 387,6 414,5 | - - | Поліпшення фізичного та психологічного стану членів сімей загиблих учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО з дітьми до 7 років |  |
|  | 12.7. Забезпечити надання додаткових гарантій дітям учасників АТО та із сімей загиблих учасників АТО | 12.7.1. Звільнення від сплати за харчування дітей, один з батьків яких загинув (помер) чи пропав безвісти під час проходження військової служби, є учасником бойових дій в зоні АТО, інвалідом війни в результаті участі в АТО, особою, яка брала участь в АТО | 2016-2020 | Управління освіти міської ради |  | Відповідно до цільової Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поліпшення соціального захисту сімей учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО |  |
|  |  | 12.7.2. Надання в першочерговому порядку місць в дошкільних навчальних закладах місць в дошкільних навчальних закладах дітям військовослужбовців (діти, один з батьків яких загинув (помер) чи пропав безвісти під час проходження військової служби, є учасником бойових дій в зоні АТО, інвалідом війни в результаті участі в АТО, особою, яка брала участь в АТО | 2016-2020 | Управління освіти міської ради |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поліпшення соціального захисту сімей учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО |  |
|  |  | 12.7.3. Надання одноразової допомоги випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, один з батьків яких загинув (помер) чи пропав безвісти під час проходження військової служби | 2016-2020 | Управління освіти міської ради |  | Відповідно до цільової Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поліпшення соціального захисту сімей загиблих (померлих) учасників АТО |  |
|  | 12.8. Забезпечити надання медичних послуг | 12.8.1. Безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів | 2017-2020 | Управління охорони здоров’я міської ради |  | Відповідно до цільової Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поліпшення індикативних показників здоров’я |  |
|  |  | 12.8.2. Щорічне медичне обстеження із залученням необхідних спеціалістів | 2017-2020 | Управління охорони здоров’я міської ради |  | Відповідно до цільової Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поліпшення індикативних показників здоров’я |  |
|  |  | 12.8.3. Надання безоплатної кваліфікованої медичної допомоги військовослужбовцям і пораненим учасникам АТО медичними закладами | 2016-2020 | Управління охорони здоров’я міської ради |  | Відповідно до цільової Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поліпшення індикативних показників здоров’я |  |
|  |  | 12.8.4. Здійснення заходів щодо безкоштовної диспансеризації військовослужбовців і поранених учасників АТО, членів їх сімей | 2016-2020 | Управління охорони здоров’я міської ради |  | Відповідно до цільової Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поліпшення індикативних показників здоров’я |  |
|  |  | 12.8.5. Надання стаціонарної медичної допомоги на базі спеціалізованих ліжок для лікування ветеранів війни | 2016-2020 | Управління охорони здоров’я міської ради |  | Відповідно до цільової Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поліпшення індикативних показників здоров’я |  |
|  |  | 12.8.6. Надання терапевтичної та хірургічної стоматологічної допомоги учасникам АТО, членам сімей загиблих в зоні АТО | 2016-2020 | Управління охорони здоров’я міської ради |  | Міський бюджет Обласний бюджет | 1809,9 |  | 1809,9 |  | 2056,0 |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | Поліпшення індикативних показників здоров’я |  |
|  |  | 12.8.7. Забезпечення безкоштовним проїздом у міському транспорті членів сімей загиблих учасників АТО | 2016-2020 | Управління транспорту і зв’язку міської ради |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поліпшення соціального захисту членів сімей загиблих учасників АТО |  |
|  | 12.9. Сприяти наданню додаткової підтримки сім’ям загиблих (померлих) учасників АТО | 12.9.1. Налагодження співпраці з благодійними, волонтерськими, релігійними, міжнародними організаціями з метою залучення позабюджетних коштів для надання грошової і натуральної допомоги сім'ям загиблих (померлих) учасників АТО, які її потребують | 2016-2020 | Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді управління по зв’язках з громадськістю міської ради |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поліпшення матеріального стану та побутових умов сімей загиблих (померлих) учасників АТО |  |
|  | 12.10. Сприяти у працевлаштуванні | 12.10.1. Надання необхідної допомоги у працевлаштуванні, сприяння у професійній підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації, залучення до участі у громадських та тимчасових роботах | 2016-2020 | Богунська та Корольовська районні ради м. Житомира Житомирський міський центр зайнятості (за згодою) |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сприяння соціалізації громадян, які зазнали стресових впливів |  |
|  | 12.11. Забезпечити поховання загиблих учасників АТО | 12.11.1. Забезпечення поховання загиблих учасників АТО | 2016-2020 | Управління комунального господарства міської ради КП„Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування” міської ради |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаткова підтримка сімей загиблих учасників АТО |  |
|  | 12.12. Увічнити пам’ять про загиблих (померлих) учасників АТО | 12.12.1. Встановлення пам’ятних знаків, меморіальних дошок загиблим (померлим) учасникам АТО та урочисте їх відкриття | 2016-2020 | Департамент містобудування та земельних відносин міської ради Управління культури міської ради Міська комісія з топоніміки Житомирський МВК (за згодою) |  | Відповідно до цільової Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увічнення пам'яті про загиблих (померлих) учасників АТО |  |
|  |  | 12.12.2. Розгляд пропозицій громадськості щодо перейменування площ, вулиць, парків, скверів з метою увічнення пам’яті про загиблих (померлих) учасників АТО | 2016-2020 | Департамент містобудування та земельних відносин міської ради Міська комісія з топоніміки Житомирський МВК (за згодою) |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Збереження історичної пам'яті про земляків-героїв – учасників АТО |  |
|  |  | 12.12.3. Створення у музейних, бібліотечних закладах тематичних виставок, експозицій, у тому числі фотовиставок, присвячених героїзму учасників АТО | 2016-2020 | Управління культури міської ради |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня патріотизму серед населення |  |
|  |  | 12.12.4. Розгляд питання щодо присвоєння навчальним закладам імен загиблих за незалежність і територіальну цілісність України | 2016-2020 | Управління: освіти, Департамент містобудування та земельних відносин міської ради Міська комісія з топоніміки Житомирський МВК (за згодою) |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня патріотизму серед населення |  |
|  |  | 12.12.5. Створення меморіального комплексу на честь захисників України, які брали участь в проведенні антитерористичної операції | 2016-2020 | Департамент містобудування та земельних відносин міської ради Управління: комунального господарства, культури міської ради |  | Відповідно до цільової Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увічнення пам'яті про загиблих (померлих) учасників АТО |  |
|  |  | 12.12.6. Відшкодування витрат за лікування та медичну реабілітацію учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції (cпівфінансування -відшкодування з міського бюджету 50 відсотків) | 2017 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради |  | Міський бюджет | - |  | - |  | - |  | 279,2 | 333,0 | 333,0 |  | 367,3 |  | - |  | 399,3 | - | Поліпшення соціального захисту учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО |  |
|  | РАЗОМ |  |  |  |  |  | 2232,3 |  | 2232,3 |  | 2727,2 |  | 4525,3 | 1328,3 | 1328,3 |  | 1465,1 |  | - |  | 1592,6 | - |  |  |
|  | 13. Забезпечення інтеграції бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі в суспільство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1. Забезпечити визначення соціально-побутових потреб бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі | 13.1.1. Здійснення моніторингу надання соціальних послуг особам без постійного місця проживання Міським Центром обліку бездомних осіб | 2016-2020 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради; БО «Комплексний заклад соціального захисту для осіб, що потрапили в складні життєві обставини» (за згодою) |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення надання якісних соціальних послуг бездомним громадянам |  |
|  |  | 13.1.2. Проведення соціального патрулювання щодо виявлення бездомних громадян в осінньо-зимовий період з метою запобігання надзвичайним подіям та надання необхідної допомоги особам без постійного місця проживання, із залученням до такої роботи дільничних інспекторів | 2016-2020 | БО «Комплексний заклад соціального захисту для осіб, що потрапили в складні життєві обставини» (за згодою) та інші Житомирський відділ ГУНП в Житомирській області |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виявлення осіб без постійного місця проживання, з метою запобігання надзвичайним подіям та надання соціальної допомоги |  |
|  | 13.2. Забезпечити надання медичних послуг | 13.2.1. Проведення профілактичних заходів і діагностично-лабораторні обстеження, забезпечення лікування (амбулаторне та стаціонарне) у міських лікувально-профілактичних закладах бездомних та осіб, звільнених з місць позбавлення волі | 2016-2020 | Управління охорони здоров’я міської ради БО «Комплексний заклад соціального захисту для осіб, що потрапили в складні життєві обставини» (за згодою) |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зниження рівня захворюваності серед бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, та запобігання поширенню захворювань серед населення |  |
|  |  | 13.2.2. Забезпечення направлення на госпіталізацію до спеціалізованих стаціонарних установ бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, хворих на туберкульоз та інфікованих мікобактеріями туберкульозу, ВІЛ- інфікованих, із захворюваннями, що передаються статевим шляхом, алко- та наркозалежних | 2016-2020 | Управління охорони здоров’я міської ради БО «Комплексний заклад соціального захисту для осіб, що потрапили в складні життєві обставини» (за згодою) |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення медичним обслуговуванням бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі |  |
|  | 13.3. Забезпечити надання соціальних послуг | 13.3.1. Забезпечення оформлення до будинків-інтернатів бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі (інваліди, одинокі особи похилого віку), відновлення пенсій, пільг та інших видів допомоги | 2016-2020 | Богунська та Корольовська районні ради м. Житомира; Житомирське об’єднане управління Пенсійного фонду України вЖитомирській області БО«Комплексний заклад соціального захисту для осіб, що потрапили в складні життєві обставини» (за згодою) |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення соціально-побутового обслуговування, відновлення соціальних виплат та допомог бездомним та особам, звільне-ним з місць позбавлення волі. |  |
|  |  | 13.3.2. Забезпечення одягом, білизною та взуттям, за зверненням бездомних громадян | 2016-2020 | Житомирський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Житомирської міської ради БО«Комплексний заклад соціального захисту для осіб, що потрапили в складні життєві обставини» (за згодою) |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Задоволення потреби першої необхідності в одязі бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі |  |
|  |  | 13.3.3. Забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист бездомних осіб | 2016-2020 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради |  | Міський бюджет | 69,3 |  | 69,3 |  | 416,8 |  | 484,4 | 618,8 | 618,8 |  | 682,5 |  | - |  | 741,9 | - | Забезпечення надання якісних соціальних послуг бездомним особам |  |
|  |  | 13.3.4. Придбання твердопаливного котла, матеріалів та обладнання для улаштування системи опалення в Комплексному закладі соціального захисту для осіб, що потрапили в складні життєві обставини за адресою м. Житомир, пров. 1-й Іподромний, 15-а | 2017 | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради |  | Обласний бюджет (субвенція) Міський бюджет | - |  | - |  | - |  | 100,0 | - | - |  | - |  | - |  | - | - | Забезпечення надання якісних соціальних послуг бездомним особам |  |
|  | РАЗОМ |  |  |  |  |  | 69,3 |  | 69,3 |  | 416,8 |  | 584,4 | 618,8 | 618,8 |  | 682,5 |  | - |  | 741,9 | - |  |  |
|  | 14. Забезпечення проведення інформаційно – роз’яснювальної роботи з питань соціального захисту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1. Забезпечити поінформованість населення з питань соціального захисту | 14.1.1. Виготовлення поліграфічної продукції з соціальних питань (буклети, інформаційні листівки, методичні матеріали) | 2017-2020 | Департамент праці та соціального захисту населення |  | Міський бюджет | - |  | - |  | 50,0 |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | Поінформованість населення щодо соціального захисту |  |
|  | 14.2. Забезпечити ефективну роботу департаменту праці та соціального захисту населення міської ради | 14.2.1. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (меблі, комп’ютерна техніка) 14.2.2. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах | 2017 2018-2020 | Департамент праці та соціального захисту населення |  | Міський бюджет | - |  | - |  | 11,0 |  | 28,0 | - 6119,6 | - 6119,6 |  | - 6856,8 |  | - - |  | - 7273,6 | - - | Створення належних умов роботи спеціалістів департаменту праці та соціального захисту населення міської ради |  |
|  | РАЗОМ |  |  |  |  |  | - |  | - |  | 61,0 |  | 28,0 | 6119,6 | 6119,6 |  | 6856,8 |  | - |  | 7273,6 | - |  |  |

Директор департаменту праці та

соціального захисту населення міської ради                                                   В.В.Краснопір

Секретар міської ради                                                                                        Н.М.Чиж