Додаток

до рішення міської ради

від __________№______

ПРОГРАМА

соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира

на 2018 рік

Паспорт Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2018 рік

| Назва Програми | Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2018 рік |
| --- | --- |
| Ініціатор розроблення Програми | Виконавчий комітет Житомирської міської ради |
| Підстави для розробки Програми | Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» |
| Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Доручення міського голови від 23.08.2017 № 112/Д «Про підготовку проекту Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2018 рік» |
| Розробник Програми | Департамент економічного розвитку міської ради |
| Співрозробники Програми | Виконавчі органи міської ради |
| Відповідальні виконавці Програми | Виконавчі органи, комунальні підприємства міської ради |
| Учасники Програми | Підприємства, установи, організації різної форми власності та суб’єкти підприємницької діяльності міста (за згодою) |
| Мета Програми | Створення умов для економічного розвитку на інноваційно-інвестиційній основі та залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій, забезпечення належного функціонування та зниження енергозатратності міської інфраструктури, поліпшення екологічного стану довкілля, доступності широкого спектра соціальних послуг, підвищення якості і комфорту проживання мешканців міста |
| Термін реалізації Програми | 2018 рік |
| Основні джерела фінансування заходів Програми | - міський бюджет; - державний бюджет; - обласний бюджет; - міжнародна технічна допомога, кошти донорських організацій, кредити міжнародних фінансових організацій; - власні кошти підприємств; - інші джерела. |
| Очікувані результати виконання | - забезпечення економічного розвитку міста; - підвищення ефективності використання енергоресурсів на об’єктах бюджетної сфери та житлово - комунального господарства; - забезпечення стабільного функціонування об’єктів житлово-комунального господарства; - покращення якості послуг з перевезення пасажирів ; - зростання рівня задоволення громадян навчально-виховним процесом у закладах освіти та наданням медичних послуг; - збільшення доступності до занять фізкультурою та спортом; - залучення громадян до процесів управління містом. |
| Контроль за виконанням Програми | Контроль за виконанням заходів Програми здійснюють: - міська рада (щорічно); - виконавчий комітет міської ради; - головні розпорядники бюджетних коштів (щомісячно); - відповідальні виконавці (постійно). Щоквартальний моніторинг виконання заходів Програми здійснює департамент економічного розвитку міської ради, аналізуючи щоквартальні звіти відповідальних виконавців – головних розпорядників коштів. |

Загальна характеристика Програми

Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2018 рік (далі-Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.03 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання державного бюджету».

Програма розроблена на основі комплексного аналізу соціально-економічного і культурного розвитку міста за 2014-2017 роки, існуючих тенденцій та впливу внутрішніх і зовнішніх факторів.

Програма визначає основні цілі та завдання економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік, сформована як комплекс взаємопов’язаних та узгоджених заходів, спрямованих на досягнення поставлених цілей відповідно до визначених пріоритетів.

Програма передбачає концентрацію ресурсів на вирішення ключових проблем розвитку міста, реалізацію перспективних проектів, економічних, соціальних та культурних заходів, виконання яких сприятиме підвищенню якості медичного обслуговування, освітніх, житлово-комунальних, транспортних послуг, подальшому поліпшенню інвестиційного клімату та активізації інноваційної діяльності.

Інструментами виконання Програми є цільові галузеві програми, міжнародні інфраструктурні та інституційні проекти, що впроваджуються в місті в рамках міжнародних кредитних, грантових програм та програм  міжнародної технічної допомоги.

Завдання і заходи Програми фінансуватимуться за рахунок коштів міського, державного та обласного бюджетів, кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій, коштів залучених у рамках грантових програм, проектів міжнародної технічної допомоги та власних коштів суб’єктів господарювання.

Прогнозні показники Програми на 2018 рік розроблені з урахуванням основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 року № 411. Прогнозні показники Програми можуть уточнюватися та коригуватися, з урахуванням змін до чинного законодавства України.

У процесі реалізації Програми можуть вноситися необхідні зміни, доповнення та коригування, що затверджуються міською радою.

Головною метою Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2018 рік є визначення основних завдань, заходів та проектів, спрямованих на реалізацію пріоритетів та цілей інтегрованого розвитку міста до 2030 року.

Реалізація головних завдань та заходів соціально-економічного і культурного розвитку міста у 2018 році дозволить підвищити рівень конкурентоспроможності міста та якості життя.

Інвестиційна діяльність

Враховуючи економічний потенціал міста, міська влада докладає максимум зусиль для створення сприятливого інвестиційного клімату та залучення інвестицій.

Станом на 1 липня 2017 року загальний обсяг накопичених прямих іноземних інвестицій в місті становив 83,6 млн. дол. США, або 36,8% усіх іноземних коштів області. Порівняно з початком року відбулося збільшення іноземного капіталу на 3,5 млн. дол. США, або на 4,3% в основному за рахунок курсової різниці.

У розрахунку на одного мешканця міста припадало 314,2 дол. США прямих інвестицій проти 182,7 дол. США по області.

Інвестиції надходили з 33 країн світу. Найбільші вкладення – 73,5 млн. дол. США, або 87,9% обсягу інвестицій у місто здійснені нерезидентами з Нідерландів, Кіпру, Швейцарії, Віргінських островів, Італії та Польщі.

В інвестиційному співробітництві брали участь 115 підприємств міста.

Найбільший обсяг інвестицій вкладено у промисловість – 63,8 млн. дол. США, або 76,3% всіх інвестицій, 8,0 млн. дол. – у підприємства, що здійснюють операції з нерухомим майном (9,6%), 5,3 млн. дол. – у будівельну галузь (6,4%) та 2,4 млн. дол. – у підприємства, що здійснюють торгівлю та ремонт автотранспортних засобів (2,8%).

У сфері капітальних інвестицій вже декілька років поспіль спостерігається позитивна динаміка.

У I півріччі 2017 року підприємствами та організаціями міста освоєно 751,3 млн. грн. капітальних інвестицій, що складає 30,5% обласного обсягу.

Переважна більшість капітальних інвестицій використана за рахунок власних коштів підприємств та організацій – 544,0 млн. грн., або 72,5% загального обсягу. Частка бюджетних коштів складає 10,6%.

У розрахунку на одну особу освоєно 2822,1 грн. капітальних інвестицій проти 1980,3 грн. у середньому по області.

Зовнішньоекономічна діяльність

За 6 місяців 2017 року експорт товарів становив 78,8 млн. дол. США, імпорт – 61,0 млн. дол. США. Порівняно з відповідним періодом 2016 року, експорт збільшився на 20,6%, імпорт на 14,5%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 17,8 млн. дол. США.

Зовнішньоторговельні операції здійснювалися із партнерами із 85 країн світу.

Товари експортувались до Білорусі – 20,4% загального обсягу експорту, Польщі – 19,3%, Італії – 14,0% та Німеччини – 6,5%.

Імпорт товарів із Італії становив 13,7% загального обсягу імпорту, Німеччини – 13,4%, Польщі – 12,5%, Білорусі – 8,7%, Китаю – 7,6%, Чехії – 7,0%.

Основною причиною збільшення імпортних поставок є необхідність закупівлі підприємствами міста різних видів комплектуючих та обладнання для виробництва.

Невирішеними залишаються наступні проблеми:

- обмежена кількість вільних земельних ділянок для реалізації інвестиційних проектів;

- дисбаланс попиту та пропозиції на робочу силу за робітничими професіями;

- високий рівень трудової міграції населення міста до Києва та за кордон;

- недостатня конкурентоспроможність економіки міста на міжнародних ринках;

- складність процедур відведення та надання земельних ділянок інвесторам для здійснення господарської діяльності;

- недосконала система  супроводу інвестиційних проектів.

Розвиток малого і середнього підприємництва

Розвиток малого і середнього підприємництва – це один із основних пріоритетів економічного розвитку міста, що є вагомим джерелом наповнення доходної частини міського бюджету, створення нових робочих місць, надходження інвестицій в економіку.

У місті здійснюють господарську діяльність 2297 підприємств, з них 2 великих, 121 середнє підприємство, 2174 малих підприємств та 26285 фізичних осіб-підприємців.

На малих і середніх підприємствах міста зайнято близько 37,0 тис. осіб.

За 6 місяців 2017 року суб’єкти малого і середнього підприємництва та фізичні особи-підприємці сплатили податків до зведеного бюджету на загальну суму 1136,7 млн. грн.; до бюджету міста – 705,7 млн. грн., що на 196,5 млн. грн., або 38,6% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Через Центр надання адміністративних послуг організовано видачу 140 видів адміністративних послуг місцевими, регіональними дозвільними та адміністративними органами.

З початку поточного року видано 5100 документів дозвільного характеру та 2400 декларацій, надано 10430 консультацій суб'єктам підприємницької діяльності.

Проблемними питаннями залишаються:

- нерозвиненість інфраструктури підтримки підприємництва та відсутність державного та муніципального стимулювання її розвитку;

- дефіцит власних фінансових ресурсів у суб’єктів малого та середнього підприємництва та висока вартість кредитів, що надаються фінансово-кредитними установами;

- недостатня кількість кваліфікованих кадрів;

- відсутність гарантій по захисту прав власності як на землю, так і на нерухомість;

- недостатня конкурентоспроможність продукції та послуг суб’єктів малого і середнього підприємництва та невідповідність технічним умовам та стандартам ЄС.

Регуляторна політика

Відповідно до норм Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» в місті здійснюється реалізація державної регуляторної політики.

Виконавчими органами міської ради здійснюється планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів.

Всі проекти регуляторних актів з відповідними аналізами регуляторних впливів оприлюднюються з метою отримання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб.

Для забезпечення відкритості процесу регуляторної діяльності проводяться громадські обговорення проектів регуляторних актів із залученням представників бізнесу та громадських організацій підприємців, депутатів міської ради та посадових осіб міськвиконкому. Це забезпечує прозорість та передбачуваність дій міської влади, якісну підготовку регуляторних актів, що певною мірою враховують інтереси підприємців та громади.

В місті діють 24 регуляторні акти міської ради та її виконавчого комітету, що регулюють господарську діяльність суб’єктів підприємництва.

Для визначення ефективності дії регуляторних актів проводяться їх відстеження результативності відповідно до затвердженого плану.

Головним принципом міської влади є прийняття доцільних та економічно-ефективних регуляторних актів.

Невирішеними залишаються наступні питання:

- недостатньо якісна підготовка аналізів регуляторних впливів та проведення відстеження результативності регуляторних актів;

- низька активність громадськості в обговореннях проектів регуляторних актів.

Розвиток промисловості

Промислове виробництво у місті є базовою сферою економічної діяльності, що впливає на різні аспекти соціально-економічного розвитку міста, включаючи доходи бюджету, зайнятість і рівень добробуту житомирян.

Промисловими підприємствами міста у січні-липні 2017 року реалізовано споживачам продукції на 8661,3 млн. грн., що на 21,5% більше, ніж за аналогічний період 2016 року. Промислові підприємства міста забезпечили 42,4% обласного обсягу реалізації промислової продукції.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одного мешканця міста складає 32,4 тис. грн., що на 22,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року та майже удвічі більше середнього показника по області – 16,1 тис. грн.

Невирішеними залишаються наступні проблеми:

- високий рівень зношеності основних засобів виробництва, висока енерго- та ресурсозатратність технологічних процесів, відсутність коштів для оновлення та технічного переоснащення виробництва, низька конкурентоспроможність продукції особливо на зовнішніх ринках;

- низький рівень впровадження енергозберігаючих технологій;

- низький рівень інноваційності;

- залежність підприємств від давальницької сировини окремих суб’єктів легкої промисловості;

- ввезення контрафактної продукції;

- підвищення цін на енергоносії;

- дефіцит робітничих кадрів та відсутність ефективної співпраці між роботодавцями та навчальними закладами.

Будівництво

Будівельними підприємствами міста у січні-серпні 2017 року виконано робіт на суму 472,8 млн. грн., це на 71,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Структура виконаних робіт за видами будівельної продукції, %

За звітний період прийнято в експлуатацію 26,1 тис.м2 загальної  площі житла, що на 5,0% більше, ніж у січні-червні 2016 року.

У розрахунку на 10 тис. населення прийнято в експлуатацію 981,3 м2 житла проти 604,9 м2 в середньому по області.

У соціальній сфері введено в дію терапевтичне відділення лікарні на 40 ліжок, амбулаторію на 180 відвідувань.

У виробничій сфері прийнято в експлуатацію цехи з виробництва металовиробів на 360 тонн у рік, виробів з деревини на 412,3 тис. штук, облицювальних матеріалів природного каменю на 8,0 тис. м2.

Введені в дію магазини торговою площею 1,2 тис. м2, автомобільна заправна станція на 52,8 тис. авто. Побудовані ігрові майданчики на 700 м2, плавальні басейни на 292 м2, шкільна обсерваторія на 147 м2.

Управління об’єктами комунальної власності

Одним з основних завдань міської влади є ефективне та раціональне використання наявних об’єктів нерухомого майна з метою збільшення надходжень до міського бюджету.

В місті налічується 1594 об’єкти комунальної власності.

Основні показники приватизації об’єктів комунальної власності

| Показник | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 8 міс. 2017 року |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість приватизованих об’єктів, од. | 5 | - | - | 13 |
| Загальна площа приватизова- них об’єктів, м2 | 2040,6 | - | - | 1045,2 |
| Обсяг надходжень від приватизації, млн. грн. | 3,2 | - | - | 5,8 |

Проблемними питаннями залишаються:

- не на всі об’єкти нерухомого майна комунальної власності міста оформлені правовстановлюючі документи;

- незавершеність процесу формування електронної бази даних об’єктів нерухомого майна;

- наявність заборгованості за оренду нерухомого майна.

Управління земельними ресурсами

Загальна площа земель міста складає 6083 га, з них: забудованих земель – 3946,9 га, ріллі – 1249,4 га, багаторічних насаджень – 205,8 га, сіножатей – 23,7 га, пасовищ – 16,0 га, лісів та інших лісовкритих площ – 144,6 га, відкритих земель без рослинного покриву – 315,3 га, під водою – 157,8 га, заболочених земель – 3,0 га.

В структурі земель за формою впливу на природнє середовище найбільша частка 34% припадає на землі, що знаходяться у власності та користуванні громадян (2069,8 га). Вагоме значення мають землі закладів, установ і організацій – 19,3% або 1192,8 га, землі загального користування займають 11,7% або 711,7 га, землі промислових та інших підприємств – 11,0% (654,2 га), землі оборони – 6,4% (387,1 га), землі не надані у власність та постійне користування – 6,2% (377,7 га), землі підприємств та організацій транспорту і зв’язку – 5,5% (331,9 га), землі сільськогосподарських підприємств – 3,0% (182,5 га).

За 9 місяців 2017 року передано суб’єктам господарювання в оренду 39 земельних ділянок загальною площею 10,3 га, продано 11 земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна загальною площею 0,87 га.

У комунальній власності знаходяться 68,1 га земель, в приватній власності – 642,8 га, на умовах оренди – 884,2 га.

Невирішеними проблемами залишаються:

- не проведена в повному обсязі інвентаризація земель міста;

- невпорядкованість меж міста та прибережно-захисних смуг водних об’єктів;

- неефективне використання земельних ділянок та територій міста.

Житлове господарство

Житловий фонд міста нараховує 1196 багатоповерхових житлових будинків комунальної власності, з них ветхих – 166 та 25 аварійних; 240 ОСББ; 80 будинків житлово-будівельних кооперативів; 64 гуртожитки та 12961 будинок приватної забудови.

З кожним роком в місті зростає кількість створених ОСББ. Позитивна тенденція створення ОСББ пояснюється підвищенням рівня правової обізнаності співвласників багатоповерхових будинків та підтримки проведення ремонтів житлових будівель та їх інженерних мереж, реалізації енергоефективних заходів у багатоповерхових будинках на умовах спільного фінансування.

Ліфтове господарство міста налічує 1004 ліфти.

Невирішеними залишаються наступні проблеми:

- старіння, зношеність житлового фонду;

- житловий фонд будинків перших масових серій (60-70-х років забудови) має незадовільний технічний стан, низькі експлуатаційні якості та вичерпав свій експлуатаційний ресурс;

- низька енергоефективність житлових будинків;

- незадовільний технічний стан ліфтів, інженерних мереж та покрівель житлових будинків;

- незадовільний стан систем пожежогасіння та димовидалення у житлових будинках підвищеної поверховості;

- незадовільний стан асфальтобетонного покриття дворів житлових будинків.

Комунальне господарство

Водопостачання та водовідведення

Централізована система водопостачання міста включає 6 водонапірних насосних станцій та 526,1 км водопровідних мереж, з яких 409,8 км (77,9%) перебувають у аварійному стані.

Система водовідведення включає 24 каналізаційних насосних станцій та 246 км каналізаційних мереж, з яких 176,6 км (71,8%) перебувають в аварійному стані.

В багатоквартирних житлових будинках встановлено 198 засобів обліку холодної води, що складає 24,1% від загальної кількості багатоповерхових будинків, що оснащені централізованим водопостачанням та водовідведенням.

У квартирах багатоповерхових будинків встановлено 57890 засобів обліку холодної води, що складає 72% від загальної кількості квартир, оснащених централізованим водопостачанням та водовідведенням.

У приватних будинках встановлено 11410 засобів обліку холодної води, що становить 58,6% від загальної кількості приватних будинків.

Невирішеними залишаються наступні проблеми:

- незадовільний технічний стан інфраструктури водопостачання та водовідведення;

- втрати питної води під час її транспортування та розподілу (втрати води в мережі складають 58,0%);

- використання застарілого енергозатратного обладнання на комунальному підприємстві «Житомирводоканал» міської ради;

- невідповідна якість води у джерелі водопостачання (водосховище «Відсічне» на р. Тетерів) та питної води у кінцевого споживача;

- розкрадання чавунних люків і решіток оглядових колодязів підземних інженерних мереж;

- низький рівень забезпечення централізованим водовідведенням приватного сектору міста (68,1% приватного сектору оснащено централізованим водопостачанням, а водовідведенням лише            31,9 %);

- не повне забезпечення побудинкового (75,9% багатоповерхових будинків не оснащені засобами обліку води) та поквартирного обліку використання води (28,0%  квартир багатоповерхових будинків не оснащені лічильниками води).

Централізоване теплопостачання

Для виробництва та передачі теплової енергії у місті функціонує 55 котелень, 75 центральних теплових пунктів, 11 індивідуальних теплових пунктів. Загальна протяжність теплових мереж становить 206,7 км, з яких 157,5 км перебувають у аварійному стані (76,2%).

За січень-квітень 2017 року для виробництва теплової енергії спожито 39,1 млн. м3 природного газу, що на 14,1% менше порівняно з відповідним періодом 2016 року.

Залишаються невирішеними наступні проблеми:

- використання енергоємного застарілого обладнання, що є причиною надмірного та нераціонального споживання паливно-енергетичних ресурсів;

- втрати енергоресурсів в мережах на шляху до кінцевого споживача;

- не повне забезпечення споживачів приладами обліку теплової енергії  (75,0% багатоквартирних житлових будинків не оснащені лічильниками);

- слабке використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії тощо.

Благоустрій

Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі міста становить 384,7 км. При цьому, протяжність асфальтно-бетонним покриттям становить 219,5 км (57,0% загальної протяжності), з щебеневим покриттям – 165,2 км (43,0%).

Станом на 01.09.2017 року капітальним ремонтом відремонтовано 27,4 тис.м2 доріг, поточним – 50,8 тис.м2.

Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення становить 538,3 км, кількість світлоточок – 14,7 тис. одиниць, з них 5,7 тис. енергозберігаючих світлоточок (39,0%).

В місті функціонує 2 парки загальною площею 91,6 га, 68 скверів загальною площею 24,4 га та 131 га лісів. Площа зелених насаджень складає 2230,0 га, що становить 36,5 % від загальної площі території міста. З метою озеленення міста щороку висаджується більше тисячі дерев.

Невирішеними залишаються наступні проблеми:

- незадовільний технічний стан доріг, вулиць, мостів, шляхопроводів та внутрішньобудинкових проїздів;

- наявність ділянок зливової мережі, що не забезпечують своєчасне водовідведення з проїжджої частини та відсутність зливових мереж в районах приватної забудови;

- наявність зношених інженерних мереж та оглядових колодязів під проїжджою частиною вулиць;

- незадовільний технічний стан об’єктів благоустрою зеленого господарства та фонтанів міста;

- зношений рухомий склад автотранспорту та спеціалізованих механізмів комунальних підприємств міста (загальна кількість рухомого складу 295 одиниць з них 94 од. (31,9%) оновлені,             201 од. (68,1%) застаріла);

- недостатня кількість громадських туалетів (в місті функціонує 12 громадських туалетів, а має бути 70).

Санітарний стан

Загальна площа міського полігону по захороненню твердих побутових відходів становить 21,5 га, де накопичилось 13,1 млн.м3 сміття.

Для збору сміття встановлено 1800 контейнерів, з них 699 для роздільного збору. В 2017 році облаштовано 7 нових майданчиків для збору ТПВ.

Збирання та перевезення відходів здійснює чотири суб’єкти господарської діяльності.

В місті функціонує комунальне підприємство «Центр захисту тварин», де стерилізовано та кастровано 1007 безпритульних тварин. Всього в місті налічується близько 2500 безпритульних собак. В рамках реалізації проекту бюджету участі «Зменшення кількості безпритульних тварин» проведено чіпування 222 собак.

Невирішеними залишаються наступні проблеми:

- перевантаження потужностей та недостатнє технологічне оснащення полігону для захоронення твердих побутових відходів;

- відсутність підприємств з переробки побутових відходів;

- високий рівень зношеності спецтехніки для вивезення та захоронення відходів;

- захаращення відходами та сміттям прибережних територій (смуг) річок та періодичне утворення несанкціонованих сміттєзвалищ на території міста;

- неналежне облаштування сміттєзбірних майданчиків;

- наявність значної кількості безпритульних тварин у місті.

Транспортна інфраструктура

У місті функціонує розвинена мережа міського пасажирського транспорту.

Перевезення пасажирів здійснюється тролейбусами (92 одиниці), трамваями (12 одиниць) та автомобільним транспортом (180 автобусів).

Середній вік тролейбусів становить 24 роки, трамваїв – 32 роки, маршруток – 6 років.

З початку року пасажирським транспортом перевезено 54,4 млн. осіб, це на 5,8% більше, ніж у січні-серпні 2016 року. Послугами електротранспорту скористались 33,2 млн. осіб, або 60,9% пасажирів. Тролейбусами перевезено 28,1 млн. осіб (51,6%), трамваями - 5,1 млн. осіб (9,3%). Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяги перевезень тролейбусами зросли на 20,3%, трамваями – на 1,4%.

Автомобільним транспортом перевезено 21,3 млн. осіб, що на 8,0% менше, ніж у січні-серпні 2016 року.

Причиною збільшення обсягів перевезень електротранспортом та зменшення обсягів перевезень автомобільним транспортом є підвищення вартості проїзду пасажирів в маршрутах до 5,0 грн. з 1 червня 2017 року.

Невирішеними залишаються наступні проблеми:

- значна зношеність рухомого складу (94,0%) та основних засобів комунального підприємства «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради;

- недостатнє охоплення електротранспортом окремих районів міста;

- дублювання приміськими автобусними маршрутами маршрутів міського електротранспорту;

- відсутність спеціалізованого комунального підприємства з організації дорожнього руху;

- наявність світлофорів, дорожніх знаків та пішохідних огороджень, що не відповідають вимогам ДСТУ;

- відсутність організації та обслуговування місць для паркування транспортних засобів у місті.

Реалізація політики сталого енергетичного розвитку

Місто Житомир продовжує впроваджувати заходи, що спрямовані на виконання добровільних зобов’язань, взятих містом у 2012 році в рамках європейської ініціативи Угода мерів.

Прийняттям рішення міської ради «Про затвердження міської цільової програми «Муніципальний енергетичний план міста Житомира на період 2017-2020 років» №530 від 16 лютого 2017 року місто Житомир вийшло далеко за межі добровільного зобов’язання по скороченню викидів СО2 до 2020 року, визначивши стратегію свого розвитку як еко-міста із кліматично збалансованою інфраструктурою.

У 2017 році за результатами завершення проекту «Енергоефективність у громадах», що впроваджувався Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ (упродовж 2014-2017 рокiв) місто Житомир отримало відзнаку «Energy Expert» за досягнення в сфері реалізації місцевої енергетичної політики та розвиток муніципальної системи енергетичного менеджменту.

Упродовж 2017 року для досягнення цілей по зменшенню споживання енергії на території міста Житомира не менше ніж на 20%, збільшення частки використання відновлювальних та альтернативних джерел енергії не менше ніж на 20% та скорочення викидів СО2 не менше ніж на 20% до 2020 в місті:

- введено приватним інвестором в експлуатацію міні-гідроелектростанцію на гідротехнічній споруді за адресою: вул. Жуйка, 12;

- укладено інвестиційну угоду з приватним інвестором на будівництво міні-гідроелектростанції на гідротехнічній споруді за адресою: пров. Кривий 10-а (Голова Чацького);

- виконані роботи з геологічних та геодезичних досліджень земельної ділянки та розроблено техніко-економічне обґрунтування проекту будівництва наземної фотоелектричної сонячної електростанції потужністю ~10,0 МВт на території Глибочицької сільської ради Житомирського району Житомирської області;

- розпочато будівельно-монтажні роботи з термосанації 5-ти дошкільних навчальних закладів в рамках проекту «Енергоефективність в м. Житомир», що фінансується Урядом Швейцарії;

- продовжуються виконуватися роботи з термосанації 22 будівель бюджетної сфери в рамках проекту «Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста Житомир», що впроваджується за фінансової підтримки Північної Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО та Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля Е5Р;

- укладено два меморандуми про співробітництво з іноземними компаніями щодо будівництва в місті Житомирі когенераційних установок з використанням альтернативних видів палива;

- розпочато встановлення комунальним підприємством «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради 58 індивідуальних теплових пунктів в рамках проекту «Енергоефективність в м. Житомир», що фінансується Урядом Швейцарії;

- підготовлено технічну та проектну документацію для будівництва 2-х когенераційних установок з використанням альтернативних видів палива, реконструкцію районних котелень, заміну комунікацій та інших компонентів проектів «Енергоефективність в м. Житомир», що фінансується Урядом Швейцарії та «Розвиток системи теплопостачання міста Житомира», що фінансується Європейським банком реконструкції та розвитку і Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля Е5Р.

З метою стимулювання впровадження енергоефективних заходів в багатоквартирних будинках у місті впродовж 2017 року діяла місцева програма відшкодування відсотків або частини тіла кредиту для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків за кредитами на енергоефективні заходи.

Проблемними питаннями є:

- невідповідність теплотехнічних характеристик огороджувальних конструкцій будівель бюджетних закладів діючим будівельним нормам, як наслідок, порушення температурного режиму та понаднормові втрати тепла в будівлях закладів бюджетної сфери міста;

- розбалансованість систем опалення будівель закладів бюджетної сфери міста, відсутність організацій, що здійснюють налаштування та обслуговування ІТП;

- відсутність можливості кінцевого споживача впливати на кількість та якість отримуваної теплової енергії: низький рівень забезпечення будівель бюджетних закладів індивідуальними тепловими пунктами, системами автоматичного регулювання подачі теплоносія.

Забезпечення соціального захисту мешканців міста

Грошові доходи , заробітна плата та зайнятість населення

Демографічна криза, складна економічна ситуація, несприятливий внутрішній ринок праці призводить до сталої тенденції зменшення кількості штатних працівників на підприємствах, установах, організаціях в Україні, та в місті Житомирі зокрема.

В той же час, протягом 2017 року збільшилася кількість вакансій, про які повідомили підприємства, установи, організації Житомирський міський центр зайнятості. Станом на 1 жовтня 2017 року кількість вільних вакансій становила 1147 одиниць. З них 29,5 % склали вакансії для службовців, 70,5 % – для робітників та осіб без професій.

Найбільше вакансій є на підприємствах переробної промисловості (303 вакансії) та в сфері оптової та роздрібної торгівлі (242 вакансії). В секторі державного управління та оборони вільними є 207 вакансій.

Середній розмір заробітної плати для вакансій становив 4,2 тис. грн., для кваліфікованих робітників з інструментом – 4,5 тис. гривень.

На 1 вільне робоче місце претендував один зареєстрований безробітний.

Проте, існує професійно-кваліфікаційна диспропорція попиту та пропозиції робочої сили. Найвища конкуренція серед юристів, вищих державних службовців, керівників та менеджерів – на 1 вільне робоче місце претендує 4 особи.

Гостро відчувається дефіцит кваліфікованих робітників з інструментом (попит на них в 5,5 разів перевищує пропозицію). Тривалий час не укомплектовуються робочі місця електрогазозварювальників, токарів, шліфувальників, слюсарів із складання металевих конструкцій, слюсарів-ремонтників, електромонтерів, швачок, кондитерів, продавців продовольчих товарів.

Протягом трьох років спостерігається тенденція підвищення заробітної плати.

Середня заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій у січні – червні 2017 року становила 6102,0 грн., що перевищує законодавчо встановлені соціальні стандарти: мінімальну заробітну плату (3200,0 грн.) в 1,9 рази та прожитковий мінімум для працездатних осіб (1684,0 грн.) у 3,6 рази.

У той же час, заборгованість із виплати заробітної плати поступово знижується і становить 2,4 млн. гривень.

У структурі загального боргу з виплати заробітної плати 48,0 % (1166,2 тис. грн.) припадає на ВАТ «Льонотекс», щодо якого реалізується процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, решта – 52,0 % (1263,6 тис. грн.) припадає на ДП «Поліськгеодезкартографія», що належить до сфери управління Держземагенства України (припинило свою діяльність).

Проблемними питаннями залишаються:

- існуюча заборгованість із виплати заробітної плати на підприємстві-банкруті та економічно-неактивному підприємстві;

- невідповідність виплати заробітної плати рівню оплати праці в галузях економіки;

- нелегальна зайнятість та виплата заробітної плати «в конвертах»;

- значна кількість вакансій на ринку праці пропонується з рівнем оплати праці, наближеним до рівня мінімальної заробітної плати (заробітна плата по 93 % вакансій не перевищує 4 тис. гривень);

- професійно-кваліфікаційна диспропорція попиту та пропозиції робочої сили;

- відтік робітничих кадрів до інших міст та за кордон.

Соціальний захист

В м. Житомирі проживає більше 20 тисяч осіб, які отримують соціальну допомогу. Третину населення міста складають пенсіонери.

Здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг, матеріальної, медико-соціальної і побутової допомоги малозабезпеченим громадянам забезпечується Житомирським міським територіальним центром соціального обслуговування.

Центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів надаються реабілітаційні послуги дітям з інвалідністю.

Благодійна організація «Міський центр обліку бездомних осіб» разом з Комплексним закладом для осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, надають допомогу у вирішенні проблем бездомним громадянам міста. Так, з метою виявлення та обліку безпритульних осіб здійснюється соціальне патрулювання місць скупчення людей (ринки, вокзали та інші).

Безпритульні особи отримують послуги з тимчасової реєстрації, гарячого харчування, санітарно-гігієнічні послуги та допомогу з медичного обстеження та реабілітації, послуги щодо влаштування на роботу.

Проведення антитерористичної операції зумовлює значне збільшення кількості сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, зниження їх життєвого рівня та ускладнення морально-психологічного стану.

Збільшується кількість звернень громадян міста, які потребують окремих видів соціальних послуг, матеріальної допомоги, в т.ч. на лікування, для вирішення питань, пов’язаних із складними життєвими обставинами.

Спостерігається тенденція щодо збільшення кількості домогосподарств, яким призначені субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг.

Проблемними питаннями залишаються:

- збільшення кількості громадян міста, які потребують окремих видів соціальних послуг, матеріальної допомоги для вирішення питань, пов’язаних із складними життєвими обставинами;

- недостатній рівень охоплення реабілітаційними послугами дітей-інвалідів;

- недостатній рівень  охоплення соціальними послугами бездомних громадян;

- недостатній рівень запровадження інноваційних підходів до надання соціальних послуг та залучення недержавних суб’єктів, які надають соціальні послуги;

- наявність бар’єрів, що не дозволяють людям з інвалідністю активно залучатись до життя суспільства й повноцінно приймати участь у ньому;

- наявність заборгованості по виплатам пільг та компенсацій, що гарантовані державою.

Охорона здоров’я

В місті існує розгалужена мережа закладів охорони здоров’я різних форм власності.

Разом з тим, на фоні несприятливої соціально-економічної ситуації відбувається подальше погіршення стану здоров’я населення. В усіх вікових групах зростають рівні захворюваності і поширеності хвороб, зокрема хронічних неінфекційних захворювань, включаючи хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, хронічні обструктивні захворювання легень, цукровий діабет та інші.

У структурі захворюваності населення міста традиційно перші місця займають хвороби органів дихання (45,0 %), травми та отруєння (11,3%).

Упродовж останніх років у структурі причин смертності залишаються на перших місцях хвороби системи кровообігу, новоутворення, травми та отруєння.

Демографічна ситуація у м. Житомирі продовжує зазнавати негативних тенденцій.

Проблемними питаннями у сфері охорони здоров’я залишаються:

- низький рівень відповідальності за стан свого здоров’я, мотивації громадян щодо його збереження та ведення здорового способу життя;

- обмеженість обсягів медичної субвенції з державного бюджету;

- кадрове забезпечення;

- невідповідність стану матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я вимогам сучасних стандартів діагностики та лікування;

- незадовільний технічний стан окремих будівель закладів охорони здоров’я, мереж водопостачання та водовідведення, теплопостачання;

- надання паліативної допомоги закладами охорони здоров’я фрагментарно, переважно на первинному рівні та без комплексного підходу.

Освіта

Мережа комунальних закладів освіти включає в себе загальноосвітні навчальні заклади, дошкільні навчальні заклади, в тому числі навчально-виховні комплекси, та дошкільні навчальні заклади.

Протягом останніх трьох років спостерігається тенденція збільшення кількості дітей та учнів в навчальних закладах міста.

У середньому по місту дошкільні навчальні заклади укомплектовані понад розрахункову потужність (на 100 місцях виховується 153 дитини).

Спостерігається тенденція до зростання середньої наповнюваності класів в загальноосвітніх навчальних закладах.

Впроваджується інклюзивна освіта в навчальних закладах міста. Відкрито 11 інклюзивних груп в дошкільних навчальних закладах для 15 дітей з особливими освітніми потребами. Крім того, інклюзивною освітою охоплено 25 навчальних закладів, де навчається 114 учнів.

Підвищується якість надання освітніх послуг. Постійно збільшується кількість учнів-переможців олімпіад та конкурсів всіх рівнів.

Серед обласних центрів України за результатами зовнішнього незалежного оцінювання місто зайняло 5 місце.

Разом з тим, невирішеними залишаються наступні проблеми:

- застарілі матеріально-технічна та оздоровчо-спортивна бази навчальних закладів;

- незадовільний технічний стан будівель закладів освіти та зношеність інженерних мереж;

- застаріле предметно-ігрове, спортивно-ігрове та розвивальне обладнання в дошкільних навчальних закладах;

- перевищення планової наповнюваності груп у дошкільних закладах.

Розвиток культури

В місті функціонує розгалужена культурна інфраструктура.

Платформою для культурного розвитку мешканців міста є бібліотеки та кінотеатри.

В місті налічується 79 пам’яток архітектури національного (6) та місцевого (73) значення.

Важливе місце у системі культури міста займають початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади, основною метою яких є задоволення потреб громадян, суспільства і держави у початковій мистецькій освіті, виховання найбільш обдарованих дітей і залучення їх до професійного мистецтва.

Щороку збільшується кількість проведених культурно-масових заходів для мешканців та гостей міста.

У сфері культури залишаються проблемними питання:

- відсутність вільних приміщень для організації роботи підготовчих груп КПСМНЗ музичних шкіл №1-5 для підготовки до вступу в школи естетичного виховання та для подальшого розвитку аматорських колективів КЗ «Палац культури»;

- низька конкурентоспроможність комунальних підприємств та закладів сфери культури, і як наслідок, зниження попиту на їх послуги серед населення;

- відсутність професійних кадрів та недостатній рівень знань з культурного маркетингу, менеджменту, фандрайзингу, стратегічного планування і, як наслідок, відсутність бачення розвитку кожного з закладів культури міста.

Молодіжна та сімейна політика

У місті налічується 8930 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, з них 845 сімей перебувають на обліку у міському Центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах протягом 9 місяців 2017 року надано 29020 соціальних послуг.

Соціальним супроводом охоплено 118 таких сімей, 69 сімей знято із соціального супроводу з позитивним результатом.

Міський Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснює соціальний супровід 14 прийомних сімей, у яких виховується 19 дітей.

Під соціальним супроводом Центру перебуває 5 будинків сімейного типу, у яких виховується 39 дітей.

В місті функціонує 22 підліткових клуби, в яких займаються 2017 дітей.

З метою підтримки творчих ініціатив молоді організовано співпрацю з 22 громадськими організаціями, проведено 100 молодіжних заходів та реалізовано 60 проектів, спрямованих на соціальний розвиток молоді.

Кращим студентам вищих навчальних закладів міста вручено 25 стипендій міського голови.

Для обдарованої молоді виділено два гранти міського голови.

В міському таборі «Супутник» оздоровлено 900 дітей, охоплено відпочинком в пришкільних таборах 1672 дитини.

Невирішеними залишаються наступні проблеми:

- низький рівень громадської активності молоді у процесах формування та реалізації місцевої молодіжної політики;

- поширення негативних явищ у молодіжному середовищі (ВІЛ/СНІДу, наркоманії та тютюнопаління);

- низький рівень культури, сімейних стосунків, формування та розвитку сімейних цінностей та утвердження відповідального батьківства;

- поширення явища насильства в сім’ї;

- недостатній рівень поінформованості та усвідомлення сутності державної гендерної політики.

Розвиток фізичної культури і спорту

Для зайняття фізичною культурою і спортом в місті функціонує досить розгалужена  мережа спортивних об’єктів.

Спостерігається позитивна тенденція щодо будівництва спортивних майданчиків, кількість яких з року в рік зростає.

Близько 60,0 тисяч мешканців міста  займаються фізичною культурою і спортом в секціях, гуртках, на уроках фізкультури.  Щороку зростає кількість спортсменів, які досягли успіхів на всеукраїнських та міжнародних спортивних аренах.

Проводиться значна кількість заходів спортивного спрямування для залучення житомирян до зайняття фізичною культурою і спортом.

Разом з тим, невирішеними залишаються наступні проблеми:

- відсутність спортивних споруд, що відповідають вимогам проведення міжнародних змагань;

- відсутність комунального спортивного комплексу з залом для ігрових видів спорту;

- відсутність комунальних басейнів та споруд з штучним льодом;

- недостатнє забезпечення спортивним інвентарем та обладнанням дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

- недостатня кількість спортивних майданчиків, міні-футбольних полів за місцем проживання.