## Лист1
Додаток 2 до Програми
Таблиця «Напрямки діяльності і заходи реалізації Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на 2018-2020 роки»
№ з/п | Завдання | Зміст заходів | Термін вико нання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис. грн. |  |  | Очікуваний результат
[6 empty] | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Утримання
1. | Забезпечити утримання та належне функціонування дорожнього обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху. | 1.1. Утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об’єктів, інші роботи пов’язані з їх належною експлуатацією | 2018- 2020 роки | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "ЕМЗО "Міськсвітло", інші суб'єкти господарювання | Кошти міського бюджету | 2450 | 2652 | 2856 | Забезпечення надійної роботи світлофорних об’єктів, оптимізація споживання електроенергії за рахунок заміни лампових світлофорів на енергоефективні світлодіодні.
|  | 1.2.Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов’язані з їх належною експлуатацією. | 2018- 2020 роки | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "ЕМЗО "Міськсвітло", інші суб'єкти господарської діяльності | Кошти міського бюджету | 1521.808 | 1639.39 | 1743.65 | Покращення системи інформування учасників дорожнього руху, зменшення причин та умов виникнення ДТП.
|  | 1.3. Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об’єктах | 2018-2020 роки | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "ЕМЗО "Міськсвітло", інші суб'єкти господарювання | Кошти міського бюджету | 1368.192 | 1509.11 | 1640.36 | Забезпечення належного безперебійного функціонування світлофорних об’єктів
|  | 1.4.Утримання та обслуговування турнікетного огородження та велопарковок, інші роботи пов’язані з їх належною експлуатацією | 2018-2020 роки | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "УАШ", інші суб'єкти господарювання |  | 300 | 1841.25 | 2011.98 | Забезпечення належної організації безпеки руху транспорту та пішоходів, нанесення дорожньої розмітки, заміна і поновлення турнікетного огородження, зменшення причин та умов виникнення ДТП, створення безпечних умов учасникам дорожнього руху.
|  | 1.5. Утримання та обслуговування пристроїв примусового зниження швидкості, інші роботи пов’язані з їх належною експлуатацією | 2018-2020 роки | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "УАШ", інші суб'єкти господарювання |  | 111.11 | 122.39 | 132.8
|  | 1.6. Утримання, обслуговування антипаркувальних пристроїв, інші роботи пов’язані з їх належною експлуатацією: - "напівсферичні кулі" - стовпчики | 2018-2020 роки | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "УАШ", інші суб'єкти господарювання |  | 85.22 | 0 | 0
|  | 1.7. Нанесення дорожньої розмітки | 2018-2020 роки | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП «УАШ», інші суб'єкти господарювання | Кошти міського бюджету | 1600 | 4196.62 | 4563.11
2. Удосконалення
2. | Підняти пішохідні переходи до рівня тротуара та зробити їх у формі "лежачих поліцейських" | 2.1. Капітальний ремонт перехресть вулиць з влаштуванням пішохідних переходів в м. Житомирі: | 2018 рік | Виконком ЖМР, УКБ міської ради, УТіЗ міської ради, інші суб'єкти господарювання | Кошти міського бюджету |  |  |  | Безпечні пішохідні переходи, зменшення швидкості проїзду пішохідних переходів, доступність маломобільних груп населення до тротуарів.
|  | Лесі Українки-Юрка Тютюнника |  |  |  | 222 | 0 | 0
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  |  | 0
|  | Князів Острозьких-Шевченка |  |  |  | 705.1 | 0 | 0
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  |  | 0
|  | Малікова-Клосовського |  |  |  | 24.5
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  |  | 0
3. | Розвантажити вулиці міста, збільшити пропускну спроможність вулиць, підвищити безпеку перетину доріг пішоходами. Організувати належну зміну дорожнього руху транспорту та пішоходів. | 2.2. Організація дорожнього руху в м. Житомирі в т.ч.: | 2018-2020 роки | Виконком ЖМР, КП "ЕМЗО Міськсвітло", КП "УАШ" міської ради, УТіЗ міської ради, інші суб'єкти господарювання | Кошти міського бюджету |  |  |  | Розвантаження вулиць, запобігання заторам. Підвищення безпеки для пішоходів під час перетину дороги.
|  | 2.2.1.«Організація дорожнього руху по провулку 1-й Винокурний в м. Житомирі (Проспект Миру до вул. Олександра Клосовського в частині реконструкції зміни напрямків руху)» |  |  |  | 318.6 | 0 | 0
|  | в т.ч. виготовлення ПКД; |  |  |  | 0
|  | 2.2.2.«Організація дорожнього руху по вул. Козацькій в м. Житомирі (вул.Вільський Шлях до Проспекту Миру в частині реконструкції змін напрямків руху)» |  |  |  | 206.9 | 0 | 0
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  |  | 0
|  | 2.2.3. «Організація дорожнього руху по вул. Івана Мазепи та вул. Східній в частині реконструкції та впровадження одностороннього руху транспорту» |  |  |  | 304.8
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  |  | 304.8
4. | Впорядкувати розміщення дорожніх знаків, дорожньої розмітки, організувати дорожній рух відповідно до встановлених норм. | 2.3. Паспортизація вулиць м. Житомира: Івана Мазепи, Східна, Жуйка, Шевченка, Бориса Тена, Гоголівська, Лесі Українки, Домбровського, Івана Сльоти, Радивілівська, Героїв Пожежних, Мала Бердичівська, Театральна, Дмитра Донцова, Фещенка-Чопівського, Пушкінська, Селецька, Промислова,Космонавтів, Ціолковського, Святослава Ріхтера, Корольова, Івана Гонти, Короленка, Соснова, шосе Київське, Князів Острозьких, Дмитрівська, Героїв Крут, Довженка, Гагаріна. | 2018 рік | Виконком міської ради, УТіЗ міської ради, КП «ЕМЗО «Міськсвітло», КП "УАШ", інші суб'єкти господарювання |  | 377 | 0 | 0 | Розташування дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки відповідно встановлених норм та правил
3. Створення нових об`єктів
5. | Побудувати нові світлофорні об`єкти. Замінити старі на нові економічні, та запровадити "Зелену хвилю" | 3.1. Будівництво світлофорних об’єктів на перехрестях вулиць в м. Житомирі: | 2018-2020 роки | Виконком ЖМР, УТіЗ міської ради, КП «ЕМЗО «Міськсвітло» ЖМР, інші суб`єкти господарювання | Кошти міського бюджету |  |  |  | Безпечний перетин дороги, регулювання руху транспорту та пішоходів. Економія електроенергії, яку використовують світлофори, зменшення викидів СО2, покращення видимості сигналу світлофора, підвищення безпеки проїзду та переходу перехресть.
|  | просп. Миру та вул. Богунської |  |  |  | 700
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  |  | 50
|  | шосе Київське та вул. Авіаторів |  |  |  | 678
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  |  | 28
|  | шосе Київське та вул. Княгині Ольги |  |  |  | 688
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  |  | 28
|  | Князів Острозьких та Шевченка |  |  |  | 523
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  |  | 23
|  | по вул. Київське шосе, 126 |  |  |  | 688.3
в т.ч. виготовлення ПКД
|  | Східної та Героїв Крут; |  |  |  | 323.8
в т.ч. виготовлення ПКД
|  | Східної та Домбровського; |  |  |  | 416.5
в т.ч. виготовлення ПКД
|  | Київської та Театральної; |  |  |  | 408.4
в т.ч. виготовлення ПКД
|  | Київської та Покровської; |  |  |  | 314.5
в т.ч. виготовлення ПКД
|  | Київської та Небесної Сотні; |  |  |  | 460.3
в т.ч. виготовлення ПКД
|  | Київської та Хлібної; |  |  |  | 331.7
в т.ч. виготовлення ПКД
|  | Київської та Князів Острозьких; |  |  |  | 401.6
в т.ч. виготовлення ПКД
|  | В.Бердичівської та Театральної; |  |  |  | 338
в т.ч. виготовлення ПКД
|  | В.Бердичівської та Михайлівської; |  |  |  | 229.3
в т.ч. виготовлення ПКД
|  | В.Бердичівська та І.Кочерги; |  |  |  | 356.1
в т.ч. виготовлення ПКД
|  | В.Бердичівської та І.Франка; |  |  |  | 864.2
в т.ч. виготовлення ПКД
|  | В.Бердичівської та Шевченка. |  |  |  | 381.5
в т.ч. виготовлення ПКД
6. | Убезпечити перетин доріг пішоходами у темну пору доби, на нерегульованих перехрестях та багатосмугових дорогах. | 3.2. Будівництво освітлення нерегульованих пішохідних переходів | 2018-2020 роки | Виконком ЖМР, КП "ЕМЗО "Міськсвітло" ЖМР, УТіЗ ЖМР, інші суб'єкти господарювання | Кошти міського бюджету | 1700 | 0 | 0 | Зменшення кількості ДТП за участю пішоходів в темну пору доби.
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  |  | 130
7. |  | 3.3. Будівництво острівців безпеки для пішоходів в м. Житомирі: |  | Виконком ЖМР, УТіЗ, інші суб`єкти господарювання | Кошти міського бюджету |  |  |  | Безпечний перехід проїжджої частини
|  | −по проспекту Миру | 2018-2020 рр. |  |  | 693.11 | 0 | 0
|  | в т.ч. виготовлення ПКД та проведення експертизи |  |  |  | 41
|  | −по проспекту Незалежності | 2018-2020 рр. |  |  | 669.14 | 0 | 0
|  | в т.ч. виготовлення ПКД та проведення експертизи |  |  |  | 41
8. | Придбати дорожнє обладнання для контролю руху транспорту | 3.4. Придбання дорожнього обладнання: | 2018-2020 роки | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП «УАШ», інші суб'єкти господарювання | Кошти міського бюджету |  |  |  | Підвищення дисципліни водіїв, зменшення швидкості руху на небезпечних ділянках дороги, зменшення кількості ДТП та травматизму, забезпечення безпеки пішоходів.
|  | 3.4.1. пристроїв примусового зниження швидкості; |  |  |  | 240 | 0 | 0
3.4.2. антипаркувальних пристроїв:
|  | −стовпчиків; |  |  |  | 87.2 | 0 | 0
|  | ̶ протитаранних стовпчиків (стаціонарних боллардів) |  |  |  | 756 | 0 | 0
|  | −"напівсферичних куль" |  |  |  | 50 | 0 | 0
|  | 3.4.3. дорожніх конусів |  |  |  | 6 | 0 | 0
|  | 3.4.4. трафаретів |  |  |  | 1.5 | 0 | 0
4. Превентивна діяльність
9. | Встановити пано з витягом із ПДР щодо переходу дороги перед нерегульованими пішохідними переходами. | 4.1. Придбання інформаційних панно (для розміщення їх біля нерегульованих пішохідних переходів в м. Житомирі) | 2018-2020 роки | Виконком ЖМР, КП "ЕМЗО "Міськсвітло" ЖМР, УТіЗ ЖМР, інші суб'єкти господарювання | Кошти міського бюджету | 73 | 0 | 0 | Підвищення уваги пішоходів перед переходом дороги, забезпечення обізнаності у ПДР в частині обовязків пішохода , як учасника дорожнього руху
10. | Нагадати водіям ПДР | 4.2. Інформаційна кампанія серед водіїв м. Житомира про дотримання ПДР | 2018-2020 роки | Виконком ЖМР, Упр-ня патрульної поліції м. Житомира, УПЗзГ міської ради, УТіЗ | Кошти міського бюджету | 0 | 0 | 0 | Покращення обізнаності водіїв у ПДР
11. | Провести конкурс на визначення найкращого банера на тему безпеки дорожнього руху та розмістити банер-переможець як соціальну рекламу в ЗМІ | 4.3. Проведення конкурсу на найкращий дизайн банерів з безпеки дорожнього руху | 2018-2020 роки | УПЗзГ міської ради, УТіЗ міської ради, виконком ЖМР, упр-ня патрульної поліції м. Житомира | Кошти міського бюджету | 0 | 0 | 0 | Усвідомлення небезпеки у випадку недотримання ПДР, привернення уваги до проблеми смертності, травматизму на дорогах через недотримання ПДР.
|  | 4.4. Розміщення банерів в місті (сіті-лайт, білборд) із соціальною рекламою щодо безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі | 2018-2020 роки | УПЗзГ міської ради, виконком ЖМР, інші суб'єкти господарювання | Кошти міського бюджету | 18.6 | 0 | 0
12. | Навчити правилам дорожнього руху велосипедистів | 4.5. Відкриті лекції "Правила безпеки для велосипедистів" (велошкола) | 2018-2020 роки | Упр-ня патрульної поліції м. Житомира, управління транспорту і зв'язку, виконком ЖМР | Кошти міського бюджету | 0 | 0 | 0 | Усвідомлення велосипедистів, що вони також є учасниками дорожднього руху і несуть відповідальність за життя і здоров`я своє та інших учасників руху. Наявність знань щодо прав та обов`язків велосипедистів.
5. Безпека дорожнього руху в м. Житомирі
13. |  | 5.1. Аналітичне дослідження проблематики ДТП в м. Житомирі |  | УТіЗ, виконком ЖМР, інші суб'єкти господарської діяльності |  | 50
|  | Всього по програмі |  |  |  | 22042.98 | 11960.76 | 12947.9
| Начальник управління транспорту і звязку міської ради | [7 empty] | М.В. Грищук
| Секретар міської ради | [7 empty] | Н.М. Чиж